## Cronograma
|  | Obra |  |  | Encargos Sociais |  |  | Bancos |  |  |  | B.D.I.
|  | Contratação de Empresa Especializada para Construção de Escola de Ensino Básico no Município |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |  |  | SINAPI - 04/2026 - São Paulo SBC - 05/2026 - São Paulo SICRO3 - 01/2026 - São Paulo SIURB - 01/2026 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2026 - São Paulo CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo FDE - 01/2026 - São Paulo SCO - 03/2026 - Rio de Janeiro |  |  |  | 20,34%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS | 450 DIAS | 480 DIAS | 510 DIAS | 540 DIAS
1 | Implantação | 100,00% 900.032,20 | 17,84% 160.526,65 | 16,73% 150.539,44 | 3,35% 30.107,89 | [5 empty] | 14,46% 130.173,17 | 19,28% 173.564,23 | 14,46% 130.173,17 |  | 3,89% 34.970,83 | 2,34% 21.081,00 |  | 2,76% 24.834,24 | 3,52% 31.644,46 | 1,38% 12.417,12
1.1 | Serviços Preliminares | 100,00% 40.095,10 | 100,00% 40.095,10
1.2 | Terraplenagem | 100,00% 301.078,88 | 40,00% 120.431,55 | 50,00% 150.539,44 | 10,00% 30.107,89
1.3 | Fechamentos, Contenções, Rampas e Calçadas | 100,00% 433.910,57 | [8 empty] | 30,00% 130.173,17 | 40,00% 173.564,23 | 30,00% 130.173,17
1.4 | Abrigos | 100,00% 13.889,83 | [12 empty] | 100,00% 13.889,83
1.5 | Paisagismo | 100,00% 62.085,61 | [15 empty] | 40,00% 24.834,24 | 40,00% 24.834,24 | 20,00% 12.417,12
1.6 | Acesso Interno | 100,00% 42.161,99 | [12 empty] | 50,00% 21.081,00 | 50,00% 21.081,00
1.7 | Portal de Entrada | 100,00% 6.810,22 | [16 empty] | 100,00% 6.810,22
2 | Edificação - Escola | 100,00% 5.940.638,45 |  | 3,74% 222.356,46 | 6,70% 397.732,06 | 5,07% 301.118,96 | 6,67% 396.274,73 | 12,32% 732.027,34 | 8,99% 534.041,12 | 9,17% 544.642,41 | 9,24% 548.656,38 | 10,78% 640.257,19 | 8,77% 521.101,24 | 3,34% 198.565,18 | 1,99% 118.377,88 | 2,49% 147.657,09 | 3,75% 222.751,74 | 3,52% 209.318,50 | 2,37% 140.799,21 | 1,09% 64.960,95
2.1 | Fundação | 100,00% 555.891,15 |  | 40,00% 222.356,46 | 60,00% 333.534,69
2.2 | Estrutura de Concreto | 100,00% 659.954,06 |  |  |  | 30,00% 197.986,22 | 40,00% 263.981,62 | 30,00% 197.986,22
2.3 | Alvenarias e Divisórias | 100,00% 291.603,62 |  |  |  |  | 10,00% 29.160,36 | 25,00% 72.900,91 | 25,00% 72.900,91 | 25,00% 72.900,91 | 15,00% 43.740,54
2.4 | Cobertura | 100,00% 704.426,31 | [5 empty] | 50,00% 352.213,16 | 50,00% 352.213,16
2.5 | Revestimentos | 100,00% 412.519,22 | [7 empty] | 25,00% 103.129,81 | 25,00% 103.129,81 | 25,00% 103.129,81 | 15,00% 61.877,88 | 10,00% 41.251,92
2.6 | Pintura | 100,00% 294.893,84 | [13 empty] | 30,00% 88.468,15 | 30,00% 88.468,15 | 20,00% 58.978,77 | 10,00% 29.489,38 | 10,00% 29.489,38
2.7 | Pisos | 100,00% 591.889,39 | [9 empty] | 25,00% 147.972,35 | 25,00% 147.972,35 | 20,00% 118.377,88 | 20,00% 118.377,88 | 10,00% 59.188,94
2.8 | Bancadas e Bancos | 100,00% 77.937,30 | [8 empty] | 50,00% 38.968,65 | 50,00% 38.968,65
2.9 | Caixilhos | 100,00% 1.038.738,55 | [7 empty] | 25,00% 259.684,64 | 25,00% 259.684,64 | 25,00% 259.684,64 | 25,00% 259.684,64
2.10 | Instalações Hidráulicas | 100,00% 778.707,50 |  |  | 5,00% 38.935,38 | 10,00% 77.870,75 | 10,00% 77.870,75 | 10,00% 77.870,75 | 10,00% 77.870,75 | 10,00% 77.870,75 | 10,00% 77.870,75 | 10,00% 77.870,75 | 5,00% 38.935,38 | 5,00% 38.935,38 |  |  | 10,00% 77.870,75 | 5,00% 38.935,38
2.11 | Serviços Complementares | 100,00% 11.910,45 | [17 empty] | 100,00% 11.910,45
2.12 | Instalações Elétricas | 100,00% 252.619,96 |  |  | 10,00% 25.262,00 | 10,00% 25.262,00 | 10,00% 25.262,00 | 10,00% 25.262,00 | 10,00% 25.262,00 | 10,00% 25.262,00 | 10,00% 25.262,00 | 5,00% 12.631,00 | 5,00% 12.631,00 | [5 empty] | 20,00% 50.523,99
2.13 | Monitoramento e Lógica | 100,00% 57.943,18 | [5 empty] | 10,00% 5.794,32 | 10,00% 5.794,32 | 10,00% 5.794,32 | [7 empty] | 30,00% 17.382,95 | 40,00% 23.177,27
2.14 | Ar Condicionado | 100,00% 188.042,80 | [14 empty] | 30,00% 56.412,84 | 50,00% 94.021,40 | 20,00% 37.608,56
2.15 | Limpeza Final | 100,00% 23.561,12 | [17 empty] | 100,00% 23.561,12
Porcentagem |  |  | 2,35% | 5,45% | 6,25% | 4,4% | 5,79% | 10,7% | 7,81% | 7,96% | 9,92% | 11,9% | 9,52% | 2,9% | 2,24% | 2,47% | 3,26% | 3,42% | 2,52% | 1,13%
Custo |  |  | 160.526,65 | 372.895,90 | 427.839,94 | 301.118,96 | 396.274,73 | 732.027,34 | 534.041,12 | 544.642,41 | 678.829,55 | 813.821,41 | 651.274,41 | 198.565,17 | 153.348,70 | 168.738,08 | 222.751,74 | 234.152,74 | 172.443,67 | 77.378,07
Porcentagem Acumulado |  |  | 2,35% | 7,8% | 14,05% | 18,45% | 24,25% | 34,95% | 42,75% | 50,72% | 60,64% | 72,54% | 82,06% | 84,96% | 87,2% | 89,67% | 92,93% | 96,35% | 98,87% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 160.526,65 | 533.422,55 | 961.262,49 | 1.262.381,45 | 1.658.656,18 | 2.390.683,52 | 2.924.724,64 | 3.469.367,05 | 4.148.196,60 | 4.962.018,01 | 5.613.292,42 | 5.811.857,59 | 5.965.206,29 | 6.133.944,37 | 6.356.696,11 | 6.590.848,85 | 6.763.292,52 | 6.840.670,65
_______________________________________________________________ Tiago Sambinelo Faria Setor de Engenharia