## Planilha Orç
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL
LOCAL: AV. PREF. JOAO BORGES FRIAS
MUNICÍPIO: SANDOVALINA-SP
[7 empty] | BDI | 25.5%
SINAPI - 08/2025 - CDHU - 199
DESONERADO
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
1 |  |  | AREAS COMUNS |  |  |  |  | 1171901.8504
1.1 | PRELIMINARES | [6 empty] | 80355.381
1.1.1. | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 10 | 965.74 | 1212.0037 | 12120.037 | 0
1.1.2. | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 10 | 1251.8 | 1571.009 | 15710.09 | 0
1.1.3. | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 10 | 893.85 | 1121.7817 | 11217.8175 | 0
1.1.4. | CDHU | 34.01.020 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | M2 | 6080.36 | 2.04 | 2.5602 | 15566.9377 | 0
1.1.5. | CDHU | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | M2 | 5462.88 | 1.79 | 2.2464 | 12272.0868 | 0
1.1.6. | CDHU | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 617.48 | 17.38 | 21.8119 | 13468.412 | 0
1.2 | PISO EM CONCRETO | [6 empty] | 326654.2812 | 0
1.2.1. | CDHU | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 2396.26 | 3.74 | 4.6937 | 11247.3256 | 0
1.2.2. | CDHU | 17.05.100 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | M3 | 191.7 | 1033.96 | 1297.6198 | 248753.7157 | 0
1.2.3. | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 71.89 | 218.14 | 273.7657 | 19681.0162 | 0
1.2.4. | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 3546.46 | 10.08 | 12.6504 | 44864.1376 | 0
1.2.5 | CDHU | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista | M2 | 12.5 | 134.38 | 168.6469 | 2108.0862 | 0
1.3 | PISO EM INTERTRAVADO | [6 empty] | 575918.2084 | 0
1.3.1. | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 116.22 | 218.14 | 273.7657 | 31817.0497 | 0
1.3.2. | CDHU | 54.04.340 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | M2 | 3874 | 111.24 | 139.6062 | 540834.4188 | 0 | 0.03
1.3.3. | CDHU | 30.04.100 | Piso tátil de concreto intertravado alerta / direcional, espessura de 6 cm, com rejunte em areia | M2 | 18 | 144.61 | 181.4855 | 3266.7399 | 0
1.4 | GUIAS | [6 empty] | 4193.206 | 0
1.4.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 20 | 47.39 | 59.4744 | 1189.489 | 0
1.4.2 | SINAPI | 94278 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 30 | 41.61 | 52.2205 | 1566.6165 | 0
1.4.3 | SINAPI | 94277 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 30 | 38.17 | 47.9033 | 1437.1005 | 0
1.5 | MOBILIARIO | [6 empty] | 6378.3618 | 0
1.5.1 | CDHU | 35.20.050 | Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros | UN | 4 | 1270.59 | 1594.5904 | 6378.3618 | 0
1.6 | ILUMINAÇÃO | [6 empty] | 142233.6765 | 0
1.6.1. | CDHU | 38.13.030 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | M | 334 | 15.62 | 19.6031 | 6547.4354 | 0
1.6.2. | CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M3 | 20.04 | 51.1 | 64.1305 | 1285.1752 | 0
1.6.3. | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 18.04 | 19.07 | 23.9328 | 431.7486 | 0
1.6.4. | CDHU | 41.11.703 | Luminária pública LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14200 a 18000 lm, eficiência mínima de 120 lm/W - potência de 100 W/120 W | UN | 36 | 711.84 | 893.3592 | 32160.9312 | 0
1.6.5. | CDHU | 41.10.340 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | UN | 12 | 2241.43 | 2812.9946 | 33755.9358 | 0
1.6.6. | CDHU | 41.11.450 | Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala | UN | 12 | 107.72 | 135.1886 | 1622.2632 | 0
1.6.7. | CDHU | 39.21.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 717 | 25.3 | 31.7515 | 22765.8255 | 0
1.6.8. | CDHU | 39.21.050 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 1437 | 12.68 | 15.9134 | 22867.5558 | 0
1.6.9. | CDHU | 37.03.220 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 | 833.04 | 1045.4652 | 1045.4652 | 0
1.6.10. | CDHU | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | KG | 7 | 124.94 | 156.7997 | 1097.5979 | 0
1.6.11. | CDHU | 37.25.110 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A | UN | 1 | 506.55 | 635.7202 | 635.7202 | 0
1.6.12. | CDHU | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 5 | 262.02 | 328.8351 | 1644.1755 | 0
1.6.13. | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 5 | 168.55 | 211.5302 | 1057.6512 | 0
1.6.14. | CDHU | 42.05.270 | Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e vergalhões até 3/8´ | UN | 8 | 60.74 | 76.2287 | 609.8296 | 0
1.6.15. | CDHU | 42.05.190 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m | UN | 8 | 292.44 | 367.0122 | 2936.0976 | 0
1.6.16. | CDHU | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | UN | 8 | 30.25 | 37.9637 | 303.71 | 0
1.6.17. | SINAPI | 97892 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 19 | 414.62 | 520.3481 | 9886.6139 | 0
1.6.18. | CDHU | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | UN | 12 | 104.91 | 131.662 | 1579.9446 | 0
1.7 | REDE DE AGUA FRIA E ESGOTO PARA EDIFICAÇÕES | [6 empty] | 14823.2066 | 0
1.7.1 | CDHU | 45.01.040 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1´ | UN | 1 | 1501.44 | 1884.3072 | 1884.3072 | 0
1.7.2 | CDHU | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 80 | 37.94 | 47.6147 | 3809.176 | 0
1.7.3 | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 | 603.56 | 757.4678 | 2272.4034 | 0
1.7.4 | CDHU | 46.05.040 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões | M | 80 | 68.3 | 85.7165 | 6857.32 | 0
1.8 | DRENAGEM | [6 empty] | 10903.3898 | 0
1.8.1 | CDHU | 49.12.058 | Boca de leão simples tipo PMSP com grelha | UN | 1 | 2912.89 | 3655.6769 | 3655.6769 | 0
1.8.2 | CDHU | 49.12.030 | Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto | UN | 1 | 5775.07 | 7247.7128 | 7247.7128 | 0
1.9 | PAISAGISMO | [6 empty] | 10442.1391 | 0
1.9.1 | CDHU | 34.02.020 | Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) | M2 | 237.28 | 14.07 | 17.6578 | 4189.8546 | 0
1.9.2 | SINAPI | 94279 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | M | 110 | 45.29 | 56.8389 | 6252.2845 | 0
2 | CONSTRUÇÃO DE LANCHONETE | [6 empty] | 573760.4234 | 0
2.1 | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 24949.4 | 0
2.1.1. | CDHU | 12.01.061 | Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa | M | 160 | 124.25 | 155.9337 | 24949.4 | 0
2.2 | BALDRAMES E BLOCOS | [6 empty] | 22670.5906 | 0
2.2.1. | CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M3 | 10.92 | 51.1 | 64.1305 | 700.3051 | 0
2.2.2. | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 74.28 | 103.63 | 130.0556 | 9660.5337 | 0
2.2.3. | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 4.28 | 218.14 | 273.7657 | 1171.7172 | 0
2.2.4. | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 160.2 | 9.86 | 12.3743 | 1982.3629 | 0
2.2.5. | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 53 | 10.21 | 12.8135 | 679.1182 | 0
2.2.6. | CDHU | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | M3 | 5.56 | 568.59 | 713.5804 | 3967.5073 | 0
2.2.7. | CDHU | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 5.56 | 127.6 | 160.138 | 890.3673 | 0
2.2.8. | CDHU | 32.17.012 | Impermeabilização em argamassa de concreto não estrutural com aditivo hidrófugo | M3 | 1.86 | 553.3 | 694.3915 | 1291.5682 | 0
2.2.9. | CDHU | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 92.84 | 18.88 | 23.6944 | 2199.7881 | 0
2.2.10. | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 5.32 | 19.07 | 23.9328 | 127.3228 | 0
2.3 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 89893.8983 | 0
2.3.1. | CDHU | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 170.28 | 256.95 | 322.4722 | 54910.5747 | 0
2.3.2. | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 460.96 | 9.86 | 12.3743 | 5704.0573 | 0
2.3.3. | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 126.92 | 10.21 | 12.8135 | 1626.2958 | 0
2.3.4. | CDHU | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | M3 | 9.88 | 568.59 | 713.5804 | 7050.1748 | 0
2.3.5. | CDHU | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 9.88 | 127.6 | 160.138 | 1582.1634 | 0
2.3.6. | CDHU | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 2.02 | 1792.89 | 2250.077 | 4545.1554 | 0
2.3.7. | CDHU | 13.01.310 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), com capa de concreto de 25 MPa | M2 | 64.04 | 180.11 | 226.038 | 14475.4767 | 0
2.4 | COBERTURA | [6 empty] | 81939.4249 | 0
2.4.1. | CDHU | 15.03.150 | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura | KG | 316.8 | 16.79 | 21.0714 | 6675.4354 | 0
2.4.2. | CDHU | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 316.8 | 4.46 | 5.5973 | 1773.2246 | 0
2.4.3. | CDHU | 16.12.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm e altura de 40mm | M2 | 64.04 | 112.96 | 141.7648 | 9078.6178 | 0
2.4.4. | CDHU | 16.33.102 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m | M | 80 | 131.42 | 164.9321 | 13194.568 | 0
2.4.5. | CDHU | 46.03.040 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 32 | 87.18 | 109.4109 | 3501.1488 | 0
2.4.6. | CDHU | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | M2 | 154 | 178.65 | 224.2057 | 34527.6855 | 0
2.4.7. | CDHU | 16.02.030 | Telha de barro tipo romana | M2 | 154 | 68.24 | 85.6412 | 13188.7448 | 0
2.5 | ALVENARIA | [6 empty] | 22638.4812 | 0
2.5.1. | CDHU | 14.04.200 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm | M2 | 247.24 | 72.96 | 91.5648 | 22638.4812 | 0
2.6 | ALVENARIA | [6 empty] | 124448.2548 | 0
2.6.1. | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 12 | 218.14 | 273.7657 | 3285.1884 | 0
2.6.2. | CDHU | 17.05.070 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | M3 | 28 | 994.77 | 1248.4363 | 34956.2178 | 0
2.6.3. | CDHU | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 10 | 795.05 | 997.7877 | 9977.8775 | 0
2.6.4. | CDHU | 17.02.040 | Chapisco com adesivo de alto desempenho | M2 | 494.48 | 12.15 | 15.2482 | 7539.9547 | 0
2.6.5. | CDHU | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 494.48 | 28.15 | 35.3282 | 17469.1131 | 0
2.6.6. | CDHU | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 62 | 145.24 | 182.2762 | 11301.1244 | 0
2.6.7. | CDHU | 18.08.100 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 120.8 | 30 | 37.65 | 4548.12 | 0
2.6.8. | CDHU | 18.11.052 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 297.8 | 94.64 | 118.7732 | 35370.659 | 0
2.7 | AGUA FRIA | [6 empty] | 7654.9478 | 0
2.7.1. | CDHU | 48.02.400 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros | UN | 4 | 978.08 | 1227.4904 | 4909.9616 | 0
2.7.2. | CDHU | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 46 | 37.94 | 47.6147 | 2190.2762 | 0
2.7.3. | CDHU | 47.02.030 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | UN | 4 | 110.5 | 138.6775 | 554.71 | 0
2.8 | ESGOTO | [6 empty] | 11022.5646 | 0
2.8.1. | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 60 | 78 | 97.89 | 5873.4 | 0
2.8.2. | CDHU | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 12 | 45.25 | 56.7887 | 681.465 | 0
2.8.3. | CDHU | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 8 | 114.36 | 143.5218 | 1148.1744 | 0
2.8.4. | CDHU | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | UN | 4 | 348.39 | 437.2294 | 1748.9178 | 0
2.8.5. | SINAPI | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 4 | 312.87 | 392.6518 | 1570.6074 | 0
2.9 | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS | [6 empty] | 81372.9129 | 0
2.9.1. | CDHU | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 14.8 | 1027.39 | 1289.3745 | 19082.7419 | 0
2.9.2. | CDHU | 44.06.700 | Cuba em aço inoxidável dupla de 715x400x140mm | UN | 4 | 776.63 | 974.6706 | 3898.6826 | 0
2.9.3. | CDHU | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | UN | 8 | 29.92 | 37.5496 | 300.3968 | 0
2.9.4. | CDHU | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | UN | 8 | 13.16 | 16.5158 | 132.1264 | 0
2.9.5. | CDHU | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | UN | 8 | 187.69 | 235.5509 | 1884.4076 | 0
2.9.6. | CDHU | 44.01.360 | Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros | UN | 4 | 751.45 | 943.0697 | 3772.279 | 0
2.9.7. | CDHU | 44.03.700 | Torneira de parede em ABS, DN 1/2´ ou 3/4´, 15cm | UN | 4 | 21.67 | 27.1959 | 108.7834 | 0
2.9.8. | CDHU | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | UN | 4 | 29.92 | 37.5496 | 150.1984 | 0
2.9.9. | CDHU | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | UN | 4 | 13.16 | 16.5158 | 66.0632 | 0
2.9.10. | CDHU | 44.01.100 | Lavatório de louça sem coluna | UN | 4 | 183.01 | 229.6775 | 918.7102 | 0
2.9.11. | CDHU | 44.03.645 | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | UN | 4 | 151.68 | 190.3584 | 761.4336 | 0
2.9.12. | CDHU | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | UN | 4 | 29.92 | 37.5496 | 150.1984 | 0
2.9.13. | CDHU | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | UN | 4 | 13.16 | 16.5158 | 66.0632 | 0
2.9.14. | CDHU | 44.03.630 | Torneira de acionamento restrito em latão cromado, DN= 1/2´ com adaptador para 3/4´ | UN | 4 | 103.92 | 130.4196 | 521.6784 | 0
2.9.15. | CDHU | 62.20.330 | Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área até 3,00 m² | M2 | 3.72 | 10615.42 | 13322.3521 | 49559.1498 | 0
2.10 | ELÉTRICA | [6 empty] | 21331.486 | 0
2.10.1. | CDHU | 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 4 | 562.45 | 705.8747 | 2823.499 | 0
2.10.2. | CDHU | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 4 | 262.02 | 328.8351 | 1315.3404 | 0
2.10.3. | CDHU | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 12 | 33.09 | 41.528 | 498.3354 | 0
2.10.4. | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 8 | 168.55 | 211.5302 | 1692.242 | 0
2.10.5. | CDHU | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | KG | 22 | 124.94 | 156.7997 | 3449.5934 | 0
2.10.6. | CDHU | 38.19.210 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | M | 180 | 18.16 | 22.7908 | 4102.344 | 0
2.10.7. | CDHU | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 600 | 3.5 | 4.3925 | 2635.5 | 0
2.10.8. | CDHU | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 32 | 16.1 | 20.2055 | 646.576 | 0
2.10.9. | CDHU | 40.07.040 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | UN | 20 | 19.89 | 24.9619 | 499.239 | 0
2.10.10. | CDHU | 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | CJ | 8 | 41.71 | 52.346 | 418.7684 | 0
2.10.11. | CDHU | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | CJ | 8 | 47.88 | 60.0894 | 480.7152 | 0
2.10.12. | CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 8 | 27.44 | 34.4372 | 275.4976 | 0
2.10.13. | CDHU | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 16 | 29.97 | 37.6123 | 601.7976 | 0
2.10.14. | CDHU | 41.20.080 | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta | UN | 20 | 11.48 | 14.4074 | 288.148 | 0
2.10.15. | CDHU | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm | UN | 20 | 19.46 | 24.4223 | 488.446 | 0
2.10.16. | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 222.2 | 278.861 | 1115.444 | 0
2.11 | ESQUADRIA | [6 empty] | 27931.285 | 0
2.11.1. | CDHU | 24.02.060 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | M2 | 6.72 | 1029.43 | 1291.9346 | 8681.8008 | 0
2.11.2. | CDHU | 24.02.590 | Porta de enrolar manual, cega ou vazada | M2 | 28.08 | 339.22 | 425.7211 | 11954.2485 | 0
2.11.3. | CDHU | 24.01.100 | Caixilho em ferro tipo veneziana, linha comercial | M2 | 7.48 | 361.86 | 454.1343 | 3396.9246 | 0
2.11.4. | CDHU | 25.01.080 | Caixilho em alumínio de correr, sob medida | M2 | 3.6 | 862.84 | 1082.8642 | 3898.3111 | 0
2.12 | GAS | [6 empty] | 39570.5014 | 0
2.12.1. | CDHU | 45.02.040 | Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg | UN | 4 | 7480.69 | 9388.2659 | 37553.0638 | 0
2.12.2. | CDHU | 46.10.020 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | M | 12 | 133.96 | 168.1198 | 2017.4376 | 0
2.13 | PINTURA | [6 empty] | 18336.676 | 0
2.13.1. | CDHU | 33.10.041 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | M2 | 196.68 | 36.16 | 45.3808 | 8925.4957 | 0
2.13.2. | CDHU | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 64.16 | 30.53 | 38.3151 | 2458.3 | 0
2.13.3. | CDHU | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 196.68 | 17.68 | 22.1884 | 4364.0145 | 0
2.13.4. | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 42.28 | 48.79 | 61.2314 | 2588.8657 | 0
3 | CONSTRUÇÃO DE SANITARIOS | [6 empty] | 216699.2459 | 0
3.1 | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 5610.4524 | 0
3.1.1. | CDHU | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | M | 56 | 79.83 | 100.1866 | 5610.4524 | 0
3.2 | BALDRAMES E BLOCOS | [6 empty] | 12505.3407 | 0
3.2.1. | CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M3 | 6.12 | 51.1 | 64.1305 | 392.4787 | 0
3.2.2. | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 39.4 | 103.63 | 130.0556 | 5124.1926 | 0
3.2.3. | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 2.29 | 218.14 | 273.7657 | 626.9235 | 0
3.2.4. | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 126.35 | 9.86 | 12.3743 | 1563.4928 | 0
3.2.5. | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 28.68 | 10.21 | 12.8135 | 367.4926 | 0
3.2.6. | CDHU | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | M3 | 3.19 | 568.59 | 713.5804 | 2276.3216 | 0
3.2.7. | CDHU | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 3.19 | 127.6 | 160.138 | 510.8402 | 0
3.2.8. | CDHU | 32.17.012 | Impermeabilização em argamassa de concreto não estrutural com aditivo hidrófugo | M3 | 0.84 | 553.3 | 694.3915 | 583.2889 | 0
3.2.9. | CDHU | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 41.8 | 18.88 | 23.6944 | 990.4259 | 0
3.2.10. | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 2.92 | 19.07 | 23.9328 | 69.8839 | 0
| SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 34101.5663 | 0
3.3.1. | CDHU | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 68.14 | 195.54 | 245.4027 | 16721.74 | 0
3.3.2. | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 183.6 | 9.86 | 12.3743 | 2271.9215 | 0
3.3.3. | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 53.28 | 10.21 | 12.8135 | 682.7059 | 0
3.3.4. | CDHU | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | M3 | 4.15 | 568.59 | 713.5804 | 2961.3589 | 0
3.3.5. | CDHU | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 4.15 | 127.6 | 160.138 | 664.5727 | 0
3.3.6. | CDHU | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.3 | 1792.89 | 2250.077 | 675.0231 | 0
3.3.7. | CDHU | 13.01.310 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), com capa de concreto de 25 MPa | M2 | 44.79 | 180.11 | 226.038 | 10124.2443 | 0
| COBERTURA | [6 empty] | 26896.5631 | 0
3.4.1. | CDHU | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 334.34 | 28.55 | 35.8302 | 11979.4858 | 0
3.4.2. | CDHU | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 334.34 | 4.46 | 5.5973 | 1871.4013 | 0
3.4.3. | CDHU | 16.03.010 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm | M2 | 35 | 57.95 | 72.7272 | 2545.4538 | 0
3.4.4. | CDHU | 16.33.102 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m | M | 53.05 | 131.42 | 164.9321 | 8749.6479 | 0
3.4.5. | CDHU | 46.03.040 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 16 | 87.18 | 109.4109 | 1750.5744 | 0
| ALVENARIA | [6 empty] | 37142.4341 | 0
3.5.1. | CDHU | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C | M2 | 89.02 | 95.23 | 119.5136 | 10639.1051 | 0
3.5.2. | CDHU | 14.30.010 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | M2 | 16.92 | 1248.12 | 1566.3906 | 26503.329 | 0
| PISOS E REVESTIMENTOS | [6 empty] | 41460.1528 | 0
3.6.1. | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 2.72 | 218.14 | 273.7657 | 744.6427 | 0
3.6.2. | CDHU | 17.05.020 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | M3 | 6.35 | 920.68 | 1155.4534 | 7337.1291 | 0
3.6.3. | CDHU | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 2.27 | 795.05 | 997.7877 | 2264.9782 | 0
3.6.4. | CDHU | 17.02.040 | Chapisco com adesivo de alto desempenho | M2 | 214.04 | 12.15 | 15.2482 | 3263.7354 | 0
3.6.5. | CDHU | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 214.04 | 28.15 | 35.3282 | 7561.6586 | 0
3.6.6. | CDHU | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 35 | 145.24 | 182.2762 | 6379.667 | 0
3.6.7. | CDHU | 18.11.052 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 117.1 | 94.64 | 118.7732 | 13908.3417 | 0
| AGUA FRIA | [6 empty] | 7669.6062 | 0
3.7.1. | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 23 | 31.23 | 39.1936 | 901.4539 | 0
3.7.2. | CDHU | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 20 | 37.94 | 47.6147 | 952.294 | 0
3.7.3. | CDHU | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 26 | 50.31 | 63.139 | 1641.6153 | 0
3.7.4. | CDHU | 47.04.040 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | UN | 5 | 369.36 | 463.5468 | 2317.734 | 0
3.7.5. | CDHU | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 4 | 84.98 | 106.6499 | 426.5996 | 0
3.7.6. | CDHU | 47.01.050 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | UN | 1 | 161.29 | 202.4189 | 202.4189 | 0
3.7.7. | CDHU | 48.02.400 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros | UN | 1 | 978.08 | 1227.4904 | 1227.4904 | 0
| ESGOTO | [6 empty] | 2865.2717 | 0
3.8.1. | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 10.6 | 78 | 97.89 | 1037.634 | 0
3.8.2. | CDHU | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 13.3 | 45.25 | 56.7887 | 755.2904 | 0
3.8.3. | CDHU | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 2 | 114.36 | 143.5218 | 287.0436 | 0
3.8.4. | SINAPI | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 312.87 | 392.6518 | 785.3037 | 0
| LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 16468.3234 | 0
3.9.1. | CDHU | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | UN | 3 | 316.7 | 397.4585 | 1192.3755 | 0
3.9.2. | CDHU | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | UN | 2 | 1180.91 | 1482.0421 | 2964.0841 | 0
3.9.3. | CDHU | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 5 | 39.43 | 49.4846 | 247.4232 | 0
3.9.4. | CDHU | 44.03.920 | Ducha higiênica com registro | UN | 2 | 248.02 | 311.2651 | 622.5302 | 0
3.9.5. | CDHU | 44.01.200 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | UN | 2 | 485.08 | 608.7754 | 1217.5508 | 0
3.9.6. | CDHU | 44.01.240 | Lavatório em louça com coluna suspensa | UN | 6 | 635.02 | 796.9501 | 4781.7006 | 0
3.9.7. | CDHU | 44.03.300 | Torneira clínica com volante tipo alavanca | UN | 6 | 377.26 | 473.4613 | 2840.7678 | 0
3.9.8. | CDHU | 44.03.630 | Torneira de acionamento restrito em latão cromado, DN= 1/2´ com adaptador para 3/4´ | UN | 2 | 103.92 | 130.4196 | 260.8392 | 0
3.9.9. | CDHU | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UN | 4 | 180.51 | 226.54 | 906.1602 | 0
3.9.10. | CDHU | 30.01.120 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm | UN | 4 | 162.43 | 203.8496 | 815.3986 | 0
3.9.11. | CDHU | 44.03.630 | Torneira de acionamento restrito em latão cromado, DN= 1/2´ com adaptador para 3/4´ | UN | 2 | 103.92 | 130.4196 | 260.8392 | 0
3.9.12. | CDHU | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | UN | 2 | 67.36 | 84.5368 | 169.0736 | 0
3.9.13. | CDHU | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 2 | 75.53 | 94.7901 | 189.5803 | 0
| ELÉTRICA | [6 empty] | 5480.6226 | 0
3.10.1. | CDHU | 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 | 562.45 | 705.8747 | 705.8747 | 0
3.10.2. | CDHU | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 1 | 262.02 | 328.8351 | 328.8351 | 0
3.10.3. | CDHU | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 4 | 33.09 | 41.528 | 166.1118 | 0
3.10.4. | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 2 | 168.55 | 211.5302 | 423.0605 | 0
3.10.5. | CDHU | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | KG | 5 | 124.94 | 156.7997 | 783.9985 | 0
3.10.6. | CDHU | 38.19.210 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | M | 30 | 18.16 | 22.7908 | 683.724 | 0
3.10.7. | CDHU | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 200 | 3.5 | 4.3925 | 878.5 | 0
3.10.8. | CDHU | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 4 | 16.1 | 20.2055 | 80.822 | 0
3.10.9. | CDHU | 40.07.040 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | UN | 4 | 19.89 | 24.9619 | 99.8478 | 0
3.10.10. | CDHU | 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | CJ | 2 | 41.71 | 52.346 | 104.6921 | 0
3.10.11. | CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 2 | 27.44 | 34.4372 | 68.8744 | 0
3.10.12. | CDHU | 41.20.080 | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta | UN | 4 | 11.48 | 14.4074 | 57.6296 | 0
3.10.13. | CDHU | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm | UN | 4 | 19.46 | 24.4223 | 97.6892 | 0
3.10.14. | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 222.2 | 278.861 | 278.861 | 0
3.10.15. | CDHU | 30.06.061 | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | CJ | 2 | 287.69 | 361.0509 | 722.1019 | 0
| ESQUADRIAS | [6 empty] | 18369.6418 | 0
3.11.1. | CDHU | 25.02.250 | Porta em alumínio anodizado de abrir, tipo veneziana, sob medida - bronze/preto | M2 | 10.26 | 993.28 | 1246.5664 | 12789.7713 | 0
3.11.2. | CDHU | 25.01.050 | Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial | M2 | 8.8 | 505.24 | 634.0762 | 5579.8706 | 0
| PINTURA | [6 empty] | 6115.3503 | 0
3.12.1. | CDHU | 33.10.041 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | M2 | 96.94 | 36.16 | 45.3808 | 4399.2148 | 0
3.12.2. | CDHU | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 44.79 | 30.53 | 38.3151 | 1716.1356 | 0
| SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 2013.9205 | 0
3.13.1. | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 42.25 | 14.31 | 17.959 | 758.7699 | 0
3.13.2. | CDHU | 50.10.120 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | UN | 2 | 266.75 | 334.7712 | 669.5425 | 0
3.13.3. | CDHU | 97.02.193 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | UN | 2 | 19.78 | 24.8239 | 49.6478 | 0
3.13.4. | CDHU | 97.02.210 | Placa de sinalização em PVC para ambientes | UN | 2 | 213.53 | 267.9801 | 535.9603 | 0
4 | CONSTRUÇÃO DE PALCO CENTRAL | [6 empty] | 43978.9681 | 0
4.1. | FUNDAÇÃO |  |  | - |  |  |  | 5209.7058 | 0
4.1.1. | CDHU | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | M | 52 | 79.83 | 100.1866 | 5209.7058 | 0
4.2. | VIGAS BALDRAMES |  |  | - |  |  |  | 10369.5804 | 0
4.2.1. | CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M3 | 4.97 | 51.1 | 64.1305 | 318.7286 | 0
4.2.2. | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 34.2 | 103.63 | 130.0556 | 4447.9032 | 0
4.2.3. | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 2.3 | 218.14 | 273.7657 | 629.6611 | 0
4.2.4. | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 77.22 | 9.86 | 12.3743 | 955.5434 | 0
4.2.5. | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 17.18 | 10.21 | 12.8135 | 220.1368 | 0
4.2.6. | CDHU | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | M3 | 2.83 | 568.59 | 713.5804 | 2019.4327 | 0
4.2.7. | CDHU | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 2.83 | 127.6 | 160.138 | 453.1905 | 0
4.2.8. | CDHU | 32.17.012 | Impermeabilização em argamassa de concreto não estrutural com aditivo hidrófugo | M3 | 0.68 | 553.3 | 694.3915 | 472.1862 | 0
4.2.9. | CDHU | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 33.83 | 18.88 | 23.6944 | 801.5816 | 0
4.2.10. | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 2.14 | 19.07 | 23.9328 | 51.2163 | 0
4.3. | SUPERESTRUTURA |  | (digite a descrição aqui) | - |  |  |  | 8899.084 | 0
4.3.1. | CDHU | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 25.55 | 195.54 | 245.4027 | 6270.039 | 0
4.3.2. | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 68.11 | 9.86 | 12.3743 | 842.8136 | 0
4.3.3. | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 22.12 | 10.21 | 12.8135 | 283.4357 | 0
4.3.4. | CDHU | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | M3 | 1.72 | 568.59 | 713.5804 | 1227.3584 | 0
4.3.5. | CDHU | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 1.72 | 127.6 | 160.138 | 275.4374 | 0
4.4. | ALVENARIA |  | (digite a descrição aqui) | - |  |  |  | 2258.808 | 0
4.4.1. | CDHU | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C | M2 | 18.9 | 95.23 | 119.5136 | 2258.808 | 0
4.5. | PISOS E REVESTIMENTOS |  | (digite a descrição aqui) | - |  |  |  | 7195.6027 | 0
4.5.1. | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 1.77 | 218.14 | 273.7657 | 484.5653 | 0
4.5.2. | CDHU | 17.05.020 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | M3 | 3.54 | 920.68 | 1155.4534 | 4090.305 | 0
4.5.3. | CDHU | 11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | M2 | 35.35 | 15.98 | 20.0549 | 708.9407 | 0
4.5.4. | CDHU | 17.02.040 | Chapisco com adesivo de alto desempenho | M2 | 37.8 | 12.15 | 15.2482 | 576.3838 | 0
4.5.5. | CDHU | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 37.8 | 28.15 | 35.3282 | 1335.4078 | 0
4.6. | SERVIÇOS FINAIS |  | (digite a descrição aqui) | - |  |  |  | 10046.1871 | 0
4.6.1. | CDHU | 24.03.310 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | M | 13.5 | 235.53 | 295.5901 | 3990.467 | 0
4.6.2. | CDHU | 33.10.060 | Epóxi em massa, inclusive preparo | M2 | 35.35 | 136.5 | 171.3075 | 6055.7201 | 0
|  |  |  | TOTAL DA META 1 R$ |  |  |  | 1171901.8504
|  |  |  | TOTAL DA META 2 R$ |  |  |  | 573760.4234
|  |  |  | TOTAL DA META 3 R$ |  |  |  | 216699.2459
|  |  |  | TOTAL DA META 4 R$ |  |  |  | 43978.9681
|  |  |  | TOTAL DA OBRA R$ |  |  |  | 2006340.4878 |  |  | 0
Sandovalina, 13 de novembro de 2025
Bárbara Florrance de Melo Rocha |  |  |  | Marcos Mendes da Silva
CREA-SP: 506.985.095-2 |  |  |  | Prefeito Municipal
Engenheira Civil

## Cronograma
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL
LOCAL: AV. PREF. JOAO BORGES FRIAS
MUNICÍPIO: SANDOVALINA-SP
ITEM | SERVIÇOS | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | TOTAL POR ITEM | PORC. POR ITEM(%)
1 | AREAS COMUNS | 58595.0925 | 117190.185 | 175785.2776 | 175785.2776 | 175785.2776 | 117190.185 | 117190.185 | 58595.0925 | 58595.0925 | 117190.185 | 1171901.8504 | 58.41% | 1171901.8504 | 0
2 | CONSTRUÇÃO DE LANCHONETE |  | 114752.0847 | 114752.0847 | 114752.0847 | 114752.0847 | 114752.0847 |  |  |  |  | 573760.4234 | 28.6% | 573760.4234 | 0
3 | CONSTRUÇÃO DE SANITARIOS |  |  | 32504.8869 | 32504.8869 | 43339.8492 | 43339.8492 | 21669.9246 | 21669.9246 | 21669.9246 |  | 216699.2459 | 10.8% | 216699.2459 | 0
4 | CONSTRUÇÃO DE PALCO CENTRAL |  |  |  | 6596.8452 | 6596.8452 | 6596.8452 | 6596.8452 | 6596.8452 | 6596.8452 | 4397.8968 | 43978.9681 | 2.192% | 43978.9681 | 0
| TOTAL DO MÊS | 58595.0925 | 231942.2697 | 323042.2491 | 329639.0943 | 340474.0566 | 281878.9641 | 145456.9548 | 86861.8623 | 86861.8623 | 121588.0819
| TOTAL DO MÊS | 2.92% | 11.56% | 16.1% | 16.43% | 16.97% | 14.05% | 7.25% | 4.329% | 4.329% | 6.06%
VALOR TOTAL DA OBRA | [11 empty] | 2006340.4878 | 100%
Sandovalina, 13 de novembro de 2025
Bárbara Florrance de Melo Rocha |  |  |  | Marcos Mendes da Silva
CREA-SP: 506.985.095-2 |  |  |  | Prefeito Municipal
Engenheira Civil

## CRONO SGRI
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | MUNICÍPIO: |  | DATA BASE
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÕES INSTITUCIONAIS |  | SANDOVALINA |  | 2025-09-01
OBJETO: |  | PRAZO PROPOSTO
CONSTRUÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL |  | INÍCIO: data da assinatura do convênio.
FINAL: 24 meses a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇO | UNIDADE | 1ª ETAPA |  | TOTAL
PERIODO 24 MESES
|  |  | Prazo de liberação: em 01 mês após a expedição da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO 23 meses
1 |  | M2 | 6080.36 |  | 6080.36
| AREAS COMUNS | R$ | 1171901.8504 |  | 1171901.8504
2 |  | M2 | 218.04 |  | 218.04
| CONSTRUÇÃO DE LANCHONETE | R$ | 573760.4234 |  | 573760.4234
3 |  | M2 | 35 |  | 35
| CONSTRUÇÃO DE SANITARIOS | R$ | 216699.2459 |  | 216699.2459
4 |  | M2 | 35.35 |  | 35.35
| CONSTRUÇÃO DE PALCO CENTRAL | R$ | 43978.9681 |  | 43978.9681
RECURSOS ESTADUAL |  |  | 850000 |  | 850000
RECURSOS PRÓPRIO |  |  | 1156340.4878 |  | 1156340.4878
TOTAL |  |  | 2006340.4878 |  | 2006340.4878
ASSINATURA____________________________
Bárbara Florrance de Melo Rocha
CREA-SP: 506.985.095-2
ART: 2620251865498

## Memoria de calculo
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E BANHEIROS NO ESTADIO MUNICIPAL
LOCAL: AV. DAMASIO FERREIRA BENTO
MUNICÍPIO: SANDOVALINA-SP
[7 empty] | BDI |  |  | 25%
SINAPI - 08/2025 - CDHU - 199
DESONERADO
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Memoria de calculo
1 |  |  | AREAS COMUNS
1.1 | PRELIMINARES
1.1.1. | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 02.02.150 | 111111 | 10
1.1.2. | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 02.01.180 | 111111 | 10
1.1.3. | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 10 | 10 |  |  |  |  | 02.08.020 | 111111 | 10
1.1.4. | CDHU | 34.01.020 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | M2 | 6080.36 | 6080.36 |  |  |  |  | 34.01.020 | 111111 | 6080.36
1.1.5. | CDHU | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | M2 | 5462.88 | 5462.88 |  |  |  |  | 02.10.060 | 111111 | 5462.88
1.1.6. | CDHU | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 617.48 | 617.48 |  |  |  |  | 02.10.020 | 111111 | 617.48
1.2 | PISO EM CONCRETO | [10 empty] | 111111
1.2.1. | CDHU | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 2396.26 | 1227,48+530,76+638,02 |  |  |  |  | 54.01.010 | 111111 | 2396.26
1.2.2. | CDHU | 17.05.100 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | M3 | 191.7 | (1227,48+530,76+638,02)*0,08 |  |  |  |  | 17.05.100 | 111111 | 191.7
1.2.3. | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 71.89 | (1227,48+530,76+638,02)*0,03 |  |  |  |  | 11.18.040 | 111111 | 71.89
1.2.4. | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 3546.46 | (1227,48+530,76+638,02)*1,48 |  |  |  |  | 10.02.020 | 111111 | 3546.46
1.2.5 | CDHU | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista | M2 | 12.5 | 50*0,25 |  |  |  |  | 30.04.030 | 111111 | 12.5
1.3 | PISO EM INTERTRAVADO | [10 empty] | 111111
1.3.1. | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 83.82 |  | 2794*0,03 |  |  |  | 11.18.040 | 111111 | 116.22
1.3.2. | CDHU | 54.04.340 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | M2 | 2794 |  | 2794 |  |  |  | 54.04.340 | 111111 | 3874
1.3.3. | CDHU | 30.04.100 | Piso tátil de concreto intertravado alerta / direcional, espessura de 6 cm, com rejunte em areia | M2 | 18 |  | 90*0,2 |  |  |  | 30.04.100 | 111111 | 18
1.4 | GUIAS | [10 empty] | 111111
1.4.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 20 | 20 |  |  |  |  | 94273 | 111111 | 20
1.4.2 | SINAPI | 94278 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 30 | 30 |  |  |  |  | 94278 | 111111 | 30
1.4.3 | SINAPI | 94277 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 30 | 30 |  |  |  |  | 94277 | 111111 | 30
1.5 | MOBILIARIO | [10 empty] | 111111 | 36
1.6.1 | CDHU | 35.20.050 | Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros | UN | 4 |  |  |  |  | 4 | 35.20.050 | 111111 | 12
1.6 | ILUMINAÇÃO | [10 empty] | 111111 | 717
1.7.1. | CDHU | 38.13.030 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | M | 334 |  |  | (35+23+27+30+140)+(79) |  |  | 38.13.030 | 111111 | 1437
1.7.2. | CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M3 | 20.04 |  |  | ((35+23+27+30+140)+(79))*0,2*0,3 |  |  | 06.01.020 | 111111 | 1
1.7.3. | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 18.04 |  |  | ((35+23+27+30+140)+(79))*0,9 |  |  | 06.11.040 | 111111 | 7
1.7.4. | CDHU | 41.11.703 | Luminária pública LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14200 a 18000 lm, eficiência mínima de 120 lm/W - potência de 100 W/120 W | UN | 36 |  |  | 12*3 |  |  | 41.11.703 | 111111 | 1
1.7.5. | CDHU | 41.10.340 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | UN | 12 |  |  | 12 |  |  | 41.10.340 | 111111 | 5
1.7.6. | CDHU | 41.11.450 | Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala | UN | 12 |  |  | 12 |  |  | 41.11.450 | 111111 | 5
1.7.7. | CDHU | 39.21.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 717 |  |  | (80+60+47+32+10+2*5)*3 |  |  | 39.21.070 | 111111 | 8
1.7.8. | CDHU | 39.21.050 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 1437 |  |  | (36+8+8+44+8+8+69+8+8+94+8+8+140+8+8+8+8)*3 |  |  | 39.21.050 | 111111 | 8
1.7.9. | CDHU | 37.03.220 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 |  |  | 1 |  |  | 37.03.220 | 111111 | 8
1.7.10. | CDHU | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | KG | 7 |  |  | 7 |  |  | 37.10.010 | 111111 | 19
1.7.11. | CDHU | 37.25.110 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A | UN | 1 |  |  | 1 |  |  | 37.25.110 | 111111 | 12
1.7.12. | CDHU | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 5 |  |  | 5 |  |  | 37.13.660 | 111111
- | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 5 |  |  | 5 |  |  | 37.13.630 | 111111 | 1
1.7.13. | CDHU | 42.05.270 | Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e vergalhões até 3/8´ | UN | 8 |  |  | 5+3 |  |  | 42.05.270 | 111111 | 80
1.7.14. | CDHU | 42.05.190 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m | UN | 8 |  |  | 5+3 |  |  | 42.05.190 | 111111 | 3
1.7.15. | CDHU | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | UN | 8 |  |  | 5+3 |  |  | 42.05.310 | 111111 | 80
1.7.16. | SINAPI | 97892 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 19 |  |  | 12+5+2 |  |  | 97892 | 111111
1.7.17. | CDHU | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | UN | 12 |  |  | 12 |  |  | 40.11.010 | 111111 | 1
1.7 | REDE DE AGUA FRIA E ESGOTO PARA EDIFICAÇÕES | [10 empty] | 111111 | 1
1.8.1 | CDHU | 45.01.040 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1´ | UN | 1 |  | 1 |  |  |  | 45.01.040 | 111111
1.8.2 | CDHU | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 80 |  | 80 |  |  |  | 46.01.030 | 111111 | 237.28
1.8.3 | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 |  | 3 |  |  |  | 97902 | 111111 | 110
1.8.4 | CDHU | 46.05.040 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões | M | 80 |  | 80 |  |  |  | 46.05.040 | 111111
1.8 | DRENAGEM | [10 empty] | 111111
1.9.1 | CDHU | 49.12.058 | Boca de leão simples tipo PMSP com grelha | UN | 1 |  | 1 |  |  |  | 49.12.058 | 111111 | 160
1.9.2 | CDHU | 49.12.030 | Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto | UN | 1 |  | 1 |  |  |  | 49.12.030 | 111111
1.9 | PAISAGISMO | [10 empty] | 111111 | 10.92
1.10.1 | CDHU | 34.02.020 | Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) | M2 | 237.28 |  | 237.28 |  |  |  | 34.02.020 | 111111 | 74.28
1.10.2 | SINAPI | 94279 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | M | 110 |  | 11*(2,5*4) |  |  |  | 94279 | 111111 | 4.28
2 | CONSTRUÇÃO DE LANCHONETE | [10 empty] | 111111 | 160.2
2.1 | FUNDAÇÃO | [10 empty] | 111111 | 53
2.1.1. | CDHU | 12.01.061 | Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa | M | 160 | MEMÓRIA AUXILIAR EM ANEXO |  |  |  |  | 12.01.061 | 111111 | 5.56
2.2 | BALDRAMES E BLOCOS | [10 empty] | 111111 | 5.56
2.2.1. | CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M3 | 10.92 | [5 empty] | 06.01.020 | 111111 | 1.86
2.2.2. | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 74.28 | [5 empty] | 09.01.020 | 111111 | 92.84
2.2.3. | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 4.28 | [5 empty] | 11.18.040 | 111111 | 5.32
2.2.4. | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 160.2 | [5 empty] | 10.01.040 | 111111
2.2.5. | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 53 | [5 empty] | 10.01.060 | 111111 | 170.28
2.2.6. | CDHU | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | M3 | 5.56 | [5 empty] | 11.01.290 | 111111 | 460.96
2.2.7. | CDHU | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 5.56 | [5 empty] | 11.16.080 | 111111 | 126.92
2.2.8. | CDHU | 32.17.012 | Impermeabilização em argamassa de concreto não estrutural com aditivo hidrófugo | M3 | 1.86 | [5 empty] | 32.17.012 | 111111 | 9.88
2.2.9. | CDHU | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 92.84 | [5 empty] | 32.16.010 | 111111 | 9.88
2.2.10. | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 5.32 | [5 empty] | 06.11.040 | 111111 | 2.02
2.3 | SUPERESTRUTURA | [10 empty] | 111111 | 64.04
2.3.1. | CDHU | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 170.28 | [5 empty] | 09.01.030 | 111111
2.3.2. | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 460.96 | [5 empty] | 10.01.040 | 111111 | 316.8
2.3.3. | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 126.92 | [5 empty] | 10.01.060 | 111111 | 316.8
2.3.4. | CDHU | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | M3 | 9.88 | [5 empty] | 11.01.290 | 111111 | 64.04
2.3.5. | CDHU | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 9.88 | [5 empty] | 11.16.080 | 111111 | 80
2.3.6. | CDHU | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 2.02 | [5 empty] | 14.20.010 | 111111 | 32
2.3.7. | CDHU | 13.01.310 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), com capa de concreto de 25 MPa | M2 | 64.04 | [5 empty] | 13.01.310 | 111111 | 154
2.4 | COBERTURA | [10 empty] | 111111 | 154
2.4.1. | CDHU | 15.03.150 | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura | KG | 316.8 | [5 empty] | 15.03.150 | 111111
2.4.2. | CDHU | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 316.8 | [5 empty] | 33.07.140 | 111111 | 247.24
2.4.3. | CDHU | 16.12.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm e altura de 40mm | M2 | 64.04 | [5 empty] | 16.12.060 | 111111
2.4.4. | CDHU | 16.33.102 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m | M | 80 | [5 empty] | 16.33.102 | 111111 | 12
2.4.5. | CDHU | 46.03.040 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 32 | [5 empty] | 46.03.040 | 111111 | 28
2.4.6. | CDHU | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | M2 | 154 | [5 empty] | 15.01.010 | 111111 | 10
2.4.7. | CDHU | 16.02.030 | Telha de barro tipo romana | M2 | 154 | [5 empty] | 16.02.030 | 111111 | 494.48
2.5 | ALVENARIA | [10 empty] | 111111 | 494.48
2.5.1. | CDHU | 14.04.200 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm | M2 | 247.24 | [5 empty] | 14.04.200 | 111111 | 62
2.6 | ALVENARIA | [10 empty] | 111111 | 120.8
2.6.1. | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 12 | [5 empty] | 11.18.040 | 111111 | 297.8
2.6.2. | CDHU | 17.05.070 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | M3 | 28 | [5 empty] | 17.05.070 | 111111
2.6.3. | CDHU | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 10 | [5 empty] | 17.01.020 | 111111 | 4
2.6.4. | CDHU | 17.02.040 | Chapisco com adesivo de alto desempenho | M2 | 494.48 | [5 empty] | 17.02.040 | 111111 | 46
2.6.5. | CDHU | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 494.48 | [5 empty] | 17.02.140 | 111111 | 4
2.6.6. | CDHU | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 62 | [5 empty] | 18.08.090 | 111111
2.6.7. | CDHU | 18.08.100 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 120.8 | [5 empty] | 18.08.100 | 111111 | 60
2.6.8. | CDHU | 18.11.052 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 297.8 | [5 empty] | 18.11.052 | 111111 | 12
2.7 | AGUA FRIA | [10 empty] | 111111 | 8
2.7.1. | CDHU | 48.02.400 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros | UN | 4 | [5 empty] | 48.02.400 | 111111 | 4
2.7.2. | CDHU | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 46 | [5 empty] | 46.01.030 | 111111 | 4
2.7.3. | CDHU | 47.02.030 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | UN | 4 | [5 empty] | 47.02.030 | 111111
2.8 | ESGOTO | [10 empty] | 111111 | 14.8
2.8.1. | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 60 | [5 empty] | 46.02.070 | 111111 | 4
2.8.2. | CDHU | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 12 | [5 empty] | 46.02.050 | 111111 | 8
2.8.3. | CDHU | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 8 | [5 empty] | 49.01.030 | 111111 | 8
2.8.4. | CDHU | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | UN | 4 | [5 empty] | 49.03.020 | 111111 | 8
2.8.5. | SINAPI | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 4 | [5 empty] | 97901 | 111111 | 4
2.9 | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS | [10 empty] | 111111 | 4
2.9.1. | CDHU | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 14.8 | [5 empty] | 44.02.062 | 111111 | 4
2.9.2. | CDHU | 44.06.700 | Cuba em aço inoxidável dupla de 715x400x140mm | UN | 4 | [5 empty] | 44.06.700 | 111111 | 4
2.9.3. | CDHU | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | UN | 8 | [5 empty] | 44.20.010 | 111111 | 4
2.9.4. | CDHU | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | UN | 8 | [5 empty] | 44.20.110 | 111111 | 4
2.9.5. | CDHU | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | UN | 8 | [5 empty] | 44.03.590 | 111111 | 4
2.9.6. | CDHU | 44.01.360 | Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros | UN | 4 | [5 empty] | 44.01.360 | 111111 | 4
2.9.7. | CDHU | 44.03.700 | Torneira de parede em ABS, DN 1/2´ ou 3/4´, 15cm | UN | 4 | [5 empty] | 44.03.700 | 111111 | 4
2.9.8. | CDHU | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | UN | 4 | [5 empty] | 44.20.010 | 111111 | 3.72
2.9.9. | CDHU | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | UN | 4 | [5 empty] | 44.20.110 | 111111
2.9.10. | CDHU | 44.01.100 | Lavatório de louça sem coluna | UN | 4 | [5 empty] | 44.01.100 | 111111 | 4
2.9.11. | CDHU | 44.03.645 | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | UN | 4 | [5 empty] | 44.03.645 | 111111 | 4
2.9.12. | CDHU | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | UN | 4 | [5 empty] | 44.20.010 | 111111 | 12
2.9.13. | CDHU | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | UN | 4 | [5 empty] | 44.20.110 | 111111 | 8
2.9.14. | CDHU | 44.03.630 | Torneira de acionamento restrito em latão cromado, DN= 1/2´ com adaptador para 3/4´ | UN | 4 | [5 empty] | 44.03.630 | 111111 | 22
2.9.15. | CDHU | 62.20.330 | Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área até 3,00 m² | M2 | 3.72 | [5 empty] | 62.20.330 | 111111 | 180
2.10 | ELÉTRICA | [10 empty] | 111111 | 600
2.10.1. | CDHU | 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 4 | [5 empty] | 37.03.200 | 111111 | 32
2.10.2. | CDHU | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 4 | [5 empty] | 37.13.660 | 111111 | 20
2.10.3. | CDHU | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 12 | [5 empty] | 37.13.600 | 111111 | 8
2.10.4. | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 8 | [5 empty] | 37.13.630 | 111111 | 8
2.10.5. | CDHU | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | KG | 22 | [5 empty] | 37.10.010 | 111111 | 8
2.10.6. | CDHU | 38.19.210 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | M | 180 | [5 empty] | 38.19.210 | 111111 | 16
2.10.7. | CDHU | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 600 | [5 empty] | 39.21.020 | 111111 | 20
2.10.8. | CDHU | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 32 | [5 empty] | 40.07.010 | 111111 | 20
2.10.9. | CDHU | 40.07.040 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | UN | 20 | [5 empty] | 40.07.040 | 111111 | 4
2.10.10. | CDHU | 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | CJ | 8 | [5 empty] | 40.04.480 | 111111
2.10.11. | CDHU | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | CJ | 8 | [5 empty] | 40.04.470 | 111111 | 6.72
2.10.12. | CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 8 | [5 empty] | 40.04.450 | 111111 | 28.08
2.10.13. | CDHU | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 16 | [5 empty] | 40.04.460 | 111111 | 7.48
2.10.14. | CDHU | 41.20.080 | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta | UN | 20 | [5 empty] | 41.20.080 | 111111 | 3.6
2.10.15. | CDHU | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm | UN | 20 | [5 empty] | 41.02.580 | 111111
2.10.16. | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 4 | [5 empty] | 97891 | 111111 | 4
2.11 | ESQUADRIA | [10 empty] | 111111 | 12
2.11.1. | CDHU | 24.02.060 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | M2 | 6.72 | [5 empty] | 24.02.060 | 111111
2.11.2. | CDHU | 24.02.590 | Porta de enrolar manual, cega ou vazada | M2 | 28.08 | [5 empty] | 24.02.590 | 111111 | 196.68
2.11.3. | CDHU | 24.01.100 | Caixilho em ferro tipo veneziana, linha comercial | M2 | 7.48 | [5 empty] | 24.01.100 | 111111 | 64.16
2.11.4. | CDHU | 25.01.080 | Caixilho em alumínio de correr, sob medida | M2 | 3.6 | [5 empty] | 25.01.080 | 111111 | 196.68
2.12 | GAS | [10 empty] | 111111 | 42.28
2.12.1. | CDHU | 45.02.040 | Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg | UN | 4 | [5 empty] | 45.02.040 | 111111
2.12.2. | CDHU | 46.10.020 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | M | 12 | [5 empty] | 46.10.020 | 111111
2.13 | PINTURA | [10 empty] | 111111 | 56
2.13.1. | CDHU | 33.10.041 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | M2 | 196.68 | [5 empty] | 33.10.041 | 111111
2.13.2. | CDHU | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 64.16 | [5 empty] | 33.10.020 | 111111 | 6.12
2.13.3. | CDHU | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 196.68 | [5 empty] | 33.02.080 | 111111 | 39.4
2.13.4. | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 42.28 | [5 empty] | 33.11.050 | 111111 | 2.29
3 | CONSTRUÇÃO DE SANITARIOS | [10 empty] | 111111 | 126.35
3.1 | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | MEMÓRIA AUXILIAR EM ANEXO | [5 empty] | 111111 | 28.68
3.1.1. | SINAPI | 100899 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 56 | [5 empty] | 100899 | 111111 | 3.19
3.2 | BALDRAMES E BLOCOS | [10 empty] | 111111 | 3.19
3.2.1. | CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M3 | 6.12 | [5 empty] | 06.01.020 | 111111 | 0.84
3.2.2. | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 39.4 | [5 empty] | 09.01.020 | 111111 | 41.8
3.2.3. | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 2.29 | [5 empty] | 11.18.040 | 111111 | 2.92
3.2.4. | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 126.35 | [5 empty] | 10.01.040 | 111111
3.2.5. | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 28.68 | [5 empty] | 10.01.060 | 111111 | 68.14
3.2.6. | CDHU | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | M3 | 3.19 | [5 empty] | 11.01.290 | 111111 | 183.6
3.2.7. | CDHU | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 3.19 | [5 empty] | 11.16.080 | 111111 | 53.28
3.2.8. | CDHU | 32.17.012 | Impermeabilização em argamassa de concreto não estrutural com aditivo hidrófugo | M3 | 0.84 | [5 empty] | 32.17.012 | 111111 | 4.15
3.2.9. | CDHU | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 41.8 | [5 empty] | 32.16.010 | 111111 | 4.15
3.2.10. | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 2.92 | [5 empty] | 06.11.040 | 111111 | 0.3
| SUPERESTRUTURA | [10 empty] | 111111 | 42.25
3.3.1. | CDHU | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 68.14 | [5 empty] | 09.02.020 | 111111
3.3.2. | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 183.6 | [5 empty] | 10.01.040 | 111111 | 334.34
3.3.3. | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 53.28 | [5 empty] | 10.01.060 | 111111 | 334.34
3.3.4. | CDHU | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | M3 | 4.15 | [5 empty] | 11.01.290 | 111111 | 35
3.3.5. | CDHU | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 4.15 | [5 empty] | 11.16.080 | 111111 | 53.05
3.3.6. | CDHU | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.3 | [5 empty] | 14.20.010 | 111111 | 16
3.3.7. | CDHU | 13.01.310 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), com capa de concreto de 25 MPa | M2 | 44.4 | [5 empty] | 13.01.310 | 111111
| COBERTURA | [10 empty] | 111111 | 89.02
3.4.1. | CDHU | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 334.34 | [5 empty] | 15.03.030 | 111111 | 34.24
3.4.2. | CDHU | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 334.34 | [5 empty] | 33.07.140 | 111111
3.4.3. | CDHU | 16.03.010 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm | M2 | 35 | [5 empty] | 16.03.010 | 111111 | 2.72
3.4.4. | CDHU | 16.33.102 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m | M | 53.05 | [5 empty] | 16.33.102 | 111111 | 6.35
3.4.5. | CDHU | 46.03.040 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 16 | [5 empty] | 46.03.040 | 111111 | 2.27
| ALVENARIA | [10 empty] | 111111 | 178.04
3.5.1. | CDHU | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C | M2 | 89.02 | [5 empty] | 14.10.111 | 111111 | 178.04
3.5.2. | CDHU | 14.30.010 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | M2 | 34.24 | [5 empty] | 14.30.010 | 111111 | 35
| PISOS E REVESTIMENTOS | [10 empty] | 111111 | 81.1
3.6.1. | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 2.72 | [5 empty] | 11.18.040 | 111111
3.6.2. | CDHU | 17.05.020 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | M3 | 6.35 | [5 empty] | 17.05.020 | 111111 | 23
3.6.3. | CDHU | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 2.27 | [5 empty] | 17.01.020 | 111111 | 20
3.6.4. | CDHU | 17.02.040 | Chapisco com adesivo de alto desempenho | M2 | 214.04 | [5 empty] | 17.02.040 | 111111 | 26
3.6.5. | CDHU | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 214.04 | [5 empty] | 17.02.140 | 111111 | 5
3.6.6. | CDHU | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 35 | [5 empty] | 18.08.090 | 111111 | 4
3.6.7. | CDHU | 18.11.052 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 117.1 | [5 empty] | 18.11.052 | 111111 | 1
| AGUA FRIA | [10 empty] | 111111 | 1
3.7.1. | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 23 | [5 empty] | 46.01.020 | 111111
3.7.2. | CDHU | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 20 | [5 empty] | 46.01.030 | 111111 | 10.6
3.7.3. | CDHU | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 26 | [5 empty] | 46.01.050 | 111111 | 13.3
3.7.4. | CDHU | 47.04.040 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | UN | 5 | [5 empty] | 47.04.040 | 111111 | 2
3.7.5. | CDHU | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 4 | [5 empty] | 47.02.020 | 111111 | 2
3.7.6. | CDHU | 47.01.050 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | UN | 1 | [5 empty] | 47.01.050 | 111111
3.7.7. | CDHU | 48.02.400 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros | UN | 1 | [5 empty] | 48.02.400 | 111111 | 3
| ESGOTO | [10 empty] | 111111 | 2
3.8.1. | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 10.6 | [5 empty] | 46.02.070 | 111111 | 5
3.8.2. | CDHU | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 13.3 | [5 empty] | 46.02.050 | 111111 | 2
3.8.3. | CDHU | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 2 | [5 empty] | 49.01.030 | 111111 | 2
3.8.4. | SINAPI | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | [5 empty] | 97901 | 111111 | 2
| LOUÇAS E METAIS | [10 empty] | 111111 | 2
3.9.1. | CDHU | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | UN | 3 | [5 empty] | 44.01.050 | 111111 | 2
3.9.2. | CDHU | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | UN | 2 | [5 empty] | 30.08.060 | 111111 | 4
3.9.3. | CDHU | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 5 | [5 empty] | 44.20.280 | 111111 | 4
3.9.4. | CDHU | 44.03.920 | Ducha higiênica com registro | UN | 2 | [5 empty] | 44.03.920 | 111111 | 2
3.9.5. | CDHU | 44.01.200 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | UN | 2 | [5 empty] | 44.01.200 | 111111 | 2
3.9.6. | CDHU | 44.01.240 | Lavatório em louça com coluna suspensa | UN | 6 | [5 empty] | 44.01.240 | 111111 | 2
3.9.7. | CDHU | 44.03.300 | Torneira clínica com volante tipo alavanca | UN | 6 | [5 empty] | 44.03.300 | 111111
3.9.8. | CDHU | 44.03.630 | Torneira de acionamento restrito em latão cromado, DN= 1/2´ com adaptador para 3/4´ | UN | 2 | [5 empty] | 44.03.630 | 111111 | 1
3.9.9. | CDHU | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UN | 4 | [5 empty] | 30.01.061 | 111111 | 1
3.9.10. | CDHU | 30.01.120 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm | UN | 4 | [5 empty] | 30.01.120 | 111111 | 4
3.9.11. | CDHU | 44.03.630 | Torneira de acionamento restrito em latão cromado, DN= 1/2´ com adaptador para 3/4´ | UN | 2 | [5 empty] | 44.03.630 | 111111 | 2
3.9.12. | CDHU | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | UN | 2 | [5 empty] | 44.03.180 | 111111 | 5
3.9.13. | CDHU | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 2 | [5 empty] | 44.03.050 | 111111 | 30
| ELÉTRICA | [10 empty] | 111111 | 200
3.10.1. | CDHU | 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 | [5 empty] | 37.03.200 | 111111 | 4
3.10.2. | CDHU | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 1 | [5 empty] | 37.13.660 | 111111 | 4
3.10.3. | CDHU | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 4 | [5 empty] | 37.13.600 | 111111 | 2
3.10.4. | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 2 | [5 empty] | 37.13.630 | 111111 | 2
3.10.5. | CDHU | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | KG | 5 | [5 empty] | 37.10.010 | 111111 | 4
3.10.6. | CDHU | 38.19.210 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | M | 30 | [5 empty] | 38.19.210 | 111111 | 4
3.10.7. | CDHU | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 200 | [5 empty] | 39.21.020 | 111111 | 1
3.10.8. | CDHU | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 4 | [5 empty] | 40.07.010 | 111111 | 2
3.10.9. | CDHU | 40.07.040 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | UN | 4 | [5 empty] | 40.07.040 | 111111
3.10.10. | CDHU | 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | CJ | 2 | [5 empty] | 40.04.480 | 111111 | 10.62
3.10.11. | CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 2 | [5 empty] | 40.04.450 | 111111 | 8.8
3.10.12. | CDHU | 41.20.080 | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta | UN | 4 | [5 empty] | 41.20.080 | 111111
3.10.13. | CDHU | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm | UN | 4 | [5 empty] | 41.02.580 | 111111 | 96.94
3.10.14. | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | [5 empty] | 97891 | 111111 | 42.25
3.10.15. | CDHU | 30.06.061 | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | CJ | 2 | [5 empty] | 30.06.061 | 111111
| ESQUADRIAS | [10 empty] | 111111 | 42.25
3.11.1. | CDHU | 25.02.250 | Porta em alumínio anodizado de abrir, tipo veneziana, sob medida - bronze/preto | M2 | 10.26 | [5 empty] | 25.02.250 | 111111 | 2
3.11.2. | CDHU | 25.01.050 | Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial | M2 | 8.8 | [5 empty] | 25.01.050 | 111111 | 2
| PINTURA | [10 empty] | 111111 | 2
3.12.1. | CDHU | 33.10.041 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | M2 | 96.94 | [5 empty] | 33.10.041 | 111111
3.12.2. | CDHU | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 44.4 | [5 empty] | 33.10.020 | 111111
| SERVIÇOS FINAIS | [10 empty] | 111111 | 52
3.13.1. | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 42.25 | [5 empty] | 55.01.020 | 111111
3.13.2. | CDHU | 50.10.120 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | UN | 2 | [5 empty] | 50.10.120 | 111111 | 4.97
3.13.3. | CDHU | 97.02.193 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | UN | 2 | [5 empty] | 97.02.193 | 111111 | 34.2
3.13.4. | CDHU | 97.02.210 | Placa de sinalização em PVC para ambientes | UN | 2 | [5 empty] | 97.02.210 | 111111 | 2.3
4 | CONSTRUÇÃO DE PALCO CENTRAL | [10 empty] | 111111 | 77.22
4.1. | FUNDAÇÃO |  |  | - | [7 empty] | 111111 | 17.18
4.1.1. | SINAPI | 100899 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 52 |  |  |  |  | 8*4+5*4 | 100899 | 111111 | 2.83
4.2. | VIGAS BALDRAMES |  |  | - | [7 empty] | 111111 | 2.83
4.2.1. | CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M3 | 4.97 |  |  |  |  | 4.97 | 06.01.020 | 111111 | 0.68
4.2.2. | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 34.2 |  |  |  |  | 34.2 | 09.01.020 | 111111 | 33.83
4.2.3. | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 2.3 |  |  |  |  | 2.3 | 11.18.040 | 111111 | 2.14
4.2.4. | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 77.22 |  |  |  |  | 77.22 | 10.01.040 | 111111
4.2.5. | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 17.18 |  |  |  |  | 17.18 | 10.01.060 | 111111 | 25.55
4.2.6. | CDHU | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | M3 | 2.83 |  |  |  |  | 2.83 | 11.01.290 | 111111 | 68.11
4.2.7. | CDHU | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 2.83 |  |  |  |  | 2.83 | 11.16.080 | 111111 | 22.12
4.2.8. | CDHU | 32.17.012 | Impermeabilização em argamassa de concreto não estrutural com aditivo hidrófugo | M3 | 0.68 |  |  |  |  | 33,83*0,02 | 32.17.012 | 111111 | 1.72
4.2.9. | CDHU | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 33.83 |  |  |  |  | 33.83 | 32.16.010 | 111111 | 1.72
4.2.10. | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 2.14 |  |  |  |  | 2.14 | 06.11.040 | 111111
4.3. | SUPERESTRUTURA |  | (digite a descrição aqui) | - | [7 empty] | 111111 | 18.9
4.3.1. | CDHU | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 25.55 |  |  |  |  | 25.55 | 09.02.020 | 111111
4.3.2. | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 68.11 |  |  |  |  | 68.11 | 10.01.040 | 111111 | 1.77
4.3.3. | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 22.12 |  |  |  |  | 22.12 | 10.01.060 | 111111 | 3.54
4.3.4. | CDHU | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | M3 | 1.72 |  |  |  |  | 1.72 | 11.01.290 | 111111 | 35.35
4.3.5. | CDHU | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 1.72 |  |  |  |  | 1.72 | 11.16.080 | 111111 | 37.8
4.4. | ALVENARIA |  | (digite a descrição aqui) | - | [7 empty] | 111111 | 37.8
4.4.1. | CDHU | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C | M2 | 18.9 |  |  |  |  | 18.9 | 14.10.111 | 111111
4.5. | PISOS E REVESTIMENTOS |  | (digite a descrição aqui) | - | [7 empty] | 111111 | 13.5
4.5.1. | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 1.77 |  |  |  |  | 35,35*0,05 | 11.18.040 | 111111 | 35.35
4.5.2. | CDHU | 17.05.020 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | M3 | 3.54 |  |  |  |  | 35,35*0,1 | 17.05.020 | 111111
4.5.3. | CDHU | 11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | M2 | 35.35 |  |  |  |  | 35.35 | 11.16.220 | 111111
4.5.4. | CDHU | 17.02.040 | Chapisco com adesivo de alto desempenho | M2 | 37.8 |  |  |  |  | 37.8 | 17.02.040 | 111111
4.5.5. | CDHU | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 37.8 |  |  |  |  | 37.8 | 17.02.140 | 111111
4.6. | SERVIÇOS FINAIS |  | (digite a descrição aqui) | - | [7 empty] | 111111
4.6.1. | CDHU | 24.03.310 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | M | 13.5 |  |  |  |  | 13.5 | 24.03.310 | 111111
4.6.2. | CDHU | 33.10.060 | Epóxi em massa, inclusive preparo | M2 | 35.35 |  |  |  |  | 35.35 | 33.10.060 | 111111
13.5
0

## BDI
COMPOSIÇÃO DE BDI
TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios
Itens |  |  |  |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  |  |  |  | AC | 3.8%
Seguro e Garantia |  |  |  |  | SG | 0.32%
Risco |  |  |  |  | R | 0.5%
Despesas Financeiras |  |  |  |  | DF | 1.02%
Lucro |  |  |  |  | L | 4.2%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  |  | ISS | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  |  | CPRB | 3.6%
BDI COM desoneração |  |  |  |  | BDI DES | 25.5%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
| BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Bárbara Florrance de Melo Rocha |  |  | Higor Augusto Sanfelici Rocha
CREA-SP: 506.985.095-2 |  |  | CREA: 506.952.824-0
Engenheira Civil |  |  | Engenheiro Civil