| CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL NO ASSENTAMENTO BOM PASTOR |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCAL: ASSENTAMENTO BOM PASTOR |  |  |  |  |  |  |  |
| MUNICÍPIO: SANDOVALINA-SP |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | SERVIÇOS | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | TOTAL POR ITEM | PORC. POR ITEM(%) |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 25.639,12 |  |  |  | R$ 25.639,12 | 5,18% |
|  |  | 5,18% |  |  |  |  |  |
| 2 | INFRAESTRUTURA | R$ 22.309,21 | R$ 9.561,09 |  |  | R$ 31.870,30 | 6,44% |
|  |  | 4,51% | 1,93% |  |  |  |  |
| 3 | SUPER ESTRUTURA |  | R$ 103.250,35 | R$ 61.950,21 | R$ 41.300,14 | R$ 206.500,71 | 41,74% |
|  |  |  | 20,87% | 12,52% | 8,35% |  |  |
| 4 | TELHAMENTO |  |  | R$ 71.530,12 | R$ 30.655,77 | R$ 102.185,89 | 20,65% |
|  |  |  |  | 14,46% | 6,20% |  |  |
| 5 | ILUMINAÇÃO |  |  | R$ 12.696,98 | R$ 8.464,65 | R$ 21.161,63 | 4,28% |
|  |  |  |  | 2,57% | 1,71% |  |  |
| 6 | PISO INDUSTRIAL |  | R$ 15.831,40 | R$ 9.498,84 | R$ 6.332,56 | R$ 31.662,79 | 6,40% |
|  |  |  | 3,20% | 1,92% | 1,28% |  |  |
| 7 | ESCRITÓRIO | R$ 7.789,15 | R$ 18.174,69 | R$ 10.385,53 | R$ 15.578,30 | R$ 51.927,67 | 10,50% |
|  |  | 1,57% | 3,67% | 2,10% | 3,15% |  |  |
| 8 | FECHAMENTO EM ALAMBRADO |  | R$ 7.137,01 | R$ 7.137,01 | R$ 9.516,01 | R$ 23.790,03 | 4,81% |
|  |  |  | 1,44% | 1,44% | 1,92% |  |  |
| TOTAL DO MÊS |  | R$ 55.737,59 | R$ 153.954,85 | R$ 173.199,05 | R$ 111.847,66 |  |  |
| TOTAL ACUMULADO |  | R$ 55.737,59 | R$ 209.692,44 | R$ 382.891,48 | R$ 494.739,14 |  |  |
| VALOR TOTAL DA OBRA |  |  |  |  |  | R$ 494.738,14 | 100,00% |