## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL NO ASSENTAMENTO BOM PASTOR | [6 empty] | DATA BASE = | 12-2025 SINAPI e 200 CDHU - DES
LOCAL: ASSENTAMENTO BOM PASTOR
MUNICÍPIO: SANDOVALINA-SP
[7 empty] | BDI = | 26.6%
ITEM | FONTE | CODIGO | SERVIÇO | UNID. | QUANT. | V. UNIT. R$ | V. TOTAL R$ | V. TOTAL C/ BDI
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | M2 | 6 | 440.98 | 2645.88 | 3349.6841 |  | 6 | 0 | 440.98 | 0
1.2 | CDHU | 02.03.260 | Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm | M2 | 147 | 119.77 | 17606.19 | 22289.4365 |  |  | 147 | 119.77 | 0
SUB TOTAL | [7 empty] | 25639.1206 |  |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0
2. |  |  | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 0 |  | 0
2.1 | SINAPI | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 96 | 91.19 | 8754.24 | 11082.8678 |  | 96 | 0 | 91.19 | 0
2.2 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 236.92 | 9.84 | 2331.2928 | 2951.4167 |  | 236.92 | 0 | 9.84 | 0
2.3 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 57.29 | 10.17 | 582.6393 | 737.6214 |  | 57.29 | 0 | 10.17 | 0
2.4 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 11.34 | 61.32 | 695.3688 | 880.3369 |  | 11.34 | 0 | 61.32 | 0
2.5 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 42.12 | 103.51 | 4359.8412 | 5519.559 |  | 42.12 | 0 | 103.51 | 0
2.6 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 220.5 | 9.84 | 2169.72 | 2746.8655 |  | 220.5 | 0 | 9.84 | 0
2.7 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 7.4 | 10.17 | 75.258 | 95.2766 |  | 7.4 | 0 | 10.17 | 0
2.8 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 8.748 | 519.37 | 4543.4488 | 5752.0061 |  | 8.748 | 0 | 519.37 | 0
2.9 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 8.748 | 172.38 | 1507.9802 | 1909.103 |  | 8.748 | 0 | 172.38 | 0
2.10 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.486 | 215.62 | 104.7913 | 132.6658 |  | 0.486 | 0 | 215.62 | 0
2.11 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 2.592 | 19.07 | 49.4294 | 62.5777 |  | 2.592 | 0 | 19.07 | 0
SUB TOTAL | [7 empty] | 31870.2965 |  |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0
3. |  |  | SUPER ESTRUTURA | [7 empty] | 0 |  | 0
3.1 | CDHU | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 4910.076 | 28.72 | 141017.3827 | 178528.0065 |  | 4602.2016 | 307.8744 | 28.72 | 0
3.2 | CDHU | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 4910.076 | 4.5 | 22095.342 | 27972.703 |  | 4602.2016 | 307.8744 | 4.5 | 0
SUB TOTAL | [7 empty] | 206500.7095 |  |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0
4. |  |  | TELHAMENTO | [7 empty] | 0 |  | 0
4.1 | CDHU | 16.13.070 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com poliisocianurato (PIR) | M2 | 328.692 | 198.72 | 65317.6742 | 82692.1756 |  | 328.692 | 0 | 198.72 | 0
4.2 | CDHU | 14.31.030 | Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm | M2 | 67.68 | 227.51 | 15397.8768 | 19493.712 |  | 73.78 | -6.1 | 227.51 | 0
4.3 | CDHU | 16.33.062 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | M | 73.78 | 236.28 | 17432.7384 | 22069.8468 |  |  | 73.78 | 236.28 | 0
SUB TOTAL | [7 empty] | 102185.8876 |  |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0
5 |  |  | ILUMINAÇÃO | [7 empty] | 0 |  | 0
5.1 | SINAPI | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 58.59 | 117.18 | 148.3499 |  | 2 | 0 | 58.59 | 0
5.2 | CDHU | 39.21.234 | Cabo de cobre flexível de 3 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | M | 29.5 | 33.5 | 988.25 | 1251.1245 |  | 29.5 | 0 | 33.5 | 0
5.3 | CDHU | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | M | 90.5 | 33.36 | 3019.08 | 3822.1553 |  | 90.5 | 0 | 33.36 | 0
5.4 | CDHU | 39.21.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 152 | 4.69 | 712.88 | 902.5061 |  | 152 | 0 | 4.69 | 0
5.5 | CDHU | 41.12.210 | Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W | UN | 12 | 989.83 | 11877.96 | 15037.4974 |  | 12 | 0 | 989.83 | 0
SUB TOTAL | [7 empty] | 21161.6331 |  |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0
6 |  |  | PISO INDUSTRIAL | [7 empty] | 0 |  | 0
6.1 | SINAPI | 103915 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 109.2 | 138.13 | 15083.796 | 19096.0857 |  | 109.2 | 0 | 138.13 | 0
6.2 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 109.2 | 75.69 | 8265.348 | 10463.9306 |  | 162.86 | -53.66 | 75.69 | 0
6.3 | SINAPI-I | 10853 | LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) | UN | 16 | 103.81 | 1660.96 | 2102.7754 |  |  | 16 | 103.81 | 0
SUB TOTAL | [7 empty] | 31662.7917 |  |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
7 |  |  | ESCRITÓRIO | [7 empty] | 0 | 0 | 0
7.1 |  |  | ESTACAS | [7 empty] | 0 |  | 0
7.1.1 | SINAPI | 100899 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 24 | 91.13 | 2187.12 | 2768.8939 |  |  |  | 91.13 | 0
7.2 |  |  | VIGAS BALDRAMES | [8 empty] | 0 | 0
7.2.1 | CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M3 | 2.156 | 51.1 | 110.1716 | 139.4772 |  |  |  | 51.1 | 0
7.2.2 | SINAPI | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 7.04 | 101.44 | 714.1376 | 904.0982 |  |  |  | 101.44 | 0
7.2.3 | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0.176 | 162.93 | 28.6757 | 36.3034 |  |  |  | 162.93 | 0
7.2.4 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 105.6 | 13.11 | 1384.416 | 1752.6707 |  |  |  | 13.11 | 0
7.2.5 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 21.12 | 20.55 | 434.016 | 549.4643 |  |  |  | 20.55 | 0
7.2.6 | CDHU | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | M3 | 1.056 | 575.48 | 607.7069 | 769.3569 |  |  |  | 575.48 | 0
7.2.7 | CDHU | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 1.056 | 128.48 | 135.6749 | 171.7644 |  |  |  | 128.48 | 0
7.2.8 | CDHU | 32.17.012 | Impermeabilização em argamassa de concreto não estrutural com aditivo hidrófugo | M3 | 0.352 | 559.7 | 197.0144 | 249.4202 |  |  |  | 559.7 | 0
7.2.9 | CDHU | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 14.08 | 18.61 | 262.0288 | 331.7285 |  |  |  | 18.61 | 0
7.2.10 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 1.1 | 19.07 | 20.977 | 26.5569 |  |  |  | 19.07 | 0
7.3 |  |  | SUPERESTRUTURA | [8 empty] | 0 | 0
7.3.1 | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 18 | 207.4 | 3733.2 | 4726.2312 |  |  |  | 207.4 | 0
7.3.2 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 44.424 | 9.47 | 420.6953 | 532.6002 |  |  |  | 9.47 | 0
7.3.3 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 22.05 | 13.4 | 295.47 | 374.065 |  |  |  | 13.4 | 0
7.3.4 | CDHU | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | M3 | 1.08 | 575.48 | 621.5184 | 786.8423 |  |  |  | 575.48 | 0
7.3.5 | CDHU | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 1.08 | 128.48 | 138.7584 | 175.6681 |  |  |  | 128.48 | 0
7.3.6 | CDHU | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.164 | 1798.71 | 294.9884 | 373.4554 |  |  |  | 1798.71 | 0
7.3.7 | CDHU | 13.01.310 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), com capa de concreto de 25 MPa | M2 | 17.64 | 176.59 | 3115.0476 | 3943.6503 |  |  |  | 176.59 | 0
7.4 |  |  | ALVENARIAS | - | [7 empty] | 0 | 0
7.4.1 | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 50.4 | 89.77 | 4524.408 | 5727.9005 |  |  |  | 89.77 | 0
7.5 |  |  | REVESTIMENTOS E PISOS | [8 empty] | 0 | 0
7.5.3 | SINAPI | 87737 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 17.64 | 50.97 | 899.1108 | 1138.2743 |  |  |  | 50.97 | 0
7.5.4 | CDHU | 17.02.040 | Chapisco com adesivo de alto desempenho | M2 | 100.8 | 12.17 | 1226.736 | 1553.0478 |  |  |  | 12.17 | 0
7.5.5 | CDHU | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 100.8 | 28.21 | 2843.568 | 3599.9571 |  |  |  | 28.21 | 0
7.5.6 | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 17.64 | 102.45 | 1807.218 | 2287.938 |  |  |  | 102.45 | 0
7.6 |  |  | ELETRICA | [8 empty] | 0 | 0
7.6.1 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 415.38 | 415.38 | 525.8711 |  |  |  | 415.38 | 0
7.6.2 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 53.83 | 215.32 | 272.5951 |  |  |  | 53.83 | 0
7.6.3 | SINAPI | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 75.6 | 75.6 | 95.7096 |  |  |  | 75.6 | 0
7.6.4 | CDHU | 38.19.210 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | M | 60 | 18.31 | 1098.6 | 1390.8276 |  |  |  | 18.31 | 0
7.6.5 | CDHU | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 120 | 3.45 | 414 | 524.124 |  |  |  | 3.45 | 0
7.6.6 | CDHU | 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | CJ | 1 | 42.22 | 42.22 | 53.4505 |  |  |  | 42.22 | 0
7.6.7 | CDHU | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | CJ | 1 | 47.84 | 47.84 | 60.5654 |  |  |  | 47.84 | 0
7.6.8 | CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 3 | 27.91 | 83.73 | 106.0022 |  |  |  | 27.91 | 0
7.6.9 | CDHU | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 3 | 28.99 | 86.97 | 110.104 |  |  |  | 28.99 | 0
7.6.10 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1 | 34.94 | 34.94 | 44.234 |  |  |  | 34.94 | 0
7.6.11 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 2 | 20.35 | 40.7 | 51.5262 |  |  |  | 20.35 | 0
7.6.12 | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 223.45 | 223.45 | 282.8877 |  |  |  | 223.45 | 0
7.7 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 0 | 0
7.7.1 | CDHU | 24.02.060 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | M2 | 6.09 | 1029.42 | 6269.1678 | 7936.7664 |  |  |  | 1029.42 | 0
7.7.2 | SINAPI | 94562 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 2 | 596.91 | 1193.82 | 1511.3761 |  |  |  | 596.91 | 0
7.8 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 0 | 0
7.8.1 | CDHU | 33.10.041 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | M2 | 100.8 | 36.26 | 3655.008 | 4627.2401 |  |  |  | 36.26 | 0
7.8.2 | CDHU | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 17.64 | 29.55 | 521.262 | 659.9177 |  |  |  | 29.55 | 0
7.8.3 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 12.18 | 48.97 | 596.4546 | 755.1115 |  |  |  | 48.97 | 0
SUB TOTAL | [7 empty] | 51927.6741 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
8 |  |  | FECHAMENTO EM ALAMBRADO | [9 empty] | 0
8.1 | SINAPI | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025 | M | 71.8 | 174.13 | 12502.534 | 15828.208 |  |  |  | 174.13 | 0
8.2 | CDHU | 24.02.280 | Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida | M2 | 8 | 786.12 | 6288.96 | 7961.8234 |  |  |  | 786.12 | 0
0
SUB TOTAL | [7 empty] | 23790.0314 |  |  |  |  | 0
TOTAL GERAL | [7 empty] | 494738.1445 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
| Bárbara Florrance de Melo Rocha |  |  |  |  | Higor Augusto Sanfelici Rocha | [6 empty] | #VALUE!
| CREA-SP: 506.985.095-2 |  |  |  |  | CREA: 506.952.824-0 | [6 empty] | #VALUE!
| Engenheira Civil |  |  |  |  | Engenheiro Civil | [6 empty] | #VALUE!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0
0

## MEMORIA CALC
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL NO ASSENTAMENTO BOM PASTOR | [5 empty] | DATA BASE = | 12-2025 SINAPI e 200 CDHU - DES
LOCAL: ASSENTAMENTO BOM PASTOR
MUNICÍPIO: SANDOVALINA-SP
[6 empty] | BDI = | 26.6%
ITEM | FONTE | CODIGO | SERVIÇO | UNID. | QUANT. | MEMÓRIA DE CALCULO
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | M2 | 6 | 2,00 x 3,00m |  | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | 11111111
1.2 | CDHU | 02.03.260 | Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm | M2 | 147 | (20+30+20) = 70 metros x 2,10 |  | Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm | 11111111
11111111
11111111
2. |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 0
2.1 | SINAPI | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 96 | 24 unidades de brocas x 4 m cada |  | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | 11111111
2.2 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 236.92 | Conforme projeto |  | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | 11111111
2.3 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 57.29 | Conforme projeto |  | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | 11111111
2.4 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 11.34 | 12 unidades de blocos x 1,5m de comprimento x 0,7 de largura x 0,9 altura |  | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | 11111111
2.5 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 42.12 | 12 unidades de blocos x (1,35+1,35 +0,6+0,6) comrimentos x 0,90 altura |  | Forma em madeira comum para fundação | 11111111
2.6 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 220.5 | Conforme projeto |  | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | 11111111
2.7 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 7.4 | Conforme projeto |  | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | 11111111
2.8 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 8.748 | 12 unidades x 1,35 compr x 0,6 largura x 0,9 altura |  | Concreto usinado, fck = 25 MPa | 11111111
2.9 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 8.748 | 12 unidades x 1,35 compr x 0,6 largura x 0,9 altura |  | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | 11111111
2.10 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.486 | 12 undiades de bloco x 0,6 largura x 1,35 comprimento x 0,05 espessura do lastro |  | Lastro de pedra britada | 11111111
2.11 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 2.592 | Escavação - concreto |  | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | 11111111
11111111
11111111
3. |  |  | SUPER ESTRUTURA | [5 empty] | 0
3.1 | CDHU | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 4910.076 | Conforme projeto e tabela adicional |  | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | 11111111
3.2 | CDHU | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 4910.076 | Conforme projeto e tabela adicional |  | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | 11111111
11111111
11111111
4. |  |  | TELHAMENTO | [5 empty] | 0
4.1 | CDHU | 16.13.070 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com poliisocianurato (PIR) | M2 | 328.692 | Area quadrada conforme projeto |  | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com poliisocianurato (PIR) | 11111111
4.2 | CDHU | 14.31.030 | Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm | M2 | 67.68 | Area da tesoura - 21,80 x 2 + areas laterais 2x15,05x0,80 |  | Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm | 11111111
4.3 | CDHU | 16.33.062 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | M | 73.78 | 15,05+21,84+15,05+21,84 |  | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | 11111111
11111111
11111111
5 |  |  | ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 0
5.1 | SINAPI | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 2 unidades |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 11111111
5.2 | CDHU | 39.21.234 | Cabo de cobre flexível de 3 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | M | 29.5 | 25 +4,5 metros |  | Cabo de cobre flexível de 3 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | 11111111
5.3 | CDHU | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | M | 90.5 | duas laterais de23 + 15 de largura + 25 m para chegada |  | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | 11111111
5.4 | CDHU | 39.21.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 152 | (23+15)*2+(23+15)*2 |  | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 11111111
5.5 | CDHU | 41.12.210 | Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W | UN | 12 | 12 unidades |  | Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W | 11111111
11111111
11111111
6 |  |  | PISO INDUSTRIAL | [5 empty] | 0
6.1 | SINAPI | 103915 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 109.2 | Area quadrada parcial conforme projeto - 21,84 X 5,00 de largura |  | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | 11111111
6.2 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 109.2 | Area quadrada parcial conforme projeto - 21,84 X 5,00 de largura |  | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | 11111111
6.3 | SINAPI-I | 10853 | LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) | UN | 16 | GARAGEM MUNICIPAL |  | LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) | 0
11111111
7 |  |  | ESCRITÓRIO | [5 empty] | 0
7.1 |  |  | ESTACAS | [5 empty] | 0
7.1.1 | SINAPI | 100899 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 24 | 6 UNIDADES X 4,00 |  | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | 11111111
7.2 |  |  | VIGAS BALDRAMES | - |  |  |  |  | 0
7.2.1 | CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M3 | 2.156 | 17,6*0,35*0,35 |  | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | 11111111
7.2.2 | SINAPI | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 7.04 | 17,6*0,2*2 |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 11111111
7.2.3 | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0.176 | 17,6*0,2*0,05 |  | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | 11111111
7.2.4 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 105.6 | 1,06 M3 X 100KG |  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 11111111
7.2.5 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 21.12 | 1,06 M3 X 20KG |  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 11111111
7.2.6 | CDHU | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | M3 | 1.056 | 17,6*0,2*0,3 |  | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | 11111111
7.2.7 | CDHU | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 1.056 | 17,6*0,2*0,3 |  | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | 11111111
7.2.8 | CDHU | 32.17.012 | Impermeabilização em argamassa de concreto não estrutural com aditivo hidrófugo | M3 | 0.352 | 17,6*(0,2+0,3+0,3)*0,025 |  | Impermeabilização em argamassa de concreto não estrutural com aditivo hidrófugo | 11111111
7.2.9 | CDHU | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 14.08 | 17,6*(0,2+0,3+0,3) |  | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | 11111111
7.2.10 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 1.1 | ESCAVAÇÃO - CONCRETO |  | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | 11111111
7.3 |  |  | SUPERESTRUTURA | - |  |  |  |  | 0
7.3.1 | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 18 | 6 PILARES 20X30 |  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | 11111111
7.3.2 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 44.424 | 6 X 4 X 3,00 X 0,617 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 11111111
7.3.3 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 22.05 | 3/0,2*(0,2+0,2+0,3+0,3)*6*0,245 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 11111111
7.3.4 | CDHU | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | M3 | 1.08 | 6 UNIDADES X 3,00X0,2X0,3 |  | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | 11111111
7.3.5 | CDHU | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 1.08 | 6 UNIDADES X 3,00X0,2X0,3 |  | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | 11111111
7.3.6 | CDHU | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.164 | (PORTA 1,1+ JANELA (VERGA E CONTRA) 1,5+1,5)*0,2*0,2 |  | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | 11111111
7.3.7 | CDHU | 13.01.310 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), com capa de concreto de 25 MPa | M2 | 17.64 | LAJE |  | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), com capa de concreto de 25 MPa | 11111111
7.4 |  |  | ALVENARIAS | - |  |  |  |  | 0
7.4.1 | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 50.4 | 4,2 X 4 X 3,00 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 11111111
7.5 |  |  | REVESTIMENTOS E PISOS | - |  |  |  |  | 0
7.5.3 | SINAPI | 87737 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 17.64 | 4,2X4,2 |  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | 11111111
7.5.4 | CDHU | 17.02.040 | Chapisco com adesivo de alto desempenho | M2 | 100.8 | 4,2 X 4 X 3,00 X 2 |  | Chapisco com adesivo de alto desempenho | 11111111
7.5.5 | CDHU | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 100.8 | 4,2 X 4 X 3,00 X 2 |  | Emboço desempenado com espuma de poliéster | 11111111
7.5.6 | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 17.64 | 4,2X4,2 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | 11111111
7.6 |  |  | ELETRICA | - |  |  |  |  | 0
7.6.1 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | uma unidade |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 11111111
7.6.2 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 4 unidade |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 11111111
7.6.3 | SINAPI | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 1 unidade |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 11111111
7.6.4 | CDHU | 38.19.210 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | M | 60 | 60 metros |  | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | 11111111
7.6.5 | CDHU | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 120 | 120 metros |  | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 11111111
7.6.6 | CDHU | 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | CJ | 1 | 1 unidade |  | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | 11111111
7.6.7 | CDHU | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | CJ | 1 | 1 unidade |  | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | 11111111
7.6.8 | CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 3 | 3 undiades |  | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | 11111111
7.6.9 | CDHU | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 3 | 3 undiades |  | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | 11111111
7.6.10 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1 | 1 unidade |  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 11111111
7.6.11 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 2 | 2 undiades |  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 11111111
7.6.12 | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 1 unidade |  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 11111111
7.7 |  |  | ESQUADRIAS | - |  |  |  |  | 0
7.7.1 | CDHU | 24.02.060 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | M2 | 6.09 | Portão de acesso a quadra e porta do escritorio |  | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | 11111111
7.7.2 | SINAPI | 94562 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 2 | janela escritorio 2,00x1,00 |  | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 11111111
7.8 |  |  | PINTURA | - |  |  |  |  | 0
7.8.1 | CDHU | 33.10.041 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | M2 | 100.8 | 4,2 X 4 X 3,00 X 2 |  | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | 11111111
7.8.2 | CDHU | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 17.64 | LAJE |  | Tinta látex em massa, inclusive preparo | 11111111
7.8.3 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 12.18 | Portão de acesso a quadra e porta do escritorio |  | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | 11111111
11111111
11111111
8 |  |  | ALAMBRADO | [5 empty] | 0
8.1 | SINAPI | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025 | M | 71.8 | 71.8 |  | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025 | 11111111
8.2 | CDHU | 24.02.280 | Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida | M2 | 8 | PORTAO COM 4,00 M X 2,00 |  | Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida | 11111111
Bárbara Florrance de Melo Rocha |  |  |  | Higor Augusto Sanfelici Rocha
CREA-SP: 506.985.095-2 |  |  |  | CREA: 506.952.824-0
Engenheira Civil |  |  |  | Engenheiro Civil

## BDI
COMPOSIÇÃO DE BDI
TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios
Itens |  |  |  |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  |  |  |  | AC | 3%
Seguro e Garantia |  |  |  |  | SG | 0.8%
Risco |  |  |  |  | R | 0.97%
Despesas Financeiras |  |  |  |  | DF | 1%
Lucro |  |  |  |  | L | 7.5%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  |  | ISS | 2%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  |  | CPRB | 4.5%
BDI COM desoneração |  |  |  |  | BDI DES | 26.6%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
| BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Bárbara Florrance de Melo Rocha |  |  | Higor Augusto Sanfelici Rocha
CREA-SP: 506.985.095-2 |  |  | CREA: 506.952.824-0
Engenheira Civil |  |  | Engenheiro Civil

## MEMORIAS DEMAIS (hidden)
| PINTURA INTERNA - PAREDES | [6 empty] | PINTURA INTERNA TETOS
| LOCAIS | COMP | ALTURA | TOTAL | VÃOS | TOTAL COM DESCONTO | OBS | LOCAIS | AREA
| DEPÓSITO/CAMARA FRIA | 10.65 | 3 | 31.95 |  | 31.95 |  | DEPÓSITO/CAMARA FRIA | 62.57
| DEPÓSITO/CAMARA FRIA | 4.5 | 3 | 13.5 | 3.89 | 9.61 | PORTA E JANELA | SALA DE FORNOS | 17.55
| DEPÓSITO/CAMARA FRIA | 6 | 3 | 18 | 1.89 | 16.11 | PORTA | WC/VESTIARIO FEM | 26.78
| DEPÓSITO/CAMARA FRIA | 3.15 | 3 | 9.45 |  | 9.45 |  | WC/VESTIARIO MASC | 12
| DEPÓSITO/CAMARA FRIA | 4.65 | 3 | 13.95 | 1.89 | 12.06 | PORTA | LAVANDERIA | 14.53
| DEPÓSITO/CAMARA FRIA | 7.65 | 3 | 22.95 |  | 22.95 |  | COZINHA / PRÉ PREPARO | 133.75
| SALA DE FORNOS | 5.85 | 3 | 17.55 | 1.89 | 15.66 | PORTA | HALL | 11.18
| SALA DE FORNOS | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | JANELA | ESCRITÓRIO | 18
| SALA DE FORNOS | 5.85 | 3 | 17.55 | 1.89 | 15.66 | PORTA | REFEITÓRIO | 13.5
| SALA DE FORNOS | 3 | 3 | 9 |  | 9 |  | AGRICULTURA FAM | 18
| WC/VESTIARIO FEM | 3.5 | 3 | 10.5 | 1.8 | 8.7 | JANELA | SECAGEM | 28.6
| WC/VESTIARIO FEM | 7.65 | 3 | 22.95 |  | 22.95 |  | HIGIENIZAÇÃO | 20
| WC/VESTIARIO FEM | 3.5 | 3 | 10.5 | 1.68 | 8.82 | PORTA | TOTAL | 376.46
| WC/VESTIARIO FEM | 7.65 | 3 | 22.95 |  | 22.95
| WC/VESTIARIO MASC | 3 | 3 | 9 |  | 9
| WC/VESTIARIO MASC | 4 | 3 | 12 | 1.8 | 10.2 | JANELA
| WC/VESTIARIO MASC | 3 | 3 | 9 | 1.68 | 7.32 | PORTA
| WC/VESTIARIO MASC | 4 | 3 | 12 |  | 12
| LAVANDERIA | 4.15 | 3 | 12.45 | 8.4 | 4.05 | PORTA
| LAVANDERIA | 3.5 | 3 | 10.5 |  | 10.5
| LAVANDERIA | 4.15 | 3 | 12.45 | 1.68 | 10.77 | PORTA
| LAVANDERIA | 3.5 | 3 | 10.5 |  | 10.5
| COZINHA / PRÉ PREPARO | 10.15 | 4.5 | 45.675 |  | 45.675
| COZINHA / PRÉ PREPARO | 10.3 | 4.5 | 46.35 | 17.78 | 28.57 | 3 JANELA E UMA PORTA
| COZINHA / PRÉ PREPARO | 10.15 | 4.5 | 45.675 |  | 45.675
| COZINHA / PRÉ PREPARO | 4.65 | 4.5 | 20.925 |  | 20.925
| COZINHA / PRÉ PREPARO | 7.3 | 4.5 | 32.85 |  | 32.85
| COZINHA / PRÉ PREPARO | 7.3 | 4.5 | 32.85 |  | 32.85
| COZINHA / PRÉ PREPARO | 4 | 4.5 | 18 |  | 18
| HALL | 7.45 | 4.5 | 33.525 |  | 33.525
| HALL | 7.45 | 4.5 | 33.525 |  | 33.525
| ESCRITÓRIO | 4 | 3 | 12 | 3 | 9 | JANELA
| ESCRITÓRIO | 4.5 | 3 | 13.5 | 4.68 | 8.82 | JANELA E PORTA
| ESCRITÓRIO | 4 | 3 | 12 | 3.68 | 8.32 | JANELA E PORTA
| ESCRITÓRIO | 4.5 | 3 | 13.5 |  | 13.5
| REFEITÓRIO | 3 | 3 | 9 | 1.68 | 7.32 | PORTA
| REFEITÓRIO | 4.5 | 3 | 13.5 | 7.5 | 6 | JANELA CANTO
| REFEITÓRIO | 3 | 3 | 9 |  | 9
| REFEITÓRIO | 4.5 | 3 | 13.5 |  | 13.5
| AGRICULTURA FAM | 5.86 | 3 | 17.58 | 3 | 14.58 | PORTA
| AGRICULTURA FAM | 3 | 3 | 9 | 4.68 | 4.32 | PORTA E JANELA
| AGRICULTURA FAM | 5.86 | 3 | 17.58 | 1.68 | 15.9 | PORTA
| AGRICULTURA FAM | 1.5 | 3 | 4.5 |  | 4.5
| AGRICULTURA FAM | 3 | 3 | 9 |  | 9
| SECAGEM | 4.15 | 3 | 12.45 | 1.68 | 10.77 | PORTA
| SECAGEM | 7.15 | 3 | 21.45 | 1.68 | 19.77 | PORTA
| SECAGEM | 4.15 | 3 | 12.45 | 3 | 9.45 | JANELA
| SECAGEM | 7.15 | 3 | 21.45 |  | 21.45
| HIGIENIZAÇÃO | 4 | 3 | 12 | 1.68 | 10.32 | PORTA
| HIGIENIZAÇÃO | 5.86 | 3 | 17.58 | 5 | 12.58 | 2 JANELAS
| HIGIENIZAÇÃO | 4 | 3 | 12 | 4.18 | 7.82 | PORTA E JANELA
| HIGIENIZAÇÃO | 5.86 | 3 | 17.58 | 1.68 | 15.9 | PORTA
[5 empty] | TOTAL | 806.625
PINTURA EXTERNA
| LOCAIS | COMP | ALTURA | TOTAL | VÃOS | TOTAL COM DESCONTO | OBS
| FRENTE | 10.45 | 3.6 | 37.62 | 8 | 29.62
| FRENTE | 7.3 | 3.6 | 26.28 |  | 26.28
| FRENTE | 7.3 | 3.6 | 26.28 | 6.68 | 19.6
| LATERAL DIREITA | 10.25 | 3.6 | 36.9 | 7.68 | 29.22
| LATERAL DIREITA | 5.6 | 5.1 | 28.56 |  | 28.56
| LATERAL ESQUERDA | 15.4 | 3.6 | 55.44 | 22.64 | 32.8
| LATERAL ESQUERDA | 10.3 | 5.1 | 52.53 |  | 52.53
| FUNDO | 18.75 | 3.6 | 67.5 | 10.9 | 56.6
[5 empty] | TOTAL | 275.21
PINTURA MURO
| LOCAIS | COMP | ALTURA | TOTAL
| FRENTE PARA RUA ANTONIO FERREIRA | 35.5 | 2 | 71
| FUNDOS | 23 | 2 | 46
| DIVISA COM PRAÇA | 11.15 | 2 | 22.3
| DIVISA COM PRAÇA | 17.25 | 2 | 34.5
| FRENTE PARA AV. JOAO B | 7.2 | 2 | 14.4
|  |  | TOTAL | 188.2
| TOTAL INTERNO | 1183.085
| TOTAL EXTERNO | 463.41
PINTURA INTERNA - PAREDES
| LOCAIS | COMP | ALTURA | TOTAL | VÃOS | TOTAL COM DESCONTO | CHAPISCO | REBOCO
HOR | DEP/WC/LAVANDERIA | 18.75 | 3.6 | 67.5 | 14.4 | 53.1 | 106.2 | 106.2
HOR | LAVANDERIA/WC | 4.3 | 3 | 12.9 | 1.68 | 11.22 | 22.44 | 22.44
HOR | SALA FORNOS/DEP | 6 | 3 | 18 | 1.68 | 16.32 | 32.64 | 32.64
HOR | DEP/COZINHA/EC/HALL | 17.6 | 4.5 | 79.2 | 6.72 | 72.48 | 144.96 | 144.96
HOR | HALL/PRE PREPARO | 7.38 | 4.5 | 33.21 | 1.68 | 31.53 | 63.06 | 63.06
HOR | PRE PREPARO/ESCR/REFEI | 7.3 | 4.5 | 32.85 | 5.68 | 27.17 | 54.34 | 54.34
HOR | COZINHA/AGRICUL/ESCRI/ REFEITPRIO/ SECAGEM | 17.6 | 4.5 | 79.2 | 22.04 | 57.16 | 114.32 | 114.32
HOR | AGRICUL/HIGIENIZ | 5.93 | 3 | 17.79 | 1.68 | 16.11 | 32.22 | 32.22
HOR | HIGIEN/SECAGEM/EXT | 10.3 | 3.6 | 37.08 | 16 | 21.08 | 42.16 | 42.16
VERT | HIGIEN/AGRI/COZINHA/ FORNOS/DEPOSITO | 25.55 | 4.5 | 114.975 | 29.82 | 85.155 | 170.31 | 170.31
VERT | AGRICULTURA | 3.15 | 3 | 9.45 |  | 9.45 | 18.9 | 18.9
VERT | AGRICUL/HIGIENIZ/ SECAGEM | 7.3 | 3 | 21.9 | 16.8 | 5.1 | 10.2 | 10.2
VERT | SALA FORNOS/DEP | 3.15 | 3 | 9.45 |  | 9.45 | 18.9 | 18.9
VERT | SECAGEM/COZINHA/ ESCRITORIO | 11.95 | 3.6 | 43.02 | 4.68 | 38.34 | 76.68 | 76.68
VERT | DEP/WC/HALL | 9.45 | 3 | 28.35 |  | 28.35 | 56.7 | 56.7
VERT | ESCRITORIO/REFEITORIO | 4.65 | 3 | 13.95 |  | 13.95 | 27.9 | 27.9
VERT | WC FEM/LAVAN/ WC MASC | 7.8 | 3 | 23.4 |  | 23.4 | 46.8 | 46.8
VERT | REFEITO/ PRE PREPARO / HALL / WC MASC | 14.6 | 4.5 | 65.7 | 11.85 | 53.85 | 107.7 | 107.7
VERT | LAVANDERIA | 3.66 | 4.5 | 16.47 |  | 16.47 | 32.94 | 32.94
[6 empty] | 589.685 | 1179.37 | 1179.37
AGRICULTURA FAM

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL NO ASSENTAMENTO BOM PASTOR
LOCAL: ASSENTAMENTO BOM PASTOR
MUNICÍPIO: SANDOVALINA-SP
ITEM | SERVIÇOS | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | TOTAL POR ITEM | PORC. POR ITEM(%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 25639.1206 |  |  |  | 25639.1206 | 5.182%
5.182%
2 | INFRAESTRUTURA | 22309.2075 | 9561.0889 |  |  | 31870.2965 | 6.442%
|  | 4.509% | 1.933%
3 | SUPER ESTRUTURA |  | 103250.3547 | 61950.2128 | 41300.1419 | 206500.7095 | 41.74%
|  |  | 20.87% | 12.52% | 8.348%
4 | TELHAMENTO |  |  | 71530.1213 | 30655.7663 | 102185.8876 | 20.65%
|  |  |  | 14.46% | 6.196%
5 | ILUMINAÇÃO |  |  | 12696.9799 | 8464.6532 | 21161.6331 | 4.277%
|  |  |  | 2.566% | 1.711%
6 | PISO INDUSTRIAL |  | 15831.3958 | 9498.8375 | 6332.5583 | 31662.7917 | 6.4%
|  |  | 3.2% | 1.92% | 1.28%
7 | ESCRITÓRIO | 7789.1511 | 18174.6859 | 10385.5348 | 15578.3022 | 51927.6741 | 10.5%
|  | 1.574% | 3.674% | 2.099% | 3.149%
8 | FECHAMENTO EM ALAMBRADO |  | 7137.0094 | 7137.0094 | 9516.0126 | 23790.0314 | 4.809%
|  |  | 1.443% | 1.443% | 1.923%
TOTAL DO MÊS |  | 55737.5919 | 153954.8461 | 173199.0459 | 111847.6606
TOTAL ACUMULADO |  | 55737.5919 | 209692.438 | 382891.4839 | 494739.1445
VALOR TOTAL DA OBRA | [5 empty] | 494738.1445 | 100%
Bárbara Florrance de Melo Rocha |  |  |  | Higor Augusto Sanfelici Rocha
CREA-SP: 506.985.095-2 |  |  |  | CREA: 506.952.824-0
Engenheira Civil |  |  |  | Engenheiro Civil

## SDR (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL |  |  |  |  | MUNICÍPIO
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS |  |  |  |  | SANDOVALINA
OBRA: | REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL - AV IZIDORO COIMBRA |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  | DATA BASE:
[5 empty] | INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio |  | 2022-09-01
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 720 dias |  |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após à expedição da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias
1 | REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL - AV IZIDORO COIMBRA
|  | R$ | 0 |  |  | 0
0
0
0
0
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 100000 |  |  | 100000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | -100000 |  |  | -100000
T O T A L |  |  | 0 |  |  | 0
ASSINATURA: _______________________
0
0
84126.0378