## CRONOGRAMA
Item | Descrição |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
[5 empty] | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01 | 2028-07-01 | 2028-08-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01
1. | READEQUAÇÃO DO CÓRREGO CADAVAL |  | 71233102.91 | % Período: | 7.422% | 4.166% | 4.166% | 4.166% | 4.166% | 4.166% | 4.166% | 4.166% | 4.166% | 4.166% | 4.166% | 4.166% | 4.166% | 4.166% | 4.166% | 6.25% | 4.166% | 6.25% | 4.166% | 4.166% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 3%
1.1. | PLACA DA OBRA |  | 20224.32 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.2. | PROJETO BÁSICOS E EXECUTIVOS |  | 1994466.29 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.3. | MANUAIS E AS BUILT - CADASTRO TÉCNICO) |  | 218514.6 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.4. | CANTEIRO DE OBRA |  | 350998.18 | % Período: | 15.22% | 3.768% | 3.768% | 3.768% | 3.768% | 3.768% | 3.768% | 3.768% | 3.768% | 3.768% | 3.768% | 3.768% | 3.768% | 3.768% | 3.768% | 5.652% | 3.768% | 5.652% | 3.768% | 3.768% | 1.884% | 1.884% | 1.884% | 3.768%
1.5. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1774876.49 | % Período: | 6% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 6% | 4% | 6% | 4% | 4% | 2% | 2% | 2% | 8%
1.6. | CANALIZAÇÃO - TERRAPLANAGEM |  | 11580341.91 | % Período: | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 6.522% | 4.348% | 6.522% | 4.348% | 4.348% | 2.174% | 2.174% | 2.174% | 2.174%
1.7. | CANALIZAÇÃO - DEMOLIÇÕES |  | 2000279.71 | % Período: | 4.259% | 4.255% | 4.255% | 4.255% | 4.255% | 4.255% | 4.255% | 4.255% | 4.255% | 4.255% | 4.255% | 4.255% | 4.255% | 4.255% | 4.255% | 6.383% | 4.255% | 6.383% | 4.255% | 4.255% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 4.255%
1.8. | CANALIZAÇÃO - GALERIA DE REFORÇO |  | 33492821.5 | % Período: | 4.391% | 4.345% | 4.345% | 4.345% | 4.345% | 4.345% | 4.345% | 4.345% | 4.345% | 4.345% | 4.345% | 4.345% | 4.345% | 4.345% | 4.345% | 6.518% | 4.345% | 6.518% | 4.345% | 4.345% | 2.173% | 2.173% | 2.173% | 2.19%
1.9. | CANALIZAÇÃO - TUNNEL LINER |  | 2792468.04 | % Período: | 4.078% | 4.263% | 4.263% | 4.263% | 4.263% | 4.263% | 4.263% | 4.263% | 4.263% | 4.263% | 4.263% | 4.263% | 4.263% | 4.263% | 4.263% | 6.395% | 4.263% | 6.395% | 4.263% | 4.263% | 2.132% | 2.132% | 2.132% | 4.263%
1.10. | GALERIA EM TUBOS |  | 858275.87 | % Período: | 4.217% | 4.291% | 4.291% | 4.291% | 4.291% | 4.291% | 4.291% | 4.291% | 4.291% | 4.291% | 4.291% | 4.291% | 4.291% | 4.291% | 4.291% | 6.436% | 4.291% | 6.436% | 4.291% | 4.291% | 2.145% | 2.145% | 2.145% | 3.535%
1.11. | PAVIMENTAÇÃO - DEMOLIÇÕES |  | 1314319.61 | % Período: | 4.254% | 4.257% | 4.257% | 4.257% | 4.257% | 4.257% | 4.257% | 4.257% | 4.257% | 4.257% | 4.257% | 4.257% | 4.257% | 4.257% | 4.257% | 6.385% | 4.257% | 6.385% | 4.257% | 4.257% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 4.223%
1.12. | PAVIMENTAÇÃO - BASE DE PAVIMENTO DO VIÁRIO |  | 4528305.8 | % Período: | 4.299% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 6.45% | 4.3% | 6.45% | 4.3% | 4.3% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 3.249%
1.13. | PAVIMENTAÇÃO - GUIA E SARJETA |  | 4036103.43 | % Período: | 4.256% | 4.257% | 4.257% | 4.257% | 4.257% | 4.257% | 4.257% | 4.257% | 4.257% | 4.257% | 4.257% | 4.257% | 4.257% | 4.257% | 4.257% | 6.385% | 4.257% | 6.385% | 4.257% | 4.257% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 4.227%
1.14. | PAVIMENTAÇÃO - CAMADA DE ROLAMENTO DO VIÁRIO |  | 4687975.31 | % Período: | 4.265% | 4.256% | 4.256% | 4.256% | 4.256% | 4.256% | 4.256% | 4.256% | 4.256% | 4.256% | 4.256% | 4.256% | 4.256% | 4.256% | 4.256% | 6.383% | 4.256% | 6.383% | 4.256% | 4.256% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 4.239%
1.15. | PAVIMENTAÇÃO - CALÇADA |  | 693532.24 | % Período: | 4.242% | 4.256% | 4.256% | 4.256% | 4.256% | 4.256% | 4.256% | 4.256% | 4.256% | 4.256% | 4.256% | 4.256% | 4.256% | 4.256% | 4.256% | 6.384% | 4.256% | 6.384% | 4.256% | 4.256% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 4.256%
1.16. | ACESSIBILIDADE - SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES |  | 354561.9 | % Período: | 4.264% | 4.27% | 4.27% | 4.27% | 4.27% | 4.27% | 4.27% | 4.27% | 4.27% | 4.27% | 4.27% | 4.27% | 4.27% | 4.27% | 4.27% | 6.406% | 4.27% | 6.406% | 4.27% | 4.27% | 2.135% | 2.135% | 2.135% | 3.922%
1.17. | ACESSIBILIDADE - IMPLANTAÇÃO DOS ELEMENTOS DE ACESSIBILIDADE |  | 404546.19 | % Período: | 4.317% | 4.261% | 4.261% | 4.261% | 4.261% | 4.261% | 4.261% | 4.261% | 4.261% | 4.261% | 4.261% | 4.261% | 4.261% | 4.261% | 4.261% | 6.392% | 4.261% | 6.392% | 4.261% | 4.261% | 2.131% | 2.131% | 2.131% | 4.062%
1.18. | CONTROLE TECNOLOGICO |  | 130491.52 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Total: R$ 71.233.102,91 |  |  |  | %: | 5.828% | 3.271% | 4.166% | 4.166% | 4.166% | 4.166% | 4.166% | 4.166% | 4.166% | 4.166% | 4.166% | 4.166% | 4.166% | 4.166% | 4.166% | 6.25% | 4.166% | 6.25% | 4.166% | 4.166% | 2.083% | 2.083% | 3.678% | 3.895% | 100%
|  |  |  | Repasse: | 4151212.29 | 2330313.52 | 2330313.51 | 2330313.51 | 2330313.52 | 2330313.51 | 2330313.52 | 2330313.51 | 2330313.51 | 2330313.52 | 2330313.51 | 2330313.67 | 2330313.52 | 2330313.51 | 2330313.51 | 3495470.27 | 2330313.52 | 3495470.27 | 2330313.51 | 2330313.52 | 1165156.75 | 1165156.76 | 1165156.76 | 1678062.72
|  | Período: |  | Contrapartida: |  |  | 637547.17 | 637547.17 | 637547.16 | 637547.17 | 637547.16 | 637547.17 | 637547.17 | 637547.16 | 637547.17 | 637547.21 | 637547.16 | 637547.17 | 637547.17 | 956320.75 | 637547.16 | 956320.75 | 637547.17 | 637547.16 | 318773.59 | 318773.58 | 1454497.86 | 1096645.96
|  |  |  | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Investimento: | 4151212.29 | 2330313.52 | 2967860.68 | 2967860.68 | 2967860.68 | 2967860.68 | 2967860.68 | 2967860.68 | 2967860.68 | 2967860.68 | 2967860.68 | 2967860.88 | 2967860.68 | 2967860.68 | 2967860.68 | 4451791.02 | 2967860.68 | 4451791.02 | 2967860.68 | 2967860.68 | 1483930.34 | 1483930.34 | 2619654.62 | 2774708.68
|  |  |  | %: | 5.828% | 9.099% | 13.27% | 17.43% | 21.6% | 25.76% | 29.93% | 34.1% | 38.26% | 42.43% | 46.6% | 50.76% | 54.93% | 59.1% | 63.26% | 69.51% | 73.68% | 79.93% | 84.09% | 88.26% | 90.34% | 92.43% | 96.1% | 100% | 100%
|  |  |  | Repasse: | 4151212.29 | 6481525.81 | 8811839.32 | 11142152.83 | 13472466.35 | 15802779.86 | 18133093.38 | 20463406.89 | 22793720.4 | 25124033.92 | 27454347.43 | 29784661.1 | 32114974.62 | 34445288.13 | 36775601.64 | 40271071.91 | 42601385.43 | 46096855.7 | 48427169.21 | 50757482.73 | 51922639.48 | 53087796.24 | 54252953 | 55931015.72 | 55931015.72
|  | Acumulado: |  | Contrapartida: |  |  | 2410818.6101 | 3048365.7762 | 3685912.9423 | 4323460.1084 | 4961007.2745 | 5598554.4406 | 6236101.6067 | 6873648.7728 | 7511195.9389 | 8148743.148 | 8786290.3141 | 9423837.4802 | 10061384.6463 | 11017705.3954 | 11655252.5616 | 12611573.3107 | 13249120.4768 | 13886667.6429 | 14205441.226 | 14524214.809 | 14842988.3921 | 15302087.19 | 15302087.19
|  |  |  | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Investimento: | 4151212.29 | 6481525.81 | 9449386.49 | 12417247.17 | 15385107.85 | 18352968.53 | 21320829.21 | 24288689.89 | 27256550.57 | 30224411.25 | 33192271.93 | 36160132.81 | 39127993.49 | 42095854.17 | 45063714.85 | 49515505.87 | 52483366.55 | 56935157.57 | 59903018.25 | 62870878.93 | 64354809.27 | 65838739.61 | 68458394.23 | 71233102.91 | 71233102.91