## PO-PLE
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Evento | Evento | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS | [6 empty] | 65963.41
Serviço | 1.1 | Outros | Outros-1 | Serviços técnicos (projetos, orçamentos, levantamentos topográficos, sondagem, licenças e PCMAT) | 1 | UN | 0 | 14100 | 27,5% | 17977.5 | 17977.5 |  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS | 1 | INFRA / GERAL | 1 | 17977.5
Serviço | 1.2 | Outros | Outros-2 | Instalações e canteiros (barracão, cercamento e placa da obra) | 1 | UN | 0 | 12127 | 27,5% | 15461.93 | 15461.93 |  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS | 1 | INFRA / GERAL | 1 | 15461.93
Serviço | 1.3 | Outros | Outros-3 | Ligações provisórias (água, energia, telefone e esgoto) | 1 | UN | 0 | 2146 | 27,5% | 2736.15 | 2736.15 |  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS | 1 | INFRA / GERAL | 1 | 2736.15
Serviço | 1.4 | Outros | Outros-5 | Transportes máquinas, equipamentos, locação da obra | 1 | UN | 0 | 23363 | 27,5% | 29787.83 | 29787.83 |  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS | 1 | INFRA / GERAL | 1 | 29787.83
Macrosserviço | 2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 149940
Serviço | 2.1 | Outros | Outros-10 | Administração Local | 1 | UN | 0 | 117600 | 27,5% | 149940 | 149940 |  | 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | INFRA / GERAL | 1 | 149940
Macrosserviço | 3 |  |  | FUNDAÇÕES | [6 empty] | 498140.4
Serviço | 3.1 | Outros | Outros-11 | Fundações | 40 | UN | 0 | 9767.46 | 27,5% | 12453.51 | 498140.4 |  | 3 | FUNDAÇÕES | 2 | Casa 1 Adapt | 1 | 12453.51
[15 empty] | 3 | Casa 2 Adapt | 1 | 12453.51
[15 empty] | 4 | Casa 3 | 1 | 12453.51
[15 empty] | 5 | Casa 4 | 1 | 12453.51
[15 empty] | 6 | Casa 5 | 1 | 12453.51
[15 empty] | 7 | Casa 6 | 1 | 12453.51
[15 empty] | 8 | Casa 7 | 1 | 12453.51
[15 empty] | 9 | Casa 8 | 1 | 12453.51
[15 empty] | 10 | Casa 9 | 1 | 12453.51
[15 empty] | 11 | Casa 10 | 1 | 12453.51
[15 empty] | 12 | Casa 11 | 1 | 12453.51
[15 empty] | 13 | Casa 12 | 1 | 12453.51
[15 empty] | 14 | Casa 13 | 1 | 12453.51
[15 empty] | 15 | Casa 14 | 1 | 12453.51
[15 empty] | 16 | Casa 15 | 1 | 12453.51
[15 empty] | 17 | Casa 16 | 1 | 12453.51
[15 empty] | 18 | Casa 17 | 1 | 12453.51
[15 empty] | 19 | Casa 18 | 1 | 12453.51
[15 empty] | 20 | Casa 19 | 1 | 12453.51
[15 empty] | 21 | Casa 20 | 1 | 12453.51
[15 empty] | 22 | Casa 21 | 1 | 12453.51
[15 empty] | 23 | casa 22 | 1 | 12453.51
[15 empty] | 24 | casa 23 | 1 | 12453.51
[15 empty] | 25 | casa 24 | 1 | 12453.51
[15 empty] | 26 | casa 25 | 1 | 12453.51
[15 empty] | 27 | Casa 26 | 1 | 12453.51
[15 empty] | 28 | casa 27 | 1 | 12453.51
[15 empty] | 29 | Casa 28 | 1 | 12453.51
[15 empty] | 30 | Casa 29 | 1 | 12453.51
[15 empty] | 31 | Casa 30 | 1 | 12453.51
[15 empty] | 32 | Casa 31 | 1 | 12453.51
[15 empty] | 33 | casa 32 | 1 | 12453.51
[15 empty] | 34 | Casa 33 | 1 | 12453.51
[15 empty] | 35 | Casa 34 | 1 | 12453.51
[15 empty] | 36 | Casa 35 | 1 | 12453.51
[15 empty] | 37 | Casa 36 | 1 | 12453.51
[15 empty] | 38 | Casa 37 | 1 | 12453.51
[15 empty] | 39 | Casa 38 | 1 | 12453.51
[15 empty] | 40 | Casa 39 | 1 | 12453.51
[15 empty] | 41 | Casa40 | 1 | 12453.51
Macrosserviço | 4 |  |  | SUPRAESTRUTURA | [6 empty] | 723309.2
Serviço | 4.1 | Outros | Outros-12 | Supraestrutura | 40 | UN | 0 | 14182.53 | 27,5% | 18082.73 | 723309.2 |  | 4 | SUPRAESTRUTURA | 2 | Casa 1 Adapt | 1 | 18082.73
[15 empty] | 3 | Casa 2 Adapt | 1 | 18082.73
[15 empty] | 4 | Casa 3 | 1 | 18082.73
[15 empty] | 5 | Casa 4 | 1 | 18082.73
[15 empty] | 6 | Casa 5 | 1 | 18082.73
[15 empty] | 7 | Casa 6 | 1 | 18082.73
[15 empty] | 8 | Casa 7 | 1 | 18082.73
[15 empty] | 9 | Casa 8 | 1 | 18082.73
[15 empty] | 10 | Casa 9 | 1 | 18082.73
[15 empty] | 11 | Casa 10 | 1 | 18082.73
[15 empty] | 12 | Casa 11 | 1 | 18082.73
[15 empty] | 13 | Casa 12 | 1 | 18082.73
[15 empty] | 14 | Casa 13 | 1 | 18082.73
[15 empty] | 15 | Casa 14 | 1 | 18082.73
[15 empty] | 16 | Casa 15 | 1 | 18082.73
[15 empty] | 17 | Casa 16 | 1 | 18082.73
[15 empty] | 18 | Casa 17 | 1 | 18082.73
[15 empty] | 19 | Casa 18 | 1 | 18082.73
[15 empty] | 20 | Casa 19 | 1 | 18082.73
[15 empty] | 21 | Casa 20 | 1 | 18082.73
[15 empty] | 22 | Casa 21 | 1 | 18082.73
[15 empty] | 23 | casa 22 | 1 | 18082.73
[15 empty] | 24 | casa 23 | 1 | 18082.73
[15 empty] | 25 | casa 24 | 1 | 18082.73
[15 empty] | 26 | casa 25 | 1 | 18082.73
[15 empty] | 27 | Casa 26 | 1 | 18082.73
[15 empty] | 28 | casa 27 | 1 | 18082.73
[15 empty] | 29 | Casa 28 | 1 | 18082.73
[15 empty] | 30 | Casa 29 | 1 | 18082.73
[15 empty] | 31 | Casa 30 | 1 | 18082.73
[15 empty] | 32 | Casa 31 | 1 | 18082.73
[15 empty] | 33 | casa 32 | 1 | 18082.73
[15 empty] | 34 | Casa 33 | 1 | 18082.73
[15 empty] | 35 | Casa 34 | 1 | 18082.73
[15 empty] | 36 | Casa 35 | 1 | 18082.73
[15 empty] | 37 | Casa 36 | 1 | 18082.73
[15 empty] | 38 | Casa 37 | 1 | 18082.73
[15 empty] | 39 | Casa 38 | 1 | 18082.73
[15 empty] | 40 | Casa 39 | 1 | 18082.73
[15 empty] | 41 | Casa40 | 1 | 18082.73
Macrosserviço | 5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [6 empty] | 1011534.8
Serviço | 5.1 | Outros | Outros-13 | Alvenaria/fechamentos | 40 | UN | 0 | 10063.49 | 27,5% | 12830.95 | 513238 |  | 5 | PAREDES E PAINÉIS | 2 | Casa 1 Adapt | 1 | 12830.95
[15 empty] | 3 | Casa 2 Adapt | 1 | 12830.95
[15 empty] | 4 | Casa 3 | 1 | 12830.95
[15 empty] | 5 | Casa 4 | 1 | 12830.95
[15 empty] | 6 | Casa 5 | 1 | 12830.95
[15 empty] | 7 | Casa 6 | 1 | 12830.95
[15 empty] | 8 | Casa 7 | 1 | 12830.95
[15 empty] | 9 | Casa 8 | 1 | 12830.95
[15 empty] | 10 | Casa 9 | 1 | 12830.95
[15 empty] | 11 | Casa 10 | 1 | 12830.95
[15 empty] | 12 | Casa 11 | 1 | 12830.95
[15 empty] | 13 | Casa 12 | 1 | 12830.95
[15 empty] | 14 | Casa 13 | 1 | 12830.95
[15 empty] | 15 | Casa 14 | 1 | 12830.95
[15 empty] | 16 | Casa 15 | 1 | 12830.95
[15 empty] | 17 | Casa 16 | 1 | 12830.95
[15 empty] | 18 | Casa 17 | 1 | 12830.95
[15 empty] | 19 | Casa 18 | 1 | 12830.95
[15 empty] | 20 | Casa 19 | 1 | 12830.95
[15 empty] | 21 | Casa 20 | 1 | 12830.95
[15 empty] | 22 | Casa 21 | 1 | 12830.95
[15 empty] | 23 | casa 22 | 1 | 12830.95
[15 empty] | 24 | casa 23 | 1 | 12830.95
[15 empty] | 25 | casa 24 | 1 | 12830.95
[15 empty] | 26 | casa 25 | 1 | 12830.95
[15 empty] | 27 | Casa 26 | 1 | 12830.95
[15 empty] | 28 | casa 27 | 1 | 12830.95
[15 empty] | 29 | Casa 28 | 1 | 12830.95
[15 empty] | 30 | Casa 29 | 1 | 12830.95
[15 empty] | 31 | Casa 30 | 1 | 12830.95
[15 empty] | 32 | Casa 31 | 1 | 12830.95
[15 empty] | 33 | casa 32 | 1 | 12830.95
[15 empty] | 34 | Casa 33 | 1 | 12830.95
[15 empty] | 35 | Casa 34 | 1 | 12830.95
[15 empty] | 36 | Casa 35 | 1 | 12830.95
[15 empty] | 37 | Casa 36 | 1 | 12830.95
[15 empty] | 38 | Casa 37 | 1 | 12830.95
[15 empty] | 39 | Casa 38 | 1 | 12830.95
[15 empty] | 40 | Casa 39 | 1 | 12830.95
[15 empty] | 41 | Casa40 | 1 | 12830.95
Serviço | 5.2 | Outros | Outros-14 | Esquadrias metálicas | 40 | UN | 0 | 5181.9 | 27,5% | 6606.92 | 264276.8 |  | 5 | PAREDES E PAINÉIS | 2 | Casa 1 Adapt | 1 | 6606.92
[15 empty] | 3 | Casa 2 Adapt | 1 | 6606.92
[15 empty] | 4 | Casa 3 | 1 | 6606.92
[15 empty] | 5 | Casa 4 | 1 | 6606.92
[15 empty] | 6 | Casa 5 | 1 | 6606.92
[15 empty] | 7 | Casa 6 | 1 | 6606.92
[15 empty] | 8 | Casa 7 | 1 | 6606.92
[15 empty] | 9 | Casa 8 | 1 | 6606.92
[15 empty] | 10 | Casa 9 | 1 | 6606.92
[15 empty] | 11 | Casa 10 | 1 | 6606.92
[15 empty] | 12 | Casa 11 | 1 | 6606.92
[15 empty] | 13 | Casa 12 | 1 | 6606.92
[15 empty] | 14 | Casa 13 | 1 | 6606.92
[15 empty] | 15 | Casa 14 | 1 | 6606.92
[15 empty] | 16 | Casa 15 | 1 | 6606.92
[15 empty] | 17 | Casa 16 | 1 | 6606.92
[15 empty] | 18 | Casa 17 | 1 | 6606.92
[15 empty] | 19 | Casa 18 | 1 | 6606.92
[15 empty] | 20 | Casa 19 | 1 | 6606.92
[15 empty] | 21 | Casa 20 | 1 | 6606.92
[15 empty] | 22 | Casa 21 | 1 | 6606.92
[15 empty] | 23 | casa 22 | 1 | 6606.92
[15 empty] | 24 | casa 23 | 1 | 6606.92
[15 empty] | 25 | casa 24 | 1 | 6606.92
[15 empty] | 26 | casa 25 | 1 | 6606.92
[15 empty] | 27 | Casa 26 | 1 | 6606.92
[15 empty] | 28 | casa 27 | 1 | 6606.92
[15 empty] | 29 | Casa 28 | 1 | 6606.92
[15 empty] | 30 | Casa 29 | 1 | 6606.92
[15 empty] | 31 | Casa 30 | 1 | 6606.92
[15 empty] | 32 | Casa 31 | 1 | 6606.92
[15 empty] | 33 | casa 32 | 1 | 6606.92
[15 empty] | 34 | Casa 33 | 1 | 6606.92
[15 empty] | 35 | Casa 34 | 1 | 6606.92
[15 empty] | 36 | Casa 35 | 1 | 6606.92
[15 empty] | 37 | Casa 36 | 1 | 6606.92
[15 empty] | 38 | Casa 37 | 1 | 6606.92
[15 empty] | 39 | Casa 38 | 1 | 6606.92
[15 empty] | 40 | Casa 39 | 1 | 6606.92
[15 empty] | 41 | Casa40 | 1 | 6606.92
Serviço | 5.3 | Outros | Outros-15 | Esquadrias de madeira | 40 | UN | 0 | 3154.63 | 27,5% | 4022.15 | 160886 |  | 5 | PAREDES E PAINÉIS | 2 | Casa 1 Adapt | 1 | 4022.15
[15 empty] | 3 | Casa 2 Adapt | 1 | 4022.15
[15 empty] | 4 | Casa 3 | 1 | 4022.15
[15 empty] | 5 | Casa 4 | 1 | 4022.15
[15 empty] | 6 | Casa 5 | 1 | 4022.15
[15 empty] | 7 | Casa 6 | 1 | 4022.15
[15 empty] | 8 | Casa 7 | 1 | 4022.15
[15 empty] | 9 | Casa 8 | 1 | 4022.15
[15 empty] | 10 | Casa 9 | 1 | 4022.15
[15 empty] | 11 | Casa 10 | 1 | 4022.15
[15 empty] | 12 | Casa 11 | 1 | 4022.15
[15 empty] | 13 | Casa 12 | 1 | 4022.15
[15 empty] | 14 | Casa 13 | 1 | 4022.15
[15 empty] | 15 | Casa 14 | 1 | 4022.15
[15 empty] | 16 | Casa 15 | 1 | 4022.15
[15 empty] | 17 | Casa 16 | 1 | 4022.15
[15 empty] | 18 | Casa 17 | 1 | 4022.15
[15 empty] | 19 | Casa 18 | 1 | 4022.15
[15 empty] | 20 | Casa 19 | 1 | 4022.15
[15 empty] | 21 | Casa 20 | 1 | 4022.15
[15 empty] | 22 | Casa 21 | 1 | 4022.15
[15 empty] | 23 | casa 22 | 1 | 4022.15
[15 empty] | 24 | casa 23 | 1 | 4022.15
[15 empty] | 25 | casa 24 | 1 | 4022.15
[15 empty] | 26 | casa 25 | 1 | 4022.15
[15 empty] | 27 | Casa 26 | 1 | 4022.15
[15 empty] | 28 | casa 27 | 1 | 4022.15
[15 empty] | 29 | Casa 28 | 1 | 4022.15
[15 empty] | 30 | Casa 29 | 1 | 4022.15
[15 empty] | 31 | Casa 30 | 1 | 4022.15
[15 empty] | 32 | Casa 31 | 1 | 4022.15
[15 empty] | 33 | casa 32 | 1 | 4022.15
[15 empty] | 34 | Casa 33 | 1 | 4022.15
[15 empty] | 35 | Casa 34 | 1 | 4022.15
[15 empty] | 36 | Casa 35 | 1 | 4022.15
[15 empty] | 37 | Casa 36 | 1 | 4022.15
[15 empty] | 38 | Casa 37 | 1 | 4022.15
[15 empty] | 39 | Casa 38 | 1 | 4022.15
[15 empty] | 40 | Casa 39 | 1 | 4022.15
[15 empty] | 41 | Casa40 | 1 | 4022.15
Serviço | 5.4 | Outros | Outros-16 | Vidros/esquadrias especiais | 40 | UN | 0 | 1434 | 27,5% | 1828.35 | 73134 |  | 5 | PAREDES E PAINÉIS | 2 | Casa 1 Adapt | 1 | 1828.35
[15 empty] | 3 | Casa 2 Adapt | 1 | 1828.35
[15 empty] | 4 | Casa 3 | 1 | 1828.35
[15 empty] | 5 | Casa 4 | 1 | 1828.35
[15 empty] | 6 | Casa 5 | 1 | 1828.35
[15 empty] | 7 | Casa 6 | 1 | 1828.35
[15 empty] | 8 | Casa 7 | 1 | 1828.35
[15 empty] | 9 | Casa 8 | 1 | 1828.35
[15 empty] | 10 | Casa 9 | 1 | 1828.35
[15 empty] | 11 | Casa 10 | 1 | 1828.35
[15 empty] | 12 | Casa 11 | 1 | 1828.35
[15 empty] | 13 | Casa 12 | 1 | 1828.35
[15 empty] | 14 | Casa 13 | 1 | 1828.35
[15 empty] | 15 | Casa 14 | 1 | 1828.35
[15 empty] | 16 | Casa 15 | 1 | 1828.35
[15 empty] | 17 | Casa 16 | 1 | 1828.35
[15 empty] | 18 | Casa 17 | 1 | 1828.35
[15 empty] | 19 | Casa 18 | 1 | 1828.35
[15 empty] | 20 | Casa 19 | 1 | 1828.35
[15 empty] | 21 | Casa 20 | 1 | 1828.35
[15 empty] | 22 | Casa 21 | 1 | 1828.35
[15 empty] | 23 | casa 22 | 1 | 1828.35
[15 empty] | 24 | casa 23 | 1 | 1828.35
[15 empty] | 25 | casa 24 | 1 | 1828.35
[15 empty] | 26 | casa 25 | 1 | 1828.35
[15 empty] | 27 | Casa 26 | 1 | 1828.35
[15 empty] | 28 | casa 27 | 1 | 1828.35
[15 empty] | 29 | Casa 28 | 1 | 1828.35
[15 empty] | 30 | Casa 29 | 1 | 1828.35
[15 empty] | 31 | Casa 30 | 1 | 1828.35
[15 empty] | 32 | Casa 31 | 1 | 1828.35
[15 empty] | 33 | casa 32 | 1 | 1828.35
[15 empty] | 34 | Casa 33 | 1 | 1828.35
[15 empty] | 35 | Casa 34 | 1 | 1828.35
[15 empty] | 36 | Casa 35 | 1 | 1828.35
[15 empty] | 37 | Casa 36 | 1 | 1828.35
[15 empty] | 38 | Casa 37 | 1 | 1828.35
[15 empty] | 39 | Casa 38 | 1 | 1828.35
[15 empty] | 40 | Casa 39 | 1 | 1828.35
[15 empty] | 41 | Casa40 | 1 | 1828.35
Macrosserviço | 6 |  |  | COBERTURA E PROTEÇÕES | [6 empty] | 978653.2
Serviço | 6.1 | Outros | Outros-17 | Telhados | 40 | UN | 0 | 17658.16 | 27,5% | 22514.15 | 900566 |  | 6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 2 | Casa 1 Adapt | 1 | 22514.15
[15 empty] | 3 | Casa 2 Adapt | 1 | 22514.15
[15 empty] | 4 | Casa 3 | 1 | 22514.15
[15 empty] | 5 | Casa 4 | 1 | 22514.15
[15 empty] | 6 | Casa 5 | 1 | 22514.15
[15 empty] | 7 | Casa 6 | 1 | 22514.15
[15 empty] | 8 | Casa 7 | 1 | 22514.15
[15 empty] | 9 | Casa 8 | 1 | 22514.15
[15 empty] | 10 | Casa 9 | 1 | 22514.15
[15 empty] | 11 | Casa 10 | 1 | 22514.15
[15 empty] | 12 | Casa 11 | 1 | 22514.15
[15 empty] | 13 | Casa 12 | 1 | 22514.15
[15 empty] | 14 | Casa 13 | 1 | 22514.15
[15 empty] | 15 | Casa 14 | 1 | 22514.15
[15 empty] | 16 | Casa 15 | 1 | 22514.15
[15 empty] | 17 | Casa 16 | 1 | 22514.15
[15 empty] | 18 | Casa 17 | 1 | 22514.15
[15 empty] | 19 | Casa 18 | 1 | 22514.15
[15 empty] | 20 | Casa 19 | 1 | 22514.15
[15 empty] | 21 | Casa 20 | 1 | 22514.15
[15 empty] | 22 | Casa 21 | 1 | 22514.15
[15 empty] | 23 | casa 22 | 1 | 22514.15
[15 empty] | 24 | casa 23 | 1 | 22514.15
[15 empty] | 25 | casa 24 | 1 | 22514.15
[15 empty] | 26 | casa 25 | 1 | 22514.15
[15 empty] | 27 | Casa 26 | 1 | 22514.15
[15 empty] | 28 | casa 27 | 1 | 22514.15
[15 empty] | 29 | Casa 28 | 1 | 22514.15
[15 empty] | 30 | Casa 29 | 1 | 22514.15
[15 empty] | 31 | Casa 30 | 1 | 22514.15
[15 empty] | 32 | Casa 31 | 1 | 22514.15
[15 empty] | 33 | casa 32 | 1 | 22514.15
[15 empty] | 34 | Casa 33 | 1 | 22514.15
[15 empty] | 35 | Casa 34 | 1 | 22514.15
[15 empty] | 36 | Casa 35 | 1 | 22514.15
[15 empty] | 37 | Casa 36 | 1 | 22514.15
[15 empty] | 38 | Casa 37 | 1 | 22514.15
[15 empty] | 39 | Casa 38 | 1 | 22514.15
[15 empty] | 40 | Casa 39 | 1 | 22514.15
[15 empty] | 41 | Casa40 | 1 | 22514.15
Serviço | 6.2 | Outros | Outros-18 | impermeabilizações | 40 | UN | 0 | 1531.12 | 27,5% | 1952.18 | 78087.2 |  | 6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 2 | Casa 1 Adapt | 1 | 1952.18
[15 empty] | 3 | Casa 2 Adapt | 1 | 1952.18
[15 empty] | 4 | Casa 3 | 1 | 1952.18
[15 empty] | 5 | Casa 4 | 1 | 1952.18
[15 empty] | 6 | Casa 5 | 1 | 1952.18
[15 empty] | 7 | Casa 6 | 1 | 1952.18
[15 empty] | 8 | Casa 7 | 1 | 1952.18
[15 empty] | 9 | Casa 8 | 1 | 1952.18
[15 empty] | 10 | Casa 9 | 1 | 1952.18
[15 empty] | 11 | Casa 10 | 1 | 1952.18
[15 empty] | 12 | Casa 11 | 1 | 1952.18
[15 empty] | 13 | Casa 12 | 1 | 1952.18
[15 empty] | 14 | Casa 13 | 1 | 1952.18
[15 empty] | 15 | Casa 14 | 1 | 1952.18
[15 empty] | 16 | Casa 15 | 1 | 1952.18
[15 empty] | 17 | Casa 16 | 1 | 1952.18
[15 empty] | 18 | Casa 17 | 1 | 1952.18
[15 empty] | 19 | Casa 18 | 1 | 1952.18
[15 empty] | 20 | Casa 19 | 1 | 1952.18
[15 empty] | 21 | Casa 20 | 1 | 1952.18
[15 empty] | 22 | Casa 21 | 1 | 1952.18
[15 empty] | 23 | casa 22 | 1 | 1952.18
[15 empty] | 24 | casa 23 | 1 | 1952.18
[15 empty] | 25 | casa 24 | 1 | 1952.18
[15 empty] | 26 | casa 25 | 1 | 1952.18
[15 empty] | 27 | Casa 26 | 1 | 1952.18
[15 empty] | 28 | casa 27 | 1 | 1952.18
[15 empty] | 29 | Casa 28 | 1 | 1952.18
[15 empty] | 30 | Casa 29 | 1 | 1952.18
[15 empty] | 31 | Casa 30 | 1 | 1952.18
[15 empty] | 32 | Casa 31 | 1 | 1952.18
[15 empty] | 33 | casa 32 | 1 | 1952.18
[15 empty] | 34 | Casa 33 | 1 | 1952.18
[15 empty] | 35 | Casa 34 | 1 | 1952.18
[15 empty] | 36 | Casa 35 | 1 | 1952.18
[15 empty] | 37 | Casa 36 | 1 | 1952.18
[15 empty] | 38 | Casa 37 | 1 | 1952.18
[15 empty] | 39 | Casa 38 | 1 | 1952.18
[15 empty] | 40 | Casa 39 | 1 | 1952.18
[15 empty] | 41 | Casa40 | 1 | 1952.18
Macrosserviço | 7 |  |  | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 840940.8
Serviço | 7.1 | Outros | Outros-19 | Rrevestimentos internos | 40 | UN | 0 | 6005.39 | 27,5% | 7656.87 | 306274.8 |  | 7 | REVESTIMENTOS | 2 | Casa 1 Adapt | 1 | 7656.87
[15 empty] | 3 | Casa 2 Adapt | 1 | 7656.87
[15 empty] | 4 | Casa 3 | 1 | 7656.87
[15 empty] | 5 | Casa 4 | 1 | 7656.87
[15 empty] | 6 | Casa 5 | 1 | 7656.87
[15 empty] | 7 | Casa 6 | 1 | 7656.87
[15 empty] | 8 | Casa 7 | 1 | 7656.87
[15 empty] | 9 | Casa 8 | 1 | 7656.87
[15 empty] | 10 | Casa 9 | 1 | 7656.87
[15 empty] | 11 | Casa 10 | 1 | 7656.87
[15 empty] | 12 | Casa 11 | 1 | 7656.87
[15 empty] | 13 | Casa 12 | 1 | 7656.87
[15 empty] | 14 | Casa 13 | 1 | 7656.87
[15 empty] | 15 | Casa 14 | 1 | 7656.87
[15 empty] | 16 | Casa 15 | 1 | 7656.87
[15 empty] | 17 | Casa 16 | 1 | 7656.87
[15 empty] | 18 | Casa 17 | 1 | 7656.87
[15 empty] | 19 | Casa 18 | 1 | 7656.87
[15 empty] | 20 | Casa 19 | 1 | 7656.87
[15 empty] | 21 | Casa 20 | 1 | 7656.87
[15 empty] | 22 | Casa 21 | 1 | 7656.87
[15 empty] | 23 | casa 22 | 1 | 7656.87
[15 empty] | 24 | casa 23 | 1 | 7656.87
[15 empty] | 25 | casa 24 | 1 | 7656.87
[15 empty] | 26 | casa 25 | 1 | 7656.87
[15 empty] | 27 | Casa 26 | 1 | 7656.87
[15 empty] | 28 | casa 27 | 1 | 7656.87
[15 empty] | 29 | Casa 28 | 1 | 7656.87
[15 empty] | 30 | Casa 29 | 1 | 7656.87
[15 empty] | 31 | Casa 30 | 1 | 7656.87
[15 empty] | 32 | Casa 31 | 1 | 7656.87
[15 empty] | 33 | casa 32 | 1 | 7656.87
[15 empty] | 34 | Casa 33 | 1 | 7656.87
[15 empty] | 35 | Casa 34 | 1 | 7656.87
[15 empty] | 36 | Casa 35 | 1 | 7656.87
[15 empty] | 37 | Casa 36 | 1 | 7656.87
[15 empty] | 38 | Casa 37 | 1 | 7656.87
[15 empty] | 39 | Casa 38 | 1 | 7656.87
[15 empty] | 40 | Casa 39 | 1 | 7656.87
[15 empty] | 41 | Casa40 | 1 | 7656.87
Serviço | 7.2 | Outros | Outros-20 | Revestimento cerâmico | 40 | UN | 0 | 1368.02 | 27,5% | 1744.23 | 69769.2 |  | 7 | REVESTIMENTOS | 2 | Casa 1 Adapt | 1 | 1744.23
[15 empty] | 3 | Casa 2 Adapt | 1 | 1744.23
[15 empty] | 4 | Casa 3 | 1 | 1744.23
[15 empty] | 5 | Casa 4 | 1 | 1744.23
[15 empty] | 6 | Casa 5 | 1 | 1744.23
[15 empty] | 7 | Casa 6 | 1 | 1744.23
[15 empty] | 8 | Casa 7 | 1 | 1744.23
[15 empty] | 9 | Casa 8 | 1 | 1744.23
[15 empty] | 10 | Casa 9 | 1 | 1744.23
[15 empty] | 11 | Casa 10 | 1 | 1744.23
[15 empty] | 12 | Casa 11 | 1 | 1744.23
[15 empty] | 13 | Casa 12 | 1 | 1744.23
[15 empty] | 14 | Casa 13 | 1 | 1744.23
[15 empty] | 15 | Casa 14 | 1 | 1744.23
[15 empty] | 16 | Casa 15 | 1 | 1744.23
[15 empty] | 17 | Casa 16 | 1 | 1744.23
[15 empty] | 18 | Casa 17 | 1 | 1744.23
[15 empty] | 19 | Casa 18 | 1 | 1744.23
[15 empty] | 20 | Casa 19 | 1 | 1744.23
[15 empty] | 21 | Casa 20 | 1 | 1744.23
[15 empty] | 22 | Casa 21 | 1 | 1744.23
[15 empty] | 23 | casa 22 | 1 | 1744.23
[15 empty] | 24 | casa 23 | 1 | 1744.23
[15 empty] | 25 | casa 24 | 1 | 1744.23
[15 empty] | 26 | casa 25 | 1 | 1744.23
[15 empty] | 27 | Casa 26 | 1 | 1744.23
[15 empty] | 28 | casa 27 | 1 | 1744.23
[15 empty] | 29 | Casa 28 | 1 | 1744.23
[15 empty] | 30 | Casa 29 | 1 | 1744.23
[15 empty] | 31 | Casa 30 | 1 | 1744.23
[15 empty] | 32 | Casa 31 | 1 | 1744.23
[15 empty] | 33 | casa 32 | 1 | 1744.23
[15 empty] | 34 | Casa 33 | 1 | 1744.23
[15 empty] | 35 | Casa 34 | 1 | 1744.23
[15 empty] | 36 | Casa 35 | 1 | 1744.23
[15 empty] | 37 | Casa 36 | 1 | 1744.23
[15 empty] | 38 | Casa 37 | 1 | 1744.23
[15 empty] | 39 | Casa 38 | 1 | 1744.23
[15 empty] | 40 | Casa 39 | 1 | 1744.23
[15 empty] | 41 | Casa40 | 1 | 1744.23
Serviço | 7.3 | Outros | Outros-21 | Revestimentos externos | 40 | UN | 0 | 3199.63 | 27,5% | 4079.53 | 163181.2 |  | 7 | REVESTIMENTOS | 2 | Casa 1 Adapt | 1 | 4079.53
[15 empty] | 3 | Casa 2 Adapt | 1 | 4079.53
[15 empty] | 4 | Casa 3 | 1 | 4079.53
[15 empty] | 5 | Casa 4 | 1 | 4079.53
[15 empty] | 6 | Casa 5 | 1 | 4079.53
[15 empty] | 7 | Casa 6 | 1 | 4079.53
[15 empty] | 8 | Casa 7 | 1 | 4079.53
[15 empty] | 9 | Casa 8 | 1 | 4079.53
[15 empty] | 10 | Casa 9 | 1 | 4079.53
[15 empty] | 11 | Casa 10 | 1 | 4079.53
[15 empty] | 12 | Casa 11 | 1 | 4079.53
[15 empty] | 13 | Casa 12 | 1 | 4079.53
[15 empty] | 14 | Casa 13 | 1 | 4079.53
[15 empty] | 15 | Casa 14 | 1 | 4079.53
[15 empty] | 16 | Casa 15 | 1 | 4079.53
[15 empty] | 17 | Casa 16 | 1 | 4079.53
[15 empty] | 18 | Casa 17 | 1 | 4079.53
[15 empty] | 19 | Casa 18 | 1 | 4079.53
[15 empty] | 20 | Casa 19 | 1 | 4079.53
[15 empty] | 21 | Casa 20 | 1 | 4079.53
[15 empty] | 22 | Casa 21 | 1 | 4079.53
[15 empty] | 23 | casa 22 | 1 | 4079.53
[15 empty] | 24 | casa 23 | 1 | 4079.53
[15 empty] | 25 | casa 24 | 1 | 4079.53
[15 empty] | 26 | casa 25 | 1 | 4079.53
[15 empty] | 27 | Casa 26 | 1 | 4079.53
[15 empty] | 28 | casa 27 | 1 | 4079.53
[15 empty] | 29 | Casa 28 | 1 | 4079.53
[15 empty] | 30 | Casa 29 | 1 | 4079.53
[15 empty] | 31 | Casa 30 | 1 | 4079.53
[15 empty] | 32 | Casa 31 | 1 | 4079.53
[15 empty] | 33 | casa 32 | 1 | 4079.53
[15 empty] | 34 | Casa 33 | 1 | 4079.53
[15 empty] | 35 | Casa 34 | 1 | 4079.53
[15 empty] | 36 | Casa 35 | 1 | 4079.53
[15 empty] | 37 | Casa 36 | 1 | 4079.53
[15 empty] | 38 | Casa 37 | 1 | 4079.53
[15 empty] | 39 | Casa 38 | 1 | 4079.53
[15 empty] | 40 | Casa 39 | 1 | 4079.53
[15 empty] | 41 | Casa40 | 1 | 4079.53
Serviço | 7.4 | Outros | Outros-22 | Forros | 40 | UN | 0 | 1089.15 | 27,5% | 1388.67 | 55546.8 |  | 7 | REVESTIMENTOS | 2 | Casa 1 Adapt | 1 | 1388.67
[15 empty] | 3 | Casa 2 Adapt | 1 | 1388.67
[15 empty] | 4 | Casa 3 | 1 | 1388.67
[15 empty] | 5 | Casa 4 | 1 | 1388.67
[15 empty] | 6 | Casa 5 | 1 | 1388.67
[15 empty] | 7 | Casa 6 | 1 | 1388.67
[15 empty] | 8 | Casa 7 | 1 | 1388.67
[15 empty] | 9 | Casa 8 | 1 | 1388.67
[15 empty] | 10 | Casa 9 | 1 | 1388.67
[15 empty] | 11 | Casa 10 | 1 | 1388.67
[15 empty] | 12 | Casa 11 | 1 | 1388.67
[15 empty] | 13 | Casa 12 | 1 | 1388.67
[15 empty] | 14 | Casa 13 | 1 | 1388.67
[15 empty] | 15 | Casa 14 | 1 | 1388.67
[15 empty] | 16 | Casa 15 | 1 | 1388.67
[15 empty] | 17 | Casa 16 | 1 | 1388.67
[15 empty] | 18 | Casa 17 | 1 | 1388.67
[15 empty] | 19 | Casa 18 | 1 | 1388.67
[15 empty] | 20 | Casa 19 | 1 | 1388.67
[15 empty] | 21 | Casa 20 | 1 | 1388.67
[15 empty] | 22 | Casa 21 | 1 | 1388.67
[15 empty] | 23 | casa 22 | 1 | 1388.67
[15 empty] | 24 | casa 23 | 1 | 1388.67
[15 empty] | 25 | casa 24 | 1 | 1388.67
[15 empty] | 26 | casa 25 | 1 | 1388.67
[15 empty] | 27 | Casa 26 | 1 | 1388.67
[15 empty] | 28 | casa 27 | 1 | 1388.67
[15 empty] | 29 | Casa 28 | 1 | 1388.67
[15 empty] | 30 | Casa 29 | 1 | 1388.67
[15 empty] | 31 | Casa 30 | 1 | 1388.67
[15 empty] | 32 | Casa 31 | 1 | 1388.67
[15 empty] | 33 | casa 32 | 1 | 1388.67
[15 empty] | 34 | Casa 33 | 1 | 1388.67
[15 empty] | 35 | Casa 34 | 1 | 1388.67
[15 empty] | 36 | Casa 35 | 1 | 1388.67
[15 empty] | 37 | Casa 36 | 1 | 1388.67
[15 empty] | 38 | Casa 37 | 1 | 1388.67
[15 empty] | 39 | Casa 38 | 1 | 1388.67
[15 empty] | 40 | Casa 39 | 1 | 1388.67
[15 empty] | 41 | Casa40 | 1 | 1388.67
Serviço | 7.5 | Outros | Outros-23 | Pinturas | 40 | UN | 0 | 4826.84 | 27,5% | 6154.22 | 246168.8 |  | 7 | REVESTIMENTOS | 2 | Casa 1 Adapt | 1 | 6154.22
[15 empty] | 3 | Casa 2 Adapt | 1 | 6154.22
[15 empty] | 4 | Casa 3 | 1 | 6154.22
[15 empty] | 5 | Casa 4 | 1 | 6154.22
[15 empty] | 6 | Casa 5 | 1 | 6154.22
[15 empty] | 7 | Casa 6 | 1 | 6154.22
[15 empty] | 8 | Casa 7 | 1 | 6154.22
[15 empty] | 9 | Casa 8 | 1 | 6154.22
[15 empty] | 10 | Casa 9 | 1 | 6154.22
[15 empty] | 11 | Casa 10 | 1 | 6154.22
[15 empty] | 12 | Casa 11 | 1 | 6154.22
[15 empty] | 13 | Casa 12 | 1 | 6154.22
[15 empty] | 14 | Casa 13 | 1 | 6154.22
[15 empty] | 15 | Casa 14 | 1 | 6154.22
[15 empty] | 16 | Casa 15 | 1 | 6154.22
[15 empty] | 17 | Casa 16 | 1 | 6154.22
[15 empty] | 18 | Casa 17 | 1 | 6154.22
[15 empty] | 19 | Casa 18 | 1 | 6154.22
[15 empty] | 20 | Casa 19 | 1 | 6154.22
[15 empty] | 21 | Casa 20 | 1 | 6154.22
[15 empty] | 22 | Casa 21 | 1 | 6154.22
[15 empty] | 23 | casa 22 | 1 | 6154.22
[15 empty] | 24 | casa 23 | 1 | 6154.22
[15 empty] | 25 | casa 24 | 1 | 6154.22
[15 empty] | 26 | casa 25 | 1 | 6154.22
[15 empty] | 27 | Casa 26 | 1 | 6154.22
[15 empty] | 28 | casa 27 | 1 | 6154.22
[15 empty] | 29 | Casa 28 | 1 | 6154.22
[15 empty] | 30 | Casa 29 | 1 | 6154.22
[15 empty] | 31 | Casa 30 | 1 | 6154.22
[15 empty] | 32 | Casa 31 | 1 | 6154.22
[15 empty] | 33 | casa 32 | 1 | 6154.22
[15 empty] | 34 | Casa 33 | 1 | 6154.22
[15 empty] | 35 | Casa 34 | 1 | 6154.22
[15 empty] | 36 | Casa 35 | 1 | 6154.22
[15 empty] | 37 | Casa 36 | 1 | 6154.22
[15 empty] | 38 | Casa 37 | 1 | 6154.22
[15 empty] | 39 | Casa 38 | 1 | 6154.22
[15 empty] | 40 | Casa 39 | 1 | 6154.22
[15 empty] | 41 | Casa40 | 1 | 6154.22
Macrosserviço | 8 |  |  | PAVIMENTAÇÕES | [6 empty] | 368258.4
Serviço | 8.1 | Outros | Outros-26 | Cerâmica | 40 | UN | 0 | 4731.48 | 27,5% | 6032.64 | 241305.6 |  | 8 | PAVIMENTAÇÕES | 2 | Casa 1 Adapt | 1 | 6032.64
[15 empty] | 3 | Casa 2 Adapt | 1 | 6032.64
[15 empty] | 4 | Casa 3 | 1 | 6032.64
[15 empty] | 5 | Casa 4 | 1 | 6032.64
[15 empty] | 6 | Casa 5 | 1 | 6032.64
[15 empty] | 7 | Casa 6 | 1 | 6032.64
[15 empty] | 8 | Casa 7 | 1 | 6032.64
[15 empty] | 9 | Casa 8 | 1 | 6032.64
[15 empty] | 10 | Casa 9 | 1 | 6032.64
[15 empty] | 11 | Casa 10 | 1 | 6032.64
[15 empty] | 12 | Casa 11 | 1 | 6032.64
[15 empty] | 13 | Casa 12 | 1 | 6032.64
[15 empty] | 14 | Casa 13 | 1 | 6032.64
[15 empty] | 15 | Casa 14 | 1 | 6032.64
[15 empty] | 16 | Casa 15 | 1 | 6032.64
[15 empty] | 17 | Casa 16 | 1 | 6032.64
[15 empty] | 18 | Casa 17 | 1 | 6032.64
[15 empty] | 19 | Casa 18 | 1 | 6032.64
[15 empty] | 20 | Casa 19 | 1 | 6032.64
[15 empty] | 21 | Casa 20 | 1 | 6032.64
[15 empty] | 22 | Casa 21 | 1 | 6032.64
[15 empty] | 23 | casa 22 | 1 | 6032.64
[15 empty] | 24 | casa 23 | 1 | 6032.64
[15 empty] | 25 | casa 24 | 1 | 6032.64
[15 empty] | 26 | casa 25 | 1 | 6032.64
[15 empty] | 27 | Casa 26 | 1 | 6032.64
[15 empty] | 28 | casa 27 | 1 | 6032.64
[15 empty] | 29 | Casa 28 | 1 | 6032.64
[15 empty] | 30 | Casa 29 | 1 | 6032.64
[15 empty] | 31 | Casa 30 | 1 | 6032.64
[15 empty] | 32 | Casa 31 | 1 | 6032.64
[15 empty] | 33 | casa 32 | 1 | 6032.64
[15 empty] | 34 | Casa 33 | 1 | 6032.64
[15 empty] | 35 | Casa 34 | 1 | 6032.64
[15 empty] | 36 | Casa 35 | 1 | 6032.64
[15 empty] | 37 | Casa 36 | 1 | 6032.64
[15 empty] | 38 | Casa 37 | 1 | 6032.64
[15 empty] | 39 | Casa 38 | 1 | 6032.64
[15 empty] | 40 | Casa 39 | 1 | 6032.64
[15 empty] | 41 | Casa40 | 1 | 6032.64
Serviço | 8.2 | Outros | Outros-28 | Cimentados | 40 | UN | 0 | 933.92 | 27,5% | 1190.75 | 47630 |  | 8 | PAVIMENTAÇÕES | 2 | Casa 1 Adapt | 1 | 1190.75
[15 empty] | 3 | Casa 2 Adapt | 1 | 1190.75
[15 empty] | 4 | Casa 3 | 1 | 1190.75
[15 empty] | 5 | Casa 4 | 1 | 1190.75
[15 empty] | 6 | Casa 5 | 1 | 1190.75
[15 empty] | 7 | Casa 6 | 1 | 1190.75
[15 empty] | 8 | Casa 7 | 1 | 1190.75
[15 empty] | 9 | Casa 8 | 1 | 1190.75
[15 empty] | 10 | Casa 9 | 1 | 1190.75
[15 empty] | 11 | Casa 10 | 1 | 1190.75
[15 empty] | 12 | Casa 11 | 1 | 1190.75
[15 empty] | 13 | Casa 12 | 1 | 1190.75
[15 empty] | 14 | Casa 13 | 1 | 1190.75
[15 empty] | 15 | Casa 14 | 1 | 1190.75
[15 empty] | 16 | Casa 15 | 1 | 1190.75
[15 empty] | 17 | Casa 16 | 1 | 1190.75
[15 empty] | 18 | Casa 17 | 1 | 1190.75
[15 empty] | 19 | Casa 18 | 1 | 1190.75
[15 empty] | 20 | Casa 19 | 1 | 1190.75
[15 empty] | 21 | Casa 20 | 1 | 1190.75
[15 empty] | 22 | Casa 21 | 1 | 1190.75
[15 empty] | 23 | casa 22 | 1 | 1190.75
[15 empty] | 24 | casa 23 | 1 | 1190.75
[15 empty] | 25 | casa 24 | 1 | 1190.75
[15 empty] | 26 | casa 25 | 1 | 1190.75
[15 empty] | 27 | Casa 26 | 1 | 1190.75
[15 empty] | 28 | casa 27 | 1 | 1190.75
[15 empty] | 29 | Casa 28 | 1 | 1190.75
[15 empty] | 30 | Casa 29 | 1 | 1190.75
[15 empty] | 31 | Casa 30 | 1 | 1190.75
[15 empty] | 32 | Casa 31 | 1 | 1190.75
[15 empty] | 33 | casa 32 | 1 | 1190.75
[15 empty] | 34 | Casa 33 | 1 | 1190.75
[15 empty] | 35 | Casa 34 | 1 | 1190.75
[15 empty] | 36 | Casa 35 | 1 | 1190.75
[15 empty] | 37 | Casa 36 | 1 | 1190.75
[15 empty] | 38 | Casa 37 | 1 | 1190.75
[15 empty] | 39 | Casa 38 | 1 | 1190.75
[15 empty] | 40 | Casa 39 | 1 | 1190.75
[15 empty] | 41 | Casa40 | 1 | 1190.75
Serviço | 8.3 | Outros | Outros-29 | Rodapés, soleiras e peitoris | 40 | UN | 0 | 1555.35 | 27,5% | 1983.07 | 79322.8 |  | 8 | PAVIMENTAÇÕES | 2 | Casa 1 Adapt | 1 | 1983.07
[15 empty] | 3 | Casa 2 Adapt | 1 | 1983.07
[15 empty] | 4 | Casa 3 | 1 | 1983.07
[15 empty] | 5 | Casa 4 | 1 | 1983.07
[15 empty] | 6 | Casa 5 | 1 | 1983.07
[15 empty] | 7 | Casa 6 | 1 | 1983.07
[15 empty] | 8 | Casa 7 | 1 | 1983.07
[15 empty] | 9 | Casa 8 | 1 | 1983.07
[15 empty] | 10 | Casa 9 | 1 | 1983.07
[15 empty] | 11 | Casa 10 | 1 | 1983.07
[15 empty] | 12 | Casa 11 | 1 | 1983.07
[15 empty] | 13 | Casa 12 | 1 | 1983.07
[15 empty] | 14 | Casa 13 | 1 | 1983.07
[15 empty] | 15 | Casa 14 | 1 | 1983.07
[15 empty] | 16 | Casa 15 | 1 | 1983.07
[15 empty] | 17 | Casa 16 | 1 | 1983.07
[15 empty] | 18 | Casa 17 | 1 | 1983.07
[15 empty] | 19 | Casa 18 | 1 | 1983.07
[15 empty] | 20 | Casa 19 | 1 | 1983.07
[15 empty] | 21 | Casa 20 | 1 | 1983.07
[15 empty] | 22 | Casa 21 | 1 | 1983.07
[15 empty] | 23 | casa 22 | 1 | 1983.07
[15 empty] | 24 | casa 23 | 1 | 1983.07
[15 empty] | 25 | casa 24 | 1 | 1983.07
[15 empty] | 26 | casa 25 | 1 | 1983.07
[15 empty] | 27 | Casa 26 | 1 | 1983.07
[15 empty] | 28 | casa 27 | 1 | 1983.07
[15 empty] | 29 | Casa 28 | 1 | 1983.07
[15 empty] | 30 | Casa 29 | 1 | 1983.07
[15 empty] | 31 | Casa 30 | 1 | 1983.07
[15 empty] | 32 | Casa 31 | 1 | 1983.07
[15 empty] | 33 | casa 32 | 1 | 1983.07
[15 empty] | 34 | Casa 33 | 1 | 1983.07
[15 empty] | 35 | Casa 34 | 1 | 1983.07
[15 empty] | 36 | Casa 35 | 1 | 1983.07
[15 empty] | 37 | Casa 36 | 1 | 1983.07
[15 empty] | 38 | Casa 37 | 1 | 1983.07
[15 empty] | 39 | Casa 38 | 1 | 1983.07
[15 empty] | 40 | Casa 39 | 1 | 1983.07
[15 empty] | 41 | Casa40 | 1 | 1983.07
Macrosserviço | 9 |  |  | INSTALAÇÕES | [6 empty] | 931937.56
Serviço | 9.1 | Outros | Outros-31 | Elétricas/telefônicas | 40 | UN | 0 | 9371.69 | 27,5% | 11948.9 | 477956 |  | 9 | INSTALAÇÕES | 2 | Casa 1 Adapt | 1 | 11948.9
[15 empty] | 3 | Casa 2 Adapt | 1 | 11948.9
[15 empty] | 4 | Casa 3 | 1 | 11948.9
[15 empty] | 5 | Casa 4 | 1 | 11948.9
[15 empty] | 6 | Casa 5 | 1 | 11948.9
[15 empty] | 7 | Casa 6 | 1 | 11948.9
[15 empty] | 8 | Casa 7 | 1 | 11948.9
[15 empty] | 9 | Casa 8 | 1 | 11948.9
[15 empty] | 10 | Casa 9 | 1 | 11948.9
[15 empty] | 11 | Casa 10 | 1 | 11948.9
[15 empty] | 12 | Casa 11 | 1 | 11948.9
[15 empty] | 13 | Casa 12 | 1 | 11948.9
[15 empty] | 14 | Casa 13 | 1 | 11948.9
[15 empty] | 15 | Casa 14 | 1 | 11948.9
[15 empty] | 16 | Casa 15 | 1 | 11948.9
[15 empty] | 17 | Casa 16 | 1 | 11948.9
[15 empty] | 18 | Casa 17 | 1 | 11948.9
[15 empty] | 19 | Casa 18 | 1 | 11948.9
[15 empty] | 20 | Casa 19 | 1 | 11948.9
[15 empty] | 21 | Casa 20 | 1 | 11948.9
[15 empty] | 22 | Casa 21 | 1 | 11948.9
[15 empty] | 23 | casa 22 | 1 | 11948.9
[15 empty] | 24 | casa 23 | 1 | 11948.9
[15 empty] | 25 | casa 24 | 1 | 11948.9
[15 empty] | 26 | casa 25 | 1 | 11948.9
[15 empty] | 27 | Casa 26 | 1 | 11948.9
[15 empty] | 28 | casa 27 | 1 | 11948.9
[15 empty] | 29 | Casa 28 | 1 | 11948.9
[15 empty] | 30 | Casa 29 | 1 | 11948.9
[15 empty] | 31 | Casa 30 | 1 | 11948.9
[15 empty] | 32 | Casa 31 | 1 | 11948.9
[15 empty] | 33 | casa 32 | 1 | 11948.9
[15 empty] | 34 | Casa 33 | 1 | 11948.9
[15 empty] | 35 | Casa 34 | 1 | 11948.9
[15 empty] | 36 | Casa 35 | 1 | 11948.9
[15 empty] | 37 | Casa 36 | 1 | 11948.9
[15 empty] | 38 | Casa 37 | 1 | 11948.9
[15 empty] | 39 | Casa 38 | 1 | 11948.9
[15 empty] | 40 | Casa 39 | 1 | 11948.9
[15 empty] | 41 | Casa40 | 1 | 11948.9
Serviço | 9.2 | Outros | Outros-32 | Hidráulicas/gás/incêndio | 40 | UN | 0 | 2307.42 | 27,5% | 2941.96 | 117678.4 |  | 9 | INSTALAÇÕES | 2 | Casa 1 Adapt | 1 | 2941.96
[15 empty] | 3 | Casa 2 Adapt | 1 | 2941.96
[15 empty] | 4 | Casa 3 | 1 | 2941.96
[15 empty] | 5 | Casa 4 | 1 | 2941.96
[15 empty] | 6 | Casa 5 | 1 | 2941.96
[15 empty] | 7 | Casa 6 | 1 | 2941.96
[15 empty] | 8 | Casa 7 | 1 | 2941.96
[15 empty] | 9 | Casa 8 | 1 | 2941.96
[15 empty] | 10 | Casa 9 | 1 | 2941.96
[15 empty] | 11 | Casa 10 | 1 | 2941.96
[15 empty] | 12 | Casa 11 | 1 | 2941.96
[15 empty] | 13 | Casa 12 | 1 | 2941.96
[15 empty] | 14 | Casa 13 | 1 | 2941.96
[15 empty] | 15 | Casa 14 | 1 | 2941.96
[15 empty] | 16 | Casa 15 | 1 | 2941.96
[15 empty] | 17 | Casa 16 | 1 | 2941.96
[15 empty] | 18 | Casa 17 | 1 | 2941.96
[15 empty] | 19 | Casa 18 | 1 | 2941.96
[15 empty] | 20 | Casa 19 | 1 | 2941.96
[15 empty] | 21 | Casa 20 | 1 | 2941.96
[15 empty] | 22 | Casa 21 | 1 | 2941.96
[15 empty] | 23 | casa 22 | 1 | 2941.96
[15 empty] | 24 | casa 23 | 1 | 2941.96
[15 empty] | 25 | casa 24 | 1 | 2941.96
[15 empty] | 26 | casa 25 | 1 | 2941.96
[15 empty] | 27 | Casa 26 | 1 | 2941.96
[15 empty] | 28 | casa 27 | 1 | 2941.96
[15 empty] | 29 | Casa 28 | 1 | 2941.96
[15 empty] | 30 | Casa 29 | 1 | 2941.96
[15 empty] | 31 | Casa 30 | 1 | 2941.96
[15 empty] | 32 | Casa 31 | 1 | 2941.96
[15 empty] | 33 | casa 32 | 1 | 2941.96
[15 empty] | 34 | Casa 33 | 1 | 2941.96
[15 empty] | 35 | Casa 34 | 1 | 2941.96
[15 empty] | 36 | Casa 35 | 1 | 2941.96
[15 empty] | 37 | Casa 36 | 1 | 2941.96
[15 empty] | 38 | Casa 37 | 1 | 2941.96
[15 empty] | 39 | Casa 38 | 1 | 2941.96
[15 empty] | 40 | Casa 39 | 1 | 2941.96
[15 empty] | 41 | Casa40 | 1 | 2941.96
Serviço | 9.3 | Outros | Outros-33 | Sanitárias/pluvial | 40 | UN | 0 | 4512.59 | 27,5% | 5753.55 | 230142 |  | 9 | INSTALAÇÕES | 2 | Casa 1 Adapt | 1 | 5753.55
[15 empty] | 3 | Casa 2 Adapt | 1 | 5753.55
[15 empty] | 4 | Casa 3 | 1 | 5753.55
[15 empty] | 5 | Casa 4 | 1 | 5753.55
[15 empty] | 6 | Casa 5 | 1 | 5753.55
[15 empty] | 7 | Casa 6 | 1 | 5753.55
[15 empty] | 8 | Casa 7 | 1 | 5753.55
[15 empty] | 9 | Casa 8 | 1 | 5753.55
[15 empty] | 10 | Casa 9 | 1 | 5753.55
[15 empty] | 11 | Casa 10 | 1 | 5753.55
[15 empty] | 12 | Casa 11 | 1 | 5753.55
[15 empty] | 13 | Casa 12 | 1 | 5753.55
[15 empty] | 14 | Casa 13 | 1 | 5753.55
[15 empty] | 15 | Casa 14 | 1 | 5753.55
[15 empty] | 16 | Casa 15 | 1 | 5753.55
[15 empty] | 17 | Casa 16 | 1 | 5753.55
[15 empty] | 18 | Casa 17 | 1 | 5753.55
[15 empty] | 19 | Casa 18 | 1 | 5753.55
[15 empty] | 20 | Casa 19 | 1 | 5753.55
[15 empty] | 21 | Casa 20 | 1 | 5753.55
[15 empty] | 22 | Casa 21 | 1 | 5753.55
[15 empty] | 23 | casa 22 | 1 | 5753.55
[15 empty] | 24 | casa 23 | 1 | 5753.55
[15 empty] | 25 | casa 24 | 1 | 5753.55
[15 empty] | 26 | casa 25 | 1 | 5753.55
[15 empty] | 27 | Casa 26 | 1 | 5753.55
[15 empty] | 28 | casa 27 | 1 | 5753.55
[15 empty] | 29 | Casa 28 | 1 | 5753.55
[15 empty] | 30 | Casa 29 | 1 | 5753.55
[15 empty] | 31 | Casa 30 | 1 | 5753.55
[15 empty] | 32 | Casa 31 | 1 | 5753.55
[15 empty] | 33 | casa 32 | 1 | 5753.55
[15 empty] | 34 | Casa 33 | 1 | 5753.55
[15 empty] | 35 | Casa 34 | 1 | 5753.55
[15 empty] | 36 | Casa 35 | 1 | 5753.55
[15 empty] | 37 | Casa 36 | 1 | 5753.55
[15 empty] | 38 | Casa 37 | 1 | 5753.55
[15 empty] | 39 | Casa 38 | 1 | 5753.55
[15 empty] | 40 | Casa 39 | 1 | 5753.55
[15 empty] | 41 | Casa40 | 1 | 5753.55
Serviço | 9.4 | Outros | Outros-34 | Aparelhos, metais e bancadas | 40 | UN | 0 | 1964.81 | 27,5% | 2505.13 | 100205.2 |  | 9 | INSTALAÇÕES | 2 | Casa 1 Adapt | 1 | 2505.13
[15 empty] | 3 | Casa 2 Adapt | 1 | 2505.13
[15 empty] | 4 | Casa 3 | 1 | 2505.13
[15 empty] | 5 | Casa 4 | 1 | 2505.13
[15 empty] | 6 | Casa 5 | 1 | 2505.13
[15 empty] | 7 | Casa 6 | 1 | 2505.13
[15 empty] | 8 | Casa 7 | 1 | 2505.13
[15 empty] | 9 | Casa 8 | 1 | 2505.13
[15 empty] | 10 | Casa 9 | 1 | 2505.13
[15 empty] | 11 | Casa 10 | 1 | 2505.13
[15 empty] | 12 | Casa 11 | 1 | 2505.13
[15 empty] | 13 | Casa 12 | 1 | 2505.13
[15 empty] | 14 | Casa 13 | 1 | 2505.13
[15 empty] | 15 | Casa 14 | 1 | 2505.13
[15 empty] | 16 | Casa 15 | 1 | 2505.13
[15 empty] | 17 | Casa 16 | 1 | 2505.13
[15 empty] | 18 | Casa 17 | 1 | 2505.13
[15 empty] | 19 | Casa 18 | 1 | 2505.13
[15 empty] | 20 | Casa 19 | 1 | 2505.13
[15 empty] | 21 | Casa 20 | 1 | 2505.13
[15 empty] | 22 | Casa 21 | 1 | 2505.13
[15 empty] | 23 | casa 22 | 1 | 2505.13
[15 empty] | 24 | casa 23 | 1 | 2505.13
[15 empty] | 25 | casa 24 | 1 | 2505.13
[15 empty] | 26 | casa 25 | 1 | 2505.13
[15 empty] | 27 | Casa 26 | 1 | 2505.13
[15 empty] | 28 | casa 27 | 1 | 2505.13
[15 empty] | 29 | Casa 28 | 1 | 2505.13
[15 empty] | 30 | Casa 29 | 1 | 2505.13
[15 empty] | 31 | Casa 30 | 1 | 2505.13
[15 empty] | 32 | Casa 31 | 1 | 2505.13
[15 empty] | 33 | casa 32 | 1 | 2505.13
[15 empty] | 34 | Casa 33 | 1 | 2505.13
[15 empty] | 35 | Casa 34 | 1 | 2505.13
[15 empty] | 36 | Casa 35 | 1 | 2505.13
[15 empty] | 37 | Casa 36 | 1 | 2505.13
[15 empty] | 38 | Casa 37 | 1 | 2505.13
[15 empty] | 39 | Casa 38 | 1 | 2505.13
[15 empty] | 40 | Casa 39 | 1 | 2505.13
[15 empty] | 41 | Casa40 | 1 | 2505.13
Serviço | 9.5 | Outros | Outros-38 | Especiais/ acessibilidade | 2 | UN | 0 | 2335.67 | 27,5% | 2977.98 | 5955.96 |  | 9 | INSTALAÇÕES | 2 | Casa 1 Adapt | 1 | 2977.98
[15 empty] | 3 | Casa 2 Adapt | 1 | 2977.98
Macrosserviço | 10 |  |  | COMPLEMENTAÇÕES | [6 empty] | 31322
Serviço | 10.1 | Outros | Outros-39 | Calafete/limpeza | 40 | UN | 0 | 614.16 | 27,5% | 783.05 | 31322 |  | 10 | COMPLEMENTAÇÕES | 2 | Casa 1 Adapt | 1 | 783.05
[15 empty] | 3 | Casa 2 Adapt | 1 | 783.05
[15 empty] | 4 | Casa 3 | 1 | 783.05
[15 empty] | 5 | Casa 4 | 1 | 783.05
[15 empty] | 6 | Casa 5 | 1 | 783.05
[15 empty] | 7 | Casa 6 | 1 | 783.05
[15 empty] | 8 | Casa 7 | 1 | 783.05
[15 empty] | 9 | Casa 8 | 1 | 783.05
[15 empty] | 10 | Casa 9 | 1 | 783.05
[15 empty] | 11 | Casa 10 | 1 | 783.05
[15 empty] | 12 | Casa 11 | 1 | 783.05
[15 empty] | 13 | Casa 12 | 1 | 783.05
[15 empty] | 14 | Casa 13 | 1 | 783.05
[15 empty] | 15 | Casa 14 | 1 | 783.05
[15 empty] | 16 | Casa 15 | 1 | 783.05
[15 empty] | 17 | Casa 16 | 1 | 783.05
[15 empty] | 18 | Casa 17 | 1 | 783.05
[15 empty] | 19 | Casa 18 | 1 | 783.05
[15 empty] | 20 | Casa 19 | 1 | 783.05
[15 empty] | 21 | Casa 20 | 1 | 783.05
[15 empty] | 22 | Casa 21 | 1 | 783.05
[15 empty] | 23 | casa 22 | 1 | 783.05
[15 empty] | 24 | casa 23 | 1 | 783.05
[15 empty] | 25 | casa 24 | 1 | 783.05
[15 empty] | 26 | casa 25 | 1 | 783.05
[15 empty] | 27 | Casa 26 | 1 | 783.05
[15 empty] | 28 | casa 27 | 1 | 783.05
[15 empty] | 29 | Casa 28 | 1 | 783.05
[15 empty] | 30 | Casa 29 | 1 | 783.05
[15 empty] | 31 | Casa 30 | 1 | 783.05
[15 empty] | 32 | Casa 31 | 1 | 783.05
[15 empty] | 33 | casa 32 | 1 | 783.05
[15 empty] | 34 | Casa 33 | 1 | 783.05
[15 empty] | 35 | Casa 34 | 1 | 783.05
[15 empty] | 36 | Casa 35 | 1 | 783.05
[15 empty] | 37 | Casa 36 | 1 | 783.05
[15 empty] | 38 | Casa 37 | 1 | 783.05
[15 empty] | 39 | Casa 38 | 1 | 783.05
[15 empty] | 40 | Casa 39 | 1 | 783.05
[15 empty] | 41 | Casa40 | 1 | 783.05
[17 empty] | Total: | 5599999.77
[17 empty] | Valor não utilizado (QCI): | 0.23

## CFF - PLE
N° do Evento | Título do Evento | N° da Frente de Obra | Frente de Obra | N° do Período de Conclusão do Evento
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS | 1 | INFRA / GERAL | 1
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | INFRA / GERAL | 12
3 | FUNDAÇÕES | 2 | Casa 1 Adapt | 1
3 | FUNDAÇÕES | 3 | Casa 2 Adapt | 1
3 | FUNDAÇÕES | 4 | Casa 3 | 1
3 | FUNDAÇÕES | 5 | Casa 4 | 1
3 | FUNDAÇÕES | 6 | Casa 5 | 1
3 | FUNDAÇÕES | 7 | Casa 6 | 1
3 | FUNDAÇÕES | 8 | Casa 7 | 1
3 | FUNDAÇÕES | 9 | Casa 8 | 1
3 | FUNDAÇÕES | 10 | Casa 9 | 1
3 | FUNDAÇÕES | 11 | Casa 10 | 1
3 | FUNDAÇÕES | 12 | Casa 11 | 1
3 | FUNDAÇÕES | 13 | Casa 12 | 1
3 | FUNDAÇÕES | 14 | Casa 13 | 1
3 | FUNDAÇÕES | 15 | Casa 14 | 1
3 | FUNDAÇÕES | 16 | Casa 15 | 1
3 | FUNDAÇÕES | 17 | Casa 16 | 1
3 | FUNDAÇÕES | 18 | Casa 17 | 1
3 | FUNDAÇÕES | 19 | Casa 18 | 1
3 | FUNDAÇÕES | 20 | Casa 19 | 1
3 | FUNDAÇÕES | 21 | Casa 20 | 1
3 | FUNDAÇÕES | 22 | Casa 21 | 6
3 | FUNDAÇÕES | 23 | casa 22 | 6
3 | FUNDAÇÕES | 24 | casa 23 | 6
3 | FUNDAÇÕES | 25 | casa 24 | 6
3 | FUNDAÇÕES | 26 | casa 25 | 6
3 | FUNDAÇÕES | 27 | Casa 26 | 6
3 | FUNDAÇÕES | 28 | casa 27 | 6
3 | FUNDAÇÕES | 29 | Casa 28 | 6
3 | FUNDAÇÕES | 30 | Casa 29 | 6
3 | FUNDAÇÕES | 31 | Casa 30 | 6
3 | FUNDAÇÕES | 32 | Casa 31 | 6
3 | FUNDAÇÕES | 33 | casa 32 | 6
3 | FUNDAÇÕES | 34 | Casa 33 | 6
3 | FUNDAÇÕES | 35 | Casa 34 | 6
3 | FUNDAÇÕES | 36 | Casa 35 | 6
3 | FUNDAÇÕES | 37 | Casa 36 | 6
3 | FUNDAÇÕES | 38 | Casa 37 | 6
3 | FUNDAÇÕES | 39 | Casa 38 | 6
3 | FUNDAÇÕES | 40 | Casa 39 | 6
3 | FUNDAÇÕES | 41 | Casa40 | 6
4 | SUPRAESTRUTURA | 2 | Casa 1 Adapt | 2
4 | SUPRAESTRUTURA | 3 | Casa 2 Adapt | 2
4 | SUPRAESTRUTURA | 4 | Casa 3 | 2
4 | SUPRAESTRUTURA | 5 | Casa 4 | 2
4 | SUPRAESTRUTURA | 6 | Casa 5 | 2
4 | SUPRAESTRUTURA | 7 | Casa 6 | 2
4 | SUPRAESTRUTURA | 8 | Casa 7 | 2
4 | SUPRAESTRUTURA | 9 | Casa 8 | 2
4 | SUPRAESTRUTURA | 10 | Casa 9 | 2
4 | SUPRAESTRUTURA | 11 | Casa 10 | 2
4 | SUPRAESTRUTURA | 12 | Casa 11 | 2
4 | SUPRAESTRUTURA | 13 | Casa 12 | 2
4 | SUPRAESTRUTURA | 14 | Casa 13 | 2
4 | SUPRAESTRUTURA | 15 | Casa 14 | 2
4 | SUPRAESTRUTURA | 16 | Casa 15 | 2
4 | SUPRAESTRUTURA | 17 | Casa 16 | 2
4 | SUPRAESTRUTURA | 18 | Casa 17 | 2
4 | SUPRAESTRUTURA | 19 | Casa 18 | 2
4 | SUPRAESTRUTURA | 20 | Casa 19 | 2
4 | SUPRAESTRUTURA | 21 | Casa 20 | 2
4 | SUPRAESTRUTURA | 22 | Casa 21 | 7
4 | SUPRAESTRUTURA | 23 | casa 22 | 7
4 | SUPRAESTRUTURA | 24 | casa 23 | 7
4 | SUPRAESTRUTURA | 25 | casa 24 | 7
4 | SUPRAESTRUTURA | 26 | casa 25 | 7
4 | SUPRAESTRUTURA | 27 | Casa 26 | 7
4 | SUPRAESTRUTURA | 28 | casa 27 | 7
4 | SUPRAESTRUTURA | 29 | Casa 28 | 7
4 | SUPRAESTRUTURA | 30 | Casa 29 | 7
4 | SUPRAESTRUTURA | 31 | Casa 30 | 7
4 | SUPRAESTRUTURA | 32 | Casa 31 | 7
4 | SUPRAESTRUTURA | 33 | casa 32 | 7
4 | SUPRAESTRUTURA | 34 | Casa 33 | 7
4 | SUPRAESTRUTURA | 35 | Casa 34 | 7
4 | SUPRAESTRUTURA | 36 | Casa 35 | 7
4 | SUPRAESTRUTURA | 37 | Casa 36 | 7
4 | SUPRAESTRUTURA | 38 | Casa 37 | 7
4 | SUPRAESTRUTURA | 39 | Casa 38 | 7
4 | SUPRAESTRUTURA | 40 | Casa 39 | 7
4 | SUPRAESTRUTURA | 41 | Casa40 | 7
5 | PAREDES E PAINÉIS | 2 | Casa 1 Adapt | 3
5 | PAREDES E PAINÉIS | 3 | Casa 2 Adapt | 3
5 | PAREDES E PAINÉIS | 4 | Casa 3 | 3
5 | PAREDES E PAINÉIS | 5 | Casa 4 | 3
5 | PAREDES E PAINÉIS | 6 | Casa 5 | 3
5 | PAREDES E PAINÉIS | 7 | Casa 6 | 3
5 | PAREDES E PAINÉIS | 8 | Casa 7 | 3
5 | PAREDES E PAINÉIS | 9 | Casa 8 | 3
5 | PAREDES E PAINÉIS | 10 | Casa 9 | 3
5 | PAREDES E PAINÉIS | 11 | Casa 10 | 3
5 | PAREDES E PAINÉIS | 12 | Casa 11 | 3
5 | PAREDES E PAINÉIS | 13 | Casa 12 | 3
5 | PAREDES E PAINÉIS | 14 | Casa 13 | 3
5 | PAREDES E PAINÉIS | 15 | Casa 14 | 3
5 | PAREDES E PAINÉIS | 16 | Casa 15 | 3
5 | PAREDES E PAINÉIS | 17 | Casa 16 | 3
5 | PAREDES E PAINÉIS | 18 | Casa 17 | 3
5 | PAREDES E PAINÉIS | 19 | Casa 18 | 3
5 | PAREDES E PAINÉIS | 20 | Casa 19 | 3
5 | PAREDES E PAINÉIS | 21 | Casa 20 | 3
5 | PAREDES E PAINÉIS | 22 | Casa 21 | 8
5 | PAREDES E PAINÉIS | 23 | casa 22 | 8
5 | PAREDES E PAINÉIS | 24 | casa 23 | 8
5 | PAREDES E PAINÉIS | 25 | casa 24 | 8
5 | PAREDES E PAINÉIS | 26 | casa 25 | 8
5 | PAREDES E PAINÉIS | 27 | Casa 26 | 8
5 | PAREDES E PAINÉIS | 28 | casa 27 | 8
5 | PAREDES E PAINÉIS | 29 | Casa 28 | 8
5 | PAREDES E PAINÉIS | 30 | Casa 29 | 8
5 | PAREDES E PAINÉIS | 31 | Casa 30 | 8
5 | PAREDES E PAINÉIS | 32 | Casa 31 | 8
5 | PAREDES E PAINÉIS | 33 | casa 32 | 8
5 | PAREDES E PAINÉIS | 34 | Casa 33 | 8
5 | PAREDES E PAINÉIS | 35 | Casa 34 | 8
5 | PAREDES E PAINÉIS | 36 | Casa 35 | 8
5 | PAREDES E PAINÉIS | 37 | Casa 36 | 8
5 | PAREDES E PAINÉIS | 38 | Casa 37 | 8
5 | PAREDES E PAINÉIS | 39 | Casa 38 | 8
5 | PAREDES E PAINÉIS | 40 | Casa 39 | 8
5 | PAREDES E PAINÉIS | 41 | Casa40 | 8
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 2 | Casa 1 Adapt | 4
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 3 | Casa 2 Adapt | 4
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 4 | Casa 3 | 4
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 5 | Casa 4 | 4
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 6 | Casa 5 | 4
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 7 | Casa 6 | 4
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 8 | Casa 7 | 4
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 9 | Casa 8 | 4
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 10 | Casa 9 | 4
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 11 | Casa 10 | 4
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 12 | Casa 11 | 4
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 13 | Casa 12 | 4
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 14 | Casa 13 | 4
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 15 | Casa 14 | 4
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 16 | Casa 15 | 4
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 17 | Casa 16 | 4
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 18 | Casa 17 | 4
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 19 | Casa 18 | 4
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 20 | Casa 19 | 4
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 21 | Casa 20 | 4
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 22 | Casa 21 | 9
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 23 | casa 22 | 9
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 24 | casa 23 | 9
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 25 | casa 24 | 9
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 26 | casa 25 | 9
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 27 | Casa 26 | 9
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 28 | casa 27 | 9
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 29 | Casa 28 | 9
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 30 | Casa 29 | 9
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 31 | Casa 30 | 9
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 32 | Casa 31 | 9
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 33 | casa 32 | 9
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 34 | Casa 33 | 9
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 35 | Casa 34 | 9
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 36 | Casa 35 | 9
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 37 | Casa 36 | 9
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 38 | Casa 37 | 9
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 39 | Casa 38 | 9
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 40 | Casa 39 | 9
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 41 | Casa40 | 9
7 | REVESTIMENTOS | 2 | Casa 1 Adapt | 5
7 | REVESTIMENTOS | 3 | Casa 2 Adapt | 5
7 | REVESTIMENTOS | 4 | Casa 3 | 5
7 | REVESTIMENTOS | 5 | Casa 4 | 5
7 | REVESTIMENTOS | 6 | Casa 5 | 5
7 | REVESTIMENTOS | 7 | Casa 6 | 5
7 | REVESTIMENTOS | 8 | Casa 7 | 5
7 | REVESTIMENTOS | 9 | Casa 8 | 5
7 | REVESTIMENTOS | 10 | Casa 9 | 5
7 | REVESTIMENTOS | 11 | Casa 10 | 5
7 | REVESTIMENTOS | 12 | Casa 11 | 5
7 | REVESTIMENTOS | 13 | Casa 12 | 5
7 | REVESTIMENTOS | 14 | Casa 13 | 5
7 | REVESTIMENTOS | 15 | Casa 14 | 5
7 | REVESTIMENTOS | 16 | Casa 15 | 5
7 | REVESTIMENTOS | 17 | Casa 16 | 5
7 | REVESTIMENTOS | 18 | Casa 17 | 5
7 | REVESTIMENTOS | 19 | Casa 18 | 5
7 | REVESTIMENTOS | 20 | Casa 19 | 5
7 | REVESTIMENTOS | 21 | Casa 20 | 5
7 | REVESTIMENTOS | 22 | Casa 21 | 10
7 | REVESTIMENTOS | 23 | casa 22 | 10
7 | REVESTIMENTOS | 24 | casa 23 | 10
7 | REVESTIMENTOS | 25 | casa 24 | 10
7 | REVESTIMENTOS | 26 | casa 25 | 10
7 | REVESTIMENTOS | 27 | Casa 26 | 10
7 | REVESTIMENTOS | 28 | casa 27 | 10
7 | REVESTIMENTOS | 29 | Casa 28 | 10
7 | REVESTIMENTOS | 30 | Casa 29 | 10
7 | REVESTIMENTOS | 31 | Casa 30 | 10
7 | REVESTIMENTOS | 32 | Casa 31 | 10
7 | REVESTIMENTOS | 33 | casa 32 | 10
7 | REVESTIMENTOS | 34 | Casa 33 | 10
7 | REVESTIMENTOS | 35 | Casa 34 | 10
7 | REVESTIMENTOS | 36 | Casa 35 | 10
7 | REVESTIMENTOS | 37 | Casa 36 | 10
7 | REVESTIMENTOS | 38 | Casa 37 | 10
7 | REVESTIMENTOS | 39 | Casa 38 | 10
7 | REVESTIMENTOS | 40 | Casa 39 | 10
7 | REVESTIMENTOS | 41 | Casa40 | 10
8 | PAVIMENTAÇÕES | 2 | Casa 1 Adapt | 6
8 | PAVIMENTAÇÕES | 3 | Casa 2 Adapt | 6
8 | PAVIMENTAÇÕES | 4 | Casa 3 | 6
8 | PAVIMENTAÇÕES | 5 | Casa 4 | 6
8 | PAVIMENTAÇÕES | 6 | Casa 5 | 6
8 | PAVIMENTAÇÕES | 7 | Casa 6 | 6
8 | PAVIMENTAÇÕES | 8 | Casa 7 | 6
8 | PAVIMENTAÇÕES | 9 | Casa 8 | 6
8 | PAVIMENTAÇÕES | 10 | Casa 9 | 6
8 | PAVIMENTAÇÕES | 11 | Casa 10 | 6
8 | PAVIMENTAÇÕES | 12 | Casa 11 | 6
8 | PAVIMENTAÇÕES | 13 | Casa 12 | 6
8 | PAVIMENTAÇÕES | 14 | Casa 13 | 6
8 | PAVIMENTAÇÕES | 15 | Casa 14 | 6
8 | PAVIMENTAÇÕES | 16 | Casa 15 | 6
8 | PAVIMENTAÇÕES | 17 | Casa 16 | 6
8 | PAVIMENTAÇÕES | 18 | Casa 17 | 6
8 | PAVIMENTAÇÕES | 19 | Casa 18 | 6
8 | PAVIMENTAÇÕES | 20 | Casa 19 | 6
8 | PAVIMENTAÇÕES | 21 | Casa 20 | 6
8 | PAVIMENTAÇÕES | 22 | Casa 21 | 11
8 | PAVIMENTAÇÕES | 23 | casa 22 | 11
8 | PAVIMENTAÇÕES | 24 | casa 23 | 11
8 | PAVIMENTAÇÕES | 25 | casa 24 | 11
8 | PAVIMENTAÇÕES | 26 | casa 25 | 11
8 | PAVIMENTAÇÕES | 27 | Casa 26 | 11
8 | PAVIMENTAÇÕES | 28 | casa 27 | 11
8 | PAVIMENTAÇÕES | 29 | Casa 28 | 11
8 | PAVIMENTAÇÕES | 30 | Casa 29 | 11
8 | PAVIMENTAÇÕES | 31 | Casa 30 | 11
8 | PAVIMENTAÇÕES | 32 | Casa 31 | 11
8 | PAVIMENTAÇÕES | 33 | casa 32 | 11
8 | PAVIMENTAÇÕES | 34 | Casa 33 | 11
8 | PAVIMENTAÇÕES | 35 | Casa 34 | 11
8 | PAVIMENTAÇÕES | 36 | Casa 35 | 11
8 | PAVIMENTAÇÕES | 37 | Casa 36 | 11
8 | PAVIMENTAÇÕES | 38 | Casa 37 | 11
8 | PAVIMENTAÇÕES | 39 | Casa 38 | 11
8 | PAVIMENTAÇÕES | 40 | Casa 39 | 11
8 | PAVIMENTAÇÕES | 41 | Casa40 | 11
9 | INSTALAÇÕES | 2 | Casa 1 Adapt | 6
9 | INSTALAÇÕES | 3 | Casa 2 Adapt | 6
9 | INSTALAÇÕES | 4 | Casa 3 | 6
9 | INSTALAÇÕES | 5 | Casa 4 | 6
9 | INSTALAÇÕES | 6 | Casa 5 | 6
9 | INSTALAÇÕES | 7 | Casa 6 | 6
9 | INSTALAÇÕES | 8 | Casa 7 | 6
9 | INSTALAÇÕES | 9 | Casa 8 | 6
9 | INSTALAÇÕES | 10 | Casa 9 | 6
9 | INSTALAÇÕES | 11 | Casa 10 | 6
9 | INSTALAÇÕES | 12 | Casa 11 | 6
9 | INSTALAÇÕES | 13 | Casa 12 | 6
9 | INSTALAÇÕES | 14 | Casa 13 | 6
9 | INSTALAÇÕES | 15 | Casa 14 | 6
9 | INSTALAÇÕES | 16 | Casa 15 | 6
9 | INSTALAÇÕES | 17 | Casa 16 | 6
9 | INSTALAÇÕES | 18 | Casa 17 | 6
9 | INSTALAÇÕES | 19 | Casa 18 | 6
9 | INSTALAÇÕES | 20 | Casa 19 | 6
9 | INSTALAÇÕES | 21 | Casa 20 | 6
9 | INSTALAÇÕES | 22 | Casa 21 | 11
9 | INSTALAÇÕES | 23 | casa 22 | 11
9 | INSTALAÇÕES | 24 | casa 23 | 11
9 | INSTALAÇÕES | 25 | casa 24 | 11
9 | INSTALAÇÕES | 26 | casa 25 | 11
9 | INSTALAÇÕES | 27 | Casa 26 | 11
9 | INSTALAÇÕES | 28 | casa 27 | 11
9 | INSTALAÇÕES | 29 | Casa 28 | 11
9 | INSTALAÇÕES | 30 | Casa 29 | 11
9 | INSTALAÇÕES | 31 | Casa 30 | 11
9 | INSTALAÇÕES | 32 | Casa 31 | 11
9 | INSTALAÇÕES | 33 | casa 32 | 11
9 | INSTALAÇÕES | 34 | Casa 33 | 11
9 | INSTALAÇÕES | 35 | Casa 34 | 11
9 | INSTALAÇÕES | 36 | Casa 35 | 11
9 | INSTALAÇÕES | 37 | Casa 36 | 11
9 | INSTALAÇÕES | 38 | Casa 37 | 11
9 | INSTALAÇÕES | 39 | Casa 38 | 11
9 | INSTALAÇÕES | 40 | Casa 39 | 11
9 | INSTALAÇÕES | 41 | Casa40 | 11
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 2 | Casa 1 Adapt | 12
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 3 | Casa 2 Adapt | 12
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 4 | Casa 3 | 12
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 5 | Casa 4 | 12
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 6 | Casa 5 | 12
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 7 | Casa 6 | 12
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 8 | Casa 7 | 12
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 9 | Casa 8 | 12
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 10 | Casa 9 | 12
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 11 | Casa 10 | 12
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 12 | Casa 11 | 12
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 13 | Casa 12 | 12
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 14 | Casa 13 | 12
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 15 | Casa 14 | 12
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 16 | Casa 15 | 12
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 17 | Casa 16 | 12
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 18 | Casa 17 | 12
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 19 | Casa 18 | 12
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 20 | Casa 19 | 12
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 21 | Casa 20 | 12
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 22 | Casa 21 | 12
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 23 | casa 22 | 12
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 24 | casa 23 | 12
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 25 | casa 24 | 12
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 26 | casa 25 | 12
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 27 | Casa 26 | 12
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 28 | casa 27 | 12
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 29 | Casa 28 | 12
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 30 | Casa 29 | 12
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 31 | Casa 30 | 12
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 32 | Casa 31 | 12
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 33 | casa 32 | 12
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 34 | Casa 33 | 12
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 35 | Casa 34 | 12
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 36 | Casa 35 | 12
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 37 | Casa 36 | 12
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 38 | Casa 37 | 12
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 39 | Casa 38 | 12
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 40 | Casa 39 | 12
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 41 | Casa40 | 12