## CRONO
Prefeitura do Município de Itajobi
ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 45.126.851/0001-13
RESERVATÓRIO METÁLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 150.000,00 LITROS
LOCAL : BAIRRO VILA ESPLANADA, ITAJOBI - SP
MUNICIPIO : ITAJOBI SP
FONTE : CDHU 195 (16/09/2024 - DESONERADO) BDI 10% |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ETAPA (MÊS)
DESCRIÇÃO | ETAPA | 1º. | 2º. | 3º. | TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES | 203366.44 | 67788.8133 | 67788.8133 | 67788.8133
INFRAESTRUTURA BROCAS | 29013.26 | 14506.63 | 14506.63
INFRAESTRUTURA BASE | 17500.36 |  | 8750.18 | 8750.18
| TOTAL ETAPA | 82295.4433 | 23256.81 | 76538.9933 | 249880.06
| ACUMULADO C/ BDI |  |  |  | 274868.06
SIDIOMAR UJAQUE |  | WANDERSON FREITAS DE SARRO
PREFEITO MUNICIPAL |  | CREA 5069650745