## Roteiro básico
| ORÇAMENTO ESTIMATIVO | [12 empty] | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS | 60 DIAS | 75 DIAS | 90 DIAS | 105 DIAS | 120 DIAS
1.27 | Item | Código | Referência | Tipo | Natureza dos Trabalhos | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |  | Tipologia do serviço | Comentário
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | 02.08.020 | CDHU | SERVIÇO | Placa de identificação para obra | M2 | 12 |  | 0 | 913.45 | Serviços preliminares |  | 0 | 0
| 1.2 | B.01.000.020113 | CDHU | INSUMO | Arquiteto junior | H | 480 |  | 0 | 49.98 | Mão de Obra | 3M x 4S X 5D X 8H (obra/incêndio/elétrica) | 0 | 0
| 1.3 | B.01.000.020115 | CDHU | INSUMO | Engenheiro junior de civil | H | 40 |  | 0 | 52.63 | Mão de Obra | 1 semana de trabalho x 8 h p/ projeto | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 1.4 | 02.03.060 | CDHU | SERVIÇO | Proteção de fachada com tela de nylon | M2 | 75 |  | 0 | 22.86 | Serviços preliminares | 1.5 metro de altura | 0 | 0
| 1.5 | 03.04.020 | CDHU | SERVIÇO | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 440.3 |  | 0 | 10.58 | Serviços preliminares |  | 0 | 0
| 1.6 | 05.07.040 | CDHU | SERVIÇO | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 17.1717 |  | 0 | 104.32 | Serviços preliminares | 3 cm de piso. 30% de empolamento | 0 |  | 0
| 1.7 | 05.08.120 | CDHU | SERVIÇO | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | M3 | 17.1717 |  | 0 | 53.94 | Serviços preliminares |  | 0 |  | 0
| 1.8 | 04.35.050 | CDHU | SERVIÇO | Retirada de aparelho de ar condicionado portátil | UN | 6 |  | 0 | 19.66 | Serviços preliminares | Conforme número de ambientes | 0 |  | 0
[7 empty] | Total do item 1 |  | 0
| 2 | TROCA DE PISO
| 2.1 | 17.01.020 | CDHU | SERVIÇO | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 8.806 |  | 0 | 715.54 | Revestimento | 2 cm de egularização | 0 |  |  | 0
| 2.2 | 21.02.060 | CDHU | SERVIÇO | Revestimento vinílico, espessura de 3,2 mm, para tráfego intenso, com impermeabilizante acrílico | M2 | 440.3 |  | 0 | 244.19 | Revestimento |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.3 | 21.10.081 | CDHU | SERVIÇO | Rodapé hospitalar flexível em PVC para piso vinílico, espessura de 2 mm e altura de 7,5 cm, com impermeabilizante acrílico | M | 343.044 |  | 0 | 52.5 | Revestimento | - 10% por conta de esquadrias | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.4 | 30.04.030 | CDHU | SERVIÇO | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista | M2 | 25 |  | 0 | 127 | Revestimento | 125 metros x 0.25 metros | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | Total do item 2 |  | 0
| 3 | PINTURA DE PAREDES - INTERNA
| 3.1 | 33.01.280 | CDHU | SERVIÇO | Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa | M | 3 |  | 0 | 48.66 | Pintura |  | 0 |  | 0
| 3.2 | 33.10.060 | CDHU | SERVIÇO | Epóxi em massa, inclusive preparo | M2 | 1119.096 |  | 0 | 118.22 | Pintura | - 20% por conta de esquadrias | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Total do item 3 |  | 0
| 4 | PINTURA DE PAREDES - EXTERNA
| 4.1 | 33.01.280 | CDHU | SERVIÇO | Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa | M | 3 |  | 0 | 48.66 | Pintura |  | 0 |  | 0
| 4.2 | 33.10.030 | CDHU | SERVIÇO | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 283.008 |  | 0 | 30.57 | Pintura | - 20% por conta de esquadrias | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Total do item 4 |  | 0
| 5 | PINTURA DE ESQUADRIAS
| 5.1 | 33.11.050 | CDHU | SERVIÇO | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 13.236 |  | 0 | 43.55 | Pintura | 20% da área de janelas | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | Total do item 5 |  | 0
| 6 | PINTURA DE PISO
| 6.1 | 33.09.021 | CDHU | SERVIÇO | Tinta acrílica para faixas demarcatórias | M | 50 |  | 0 | 3.84 | Pintura | Valor estimado com base no tamanho do espaço central | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | Total do item 6 |  | 0
| 7 | REPARO DE PISO EXTERNO
| 7.1 | 17.01.050 | CDHU | SERVIÇO | Regularização de piso com nata de cimento | M2 | 120 |  | 0 | 25.43 | Revestimento | Valor estimado com base no tamanho do espaço central | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Total do item 7 |  | 0
| 8 | SINALIZAÇÕES E BATE MACAS
| 8.1 | 97.02.193 | CDHU | SERVIÇO | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | UN | 6 |  | 0 | 18.41 | Revestimento |  | 0 | [5 empty] | 0
| 8.2 | 97.02.036 | CDHU | SERVIÇO | Placa de identificação em PVC com texto em vinil | M2 | 0.675 |  | 0 | 405.77 | Revestimento | Conforme número de ambientes | 0 | [5 empty] | 0
| 8.3 | 97.02.198 | CDHU | SERVIÇO | Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa | UN | 4 |  | 0 | 12.02 | Revestimento | Conforme número de ambientes | 0 | [5 empty] | 0
| 8.4 | 27.04.050 | CDHU | SERVIÇO | Protetor de parede ou bate-maca em PVC flexível, com amortecimento à impacto, altura de 150 mm | M | 177.619 |  | 0 | 154.56 | Revestimento |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | Total do item 8 |  | 0
| 9 | AR CONDICIONADO
| 9.1 | 43.07.330 | CDHU | SERVIÇO | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h | CJ | 19 |  | 0 | 3660.25 | Elétrica | Conforme número de ambientes | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 9.2 | 43.07.070 | CDHU | SERVIÇO | Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 48.000 BTU/h | CJ | 2 |  | 0 | 16407.88 | Elétrica | Conforme número de ambientes | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | Total do item 9 |  | 0
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFORMAÇÃO
| 7.2 | 39.02.020 | CDHU | SERVIÇO | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 200 |  | 0 | #REF! | Pintura |  | 0 |  |  |  | 0
| 7.2 | 39.02.030 | CDHU | SERVIÇO | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 200 |  | 0 | #REF! | Pintura |  | 0 |  |  |  | 0
| 7.2 | 39.02.040 | CDHU | SERVIÇO | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 200 |  | 0 | #REF! | Pintura |  | 0 |  |  |  | 0
| 7.2 | 38.19.030 | CDHU | SERVIÇO | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 250 |  | 0 | #REF! | Pintura |  | 0 |  |  |  | 0
| 7.2 | 37.03.210 | CDHU | SERVIÇO | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 |  | 0 | #REF! | Pintura |  | 0 |  |  |  | 0
| 7.2 | 37.13.600 | CDHU | SERVIÇO | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 10 |  | 0 | #REF! | Pintura |  | 0 |  |  |  | 0
| 7.2 | 37.24.043 | CDHU | SERVIÇO | Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, 3F+N, Un até 240/415V, Iimp= 75 kA (25 kA por fase), curva de ensaio 10/350 µs - classe 1 | UN | 1 |  | 0 | #REF! | Pintura |  | 0 |  |  |  | 0
| 7.2 | 37.10.010 | CDHU | SERVIÇO | Barramento de cobre nu | KG | 1 |  | 0 | #REF! | Pintura |  | 0 |  |  |  | 0
| 7.2 | 36.03.130 | CDHU | SERVIÇO | Caixa de proteção dos bornes do medidor, (300 x 250 x 90) mm, padrão Concessionárias | UN | 1 |  | 0 | #REF! | Pintura |  | 0 |  |  |  | 0
| 7.2 | 40.02.600 | CDHU | SERVIÇO | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 100 x 100 mm | UN | 21 |  | 0 | #REF! | Pintura |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Total do item 7 |  | 0
| 11 | LIMPEZA DA OBRA
| 11.3 | 55.01.070 | CDHU | SERVIÇO | Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos | M2 | 800 |  | 0 | 6.05 | Limpeza | Conforme número de ambientes | 0 | [5 empty] | 0
|  | Tabela de referência: CDHU - Boletim Referencial de Custos (COM DESONERAÇÃO) - Tabelas de Serviços e Insumos - Versão 192 - Novembro de 2023 |  |  |  |  | Total do item 11 |  | 0
|  | BDI = 27,00%. Data de entrega: 27 de março de 2024. |  |  |  |  | TOTAL GERAL |  | 0
Autor: Eng. Civil Bruno de Araújo Pavão Pereira Filho (CREA-SP 5070663011) / matrícula 26051-7 / ART 2620240386811
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. RAFAEL SORBO"
LOCAL: AVENIDA PROFESSOR HABIBE KHODOR, N° 560, JARDIM SANTA ANGELINA, ARARAQUARA/SP
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
MODELO DE PROPOSTA