## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS
Objeto: REFORÇO DE VIGAS DE 02(DUAS) SALAS DE AULA E TELHAMENTO
Endereço: RUA ALAGOAS, Nº 248 – VILA MARIA
DATA DA ELABORAÇÃO: 15/12/2023
FONTES: CDHU Boletim n.º 191 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 09.2023 / MERCADO
QUANTIDADES
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | QTDE. | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | PR.UNIT. | PR. TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 1729.14
1.1 | CDHU | 02.08.050 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | M2 | 4.5 | 126.33 | 46.27 | 172.6 | 776.7
1.2 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 1 | 739.17 | 72.03 | 811.2 | 811.2
1.3 | CDHU | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 8.8 | 10.97 | 5.08 | 16.05 | 141.24
2.0 |  |  | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 1425.36
2.1 | CDHU | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 24 | 18.22 | 41.17 | 59.39 | 1425.36
3.0 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 1433.81
3.1 |  |  | Blocos de coroamento
3.1.1 | CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M3 | 1.2 |  | 44.1 | 44.1 | 52.92
3.1.2 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 63 | 8.83 | 2.27 | 11.1 | 699.3
3.1.3 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 1.2 | 465.21 |  | 465.21 | 558.25
3.1.4 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 1.2 |  | 102.78 | 102.78 | 123.34
4.0 |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 27991.72
4.1 |  |  | Pilares-Perfil U=12" x 37 kg/m
4.1.1 | CDHU | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 749.7713 | 23.41 |  | 23.41 | 17552.15
4.2 |  |  | Viga-Perfil W=250mm x 28,4 kg/m
4.2.1 | CDHU | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 237.9592 | 23.41 |  | 23.41 | 5570.62
4.3 |  |  | Nivelamento das vigas existentes, com macaco hidraulico
4.3.1 | SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 |  | 23.63 | 23.63 | 378.08
4.3.2 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 |  | 24.59 | 24.59 | 786.88
4.4 |  |  | Pintura
4.4.1 | CDHU | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 987.7305 | 3.75 |  | 3.75 | 3703.99
5.0 |  |  | TELHAMENTO | [5 empty] | 40512.63
5.1 |  |  | Salas de Aula | [5 empty] | 26050.09
5.1.1 | SINAPI | 94218 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS | M2 | 240
5.1.2 | SINAPI | 1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 0.94 | 0.28 |  | 0.2632 | 63.168
5.1.3 | SINAPI | 4312 | FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO | UN. | 0.31 | 3.33 |  | 1.0323 | 247.752
5.1.4 | SINAPI | 4315 | GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA | UN. | 0.94 | 2.45 |  | 2.303 | 552.72
5.1.5 | SINAPI | 7220 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 7,40 M (SEM AMIANTO) | UN. | 36 |  |  | 613.4 | 22082.4
5.1.6 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.157 |  | 24.59 | 3.8606 | 926.5512
5.1.7 | SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.139 |  | 28.05 | 3.899 | 935.748
5.1.8 | SINAPI | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0025 | 24.95 |  | 0.062375 | 14.97
5.1.9 | SINAPI | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0034 | 24.08 |  | 0.081872 | 19.6493
5.1.10 | SINAPI | 7216 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO) | UN. | 18 |  |  | 63.4 | 1141.2
5.1.11 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.075 |  | 24.59 | 1.8442 | 33.1965
5.1.12 | SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.061 |  | 28.05 | 1.711 | 30.7989
5.1.13 | SINAPI | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0018 | 24.95 |  | 0.04491 | 0.80838
5.1.14 | SINAPI | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHISICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0026 | 24.08 |  | 0.062608 | 1.1269
5.2 |  |  | Sala da Administração | [5 empty] | 14462.54
5.2.1 | SINAPI | 94218 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS | M2 | 20
5.2.2 | SINAPI | 1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 0.94 | 0.28 |  | 0.2632 | 5.264
5.2.3 | SINAPI | 4312 | FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO | UN. | 0.31 | 3.33 |  | 1.0323 | 20.646
5.2.4 | SINAPI | 4315 | GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA | UN. | 0.94 | 2.45 |  | 2.303 | 46.06
5.2.5 | SINAPI | 7220 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 7,40 M (SEM AMIANTO) | UN. | 22 |  |  | 613.4 | 13494.8
5.2.6 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.157 |  | 24.59 | 3.8606 | 77.2126
5.2.7 | SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.139 |  | 28.05 | 3.899 | 77.979
5.2.8 | SINAPI | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0025 | 24.95 |  | 0.062375 | 1.2475
5.2.9 | SINAPI | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0034 | 24.08 |  | 0.081872 | 1.6374
5.2.10 | SINAPI | 7216 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO) | UN. | 11 |  |  | 63.4 | 697.4
5.2.11 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.075 |  | 24.59 | 1.8442 | 20.2867
5.2.12 | SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.061 |  | 28.05 | 1.711 | 18.8215
5.2.13 | SINAPI | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0018 | 24.95 |  | 0.04491 | 0.49401
5.2.14 | SINAPI | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHISICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0026 | 24.08 |  | 0.062608 | 0.68869
6.0 |  |  | Piso Cerâmico-Salas de Aula | [5 empty] | 6720.76
6.1 | CDHU | 03.03.060 | Demolição manual de revestimento em massa de piso | M2 | 120.13 |  | 8.82 | 8.82 | 1059.5466
6.2 | CDHU | 03.03.060 | Demolição manual de revestimento em massa de piso (rodapé) | M2 | 6.2 |  | 8.82 | 8.82 | 54.684
6.3 | CDHU | 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | M2 | 120.13 | 31.05 | 13.33 | 44.38 | 5331.3694
6.4 | CDHU | 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada (rodapé) | M2 | 6.2 | 31.05 | 13.33 | 44.38 | 275.156
7.0 |  |  | LIMPEZA DA OBRA | [5 empty] | 415.45
7.1 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 33.64 |  | 12.35 | 12.35 | 415.45
TOTAL | [8 empty] | 80228.87
BDI=20% | [8 empty] | 16045.77
TOTAL GERAL | [8 empty] | 96274.64
Antonio Carlos de Souza
Engenheiro Civil - CREA: 060.163.912-7

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
REFORÇO DE VIGAS E TELHAMENTO
Objeto: REFORÇO DE VIGAS DE 02(DUAS) SALAS DE AULA E TELHAMENTO
Endereço: RUA ALAGOAS, Nº 248 – VILA MARIA
|  |  | 6 DIAS |  | 6 DIAS |  | 6 DIAS |  | 6 DIAS |  | 6 DIAS |  | TOTAL = 30 DIAS
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % EXEC. | VALOR | % EXEC. | VALOR | % EXEC. | VALOR | % EXEC. | VALOR | % EXEC. | VALOR | % TOTAL | VALOR
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1729.14 | 100% | 1729.14 | [8 empty] | 100% | 1729.14
2.0 | FUNDAÇÃO | 1425.36 | 100% | 1425.36 | [8 empty] | 100% | 1425.36
3.0 | INFRAESTRUTURA | 1433.81 | 100% | 1433.81 | [8 empty] | 100% | 1433.81
4.0 | SUPERESTRUTURA | 27991.72 |  |  |  |  | 50% | 13995.86 | 50% | 13995.86 |  |  | 100% | 27991.72
5.0 | TELHAMENTO | [12 empty] | 0
5.1 | SALA DE AULA | 26050.09 |  |  |  |  | 50% | 13025.045 | 50% | 13025.045 |  |  | 100% | 26050.09
5.2 | ADMINISTRAÇÃO | 14462.54 |  |  | 100% | 14462.54 | [6 empty] | 100% | 14462.54
6.0 | PISO CERÂMICO | 6720.76 | [8 empty] | 100% | 6720.76 | 100% | 6720.76
7.0 | LIMPEZA DA OBRA | 415.45 | [8 empty] | 100% | 415.45 | 100% | 415.45
VALOR TOTAL |  | 80228.87 |  | 4588.31 |  | 14462.54 |  | 27020.905 |  | 27020.905 |  | 7136.21 |  | 80228.87
BDI 20,00% |  | 16045.774 |  | 917.662 |  | 2892.508 |  | 5404.181 |  | 5404.181 |  | 1427.242 |  | 16045.774
TOTAL + BDI |  | 96274.644 |  | 5505.972 |  | 17355.048 |  | 32425.086 |  | 32425.086 |  | 8563.452 |  | 96274.644
ALTINÓPOLIS, 15 DE DEZEMBRO DE 2023
Antonio Carlos de Souza
Engenheiro Civil - CREA: 060.163.912-7