## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| Execução de Recapeamento Asfáltico e Recuperação de Vias no Município de Patrocínio Paulista | SINAPI - 02/2025 - São Paulo SBC - 03/2025 - São Paulo SICRO3 - 10/2024 - São Paulo SIURB - 07/2024 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2024 - São Paulo CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo FDE - 10/2024 - São Paulo | 20,73% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS
1 | SINALIZAÇÃO DE OBRA | 100,00% 1.705,44 | 100,00% 1.705,44
2 | EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE PAVIMENTO 3 CM | 100,00% 812.096,38 | 100,00% 812.096,38
3 | EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DE 3 CM | 100,00% 75.467,65 | 100,00% 75.467,65
4 | EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE PAVIMENTO 5 CM | 100,00% 152.039,16 | 100,00% 152.039,16
5 | EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DE 5 CM | 100,00% 36.102,54 | 100,00% 36.102,54
Porcentagem |  |  | 100,0%
Custo |  |  | 1.077.411,17
Porcentagem Acumulado |  |  | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 1.077.411,17
_______________________________________________________________ Giovanni Gonçalves de Sousa Engenheiro