## Crono (2)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
Objeto: Construção de jazigos no novo Cemitério Municipal da Estância Turística de Ibitinga
Local: Avenida Luis Franceschini, s/n, Vila dos Bancários
Base: CDHU boletim 192 com desoneração
Data: 15/02/2024
MÊS | MÊS 01 | MÊS 02
TOTAL
SERVIÇOS | 30 | 60
CONSTRUÇÃO DE JAZIGO ENTERRADO ESPECIAL (30 jazigos)
| 30% | 70% | 76703.39
| 23011.017 | 53692.373
TOTAL:
| 23011.017 | 53692.373 | 76703.39
João Guilherme Hirabahasi
Secretário de Obras Públicas
Engenheiro Civil - CREASP: 5070185893
Responsável Técnico