## Cronograma Físico-Financeiro
Obs.: Utilizar apenas duas casas decimais nas células de valores. Preencher as células em verde com "X" para representar o período em que haverá execução física.
Realizam em: | Mes(es)
Descrição da Atividade | Ordem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total
Serviços Preliminares | 1 | 21475.2 | [11 empty] | 21475.2
X
Fornecimento e Instalação dos Macromedidores de Vazão e Interligação ao sistema de telemetria existente, incluindo pitometria ou medidor ultrassonico para validação | 2 | 134977.97 | 134977.97 | 134977.97 | 134977.98 | [8 empty] | 539911.89
|  | X | X | X | X
Checagem e Validação dos Macromedidores de Vazão | 3 |  |  |  |  | 2753.44 | 2753.44 | [6 empty] | 5506.88
[6 empty] | X | X
Substituição dos Hidrômetros | 4 | 68967.5 | 68967.5 | 68967.5 | 68967.5 | [8 empty] | 275870
|  | X | X | X | X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| TOTAL | 225420.67 | 203945.47 | 203945.47 | 203945.48 | 2753.44 | 2753.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842763.97