## Planilha1
PACOTE 01 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Construção dos 4 reservatórios
[7 empty] | CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [6 empty] | Grau de sigilo #PUBLICO
OGU
Nº OPERAÇÃO 1098482-30/2024 |  |  | Nº TGOV 969584 | PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE |  |  |  | APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS PAC
| Item | Descrição |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 1. | CONSTRUÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS |  | 4081998.78 | % Período: | 9.27% | 8.86% | 14.28% | 12.01% | 7.95% | 4.55% | 8.7% | 14.08% | 12.13% | 8.17%
| 1.1. | GERAL - PLACA DE OBRA |  | 3964.72 | % Período: | 1: 100%
| 1.2. | GERAL - ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 228676.22 | % Período: | 3.25% | 7.75% | 14% | 10.5% | 10.5% | 8.5% | 8.5% | 11% | 12% | 14%
| 1.3. | GERAL - CANTEIRO DE OBRAS |  | 34413.5 | % Período: | 3.25% | 7.75% | 14% | 10.5% | 10.5% | 8.5% | 8.5% | 11% | 12% | 14%
| 1.4. | RESERVATÓRIO SÃO JUDAS - SERVIÇOS ESPECÍFICOS GERAIS |  | 67929.39 | % Período: | 1: 100%
| 1.5. | RESERVATÓRIO SÃO JUDAS - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 8566.4 | % Período: | 1: 100%
| 1.6. | RESERVATÓRIO SÃO JUDAS - TERRAPLENAGEM |  | 19751.58 | % Período: | 2: 100%
| 1.7. | RESERVATÓRIO SÃO JUDAS - ESTRUTURAL |  | 585347.07 | % Período: | 2: 25.05%; APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS PAC 3: 46.64%; APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS PAC 4: 28.31%
| 1.8. | RESERVATÓRIO SÃO JUDAS - IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 59821.33 | % Período: | APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS PAC 4: 100%
| 1.9. | RESERVATÓRIO SÃO JUDAS - TAMPAS E ACESSOS |  | 5708.63 | % Período: | APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS PAC 4: 100%
| 1.10. | RESERVATÓRIO SÃO JUDAS - TUBULAÇÕES DE FERRO FUNDIDO |  | 129609.19 | % Período: | APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS PAC 5: 100%
| 1.11. | RESERVATÓRIO SÃO JUDAS - PINTURA |  | 15930.6 | % Período: | APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS PAC 5: 100%
| 1.12. | RESERVATÓRIO SÃO JUDAS - SERVIÇOS FINAIS E ACESSÓRIOS |  | 2880.8 | % Período: | APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS PAC 5: 100%
| 1.13. | RESERVATÓRIO BELA VISTA - SERVIÇOS ESPECÍFICOS GERAIS |  | 103083.14 | % Período: | 1: 100%
| 1.14. | MURO DE ARRIMO E DRENAGEM |  | 186448.74 | % Período: | 1: 100%
| 1.15. | RESERVATÓRIO BELA VISTA - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 8566.4 | % Período: | 2: 100%
| 1.16. | RESERVATÓRIO BELA VISTA - TERRAPLENAGEM |  | 19751.58 | % Período: | 2: 100%
| 1.17. | RESERVATÓRIO BELA VISTA - ESTRUTURAL |  | 585347.07 | % Período: | 2: 25.05%; APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS PAC 3: 46.64%; APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS PAC 4: 28.31%
| 1.18. | RESERVATÓRIO BELA VISTA - IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 59821.33 | % Período: | APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS PAC 4: 100%
| 1.19. | RESERVATÓRIO BELA VISTA - TAMPAS E ACESSOS |  | 5708.63 | % Período: | APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS PAC 4: 100%
| 1.20. | RESERVATÓRIO BELA VISTA- TUBULAÇÕES DE FERRO FUNDIDO |  | 129609.19 | % Período: | APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS PAC 5: 100%
| 1.21. | RESERVATÓRIO BELA VISTA - PINTURA |  | 15930.6 | % Período: | APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS PAC 5: 100%
| 1.22. | RESERVATÓRIO BELA VISTA- SERVIÇOS FINAIS E ACESSÓRIOS |  | 2880.8 | % Período: | APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS PAC 5: 100%
| 1.23. | RESERVATÓRIO MONTE BELO - SERVIÇOS ESPECÍFICOS GERAIS |  | 22995.25 | % Período: | APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS PAC 6: 100%
| 1.24. | MURO DE FECHAMENTO - MONTE BELO |  | 88499.18 | % Período: | APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS PAC 6: 100%
| 1.25. | RESERVATÓRIO MONTE BELO - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 8566.4 | % Período: | APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS PAC 6: 100%
| 1.26. | RESERVATÓRIO MONTE BELO - TERRAPLENAGEM |  | 19751.58 | % Período: | APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS PAC 7: 100%
| 1.27. | RESERVATÓRIO MONTE BELO - ESTRUTURAL |  | 586205.15 | % Período: | APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS PAC 7: 25.02%; APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS PAC 8: 46.55%; APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS PAC 9: 28.43%
| 1.28. | RESERVATÓRIO MONTE BELO - IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 59821.33 | % Período: | APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS PAC 9: 100%
| 1.29. | RESERVATÓRIO MONTE BELO - TAMPAS E ACESSOS |  | 5708.63 | % Período: | APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS PAC 9: 100%
| 1.30. | RESERVATÓRIO MONTE BELO- TUBULAÇÕES DE FERRO FUNDIDO |  | 129609.19 | % Período: | APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS PAC 10: 100%
| 1.31. | RESERVATÓRIO MONTE BELO - PINTURA |  | 15930.6 | % Período: | APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS PAC 10: 100%
| 1.32. | RESERVATÓRIO MONTE BELO- SERVIÇOS FINAIS E ACESSÓRIOS |  | 2880.8 | % Período: | APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS PAC 10: 100%
| 1.33. | RESERVATÓRIO ETA - SERVIÇOS ESPECÍFICOS GERAIS |  | 34778.84 | % Período: | APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS PAC 6: 100%
| 1.34. | RESERVATÓRIO ETA - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 8566.4 | % Período: | APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS PAC 6: 100%
| 1.35. | RESERVATÓRIO ETA - TERRAPLENAGEM |  | 19751.58 | % Período: | APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS PAC 7: 100%
| 1.36. | RESERVATÓRIO ETA - ESTRUTURAL |  | 585236.39 | % Período: | APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS PAC 7: 25.06%; APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS PAC 8: 46.63%; APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS PAC 9: 28.31%
| 1.37. | RESERVATÓRIO ETA - IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 59821.33 | % Período: | APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS PAC 9: 100%
| 1.38. | RESERVATÓRIO ETA - TAMPAS E ACESSOS |  | 5708.63 | % Período: | APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS PAC 9: 100%
| 1.39. | RESERVATÓRIO ETA- TUBULAÇÕES DE FERRO FUNDIDO |  | 129609.19 | % Período: | APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS PAC 10: 100%
| 1.40. | RESERVATÓRIO ETA - PINTURA |  | 15930.6 | % Período: | APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS PAC 10: 100%
| 1.41. | RESERVATÓRIO ETA - SERVIÇOS FINAIS E ACESSÓRIOS |  | 2880.8 | % Período: | 5% | 5% | 5% | 5% | 30% | 5% | 5% | 5% | 5% | 30%
| Total: |  |  |  | %: | 9.221% | 8.814% | 14.16% | 11.92% | 8.221% | 4.556% | 8.655% | 13.97% | 12.04% | 8.444%
[5 empty] | Repasse: | 373920.63 | 357327.85 | 575707.24 | 484117.04 | 320503.75 | 183500.37 | 350815.13 | 567692.26 | 488972.13 | 329599.44
|  |  | Período: |  | Contrapartida: | 4622.17 | 4417.06 | 7116.52 | 5984.35 | 3961.86 | 2268.32 | 4336.55 | 7017.45 | 6044.36 | 4074.3
[5 empty] | Investimento: | 378542.8 | 361744.91 | 582823.76 | 490101.39 | 324465.61 | 185768.69 | 355151.68 | 574709.71 | 495016.49 | 333673.74
|  |  | Acumulado: |  | Investimento: | 378542.8 | 740287.71 | 1323111.47 | 1813212.86 | 2137678.47 | 2323447.16 | 2678598.84 | 3253308.55 | 3748325.04 | 4081998.78
PACOTE 02
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Complemento de funcionalidade visando a interligação dos reservatórios
ITEM | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES |  |  |  | VALOR (R$) | 1: PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA
| SERVIÇOS GERAIS - Materiais + Mão de obra |  |  |  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS
| 1 | Tubulações externas São Judas |  |  | 24793.23 | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 5º MÊS: 24793.23
100%
| 2 | Tubulações externas Bela Vista |  |  | 47703.65 | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 5º MÊS: 47703.65
100%
| 3 | Tubulações externas Monte Belo |  |  | 36121.83 | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 10º MÊS: 36121.83
100%
| 4 | Tubulações externas ETA SAUDADE |  |  | 37085.41 | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 10º MÊS: 37085.41
100%
| TOTAL GERAL COM BDI (R$) |  |  |  | 145704.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72496.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73207.24
SANTO ANTÔNIO DE POSSE\SP
|  | Local |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 7º MÊS: Responsável Técnico
Nome: CRISTIANO DIAS MARCHIORI
|  | 2026-06-23 |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 7º MÊS: CAU: A30141-8
Data