## MEMÓRIA DE CALCULO
PREFEITURA DE PORTO FERREIRA “A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO” SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
Objeto | Execução de Rede Coletora de Esgoto e Abastecimento de Água Potável
End. | Av. Júlio de Oliveira Dorta S/N
Local | Porto Ferreira, 10 de Outubro de 2024
ART
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1. | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 | Placa de identificação da obra | 3 | 2 |  |  |  | 6 | m²
|  | COMPR. | LARGURA | [5 empty] | Demolição de piso de concreto
1.1.2 | Locação de banheiro quimico | 1 | 2 |  |  |  | 2 | unid. X mês
|  | UNID. | MÊS
1.1.3 | Locação de container tipo deposito área 13,80 m2 | 1 | 2 |  |  |  | 2 | unid. X mês
|  | UNID. | MÊS
2. | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1.1 | Locação de rede de canalização | 430 | 84 |  |  |  | 514 | m
|  | COMPR. | COMPR.
2.1.2 | Demarcação de área com disco de corte diamantado | 430 | 430 | 84 | 84 | 812 | 1840 | m
|  | COMPR. | COMPR. | COMPR. | COMPR. | COMPR.
2.1.3 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | 1840 | 0.63 |  |  |  | 1149 | m²
|  | COMPR. | LARGURA
2.1.4 | Transporte em caminhão caçamba, para distâncias superiores ao 20° km | 114.9 | 30 |  |  |  | 3447 | m³ x Km
|  | VOLUME | DISTÂNCIA
2.1.5 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3,00 m | 1150 | 1 | 3 | 30% |  | 4481.1 | m³
|  | COMPR. | LARGURA | PROF. | EMP.
2.1.6 | Compactação fundo de valas com rolo compressor | 1840 | 0.63 |  |  |  | 1149 | m²
|  | COMPR. | LARGURA
2.1.7 | Transporte em caminhão caçamba, para distâncias superiores ao 20° km (bota fora terra) | 50 | 20 |  |  |  | 1000 | m³ x Km
|  | VOLUME | DISTÂNCIA
2.1.8 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | 4481.1 | 100 |  |  |  | 4381.1 | m³
|  | ESCAVAÇÃO | ÁREA TUBO
2.1.9 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico ( locação de lotes) | 1 |  |  |  |  | 1 | unid.
UNID.
2.1.10 | Levantamento planialtimétrico cadastral ( locação dos lotes) | 47000 |  |  |  |  | 47000 | m²
ÁREA
2.1.11 | Marco de concreto, elemento para locação de obra (locação dos lotes) | 50 | 0.016 |  |  |  | 0.8 | m³
|  | QUANT. | ÁREA
2.1.12 | ESTAÇÃO TOTAL PRECISÃO 5", TIPO "LEICA" TC-705 OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | 5 | 8 |  |  |  | 40 | h
|  | DIAS | HORA
2.1.13 | Topografo | 5 | 8 |  |  |  | 40 | h
|  | DIAS | HORA
2.1.14 | Ajudante de topógrafo | 5 | 8 |  |  |  | 40 | h
|  | DIAS | HORA
3. | REDE DE ÁGUA POTÁVEL
3.1.1 | Poço de visita em alvenaria tipo PMSP – balão | 1 |  |  |  |  | 1 | unid.
QUANT.
3.1.2 | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm – pescoço | 1 |  |  |  |  | 1 | m
COMPR.
3.1.3 | Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 250 (ruptura > 250 kN) | 1 |  |  |  |  | 1 | unid.
QUANT.
3.1.4 | Concreto usinado Fck 20 Mpa | 2 |  |  |  |  | 2 | m³
VOLUME
3.1.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | 2 |  |  |  |  | 2 | m³
VOLUME
3.1.6 | Armadura em tela soldada de aço | 2 | 25 |  |  |  | 50 | Kg
|  | VOLUME | KG/M3
3.1.7 | Tubos e conexões PEAD DN até 50 mm | 450 |  |  |  |  | 450 | m
COMPR.
3.1.8 | Tubos e conexões PEAD DN 63 mm até 110 mm | 94 |  |  |  |  | 94 | m
COMPR.
3.1.9 | Válvula gaveta em ferro fundido com bolsa DN até 150 mm | 2 |  |  |  |  | 2 | unid.
UNID.
3.1.10 | Assentamento simples de tubos e peças de 63 até 125 m. | 450 | 94 |  |  |  | 544 | m
|  | COMPR. | COMPR.
3.1.11 | ADAPTADOR PVC D=20 MM X 3/4" COM REGISTRO PARA RAMAL PREDIAL | 29 |  |  |  |  | 29 | unid.
UNID.
4. | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO
4.1.1 | Tubo, PVC ocre, junta elástica DN 150 mm. AF_06/2022 | 450 |  |  |  |  | 450 | m
COMPR.
4.1.2 | Tubo, PVC ocre, junta elástica DN 100 mm. AF_06/2022 | 270 |  |  |  |  | 270 | m
COMPR.
4.1.3 | Cap PVC ocre, junta elástica DN 100 mm, para coletores predial de esgoto. AF_06/2022 | 29 |  |  |  |  | 29 | unid.
UNID.
4.1.4 | Poço de visita em alvenaria tipo PMSP – balão | 29 |  |  |  |  | 29 | unid.
UNID.
4.1.5 | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm – pescoço | 10 |  |  |  |  | 10 | m
COMPR.
4.1.6 | Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 250 (ruptura > 250 kN) | 29 |  |  |  |  | 29 | unid.
COMPR.
5. | RECOMPOSIÇÃO PAVIMENTO, GUIAS E SARJETAS
5.1.1 | Base de brita graduada | 1149 | 0.1 |  |  |  | 114.9 | m³
|  | AREA 1 | ESPESSURA
5.1.2 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | 1840 | 0.63 |  |  |  | 1149 | m²
|  | COMPR. | LARGURA
5.1.3 | Imprimação betuminosa ligante | 1840 | 0.63 |  |  |  | 1149 | m²
|  | COMPR. | LARGURA
5.1.4 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente – CBUQ | 1149 | 0.03 |  |  |  | 34.47 | m³
|  | ÁREA | ESPESSURA
5.1.5 | Execução de perfil extrusado no local, sem concreto | 80 | 10 |  |  |  | 8 | m³
|  | COMPR. | CONSUMO/M
5.1.6 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado | 80 | 10 |  |  |  | 8 | m³
|  | COMPR. | CONSUMO/M
5.1.7 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa | 2 | 29 |  |  |  | 58 | m
|  | COMPR. | QUANT.
Jordi Leonardo D. Puglieri
Engº Civil - CREA/SP 5069946263

## CÁLCULO BDI
PREFEITURA DE PORTO FERREIRA “A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO” SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
Objeto | Execução de Rede Coletora de Esgoto e Abastecimento de Água Potável
Endereço: | Av. Júlio de Oliveira Dorta S/N
Local | Porto Ferreira, 10 de Outubro de 2024
ART
PLANILHA CÁLCULO BDI
1. | Taxa de administração central |  | AC= |  | 4% | 0.04 | 1.0577
2. | Taxa de seguro e garantia |  | S= |  | 0.8% | 0.008 | 1.0059
3. | Taxa de riscos |  | R= |  | 0.97% | 0.0097 | 1.0616 | 1.1295
4. | Taxa de despesas financeiras |  | DF= |  | 0.59% | 0.0059 | 0.9135 | 1.2364 | 0.23643
5. | Taxa de lucro/remuneração |  | L= |  | 6.16% | 0.0616
6. | PIS, COFINS |  |  | I= | 3.65% | 0.0365
7. | ISSQN |  |  | I= | 5% | 0.0365
8. | Cont. Prev. s/Rec. Bruta (Lei 128444/13 - Desoneração |  |  | I= | 0% | 0.05
| BDI= | (1 + AC + S + R )x(1 + DF)x(1 + L) | -1
(1 - I)
| BDI= | 23.64%
Rômulo Luís de Lima Ripa
Prefeito Municipal
Jordi Leonardo D. Puglieri
Eng.Civil - CREA/SP 5069946263

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA DE PORTO FERREIRA “A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO” SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
Objeto |  |  | Execução de Rede Coletora de Esgoto e Abastecimento de Água Potável
Endereço: |  |  | Av. Júlio de Oliveira Dorta S/N
Local |  |  | Porto Ferreira, 10 de Outubro de 2024
Fonte: |  |  | CDHU 195; SABESP 11/2023 E SINAPI 03/2024 TODAS SEM DESONERAÇÃO
BDI: |  |  | BDI - 23,64% conforme memorial de calculo
ART:
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM |  |  | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO UNIT. C/ BDI | TOTAL
1. |  |  | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 6301.94
1. | 1. | 1 | 02.08.050 | CDHU | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | m² | 6 | 195.86 | 242.16 | 1452.96
1. | 1. | 2 | A.14.000.08190 0 | CDHU | Banheiro químico, modelo Standard, com limpeza 1 vez por semana e descarte conforme exigências da CETESB | mês | 2 | 1065.32 | 1317.16 | 2634.32
1. | 1. | 3 | 02.02.150 | CDHU | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | mês | 2 | 895.61 | 1107.33 | 2214.66
2. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 208255.07
2. | 1. | 1 | 02.10.040 | CDHU | Locação de rede de canalização | m | 514 | 4.41 | 5.45 | 2801.3
2. | 1. | 2 | 01.23.070 | CDHU | Demarcação de área com disco de corte diamantado | m | 1840 | 5.18 | 6.4 | 11776
2. | 1. | 3 | 03.07.010 | CDHU | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m² | 1149 | 28.95 | 35.79 | 41122.71
2. | 1. | 4 | 05.08.140 | CDHU | Transporte em caminhão caçamba, para distâncias superiores ao 20° km (bota fora pavimento 30 Km) | m³ x Km | 3447 | 2.91 | 3.6 | 12409.2
2. | 1. | 5 | 07.02.040 | CDHU | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3,00 m | m³ | 4481.1 | 12.61 | 15.59 | 69860.35
2. | 1. | 6 | 104742 | SINAPI | Compactação fundo de valas com rolo compressor | m² | 1149 | 8.57 | 10.6 | 12179.4
2. | 1. | 7 | 05.08.140 | CDHU | Transporte em caminhão caçamba, para distâncias superiores ao 20° km (bota fora terra) | m³ x Km | 1000 | 2.91 | 3.6 | 3600
2. | 1. | 8 | 07.11.020 | CDHU | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 4381.1 | 6.84 | 8.46 | 37064.11
2. | 1. | 9 | 01.20.010 | CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico | unid. | 1 | 1192.8 | 1474.78 | 1474.78
2. | 1. | 10 | 01.20.901 | CDHU | Levantamento planialtimétrico cadastral | m² | 47000 | 0.21 | 0.26 | 12220
2. | 1. | 11 | 14.20.010 | CDHU | Marco de concreto, elemento para locação de obra | m³ | 0.8 | 1731.26 | 2140.53 | 1712.42
2. | 1. | 12 | 01-031-000 | EDIF | ESTAÇÃO TOTAL PRECISÃO 5", TIPO "LEICA" TC-705 OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | h | 40 | 12.01 | 14.85 | 594
2. | 1. | 13 | B.01.000.010185 | CDHU | Topografo | h | 40 | 19.74 | 24.41 | 976.4
2. | 1. | 14 | B.01.000.010160 | CDHU | Ajudante de topógrafo | h | 40 | 9.39 | 11.61 | 464.4
3. |  |  | REDE DE ÁGUA POTÁVEL | [6 empty] | 27579.64
3. | 1. | 1 | 49.12.140 | CDHU | Poço de visita em alvenaria tipo PMSP – balão | unid. | 1 | 5007.44 | 6191.2 | 6191.2
3. | 1. | 2 | 49.12.120 | CDHU | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm – pescoço | m | 1 | 712.89 | 881.42 | 881.42
3. | 1. | 3 | 49.06.400 | CDHU | Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 250 (ruptura > 250 kN) | unid. | 1 | 441.22 | 545.52 | 545.52
3. | 1. | 4 | 11.01.100 | CDHU | Concreto usinado Fck 20 Mpa | m³ | 2 | 477.02 | 589.79 | 1179.58
3. | 1. | 5 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 2 | 180.76 | 223.49 | 446.98
3. | 1. | 6 | 10.02.020 | CDHU | Armadura em tela soldada de aço | Kg | 50 | 10.08 | 12.46 | 623
3. | 1. | 7 | 70140033 | SABESP | Tubos e conexões PEAD DN até 50 mm | m | 450 | 15.85 | 19.6 | 8820
3. | 1. | 8 | 70140034 | SABESP | Tubos e conexões PEAD DN 63 mm até 110 mm | m | 94 | 20.28 | 25.07 | 2356.58
3. | 1. | 9 | 47.06.060 | CDHU | Válvula gaveta em ferro fundido com bolsa DN até 150 mm | unid. | 2 | 1837.34 | 2271.69 | 4543.38
3. | 1. | 10 | 70080090 | SABESP | Assentamento simples de tubos e peças de 63 até 125 m. | m | 544 | 2.25 | 2.78 | 1512.32
3. | 1. | 11 | 1818 | SABESP | ADAPTADOR PVC D=20 MM X 3/4" COM REGISTRO PARA RAMAL PREDIAL | unid. | 29 | 13.38 | 16.54 | 479.66
4. |  |  | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO | [6 empty] | 150322.81
4. | 1. | 1 | 104.806 | SINAPI | Tubo, PVC ocre, junta elástica DN 150 mm. AF_06/2022 | m | 450 | 95.67 | 118.29 | 53230.5
4. | 1. | 2 | 104.805 | SINAPI | Tubo, PVC ocre, junta elástica DN 100 mm. AF_06/2022 | m | 270 | 54.09 | 66.88 | 18057.6
4. | 1. | 3 | 104.084 | SINAPI | Cap PVC ocre, junta elástica DN 100 mm, para coletores predial de esgoto. AF_06/2022 | unid. | 29 | 79.58 | 98.39 | 2853.31
4. | 1. | 4 | 49.12.140 | CDHU | Poço de visita em alvenaria tipo PMSP – balão | unid. | 10 | 5007.44 | 6191.2 | 61912
4. | 1. | 5 | 49.12.120 | CDHU | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm – pescoço | m | 10 | 712.89 | 881.42 | 8814.2
4. | 1. | 6 | 49.06.410 | CDHU | Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 250 (ruptura > 250 kN) | unid. | 10 | 441.22 | 545.52 | 5455.2
5. |  |  | RECOMPOSIÇÃO PAVIMENTO, GUIAS E SARJETAS | [6 empty] | 147748.67
5. | 1. | 1 | 54.01.210 | CDHU | Base de brita graduada | m³ | 114.9 | 269.39 | 333.07 | 38269.74
5. | 1. | 2 | 54.03.240 | CDHU | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 1149 | 15.59 | 19.28 | 22152.72
5. | 1. | 3 | 54.03.230 | CDHU | Imprimação betuminosa ligante | m² | 1149 | 6.02 | 7.44 | 8548.56
5. | 1. | 4 | 54.03.210 | CDHU | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente – CBUQ | m³ | 34.47 | 1518.32 | 1877.25 | 64708.81
5. | 1. | 5 | 54.06.151 | CDHU | Execução de perfil extrusado no local, sem concreto | m³ | 8 | 425.67 | 526.3 | 4210.4
5. | 1. | 6 | 11.01.630 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado | m³ | 8 | 585.4 | 723.79 | 5790.32
5. | 1. | 7 | 54.06.040 | CDHU | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa | m | 58 | 56.73 | 70.14 | 4068.12
TOTAL | [9 empty] | 540208.13
| Rômulo Luís de Lima Ripa | [5 empty] | Jordi Leonardo D. Puglieri
| Prefeito Municipal | [5 empty] | Engº Civil - CREA/SP 5069946263

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA DE PORTO FERREIRA “A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO” SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
Objeto | Execução de Rede Coletora de Esgoto e Abastecimento de Água Potável
Endereço: | Av. Júlio de Oliveira Dorta S/N
Local | Porto Ferreira, 10 de Outubro de 2024
Fonte: | CDHU 195; SABESP 11/2023 E SINAPI 03/2024 TODAS SEM DESONERAÇÃO
ART:
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO ATIVIDADE | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | TOTAL
1. | Administração e Canteiro de Obras | 3150.97 | 3150.97 |  |  |  |  | 6301.94
|  | 50% | 50%
|  | 3150.97 | 6301.94
2. | Serviços Preliminares | 104127.535 | 104127.535 |  |  |  |  | 208255.07
|  | 50% | 50%
|  | 104127.535 | 208255.07
3. | Rede de Água Potavel | 27579.64 | [5 empty] | 27579.64
100%
27579.64
4. | Rede de Esgoto Sanitário | 60129.124 | 90193.686 |  |  |  |  | 150322.81
|  | 40% | 60%
|  | 60129.124 | 150322.81
5. | Recomposição Pvimento, Guias e Sarjetas | 22162.3005 | 125586.3695 |  |  |  |  | 147748.67
|  | 15% | 85%
|  | 22162.3005 | 147748.67
| TOTAL MENSAL | 217149.5695 | 323058.5605 |  |  |  |  | 540208.13
| TOTAL MENSAL % | 40.2% | 59.8%
| TOTAL ACUMULADO | 217149.5695 | 540208.13
| TOTAL ACUMULADO % | 40.2% | 100%
| Rômulo Luís de Lima Ripa |  |  |  |  | Jordi Leonardo D. Puglieri
| Prefeito Municipal |  |  |  |  | Engº Civil - CREA/SP 5069946263