## Planilha de Materiais e Serviço
PLANILHA DE MATERIAIS E SERVIÇOS - EMEF PROFª MARIA AP. DE SOUZA BARBETI
| OBRA: |  | REFORMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
| DATA: |  | DEZEMBRO DE 2025
[6 empty] | BDI |  | 28.35%
Item | Fonte | Código | Descrição | Qde | Unid | Valor Unit. (sem BDI) - R$ | Valor Unit. (com BDI) - R$ | Valor Total (sem BDI) - R$ | Valor Total (com BDI) - R$ | obs.
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 4971.13
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 2 | m2 | 474.01 | 608.39 | 948.02 | 1216.78
1.2 | CDHU | 02.02.150 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80m² | 3 | UNMES | 975.03 | 1251.45 | 2925.09 | 3754.35
2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 202942.03
2.1 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 765 | M | 8.25 | 10.59 | 6311.25 | 8101.35 | (PRETO)
2.2 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 40 | M | 8.25 | 10.59 | 330 | 423.6 | (VERDE)
2.3 | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 760 | M | 11.54 | 14.81 | 8770.4 | 11255.6 | (PRETO)
2.4 | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 80 | M | 11.54 | 14.81 | 923.2 | 1184.8 | (VERDE)
2.5 | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 555 | M | 18.3 | 23.49 | 10156.5 | 13036.95 | (PRETO)
2.6 | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 105 | M | 18.3 | 23.49 | 1921.5 | 2466.45 | (VERDE)
2.7 | SINAPI | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 20 | M | 58.27 | 74.79 | 1165.4 | 1495.8 | (VERDE)
2.8 | SINAPI | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 92 | M | 103.61 | 132.98 | 9532.12 | 12234.16 | (PRETO)
2.9 | SINAPI | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 28 | M | 103.61 | 132.98 | 2901.08 | 3723.44 | (AZUL)
2.10 | CDHU | 38.21.120 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | 185 | M | 97.07 | 124.59 | 17957.95 | 23049.15
2.11 | Composição | Item 1 | Tampa p/ curva horizontal 90° 100x50mm | 6 | PÇ | 27.43 | 35.21 | 164.58 | 211.26
2.12 | Composição | Item 2 | Saída de eletrocalha horizontal para eletroduto | 16 | PÇ | 18.93 | 24.3 | 302.88 | 388.8
2.13 | Composição | Item 3 | Curva horizontal 90° 100x50mm | 6 | PÇ | 35.48 | 45.54 | 212.88 | 273.24
2.14 | Composição | Item 4 | Terminal para eletrocalha 100x50mm | 2 | PÇ | 19.68 | 25.26 | 39.36 | 50.52
2.15 | CDHU | 38.23.020 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50 mm | 12 | UN | 24.81 | 31.84 | 297.72 | 382.08
2.16 | CDHU | 38.23.210 | Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 200 mm | 123 | UN | 29.14 | 37.4 | 3584.22 | 4600.2
2.17 | CDHU | 38.07.210 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) | 12 | M | 12.1 | 15.53 | 145.2 | 186.36
2.18 | FDE | 16.20.113 | ELETRODUTO CORRUGADO ESPIRAL ENTERRADO PEAD D=100 CABINE PRIMÁRIA NBR 13897 | 25 | M | 93.68 | 120.24 | 2342 | 3006
2.19 | CDHU | 38.05.040 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 ‐ 3/4´ ‐ com acessórios | 25 | M | 52.77 | 67.73 | 1319.25 | 1693.25
2.20 | CDHU | 38.05.060 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 ‐ 1´ ‐ com acessórios | 3 | M | 63.65 | 81.69 | 190.95 | 245.07
2.21 | CDHU | 38.05.160 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 ‐ 3´ com acessórios | 4 | M | 186.48 | 239.35 | 745.92 | 957.4
2.22 | Composição | Item 8 | Abraçadeira galvanizada tipo D com cunha 3/4" | 23 | UN | 18.12 | 23.26 | 416.76 | 534.98
2.23 | Composição | Item 9 | Abraçadeira galvanizada tipo D com cunha 1´ | 3 | UN | 18.38 | 23.59 | 55.14 | 70.77
2.24 | Composição | Item 5 | Abraçadeira galvanizada tipo D com cunha 3´ | 4 | UN | 21 | 26.95 | 84 | 107.8
2.25 | FDE | 09.01.005 | TE-05 ENTRADA PRIMÁRIA SIMPLIF. POSTE UNICO - CPFL - 112,5 KVA - 15KV- 220/127 V | 1 | UN | 56990.86 | 73147.77 | 56990.86 | 73147.77
2.26 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 14.33 | 18.39 | 14.33 | 18.39 | Curva C - 25kA
2.27 | SINAPI | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 23.53 | 30.2 | 23.53 | 30.2 | Curva C - 25kA
2.28 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 4 | UN | 53.23 | 68.32 | 212.92 | 273.28 | Curva C - 3kA
2.29 | SINAPI | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 12 | UN | 58.34 | 74.88 | 700.08 | 898.56 | Curva C - 3kA
2.30 | FDE | 09.02.088 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | 4 | UN | 122.32 | 157 | 489.28 | 628 | Curva C - 40A 25kA
2.31 | FDE | 09.02.091 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A | 1 | UN | 495.17 | 635.55 | 495.17 | 635.55 | Curva C - 200A 25kA
2.32 | FDE | 09.02.043 | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | 11 | UN | 240.12 | 308.19 | 2641.32 | 3390.09 | 275 V - 40 KA
2.33 | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 5 | UN | 134.66 | 172.84 | 673.3 | 864.2
2.34 | CDHU | 42.05.140 | Conector olhal cabo/haste de 3/4´ | 5 | UN | 23.4 | 30.03 | 117 | 150.15
2.35 | CDHU | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm ‐ h= 250 mm | 5 | UN | 31.65 | 40.62 | 158.25 | 203.1
2.36 | CDHU | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm | 230 | m | 59.49 | 76.36 | 13682.7 | 17562.8
2.37 | Composição | Item 6 | Caixa metálica com tampa nas dimensões, placa de cobre com seção indicada em projeto, isoladores em epóxi e terminais de conexão entre placa e condutor de pressão. 400x400x200m | 1 | UN | 701.27 | 900.08 | 701.27 | 900.08 | BEP
2.38 | FDE | 09.04.028 | QUADRO GERAL-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X300A | 1 | UN | 2832.84 | 3635.95 | 2832.84 | 3635.95
2.39 | FDE | 09.04.025 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A | 1 | UN | 495.17 | 635.55 | 495.17 | 635.55 | 200A 25 Ka
2.40 | FDE | 09.85.064 | CONDULETE DE 3/4" | 16 | PÇ | 41.43 | 53.18 | 662.88 | 850.88
2.41 | Composição | Item 7 | Box cônico 3/4" para condulete | 17 | UN | 22.48 | 28.85 | 382.16 | 490.45
2.42 | Composição | Item 10 | Tampa 3/4" cega para condulete | 16 | UN | 20.86 | 26.77 | 333.76 | 428.32
2.43 | Composição | Item 11 | Tampão 3/4" para condulete | 45 | UN | 17.06 | 21.9 | 767.7 | 985.5
2.44 | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 3 | UN | 235.65 | 302.46 | 706.95 | 907.38
2.45 | SINAPI | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20 | H | 50.63 | 64.98 | 1012.6 | 1299.6 | Verba para eletricista verificar instalação existente
2.46 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20 | H | 33.84 | 43.43 | 676.8 | 868.6 | Verba para eletricista verificar instalação existente
2.47 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL | 20 | H | 44.61 | 57.26 | 892.2 | 1145.2 | Verba para eletricista verificar instalação existente
2.48 | SINAPI | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20 | H | 50.63 | 64.98 | 1012.6 | 1299.6 | Verba para remoção de instalações elétricas existentes e entrada de energia
2.49 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20 | H | 33.84 | 43.43 | 676.8 | 868.6 | Verba para remoção de instalações elétricas existentes e entrada de energia
2.50 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL | 20 | H | 44.61 | 57.26 | 892.2 | 1145.2 | Verba para remoção de instalações elétricas existentes e entrada de energia
3 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 3776.4
3.1 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 90 | m | 32.69 | 41.96 | 2942.1 | 3776.4 | Dreno ar condicionado
[8 empty] | 0 | 0
4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 41354.52
4.1 | SINAPI | 104780 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | 230 | m | 8.23 | 10.56 | 1892.9 | 2428.8
4.2 | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 50 | m3 | 282.61 | 362.73 | 14130.5 | 18136.5
4.3 | SINAPI | 103075 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | 20 | m3 | 197.87 | 253.97 | 3957.4 | 5079.4
4.4 | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | 230 | m3 | 10.94 | 14.04 | 2516.2 | 3229.2
4.5 | FDE | 16.43.099 | SERVIÇOS DE FUROS EM CONCRETO | 2 | MV | 572.96 | 735.39 | 1145.92 | 1470.78
4.6 | FDE | 04.01.003 | ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1 TIJOLO | 6 | m2 | 256.49 | 329.2 | 1538.94 | 1975.2
4.7 | FDE | 07.03.131 | TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ H=100MM E=0,65MM | 3 | m2 | 133.77 | 171.69 | 401.31 | 515.07
4.8 | FDE | 07.04.121 | RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 400MM | 3 | m2 | 92.58 | 118.83 | 277.74 | 356.49
4.9 | FDE | 07.01.027 | EM TERCAS PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS | 3 | m2 | 23.66 | 30.37 | 70.98 | 91.11
4.10 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 10 | m2 | 5.15 | 6.61 | 51.5 | 66.1
4.11 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 20 | m2 | 15.17 | 19.47 | 303.4 | 389.4
4.12 | FDE | 16.80.097 | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | 1 | UN | 740.55 | 950.5 | 740.55 | 950.5
4.13 | FDE | 16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO | 16 | m3 | 99.94 | 128.27 | 1599.04 | 2052.32
4.14 | FDE | 16.11.005 | LIMPEZA DA OBRA | 100 | m2 | 15.63 | 20.06 | 1563 | 2006
4.15 | Composição | Item 12 | Placa de inauguração em bronze medindo 1,00 metro x 0,60 metros | 1 | UN | 2031.67 | 2607.65 | 2031.67 | 2607.65
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | 197151.19 | 253044.08

## BDI
TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO
1. Lucro estimado (L) | 0.074
PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
1. Administração Central (AC) | 0.0259
PARCELAS RELATIVAS ÀS DESPESAS FINANCEIRAS
1. Despesas Financeiras (DF) | 0.01
PARCELAS RELATIVAS A SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS DE OBRA
1. Seguros (S) | 0.004
2. Garantias (G) | 0.004
3. Riscos (R) | 0.0095
Subtotal Seguros + Riscos + Garantias | 0.0175
PARCELAS RELATIVAS À INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS
1. Imposto Sobre Serviços – ISS | 0.0201
2. Impostos que incidem sobre o faturamento – PIS | 0.0046
3. Impostos que incidem sobre o faturamento – COFINS | 0.0213
4. Contribuição previdenciária | 0.0722
Subtotal Tributos (T) | 0.1182
Considerando os percentuais acima e aplicando-se a fórmula abaixo, tem-se
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras.
L: taxa de lucro/remuneração;
T: taxa de incidência de tributos;
BDI adotado na proposta (Acórdão TCU-Plenário nº 2622/2013) | 28.3531

## Cronograma Físico Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - EMEF PROFª MARIA AP. DE SOUZA BARBETI
OBRA: | REFORMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
DATA: | DEZEMBRO DE 2025
ETAPA | TOTAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
SERVIÇOS INCIAIS | 4971.13 | 2485.565 | 2485.565 | 0 | 0
| 100% | 50% | 50% | 0% | 0%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 202942.03 | 81176.812 | 60882.609 | 40588.406 | 20294.203
| 100% | 40% | 30% | 20% | 10%
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 3776.4 | 0 | 0 | 3776.4 | 0
| 100% | 0% | 0% | 100% | 0%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 41354.52 | 16541.808 | 20677.26 | 0 | 4135.452
| 100% | 40% | 50% | 0% | 10%
TOTAL MEDIÇÕES | 253044.08 | 100204.185 | 84045.434 | 44364.806 | 24429.655
| 100% | 39.6% | 33.21% | 17.53% | 9.654%
| ACUMULADO | 39.6% | 72.81% | 90.35% | 100%

## Composição
PLANILHA DE MATERIAIS E SERVIÇOS - EMEF PROFª MARIA AP. DE SOUZA BARBETI
| OBRA: |  | REFORMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
| DATA: |  | DEZEMBRO DE 2025
[6 empty] | BDI | 28.35%
Item | Fonte | Código | Descrição | Qde | Unid | Valor Unit. (sem BDI) - R$ | Valor Total (sem BDI) - R$ | Valor Total (com BDI) - R$
2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| Composição | Item 1 | Tampa p/ curva horizontal 90° 100x50mm | 1 | PÇ |  | 27.429 | 35.2
| CDHU | B.01.000.010115 | Eletricista | 0.3 | H | 33.12 | 9.936 | 12.75
| CDHU | B.01.000.010116 | Ajudante eletricista | 0.3 | H | 22.71 | 6.813 | 8.74
| Orçamento |  | Tampa p/ curva horizontal 90° 100x50mm | 1 | PÇ | 10.68 | 10.68 | 13.7
| Composição | Item 2 | Saída de eletrocalha horizontal para eletroduto | 1 | PÇ |  | 18.929 | 24.29
| CDHU | B.01.000.010115 | Eletricista | 0.3 | H | 33.12 | 9.936 | 12.75
| CDHU | B.01.000.010116 | Ajudante eletricista | 0.3 | H | 22.71 | 6.813 | 8.74
| Orçamento |  | Saída de eletrocalha horizontal para eletroduto | 1 | PÇ | 2.18 | 2.18 | 2.79
| Composição | Item 3 | Curva horizontal 90° 100x50mm | 1 | PÇ |  | 35.479 | 45.53
| CDHU | B.01.000.010115 | Eletricista | 0.3 | H | 33.12 | 9.936 | 12.75
| CDHU | B.01.000.010116 | Ajudante eletricista | 0.3 | H | 22.71 | 6.813 | 8.74
| Orçamento |  | Curva horizontal 90° 100x50mm | 1 | PÇ | 18.73 | 18.73 | 24.03
| Composição | Item 4 | Terminal para eletrocalha 100x50mm | 1 | PÇ | - | 19.679 | 25.25
| CDHU | B.01.000.010115 | Eletricista | 0.3 | H | 33.12 | 9.936 | 12.75
| CDHU | B.01.000.010116 | Ajudante eletricista | 0.3 | H | 22.71 | 6.813 | 8.74
| Orçamento |  | Terminal para eletrocalha 100x50mm | 1 | PÇ | 2.93 | 2.93 | 3.76
| Composição | Item 5 | Abraçadeira galvanizada tipo D com cunha 3´ | 1 | UN | - | 20.999 | 26.95
| CDHU | B.01.000.010115 | Eletricista | 0.3 | H | 33.12 | 9.936 | 12.75
| CDHU | B.01.000.010116 | Ajudante eletricista | 0.3 | H | 22.71 | 6.813 | 8.74
| Orçamento |  | Abraçadeira galvanizada tipo D com cunha 3´ | 1 | UN | 4.25 | 4.25 | 5.45
| Composição | Item 6 | Caixa metálica com tampa nas dimensões, placa de cobre com seção indicada em projeto, isoladores em epóxi e terminais de conexão entre placa e condutor de pressão. 400x400x200m | 1 | UN | - | 701.269 | 900.07
| CDHU | B.01.000.010115 | Eletricista | 0.3 | H | 33.12 | 9.936 | 12.75
| CDHU | B.01.000.010116 | Ajudante eletricista | 0.3 | H | 22.71 | 6.813 | 8.74
| Orçamento |  | Caixa metálica com tampa nas dimensões, placa de cobre com seção indicada em projeto, isoladores em epóxi e terminais de conexão entre placa e condutor de pressão. 400x400x200m | 1 | UN | 684.52 | 684.52 | 878.58
| Composição | Item 7 | Box cônico 3/4" para condulete | 1 | UN | - | 22.479 | 28.85
| CDHU | B.01.000.010115 | Eletricista | 0.3 | H | 33.12 | 9.936 | 12.75
| CDHU | B.01.000.010116 | Ajudante eletricista | 0.3 | H | 22.71 | 6.813 | 8.74
| Orçamento |  | Box cônico 3/4" para condulete | 1 | UN | 5.73 | 5.73 | 7.35
| Composição | Item 8 | Abraçadeira galvanizada tipo D com cunha 3/4" | 1 | UN | - | 18.119 | 23.25
| CDHU | B.01.000.010115 | Eletricista | 0.3 | H | 33.12 | 9.936 | 12.75
| CDHU | B.01.000.010116 | Ajudante eletricista | 0.3 | H | 22.71 | 6.813 | 8.74
| Orçamento |  | Abraçadeira galvanizada tipo D com cunha 3/4" | 1 | UN | 1.37 | 1.37 | 1.75
| Composição | Item 9 | Abraçadeira galvanizada tipo D com cunha 1" | 1 | UN | - | 18.379 | 23.58
| CDHU | B.01.000.010115 | Eletricista | 0.3 | H | 33.12 | 9.936 | 12.75
| CDHU | B.01.000.010116 | Ajudante eletricista | 0.3 | H | 22.71 | 6.813 | 8.74
| Orçamento |  | Abraçadeira galvanizada tipo D com cunha 1" | 1 | UN | 1.63 | 1.63 | 2.09
| Composição | Item 10 | Tampa 3/4" cega para condulete | 1 | UN | - | 20.859 | 26.77
| CDHU | B.01.000.010115 | Eletricista | 0.3 | H | 33.12 | 9.936 | 12.75
| CDHU | B.01.000.010116 | Ajudante eletricista | 0.3 | H | 22.71 | 6.813 | 8.74
| Orçamento |  | Tampa 3/4" cega para condulete | 1 | UN | 4.11 | 4.11 | 5.27
| Composição | Item 11 | Tampão 3/4" para condulete | 1 | UN | - | 17.059 | 21.89
| CDHU | B.01.000.010115 | Eletricista | 0.3 | H | 33.12 | 9.936 | 12.75
| CDHU | B.01.000.010116 | Ajudante eletricista | 0.3 | H | 22.71 | 6.813 | 8.74
| Orçamento |  | Tampão 3/4" para condulete | 1 | UN | 0.31 | 0.31 | 0.39
| Composição | Item 12 | Placa de inauguração em bronze medindo 1,00 metro x 0,60 metros | 1 | UN | - | 2031.67 | 2607.64
| CDHU | B.01.000.010115 | Eletricista | 2 | H | 33.12 | 66.24 | 85.01
| CDHU | B.01.000.010116 | Ajudante eletricista | 2 | H | 22.71 | 45.42 | 58.29
| SINAPE | 10849 | PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM | 1 | UN | 1920.01 | 1920.01 | 2464.33