MEMORIAL DE CÁLCULO – QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS

Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de Projetos Básico e Executivo destinados à modernização do parque de iluminação pública municipal, compreendendo a execução integrada dos serviços técnicos necessários ao planejamento das futuras intervenções no sistema de iluminação pública do Município.

Município: Sertãozinho/SP

1. Metodologia adotada

A presente memória de cálculo foi elaborada com base:

- no quantitativo aproximado do parque municipal de iluminação pública (≈20.000 pontos);

- em parâmetros médios de produtividade técnica aplicados a serviços semelhantes;

- na complexidade dos levantamentos de campo;

- na elaboração dos projetos luminotécnicos e executivos;

- na quantidade de áreas específicas contempladas;

- na necessidade de compatibilização com normas técnicas e concessionária.

Foram considerados:

- levantamento individualizado de aproximadamente 20.000 pontos;

- levantamento georreferenciado com registro fotográfico;

- classificação por tipologias viárias;

- elaboração de projetos básicos/executivos;

- estudos luminotécnicos em software especializado;

- projetos específicos para praças, calçadões e avenidas com canteiro central;

- elaboração de documentação técnica.

Os quantitativos de horas foram definidos com base em produtividade média compatível com serviços técnicos similares, complexidade do objeto e cronograma físico previsto.

STZ-01 – Levantamento Georreferenciado e Cadastro do Parque de Iluminação Pública

Escopo

Serviço composto por:

- levantamento in loco de aproximadamente 20.000 pontos;

- georreferenciamento;

- cadastro fotográfico;

- identificação de equipamentos;

- atualização cadastral;

- estruturação de base SIG.

Produtividade adotada

Considerando deslocamento predominantemente a pé, espaçamento médio entre postes da ordem de 35–40 m, necessidade de fotografias, conferências e preenchimento cadastral:

Produtividade estimada: 20 pontos/equipe/hora

Equipe: 1 técnico em campo

Horas necessárias:

20.000 pontos ÷ 20 pontos/h = 1.000 horas

Com um técnico, considerando-se 8 h de trabalho/dia em 22 dias úteis/mês, levar-se-ia 1.000 / (8 * 22) = 5,7 meses

Portanto, serão necessários ao menos 2 técnicos para que o levantamento seja realizado em 2,8 meses.

Além do levantamento de campo foram considerados serviços complementares de:

- planejamento;

- organização de banco de dados;

- revisão;

- homologação;

- supervisão técnica.

Quantitativos finais

| Profissional | Quantidade |
| --- | --- |
| Engenheiro Eletricista | 80 h |
| Desenhista Projetista | 220 h |
| Técnicos Eletrotécnicos | 1.000 h |

STZ-02 – Projetos Básicos/Executivos e Estudos Luminotécnicos

Escopo

Compreende:

- elaboração de projetos básicos;

- elaboração de projetos executivos;

- estudos luminotécnicos;

- memoriais de cálculo;

- memorial descritivo;

- quantitativos;

- compatibilizações;

- projetos específicos para praças, calçadões e avenidas.

Inclui ainda:

- aproximadamente 20 praças/calçadões;

- 10 avenidas com canteiro central;

- iluminação centralizada;

- adequações conforme NBR 5101.

Critério de dimensionamento

Estudos por tipologias viárias

Estimativa: 25 tipologias distintas

Tempo médio: 10 h/tipologia

25 ×10 = 250 h

Projetos de praças e calçadões

20 unidades

Tempo médio: 8 h/unidade

20 × 8 = 160 h

Projetos de iluminação centralizada em avenidas

10 avenidas

Tempo médio: 12 h/unidade

10 ×12 = 120 h

Compatibilizações, memoriais e revisões ≈ 627 h

Total: ≈1.157 horas

Distribuição:

| Profissional | Quantidade |
| --- | --- |
| Engenheiro Eletricista | 350 h |
| Arquiteto | 150 h |
| Desenhista Projetista | 657 h |

STZ-03 – Proposição de Modelos Decorativos

Escopo

Desenvolvimento de alternativas técnicas para:

- avenidas com canteiro central;

- avenidas sem canteiro;

- elementos decorativos;

- estudos de integração urbana.

Considerado:

- mínimo de 3 alternativas por cenário;

- análises técnicas;

- compatibilização visual.

Quantitativos:

| Profissional | Quantidade |
| --- | --- |
| Arquiteto | 80 h |
| Desenhista Projetista | 80 h |

STZ-04 – Documentação Técnica

Escopo

Elaboração de:

- memorial descritivo;

- caderno técnico;

- especificações;

- relatórios;

- consolidação de dados;

- documentos para futura licitação de obras.

Quantitativos:

| Profissional | Quantidade |
| --- | --- |
| Engenheiro Eletricista | 100 h |
| Desenhista Projetista | 80 h |
| Técnico Eletrotécnico | 80 h |

Resumo Geral das Horas

| Item | Eng. Eletricista | Arquiteto | Desenhista | Técnico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STZ-01 | 80 | — | 220 | 1.000 |
| STZ-02 | 350 | 150 | 657 | — |
| STZ-03 | — | 80 | 80 | — |
| STZ-04 | 100 | — | 80 | 80 |
| Total | 530 | 230 | 1.037 | 1.080 |

Valores unitários utilizados (SINAPI-SP abril/26 com BDI 28,55%)

| Profissional | Valor unitário |
| --- | --- |
| Engenheiro Eletricista | R$ 240,70 |
| Arquiteto | R$ 174,40 |
| Desenhista Projetista | R$ 87,52 |
| Técnico Eletrotécnico | R$ 87,11 |

Justificativa técnica final

Os quantitativos adotados consideram a dimensão do parque municipal de iluminação pública, estimado em aproximadamente 20.000 pontos, além da necessidade de desenvolvimento de projetos específicos para praças, calçadões e avenidas com canteiro central, abrangendo atividades de levantamento, georreferenciamento, estudos luminotécnicos, projetos básicos/executivos, documentação técnica e compatibilização dos elementos necessários à futura contratação das obras de modernização.

Os parâmetros foram definidos com base em produtividades compatíveis com a complexidade técnica dos serviços, experiência em projetos semelhantes e boas práticas de engenharia aplicáveis ao objeto.

Valor global estimado

Valor global obtido pela aplicação dos quantitativos e composições unitárias: R$ 352.521,12

Sertãozinho - SP, 20 de maio de 2026.

Engª Gabriela Toniello Galon Sanches

Secretária de Obras, Conservação e Serviços Públicos