## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO / SP
OBJETO: | Contratação de empresa especializada para substituição e melhoria da iluminação do Estádio Municipal Frederico Dalmaso, incluindo fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra qualificada para execução dos serviços.
LOCAL: | Estádio Municipal Frederico Dalmaso
BDI | 26.37%
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Item | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS
1. | Adequações das instalações elétrica | 50546.8758 | 50546.8758
2. | Substituição/Instalação dos projetores | 396960.33 | 198480.17 | 198480.16
3. | Comisionamento, ensaio luminotécnico, laudos | 62000 |  | 62000
| TOTAL | 509507.2058 | 249027.0458 | 260480.16
| TOTAL ACUMULADO |  | 249027.0458 | 509507.2058
Sertãozinho - SP, 10 de novembro de 2025
___________________________________
Engª Gabriela Toniello Galon Sanches
Secretária Municipal de Obras, Conservação e Serviços Públicos