PROJETO BÁSICO

DADOS GERAIS

Número do processo: 961/2026.

Secretaria demandante: Secretaria Municipal de Planejamento Urbano.

Responsável: Eng° Ricardo Pelicioni Savegnago.

CONCEITUAÇÃO DO OBJETO

Objeto a ser contratado

Contratação de empresa especializada para a execução de obras de adequação de infraestrutura viária no município de Sertãozinho/SP.

Natureza do objeto

Execução de obra - Serviço de execução de obra comum de engenharia

Fundamentação da contratação

O presente documento está baseado em Estudo Técnico Preliminar disponível no processo administrativo, indicado no item 1 deste TR. Item 645 do PCA de 2026.

Há legislação especial que deva ser considerada na contratação?

☒ Sim      ☐ Não

Qual é a legislação especial?

Lista dos os atos normativos mais relevantes:

      - ABNT EB – 78/95;

      - ABNT NBR – 12.583/17;

      - ABNT NBR – 12.584/17;

      - LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010;

      - LEI Nº 12.907, DE 15 DE ABRIL DE 2008.

Justificativa da contratação

A adequação da infraestrutura viária em vias urbanas do município de Sertãozinho/SP justifica-se pela necessidade de garantir condições adequadas de mobilidade, segurança e qualidade de vida à população, atendendo aos princípios da eficiência administrativa, do interesse público e da prestação de serviços urbanos essenciais.

Assim, a adequação da infraestrutura viária atende à obrigação legal do Município de conservar e melhorar suas vias públicas, promovendo segurança viária, mobilidade eficiente e bem-estar dos munícipes. Além disso, constitui ação essencial para garantir o funcionamento adequado dos serviços públicos, fomentar o desenvolvimento econômico local e evitar custos maiores decorrentes da degradação progressiva do pavimento.

Requisitos da contratação

Requisitos gerais:

- Sustentabilidade em obras de engenharia;

- Critérios gerais de sustentabilidade;

- Adesão ao Guia Nacional de Contratações Sustentáveis;

- Alinhamento com o Plano de Gestão e Logística Sustentável do órgão;

- Incorporação das dimensões ambientais, sociais, econômicas e culturais;

- Alinhamento com a Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981);

- Alinhamento com a Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei nº 12.187/2009).

Requisitos específicos:

A obra será executada conforme o estabelecido no edital e seus respectivos anexos, nas quantidades especificadas na planilha sintética orçamentária, devidamente aprovados pela Prefeitura Municipal de Sertãozinho.

A empresa contratada será responsável por fornecer e instalar todos os materiais e equipamentos especificados nas planilhas e nos memoriais descritivos, garantindo a correta adequação desses itens à obra. Esta medida visa evitar que instalações futuras comprometam a obra concluída, prevenindo danos e prejuízos aos serviços já executados.

Todos os serviços deverão ser realizados em estrita conformidade com os princípios de boa prática técnica e atender, rigorosamente, às normas brasileiras aplicáveis à construção civil. Em caso de divergências na interpretação dos documentos fornecidos, será adotada a seguinte ordem de prioridade:

- Em caso de divergências entre a especificação da planilha sintética orçamentária e os desenhos/projetos fornecidos, a Prefeitura Municipal de Sertãozinho deverá ser consultada.

- Em caso de divergência entre projetos com datas diferentes, prevalecerá o mais recente.

- Em caso de divergências no projeto, como entre as cotas dos desenhos e a representação gráfica em escala, a Prefeitura Municipal de Sertãozinho deverá ser consultada.

- A contratante, Prefeitura de Sertãozinho, designará engenheiros, arquitetos e seus prepostos para acompanhar e fiscalizar as obras.

Requisitos legais e normativos que disciplinam a execução da obra:

A execução da obra deverá observar integralmente as disposições da Lei nº 14.133/2021, bem como demais legislações correlatas aplicáveis à contratação pública de obras e serviços de engenharia.

Deverão ser atendidas, no que couber, as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), garantindo a qualidade, segurança e desempenho da edificação, além do cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho vigentes, especialmente as Normas Regulamentadoras aplicáveis à construção civil.

A contratada deverá observar a legislação urbanística e edilícia municipal, incluindo Código de Obras, Plano Diretor e Lei de Uso e Ocupação do Solo, bem como providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás necessários à execução da obra.

Será obrigatória a indicação de responsável técnico legalmente habilitado, com a devida emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), conforme aplicável.

A execução contratual deverá ainda atender às orientações e boas práticas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, especialmente no que se refere ao controle, medição, fiscalização e recebimento dos serviços.

Por fim, deverão ser observadas as exigências ambientais aplicáveis, garantindo a adoção de medidas mitigadoras de impactos e o cumprimento das condicionantes eventualmente estabelecidas pelos órgãos competentes.

Especificações técnicas de sustentabilidade:

- Uso racional da água;

- Materiais de baixo impacto ambiental;

- Seleção de materiais sustentáveis certificados;

- Gerenciamento de resíduos;

- Planos para redução, reutilização e reciclagem de resíduos de construção;

- Redução da poluição;

- Práticas para minimizar a poluição durante construção e operação.

- Impõe-se a estrita observância e integral atendimento às disposições constantes no art. 45 da Lei nº 14.133/2021.

Análise dos riscos da contratação

Documento autônomo anexado aos autos.

Haverá necessidade de matriz de alocação de riscos no contrato?

☒ Sim      ☐ Não

A seleção será restrita a produtos pré-qualificados?

☐ Sim      ☒ Não

O objeto é um produto com julgamento pelo ciclo de vida?

☐ Sim      ☒ Não

O objeto possui critérios de inovação e/ou desenvolvimento nacional sustentável?

☐ Sim      ☒ Não

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

Especificação e quantidades da solução:

A contratação para a execução deste objeto, por se tratar de obras, envolve a composição de diversos itens, descritos detalhadamente em planilhas. A quantidade estimada dessa contratação está apresentada na tabela a seguir:

| ### Item | ### Descrição | ### Un | ### Qtde |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### Contratação de empresa especializada para a execução de obras de infraestrutura viária no Município de Sertãozinho/SP. | ### un | ### 01 |

Prazo para início da execução do objeto

O termo inicial para a implementação do objeto em questão encontra-se estipulado para o primeiro semestre de 2026 e, com um prazo de até 10 dias subsequentes à data especificada na Ordem de Serviço, devidamente firmada.

Prazo de entrega ou de execução do objeto

A entrega do objeto deverá ocorrer obrigatoriamente no prazo de 06 (seis) meses, a partir da data indicada na Ordem de Serviço devidamente assinada.

Local de entrega ou execução

- Canteiro da Av. do Jardim Califórnia.

Coordenação Geográfica: 21°13'44"S 47°96'79"O;

- Retorno do canteiro central da Av. José Escudeiro do Jardim Boa Vista.

Coordenação Geográfica: 21°12'05"S 48°02'51"O;

- Rotatória da Rua Dr. Olidair Ambrósio - Jardim São Francisco.

Coordenação Geográfica: 21°11'55"S 47°97'91"O;

- Rotatória da via de acesso Octávio Verri - Jardim Canaã.

Coordenação Geográfica: 21°15'08"S 47°97'45"O;

- Cul-de-sac na Rua Olívio Curto - Residencial Salomão Zatiti.

Coordenação Geográfica: 21°12'59"S 47°99'40"O.

O objeto possui exigências a serem feitas após a entrega/execução?

☒ Sim      ☐ Não

Garantia exigida do objeto:

O prazo de garantia contratual dos serviços é o previsto no artigo 618 do Código Civil, Lei nº 10.406/2002.

Condições de manutenção:

Não se aplica.

Condições de assistência técnica:

Não se aplica.

Exige respeito às normas específicas de descarte?

☒ Sim      ☐ Não

Quais são as normas específicas de descarte?

- Resolução Conama nº 307, de 05 de julho de 2002 – Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil;

- Alinhamento com Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010);

- Normas ABNT: NBR 15112/2004.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Como atingiremos os resultados pretendidos do contrato?

O modelo de gestão do contrato será baseado em um acompanhamento técnico contínuo, realizado sob a supervisão de fiscal da Secretaria Municipal de Obras, Conservação e Serviços Públicos. Um responsável técnico designado será encarregado de monitorar todas as etapas da execução da obra, verificando o cumprimento dos prazos, a conformidade dos serviços com o projeto aprovado e as especificações técnicas, bem como a qualidade dos materiais utilizados.

Relatórios técnicos serão elaborados periodicamente, a cada boletim de medição, contendo registros fotográficos e descrições das atividades realizadas. Esses documentos serão fundamentais para assegurar a transparência e o controle do processo, permitindo uma análise do avanço físico e financeiro do contrato.

Toda a comunicação entre o contratante e a contratada será formalizada por meio de atas, ofícios ou registros eletrônicos, garantindo clareza e responsabilidade em cada decisão. O modelo de gestão adotado prioriza o rigor técnico e administrativo, assegurando que o contrato seja executado de forma eficiente e dentro das diretrizes estabelecidas.

Forma de execução do contrato

Prestação de serviço por escopo.

Prazo de vigência do contrato

O tempo estabelecido para a vigência contratual é de 08 (oito) meses, contados a partir da data indicada na ordem de serviço devidamente assinada.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

Existem requisitos anteriores à execução?

☒ Sim      ☐ Não

Será exigida garantia financeira do contrato?

☐ Sim      ☒ Não

Há outros requisitos anteriores à execução?

☒ Sim      ☐ Não

Se sim, quais requisitos anteriores à execução?

O Contratado deve apresentar a ART do engenheiro responsável pela execução da obra, em até 10 dias da assinatura do contrato, não podendo iniciar a execução das obras sem apresentar a ART.

Metodologia de acompanhamento da execução do contrato e principais pontos de controle

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Preposto

A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo s) fiscal (is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscais pela Pref.:

Eng. Matheus Vince Esgalha Pereira

Cargo: Engenheiro Civil

CREA: 5069698996-SP

Matrícula: 110.183-01

Fiscal Suplente do Eng. Civil:

Eng. Raquel Alvarez Martins

Cargo: Engenheiro Civil

CREA: 5069738170-SP

Matrícula: 112.476-1

O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º);

Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;

No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato;

O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.

Gestor do Contrato

Engº Alberto Dominguez Cánovas.

Secretário Adjunto da Municipal de Obras, Conservação e Serviços Públicos.

E-mail: secretariadeobras@sertaozinho.sp.gov.br - Telefone (16) 3946 7800.

O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

Obrigações específicas do contratado

O fornecimento dos materiais/equipamentos necessários para execução dos serviços, utilizando somente materiais adequados para finalidade em vista e que satisfaça, às normas que lhe são aplicáveis, de acordo ainda com este instrumento;

A mão de obra a ser empregada na execução dos trabalhos, não havendo vínculo com o Município, ficando este isento da imputação de qualquer obrigação trabalhista;

Pessoal qualificado, alimentação, hospedagem se necessário for, combustível, transporte, encargos diretos e indiretos, etc., bem como todo e qualquer tipo de insumo, equipamento ou meio necessário para realização do objeto contratado;

O pagamento de indenização a terceiros por danos ocasionados e relativos à execução do objeto contratado;

A fiscalização de seus empregados quanto ao uso correto e apropriado dos equipamentos de segurança para prestação dos serviços. A sinalização do local da execução dos serviços, caso haja necessidade;

A remição, reparação, correção ou substituição dos equipamentos / objetos / materiais em que se verifiquem defeitos ou incorreções, sem comprometer o andamento das atividades.

Obrigações específicas do Município

Prestar os esclarecimentos necessários para a execução do objeto contratado;

Acompanhar e fiscalizar a execução do contratado, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite. Caso a referida nota não esteja de acordo será recebido, mas com ressalva de atesto condicional;

Comunicar por escrito a CONTRATADA qualquer irregularidade ou deficiência porventura, a fim de que a mesma possa providenciar as resoluções cabíveis;

Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados nos termos deste processo.

Existem requisitos posteriores à execução?

☐ Sim      ☒ Não

Infrações e penalidades do Contrato

Nos casos em que o contratado cometer ato de descumprimento parcial do contrato, sem que gere dano ao Município, o fiscal do contrato aplicará sanção de advertência ao contratado.

Será aplicada multa moratória não inferior a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 40 (quarenta) dias.

Ultrapassado o prazo máximo de multa moratória, o Município poderá optar por comunicar ao contratado a rescisão contratual, com a substituição da multa moratória por multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.

Nos casos de inexecução total do contrato, o Município aplicará multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato.

A penalidade de multa poderá ser cumulada com penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da tabela:

| INFRAÇÃO COMETIDA | PENALIDADE | PRAZO |
| --- | --- | --- |
| Ensejar o retardamento da execução do contrato sem motivo justificado | Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Sertãozinho | 6 meses |
| Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo | Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Sertãozinho | 12 meses |
| Dar causa à inexecução total do contrato | Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Sertãozinho | 18 meses |
| Prestar declaração falsa durante a execução do contrato | Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos | 4 anos e 6 meses |
| Praticar ato fraudulento na execução do contrato | Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos | 4 anos e 6 meses |
| Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza | Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos | 4 anos e 6 meses |
| Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 | Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos | 4 anos e 6 meses |

Matriz de riscos

| Evento de risco | Alocação | Consequência |
| --- | --- | --- |
| Republicação do edital e atraso na contratação | Contratante (alteração unilateral) | Ajustes no escopo antes da licitação |
| Impugnações ao Edital | Contratante (falhas no edital) | Suspensão e readequação do certame |
| Licitação Deserta/Fracassada | Contratante (modelagem econômica) | Repetição do processo licitatório |
| Exigências Restritivas no Edital | Contratante (risco de modelagem) | Republicação do edital e atraso na contratação |
| Recusa de Assinatura | Contratada (risco empresarial) | Convocação de remanescente ou nova licitação |
| Atraso na Formalização | Compartilhado (formalização contratual) | Prorrogação de prazos e ajustes no cronograma |
| Impedimentos para Início | Contratante (disponibilização da área) | Paralisação e reprogramação da obra |
| Inadequação Documental | Contratante (licenciamento) | Embargos e necessidade de regularização |
| Deficiências no Projeto e Orçamento | Contratante (risco de projeto) | Necessidade de aditivos, revisão de valores e prazos |
| Variação de Quantitativos | Compartilhado (álea ordinária) | Reequilíbrio econômico-financeiro |
| Erro de Execução ou Não Conformidade Técnica | Contratada (risco de execução / qualidade) | Retrabalho sem ônus à Administração |
| Exigências Supervenientes | Contratante (fato da Administração) | Adequações com possível reequilíbrio |
| Desequilíbrio por Insumos | Contratada (álea ordinária | Absorção do risco ou pedido de reequilíbrio (se cabível) |
| Impacto Tributário | Contratante (álea extraordinária) | Revisão contratual para recomposição |
| Preço Inexequível | Contratada (risco da proposta) | Risco de inadimplemento e sanções |
| Inadimplência da Contratante | Contratante (risco financeiro público) | Suspensão dos serviços ou reequilíbrio |
| Inadimplemento Trabalhista | Contratada (encargos legais) | Retenção de pagamentos e responsabilização |
| Problemas com Mão de Obra | Contratada (gestão operacional) | Queda de produtividade e substituição de equipe |
| Acidentes de Trabalho | Contratada (segurança do trabalho) | Responsabilização civil e paralisações |
| Gestão Irregular de Resíduos | Contratada (responsabilidade ambiental) | Aplicação de multas e sanções |
| Roubos e Furtos | Contratada (risco patrimonial) | Prejuízos financeiros à contratada |
| Eventos Climáticos | Compartilhado (força maior) | Prorrogação de prazos |
| Danos por Eventos Naturais | Compartilhado (força maior) | Acionamento de seguros e recomposição |
| Atraso na Execução | Contratada (gestão do cronograma) | Aplicação de penalidades e multas |
| Inexecução Contratual | Contratada (inadimplemento) | Rescisão contratual e execução de garantias |
| Rescisão por Culpa da Contratada | Contratada (inadimplemento grave) | Aplicação de sanções administrativas |

Qual será a regra da subcontratação?

Será permitida a subcontratação.

Se permitida, quais os limites da subcontratação?

É permitido a subcontratação de até 50% (cinquenta por cento) do quantitativo do objeto do contrato, sem prejuízo da responsabilidade do contratado pela entrega do objeto como um todo, podendo ser adotado outro limite, desde que devidamente justificado e aprovada pela secretaria demandante. Artigo 164 do Decreto 8109/2023.

É passível de aprovação para subcontratação, observando rigorosamente o limite máximo estabelecido em conformidade com a legislação vigente, os seguintes serviços:

•	Serviços de plantio de grama;

•	Serviços de reaterro;

Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

Ressalta-se que os pagamentos serão efetuados exclusivamente ao Contratado, permanecendo, em qualquer hipótese de subcontratação, a responsabilidade integral e intransferível do Contratado pela perfeita execução do objeto contratual. Cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

A subcontratação depende de autorização prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

Quando necessário o subcontratado autorizado, deverá apresentar a documentação comprobatória de sua capacidade técnica e regularidade, suficiente para demonstrar sua aptidão para a execução da parcela do objeto subcontratada, sem prejuízo das demais exigências legais e contratuais. Tal documentação será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

Além da conciliação, haverá outro método alternativo de resolução de controvérsias?

☐ Sim      ☒ Não

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Prazo de pagamento:

A contratada, após a aprovação da medição, emitirá as faturas contra a Administração, no primeiro dia subsequente à comunicação do valor aprovado e terão vencimento no 15º (décimo quinto) dia, após o registro da Nota Fiscal, mediante a apresentação da documentação fiscal pertinente Conforme previsto no cronograma físico-financeiro anexado, de forma clara e objetiva, por grupos de serviços, as etapas planejadas e seus respectivos fluxos financeiros, de modo a permitir o acompanhamento do andamento da obra.

OBS. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, DESCREVER NA NOTA FISCAL, OS SEGUINTES DADOS:

N° do Processo / N° da Concorrência Eletrônica.

O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore”, em relação ao atraso verificado.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que o Contratado:

- Não produziu os resultados acordados;

- Deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

- Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

I)	o prazo de validade;

II)	a data da emissão;

III)	os dados do contrato e do órgão contratante;

IV)	o período respectivo de execução do contrato;

V)	o valor a pagar; e

VI)	eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante.

Critério de reajuste e repactuação:

Índice de reajuste ou repactuação dos insumos

O índice a ser utilizado é o INPC (IBGE), que é adotado pela prefeitura como índice oficial para orientar os reajustes contratuais. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado anexo a este documento.

Critério de repactuação da mão de obra

Não se aplica.

Haverá Instrumento de Medição de Resultado?

☐ Sim      ☒ Não

Haverá Remuneração Variável?

☐ Sim      ☒ Não

Haverá a adoção do regime de conta vinculada?

☐ Sim      ☒ Não

Critério e prazo para recebimento provisório

Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias contados do término da execução, pelo fiscal do contrato, mediante lista de verificação que demonstre a conformidade da execução com as exigências de caráter técnico, conforme Art. 170, inc. I, a, do Decreto Municipal nº 8109/2023.

Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada.

Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

O Contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

O prazo para recebimento provisório será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do Contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

Para efeito de recebimento provisório, será considerado para fins de faturamento o período detalhado no cronograma físico financeiro.

Ao final de cada período/evento de faturamento:

- O fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato;

- O fiscal administrativo deverá verificar a efetiva realização dos dispêndios concernentes aos salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior, dentre outros, emitindo relatório que será encaminhado ao gestor do contrato.

Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório.

A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório.

O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

Critério e prazo para recebimento definitivo

Definitivamente, em até 90 (noventa) dias contados do recebimento provisório, por comissão formada pelos fiscais do contrato, por meio de lista de verificação que demonstre o atendimento de todas as exigências contratuais, conforme Art. 170, inc. I, b, do Decreto Municipal nº 8109/2023.

- Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento.

- Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correções;

- Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

- Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

- Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo Contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

É UMA CONTRATAÇÃO DIRETA?

☐ Sim      ☒ Não

EXISTE A NECESSIDADE DE ELABORAR UM EDITAL DE SELEÇÃO?

☒ Sim      ☐ Não

Rito de seleção

Concorrência.

Forma da seleção

☐ Presencial      ☒ Eletrônica

Local do certame:

A ser definido pela Secretaria Municipal de Administração.

Critério de julgamento

Menor preço.

A contratação será global, por lotes de itens, ou por itens

☐ Global      ☐ Lotes de itens      ☒ Por itens

Modo de disputa

Aberto.

Haverá antecipação da habilitação?

☐ Sim, rito com habilitação antecipada        ☒ Não, rito procedimental comum

Benefícios para Micro e Pequenas Empresas - MPE

Desempate ficto, prazo para regularidade fiscal e direito de preferência.

Exigências específicas para a fase de proposta

☐ Existem exigências específicas        ☒ Não se aplica o item

Exigências específicas para a fase de habilitação

☒ Existem exigências específicas        ☐ Não se aplica o item

Qualificação econômico-financeira:

Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, conforme Art 69, Inc II, da Lei nº 14.133/2021.

A qualificação econômico-financeira é um requisito fundamental e de fácil obtenção, utilizado para verificar a saúde financeira mínima da empresa contratada.

Inscrição em entidade profissional

☒ Sim      ☐ Não

Qual a entidade profissional:

CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

Será exigido atestado de capacidade técnico-operacional?

☒ Sim      ☐ Não

Requisito mínimo do atestado de capacidade técnico-operacional:

Em observância ao inciso IX, do art. 18 da Lei nº 14.133/2021, certificamos a realização da análise das indicações das parcelas de maior relevância técnica em observância a Curva ABC e/ou valor significativo do objeto, para a solicitação do atestado de capacidade técnico-operacional, em conjunto com a exigência mínima necessária da qualificação econômico-financeira, comprovando, assim, a solidez financeira dos licitantes. Visando assegurar a mitigação das possíveis probabilidades ou impactos descritos no mapa de riscos, cumprindo tais comandos.

Comprovação de 1 (um) ou mais atestado (s) de capacidade técnica, expedido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado, devidamente registrado na entidade profissional competente em nome da licitante, demonstrando que executou serviços de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratação, especialmente a comprovação de execução de:

- Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico – CBUQ – 86,00 m³;

- Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, – 306,00 m³;

- Fornecimento e assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais – 175,00 m.

Fundamenta-se nos seguintes aspectos:

- O CBUQ é a camada de rolamento e o elemento estrutural final da pavimentação. Sua execução exige rigoroso controle tecnológico de temperatura, compactação e dosagem. A falha nesta etapa compromete a vida útil de todo o pavimento, gerando patologias precoces como exsudação ou desintegração. Trata-se de serviço especializado que demanda maquinário específico e equipe técnica qualificada, sendo o item de maior impacto visual e funcional da obra;

- Item 1.0 da Planilha Classificação ABC: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 – Total de 172,64 m³ - Peso Total 22,61 %)

Cálculo: 172,64 m³ / 2 = 86,32 m³

Valor considerado: 86,00 m³

- A base e a sub-base compõem a estrutura de suporte do pavimento. A Brita Graduada Simples exige controle de umidade e grau de compactação precisos para garantir o suporte das cargas de tráfego (CBR/ISC). Erros na execução desta etapa resultam em recalques diferenciais e falhas estruturais catastróficas na camada asfáltica. Pelo volume expressivo em relação ao cronograma, é considerada parcela crítica para a estabilidade da via.

- Item 1.2 da Planilha Classificação ABC: CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 – Total de 612,09 m³ - Peso Total 7,69 %)

Cálculo: 612,09 m³ / 2 = 306,05 m³

Valor considerado: 306,00 m³

- A drenagem é o sistema vital para a conservação da pavimentação. O assentamento de tubos de concreto envolve escavações, controle de declividade (cotas de projeto) e execução de juntas estanques.Uma rede de drenagem mal executada provoca alagamentos, erosões subsuperficiais e a destruição total da base asfáltica. A experiência em obras de infraestrutura hidráulica é essencial para garantir a correta vazão e o escoamento das águas pluviais.

- Somatório dos Itens 1.5 e 1.9 da Planilha Classificação ABC: TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM e 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 – Total de 351,02 m - Peso Total 7,12 %)

Cálculo: 351,02 m / 2 = 175,51 m

Valor considerado: 175,00 m

A exigência desses itens para qualificação técnica está fundamentada na necessidade de comprovar que os licitantes possuem experiência consolidada e capacidade técnica para a execução completa da obra.

Ressalta-se que o quantitativo adotado para cada item corresponde a aproximadamente 50% do total previsto para cada serviço em planilha.

A seguir, serão apresentados os subitens que compõem a soma de cada item, evidenciando a sua participação na composição geral do orçamento e a necessidade de experiência comprovada para sua execução.

A visita técnica será facultativa. Se houver interesse da empresa, a visita será realizada de segunda a sexta-feira (exceto feriados e pontos facultativos nas repartições públicas do Município de Sertãozinho) preferencialmente das 8h30 às 17h e até o dia imediatamente anterior à data de abertura da licitação, na Secretaria de Obras, Conservação e Serviços públicos, localizada na Avenida Nossa Senhora Aparecida nº 1.773, Bairro São João – Fone: (16) 3946.7800 (sem necessidade de agendamento prévio).

Ressaltamos que a visita técnica reflete a necessidade de que as empresas participantes conheçam os locais e identifiquem possíveis readequações que precisam ser realizadas, impactando diretamente em suas propostas. A empresa interessada poderá indicar livremente qualquer pessoa.

Observação: Se a empresa optar de, não realizar a visita técnica, a Prefeitura Municipal de Sertãozinho, através da Secretaria Municipal de Obras, Conservação e Serviços Públicos, entende que a mesma tem conhecimento dos próprios públicos e não tem dúvidas, quanto ao local pretendido para realização dos serviços, portanto não poderá haver questionamento, sobre as condições do local.

Será admitida a utilização por atestado do subcontratado?

☐ Sim      ☒ Não

Os atestados de capacidade técnico-operacional podem ser substituídos por outras provas hábeis?

☐ Sim      ☒ Não

Exigência de atestado de capacidade técnico-profissional

☐ Sim      ☒ Não

Os atestados de capacidade técnico-profissional podem ser substituídos por outras provas hábeis?

☐ Sim      ☒ Não

Há outro requisito previsto em lei especial?

☐ Sim      ☒ Não

Será vedada a participação de consórcios?

☐ Sim      ☒ Não

Haverá limite máximo do número de consorciados em um consórcio?

☐ Sim      ☒ Não

Infrações e penalidades no certame

Ao licitante infrator poderá ser aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da tabela:

| INFRAÇÃO COMETIDA | PENALIDADE | PRAZO |
| --- | --- | --- |
| Deixar de entregar a documentação exigida para o certame, mesmo após a possibilidade de saneamento | Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Sertãozinho | Seis meses |
| Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado | Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Sertãozinho | Seis meses |
| Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta | Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Sertãozinho | Seis meses |
| Apresentar recursos manifestamente protelatórios | Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Sertãozinho | Seis meses |
| Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a seleção do fornecedor | Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos | 4 anos e seis meses |
| Fraudar a seleção do fornecedor | Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos | 4 anos e seis meses |
| Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza | Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos | 4 anos e seis meses |
| Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da seleção do fornecedor | Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos | 4 anos e seis meses |
| Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 | Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos | 4 anos e seis meses |

É UMA CONTRATAÇÃO SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS?

☐ Sistema de Registro de Preços      ☒ Contratação tradicional

É UMA OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA?

☒ Sim      ☐ Não

Regime de execução do contrato

Empreitada por preço global.

Indicar os anexos do Anteprojeto?

Não se aplica.

Inserir os anexos do Projeto Básico?

Os documentos em questão encontram-se apensados a este projeto básico, conferindo-lhe, desta forma, um projeto executivo. Certificamos o atendendo previstas no art. 45 da Lei nº 14.133/2021, sempre que pertinentes:

- Canteiro da Av. do Jardim Califórnia (01/01);

- Rotatória da via de acesso avenida Octávio Verri com a rua Alexandrinha Coelho Santos - Jardim Canaã (01/01);

- Retorno do canteiro central da avenida José Escudeiro - Jardim Boa Vista (01/01);

- Rotatória na rua Dr. Olidair Ambrósio com a avenida Major Francisco Pereira da Costa - Jardim São Francisco (01/01);

- Cul-de-sac na rua Olívio Curto - Residencial Salomão Zatiti (01/01);

- Memória de Cálculo;

- Planilha sintética orçamentária;

- Cronograma físico-financeiro;

- Memorial Descritivo.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Valor máximo total da contratação:

O valor estimado da contratação corresponde ao valor global de até R$  1.533.874,50 (um milhão e quinhentos e trinta e três mil e oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), considerando a planilha sintética orçamentária, orçado com base nos sistemas de custos federais e estaduais oficiais, bem como em pesquisas complementares em site eletrônicos e/ou mercado local para composição de valores, dos itens não constantes em tabelas referencias de domínio de órgão público, previsto e justificada pelo § 2º, artigo 24, do Decreto Municipal nº 8109/2023.

Para a composição dos custos, foram utilizadas, além da tabela SINAPI, referências provenientes de tabelas elaboradas por órgãos públicos especializados, o que confere maior confiabilidade aos preços adotados, refletindo adequadamente as condições atuais de mercado.

No que se refere às cotações, quando necessário, são realizadas três pesquisas de mercado, adotando-se a mediana dos valores obtidos como critério para a composição dos preços dos serviços. Tal metodologia assegura maior equilíbrio e fidedignidade na estimativa, não acarretando prejuízos ao erário.

Data da conclusão da formação de preço:

20 de janeiro de 2026.

O preço de referência será sigiloso no processo?

☐ Sim      ☒ Não

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Previsão orçamentária para a contratação

Existe previsão orçamentária.

Rubrica orçamentária para a contratação

Dotação Orçamentária: 577 – Vínculo: 01.110.0000.

APROVAÇÃO

Sertãozinho - SP, 23 de março de 2026.

Certificamos que o projeto básico do processo em tela, atende os requisitos do inciso XXV do Art. 6º da Lei nº 14.133/2021, e aos requisitos da OT IBR 01/2006 seguindo os modelos de a Circular 18/2024, com elementos em conformidade com todas as características legais e sustentáveis cabíveis a esta contratação.

As secretarias em questão expressam sua contínua prontidão para acolher as diretrizes advindas tanto do parecer jurídico quanto do Departamento de Licitações e de quaisquer outros setores interessados no objeto desta contratação.

___________________________________

Eng° Francisco Carlos Sylvestre Júnior

Coordenadoria de Projetos de Obras Públicas

CREA: 506.922.965-4

___________________________________

Engº Alberto Dominguez Cánovas

Secretário Adjunto Municipal de Obras, Conservação e Serviços Público

CREA: 060.154.978

___________________________________

Engº Mércia Giovana Piccoli Risques

Secretária Municipal de Planejamento Urbano

CREA: 506.159.225-8