## Planilha
ORÇAMENTO SINTÉTICO NÃO DESONERADO
OBJETO: |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ), DRENAGEM URBANA (GUIAS, SARJETAS, BOCAS DE LOBO, DRENOS, TUBOS DE CONCRETO E MURO-GABIÃO), PASSEIO EM CONCRETO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL, COM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA NA RUA ADOLFO LUTZ, EM ARAÇATUBA/SP
ENDEREÇO: |  | R ADOLFO LUTZ, ESPLANADA
CIDADE: |  | ARAÇATUBA/SP |  |  |  |  | LEIS SOCIAIS: |  | INCLUSAS
REFERÊNCIAS: |  | SINAPI 04/2024, CDHU 194, FDE 04/2024 |  |  |  |  | BDI: |  | 20.97%
MEDIÇÃO Nº: |  | -
PERÍODO: |  | -
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNID | QTD | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$) | PREÇO TOTAL COM BDI (R$) | %
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 12 | R$ 320,19 | 3842.28 | 4648.0061 | 0.3954%
1.2 | 02.01.180 | CDHU | BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | UNMES | 4 | R$ 1.107,88 | 4431.52 | 5360.8097 | 0.456%
1.3 | 02.02.150 | CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 4 | R$ 904,45 | 3617.8 | 4376.4526 | 0.3723%
1.4 | 02.02.130 | CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 4 | R$ 1.490,08 | 5960.32 | 7210.1991 | 0.6133%
1.5 | 01.20.010 | CDHU | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | TX | 2 | R$ 1.221,80 | 2443.6 | 2956.0229 | 0.2514%
1.6 | 01.17.061 | CDHU | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A0 | UN | 3 | R$ 3.431,33 | 10293.99 | 12452.6397 | 1.059%
[7 empty] | SUBTOTAL 1: | 37004.1301 | 3.148%
2.0 |  |  | DRENAGEM URBANA
2.1 | 104796 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 3.5 | R$ 16,05 | 56.17 | 67.9488 | 0.00578%
2.2 | 97636 | SINAPI | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 38.85 | R$ 23,90 | 928.51 | 1123.2185 | 0.09554%
2.3 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 503.25 | R$ 56,00 | 28182 | 34091.7654 | 2.9% | 594.4
2.4 | 94268 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 91.15 | R$ 63,12 | 5753.38 | 6959.8637 | 0.592%
2.5 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 582.3 | R$ 1,99 | 1158.77 | 1401.764 | 0.1192%
2.6 | 15.04.001 | CDHU | CAIACAO | M2 | 23.97 | R$ 7,59 | 181.93 | 220.0807 | 0.01872%
2.7 | 03.01.250 | CDHU | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL | M2 | 28.5 | R$ 31,29 | 891.76 | 1078.762 | 0.09176%
2.8 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 11.7033 | R$ 9,19 | 107.55 | 130.1032 | 0.01107%
2.9 | 05.08.080 | CDHU | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM | M3 | 11.7033 | R$ 40,83 | 477.84 | 578.043 | 0.04917%
2.10 | 07.02.020 | CDHU | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M | M3 | 886.1215 | R$ 11,27 | 9986.58 | 12080.7658 | 1.028%
2.11 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1107.6519 | R$ 8,69 | 9625.49 | 11643.9552 | 0.9905%
2.12 | 05.10.023 | CDHU | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM | M3 | 886.1215 | R$ 18,92 | 16765.41 | 20281.1164 | 1.725%
2.13 | 11.18.040 | CDHU | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 2.6645 | R$ 204,07 | 543.74 | 657.7622 | 0.05595%
2.14 | 06.11.040 | CDHU | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | M3 | 46.955 | R$ 19,99 | 938.63 | 1135.4607 | 0.09659%
2.15 | 1 | COMPOSIÇÃO 01 | CAIXA PARA BOCA TRIPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO | UN | 1 | R$ 6.740,48 | 6740.48 | 8153.9586 | 0.6936%
2.16 | 97952 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 4 | R$ 5.231,34 | 20925.36 | 25313.4079 | 2.153%
2.17 | 46.12.150 | CDHU | TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM | M | 18.253 | R$ 254,72 | 4649.4 | 5624.3791 | 0.4784%
2.18 | 102668 | SINAPI | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 85.7 | R$ 105,74 | 9061.91 | 10962.1925 | 0.9325%
2.19 | 92744 | SINAPI | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | 240 | R$ 512,81 | 123074.4 | 148883.1016 | 12.66%
2.20 | 08.05.190 | CDHU | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRANSVERSAL DE 14KN/M | M2 | 985.389 | R$ 22,84 | 22506.28 | 27225.8469 | 2.316%
[7 empty] | SUBTOTAL 2: | 317613.4962 | 27.02%
3.0 |  |  | INFRAESTRUTURA VIÁRIA
3.1 |  |  | LIMPEZA
3.1.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 1160.9 | R$ 0,68 | 789.41 | 954.9492 | 0.08123%
3.1.2 | 101115 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 399.7138 | R$ 3,84 | 1534.9 | 1856.7685 | 0.1579%
3.1.3 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 499.6422 | R$ 8,69 | 4341.89 | 5252.3843 | 0.4468%
3.1.4 | 05.10.023 | CDHU | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM | M3 | 399.7138 | R$ 18,92 | 7562.58 | 9148.453 | 0.7782%
3.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
3.2.1 | 101115 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 543.588 | R$ 3,84 | 2087.37 | 2525.0914 | 0.2148%
3.2.2 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 2632.97 | R$ 2,63 | 6924.71 | 8376.8216 | 0.7126%
3.2.3 | 100975 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1331.2845 | R$ 8,69 | 11568.86 | 13994.8499 | 1.19%
3.2.4 | 05.10.023 | CDHU | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM | M3 | 543.588 | R$ 18,92 | 10284.68 | 12441.3773 | 1.058%
3.2.5 | 6081 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 2328.2078 | R$ 52,30 | 121765.26 | 147299.435 | 12.53%
3.2.6 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 903.18 | R$ 11,95 | 10793 | 13056.2921 | 1.111%
3.2.7 | 100566 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 790.062 | R$ 135,64 | 107164 | 129636.2908 | 11.03%
3.2.8 | 96399 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 562.73 | R$ 87,73 | 49368.3 | 59720.8325 | 5.08%
3.2.9 | 100975 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 619.003 | R$ 8,69 | 5379.13 | 6507.1335 | 0.5535%
3.2.10 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 12708.0415 | R$ 2,18 | 27703.53 | 33512.9602 | 2.851%
3.2.11 | 54.03.240 | CDHU | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | M2 | 2449.25 | R$ 14,76 | 36150.93 | 43731.78 | 3.72%
3.2.12 | 54.03.230 | CDHU | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 2449.25 | R$ 5,88 | 14401.59 | 17421.6034 | 1.482%
3.2.13 | 54.03.210 | CDHU | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | M3 | 97.97 | R$ 1.493,06 | 146275.08 | 176948.9642 | 15.05%
[7 empty] | SUBTOTAL 3: | 682385.9869 | 58.05%
4.0 |  |  | PASSEIO
4.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 595.4 | R$ 4,13 | 2459 | 2974.6523 | 0.253%
4.2 | 11.18.040 | CDHU | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 28.79 | R$ 204,07 | 5875.17 | 7107.1931 | 0.6046%
4.3 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 595.4 | R$ 1,58 | 940.73 | 1138.001 | 0.0968%
4.4 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 503.55 | R$ 68,48 | 34483.1 | 41714.206 | 3.548%
4.5 | 30.04.030 | CDHU | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA | M2 | 72.7 | R$ 132,79 | 9653.83 | 11678.2381 | 0.9934%
4.6 | 30.04.070 | CDHU | REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (25X25CM) COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS DE 2 MM | M2 | 72.7 | R$ 16,77 | 1219.17 | 1474.8299 | 0.1255%
4.7 | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 578.02 | R$ 2,72 | 1572.21 | 1901.9024 | 0.1618%
4.8 | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 12.0852 | R$ 14,49 | 175.11 | 211.8305 | 0.01802%
4.9 | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 49.1465 | R$ 32,17 | 1581.04 | 1912.584 | 0.1627%
4.10 | 105004 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | M2 | 44.1 | R$ 143,61 | 6333.2 | 7661.272 | 0.6517%
4.11 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 22.3554 | R$ 720,46 | 16106.17 | 19483.6338 | 1.657%
4.12 | 17.02.020 | CDHU | CHAPISCO | M2 | 291.2085 | R$ 7,29 | 2122.9 | 2568.0721 | 0.2184%
4.13 | 17.02.120 | CDHU | EMBOÇO COMUM | M2 | 291.2085 | R$ 23,56 | 6860.87 | 8299.5944 | 0.706%
4.14 | 17.02.220 | CDHU | REBOCO | M2 | 291.2085 | R$ 13,83 | 4027.41 | 4871.9578 | 0.4144%
4.15 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 235.32 | R$ 47,56 | 11191.81 | 13538.7325 | 1.152%
4.16 | 06.02.020 | CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 45.8874 | R$ 64,29 | 2950.1 | 3568.7359 | 0.3036%
4.17 | 06.11.020 | CDHU | REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO | M3 | 23.532 | R$ 9,21 | 216.72 | 262.1661 | 0.0223%
4.18 | 33.10.030 | CDHU | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 114.7185 | R$ 34,32 | 3937.13 | 4762.7461 | 0.4051%
[7 empty] | SUBTOTAL 4: | 135130.348 | 11.49%
5.0 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 | 70.02.010 | CDHU | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA | M2 | 41.82 | R$ 41,49 | 1735.11 | 2098.9625 | 0.1785%
5.2 | 2 | COMPOSIÇÃO 02 | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE AÇO GT+GT (PLACA PARE) | M3 | 0.6 | R$ 735,11 | 441.06 | 533.5502 | 0.04539%
5.3 | 7701 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | 6.2 | R$ 96,19 | 596.37 | 721.4287 | 0.06137%
5.4 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 1.4 | R$ 63,33 | 88.66 | 107.252 | 0.009123%
[7 empty] | SUBTOTAL 5: | 3461.1934 | 0.2944%
TOTAL: | [7 empty] | 1175595.1546 | 100%
Responsável técnico pelo orçamento:
Lucas Zorzet Manganaro de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA SP: 506937602-7
ART: 2620241266106
ARAÇATUBA, 22 DE JULHO DE 2024

## CRON 1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ), DRENAGEM URBANA (GUIAS, SARJETAS, BOCAS DE LOBO, DRENOS, TUBOS DE CONCRETO E MURO-GABIÃO), PASSEIO EM CONCRETO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL, COM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA NA RUA ADOLFO LUTZ, EM ARAÇATUBA/SP |  |  |  |  | ÁREA (m²): | 2449.25 | [7 empty] | ÁREA (m²): | 2449.25
[6 empty] | TEMPO ESTIMADO: | 04 MESES | [7 empty] | TEMPO ESTIMADO: | 04 MESES
LOCAL: | RUA ADOLFO LUTZ, ESPLANADA |  |  |  |  | CIDADE: | ARAÇATUBA/SP | [7 empty] | CIDADE: | ARAÇATUBA/SP
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | % | MÊS 01 |  |  | MÊS 02 |  |  | MÊS 03 |  |  | MÊS 04 |  |  | MÊS 05 |  |  | MÊS 06
|  |  |  | R$ | % | %ACUM. | R$ | % | %ACUM. | R$ | % | %ACUM. | R$ | % | %ACUM. | R$ | % | %ACUM. | R$ | % | %ACUM.
A | SERVIÇOS PRELIMINARES | 37004.1301 | 3.148% | 22815.5226 | 61.66% | 61.66% | 5714.8768 | 15.44% | 77.1% | 4236.8654 | 11.45% | 88.55% | 4236.8653 | 11.45% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
B | DRENAGEM URBANA | 317613.4962 | 27.02% | 2978.0755 | 0.9376% | 0.9376% | 104862.4994 | 33.02% | 33.95% | 208151.0766 | 65.54% | 99.49% | 1621.8447 | 0.5106% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
C | INFRAESTRUTURA VIÁRIA | 682385.9869 | 58.05% | 54550.6952 | 7.994% | 7.994% | 52341.2566 | 7.67% | 15.66% | 405146.7703 | 59.37% | 75.04% | 170347.2648 | 24.96% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
D | PASSEIO | 135130.348 | 11.49% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 56300.4078 | 41.66% | 41.66% | 78829.9402 | 58.34% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
E | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 3461.1934 | 0.2944% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 3461.1934 | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
TOTAL | ORÇAMENTO | 1175595.1546 | 100%
| % EXECUTADO NO PERÍODO |  |  | 6.834% |  |  | 13.86% |  |  | 57.32% |  |  | 21.99% |  |  | 0% |  |  | 0%
| % ACUMULADO NO PERÍODO |  |  | 6.834% |  |  | 20.69% |  |  | 78.01% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
| VALOR (R$) EXECUTADO NO PERÍODO |  |  | 80344.2933 |  |  | 162918.6328 |  |  | 673835.12 |  |  | 258497.1085 |  |  | 0 |  |  | 0
| VALOR (R$) ACUMULADO NO PERÍODO |  |  | 80344.2933 |  |  | 243262.9261 |  |  | 917098.0461 |  |  | 1175595.1546 |  |  | 1175595.1546 |  |  | 1175595.1546
ARAÇATUBA, 22 DE JULHO DE 2024
www.aracatuba.sp.gov.br
LUCAS ZORZET
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 506937602-7
ART: 2620241266106