## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Endereço |  | Obra |  | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
Rua Belarmino da Silva França - trecho entre a Estrada de Ferro da NOB e a Rua Olavo Bilac |  | IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA BELARMINO DA SILVA FRANÇA |  | SINAPI - 09/2025 - São Paulo CDHU - 08/2025 - São Paulo |  | 20.96% | Sem Desoneração: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Ordem | Descrição do Item |  | Referência de Preço | Código de Referência | Unidade | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Unitário com bdi (R$) | Valor Total (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0
1.1 | LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO |  | CDHU | 02.10.040 | Metros | 306 |  | 0 | 0
1.2 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA |  | CDHU | 02.08.050 | Metro quadrado | 24 |  | 0 | 0
2 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO | [7 empty] | 0
2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 METROS |  | CDHU | 07.02.060 | Metro cúbico | 1054.7 |  | 0 | 0
2.2 | REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO MÍNIMO DE 95% PN |  | CDHU | 07.11.040 | Metro cúbico | 750.14 |  | 0 | 0
2.3 | ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO |  | CDHU | 08.01.060 | Metro quadrado | 981 |  | 0 | 0
2.4 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFICIE SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL |  | CDHU | 54.01.010 | Metro quadrado | 502.2 |  | 0 | 0
3 | DISPOSITIVOS | [7 empty] | 0
3.1 | BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO |  | CDHU | 49.12.010 | Unidade | 5 |  | 0 | 0
3.2 | BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO |  | CDHU | 49.12.030 | Unidade | 6 |  | 0 | 0
3.3 | GRELHA ARTICULADA EM FERRO FUNDIDO PARA BOCA DE LEÃO |  | CDHU | 49.06.020 | Unidade | 17 |  | 0 | 0
3.4 | POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP |  | CDHU | 49.12.110 | Unidade | 4 |  | 0 | 0
3.5 | CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA |  | CDHU | 49.12.120 | Metros | 4 |  | 0 | 0
3.6 | TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE B ( RUPTURA>125KN) |  | CDHU | 49.06.460 | Unidade | 4 |  | 0 | 0
3.7 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, BRITAO E Q, SLUMP= 100+/-20MM, COM BOMBEAMENTO ( DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA ), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953) |  | SINAPI - I | 1525 | Metro cúbico | 8.6 |  | 0 | 0
3.8 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM AMDSEIRA SERRADA AF_ 09/2021 |  | SINAPI | 97103 | Metro quadrado | 43 |  | 0 | 0
3.9 | ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA DE 14CM), FCK = 14MPA, UTILIZANDO PALHETA AF _ 10/2022 |  | SINAPI | 89455 | Metro quadrado | 48 |  | 0 | 0
4 | TUBULAÇÕES | [7 empty] | 0
4.1 | TUBO DE CONCRETO (PS-2) DN=400MM |  | CDHU | 46.12.060 | Metros | 89 |  | 0 | 0
4.2 | TUBO DE CONCRETO ( PA-1) DN = 1000MM |  | CDHU | 46.12.120 | Metros | 104 |  | 0 | 0
4.3 | LASTRO DE PEDRA BRITADA |  | CDHU | 11.18.040 | Metro cúbico | 15.3 |  | 0 | 0
4.4 | TUBO DE CONCRETO ( PA-1) DN = 1200MM |  | CDHU | 46.12.140 | Metros | 113 |  | 0 | 0
5 | REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DO PAVIMENTO | [7 empty] | 0
5.1 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ UM QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO |  | CDHU | 03.01.240 | Metro quadrado | 502.2 |  | 0 | 0
5.2 | RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ |  | CDHU | 54.03.221 | Metro cúbico | 15.07 |  | 0 | 0
5.3 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE |  | CDHU | 54.03.240 | Metro quadrado | 502.2 |  | 0 | 0
5.4 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE |  | CDHU | 54.03.230 | Metro quadrado | 502.2 |  | 0 | 0
5.5 | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  | CDHU | 55.01.020 | Metro quadrado | 502.2 |  | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL |  | 0
CASTILHO/SP, 05 DE JANEIRO DE 2026

## BDI
BDI
Objeto: | IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA BELARMINO DA SILVA FRANÇA
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Tipo de Obra: Construçao de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
ITEM COMPONENTE | 1º Quartil | Mediana | 3º Quartil | ADOTADO | SITUAÇÃO
Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 4% | OK
Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.5% | OK
Risco | 1% | 1.39% | 1.74% | 1.27% | OK
Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 1% | OK
Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4% | 7.4% | OK
Tributos (PIS, COFINS e ISSQN) | Conforme legislação especifica |  |  | 3.65%
Abastecimento de água, coleta de esgoto. | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Onde: AC: taxa de administração central; S: taxa de seguros; R: taxa de riscos; G: taxa de garantias; DF: taxa de despesas financeiras; L: taxa de lucro/remuneração; I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).
BDI ADOTADO = | 20.96%
CASTILHO/SP, 05 DE JANEIRO DE 2026

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE CASTILHO
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA BELARMINO DA SILVA FRANÇA
ENDEREÇO: Rua Belarmino da Silva França - trecho entre a Estrada de Ferro da NOB e a Rua Olavo Bilac
ITEM | S E R V I Ç O S | 1ª Medição | 2ª Medição | 3ª Medição | 6ª Medição | 7ª Medição | 4ª Medição | 5ª Medição | 6ª Medição | % | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6645.9 | [7 empty] | 100% | 6645.9 | 0 | 6645.9
2 | MOVIMENTAÇÃO DO SOLO |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
3 | DISPOSITIVOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | TUBULAÇÕES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
5 | REMOÇÃO E REPOSINÇÃO DO PAVIMENTO | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Medição Mensal |  | 6645.9 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 100% | 6645.9 | 0
APLICAÇÕES PREVISTAS PARA O MÊS |  | 6645.9 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 6645.9
PERCENTAGEM (%) MENSAL |  | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0%
RECURSOS MENSAIS ACUMULADO |  | 6645.9 | 6645.9 | 6645.9 | #REF! | #REF! | 6645.9 | 6645.9 | 6645.9 | 100%
PERCENTAGENS ACUMULADA (%) |  | 100% | 100% | 100% | #REF! | #REF! | 100% | 100% | 100%
CASTILHO/SP, 05 DE JANEIRO DE 2026