## DESEMBOLSO
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  |  |  |  | MUNICÍPIO |  | DATA BASE:
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÃO INSTITUCIONAIS |  |  |  |  | LINDOIA - SP |  | 2024-03-01
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS
OBRA: | Recapeamento Asfáltico em diversas ruas do Bairro Indio de Ouro no Município de Lindoia.
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNID. | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA |  | TOTAL
|  |  | PERÍODO: 720 dias |  | PERÍODO: 0 dias |  | PERÍODO: 0 dias
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após à expedição da ordem de serviço. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias. | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 0 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias. | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 0 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | m2 | 6 | [5 empty] | 6
|  | R$ | 1820.28 | [5 empty] | 1820.28
2 | SERVIÇOS INICIAIS | m2 | 2023.24 | [5 empty] | 2023.24
|  | R$ | 30739.42 | [5 empty] | 30739.42
3 | AGUAS PLUVIAIS | m2 | 302 | [5 empty] | 302
|  | R$ | 196472.74 | [5 empty] | 196472.74
4 | CALÇADA | m2 | 504 | [5 empty] | 504
|  | R$ | 43374.24 | [5 empty] | 43374.24
5 | RECAPEAMENTO | m2 | 2023.24 | [5 empty] | 2023.24
|  | R$ | 180908.89 | [5 empty] | 180908.89
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 453315.57 | [5 empty] | 453315.57
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 0 | [5 empty] | 0
T O T A L |  |  | 453315.57 | [5 empty] | 453315.57
JOSÉ LUPÉRCIO CAVENAGHI
Autor do Projeto e Resposável Técnico
Crea-SP: 0682137259
Resp. técnico conforme portaria Nº 3.917 de 05/09/2023