## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO (ACOMPANHAMENTO)
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA
CONVENIO MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA (952989 / 2023)
Avenida Guaianazes.
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | [12 empty] | 1ª MEDIÇÃO | [8 empty] | 2ª MEDIÇÃO | [8 empty] | 3ª MEDIÇÃO | [8 empty] | 4ª MEDIÇÃO | [8 empty] | 5ª MEDIÇÃO
[6 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO |  |  | PROJETADO |  |  | EXECUTADO |  |  | SALDO |  |  | PROJETADO |  |  | EXECUTADO |  |  | SALDO |  |  | PROJETADO |  |  | EXECUTADO |  |  | SALDO |  |  | PROJETADO |  |  | EXECUTADO |  |  | SALDO |  |  | PROJETADO |  |  | EXECUTADO |  |  | SALDO
ITEM | BASE | CODIGO | DESCRIÇÃO ITEM / SERVIÇO | QUANT | UNIDADE | REFERENCIA | UNITÁRIO | BDI |  | UNITÁRIO | TOTAL |  | UNID. | (%) | R$ | UNID. | (%) | R$ | UNID. | (%) | R$ | UNID. | (%) | R$ | UNID. | (%) | R$ | UNID. | (%) | R$ | UNID. | (%) | R$ | UNID. | (%) | R$ | UNID. | (%) | R$ | UNID. | (%) | R$ | UNID. | (%) | R$ | UNID. | (%) | R$ | UNID. | (%) | R$ | UNID. | (%) | R$ | UNID. | (%) | R$
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 1820.28 | 0.4015% |  | 0.4015% | 1820.28 |  | 0% | 0 |  | 0.4015% | 1820.28 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
1.1 | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO). | 6 | m² | 250 | 250 | 21.35% | 303.375 | 303.38 | 1820.28 | 0.4015% | 6 | 100% | 1820.28 |  | 0% | 0 | 6 | 100% | 1820.28 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [7 empty] | 30739.42 | 6.781% |  | 6.781% | 30739.4206 |  | 0% | 0 |  | 6.781% | 30739.4206 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0
2.1 | SINAPI | 96001 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019. | 2023.24 | m² | 7.22 | 7.22 | 21.35% | 8.7615 | 8.76 | 17723.58 | 3.91% | 2023.24 | 100% | 17723.5824 |  | 0% | 0 | 2023.24 | 100% | 17723.5824 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.2 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 202.34 | m³ x Km | 1 | 24.91 | 21.35% | 30.2283 | 30.23 | 6116.74 | 1.349% | 202.34 | 100% | 6116.7382 |  | 0% | 0 | 202.34 | 100% | 6116.7382 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.3 | SINAPI | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021. | 390 | m³ | 14.58 | 14.58 | 21.35% | 17.6928 | 17.69 | 6899.1 | 1.522% | 390 | 100% | 6899.1 |  | 0% | 0 | 390 | 100% | 6899.1 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3 |  |  | AGUAS PLUVIAIS | [7 empty] | 196472.74 | 43.34% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 43.34% | 196472.744 |  | 0% | 0 |  | 43.34% | 196472.744 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.1 | CDHU | 49.12.05 | Boca de leão simples tipo PMSP com grelha. | 7 | m² | 2859.81 | 2859.81 | 21.35% | 3470.3794 | 3470.38 | 24292.66 | 5.359% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 100% | 24292.66 |  | 0% | 0 | 7 | 100% | 24292.66 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.2 | SINAPI | 97980 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA. | 3 | un | 2122.62 | 2130.61 | 21.35% | 2585.4952 | 2585.5 | 7756.5 | 1.711% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 7756.5 |  | 0% | 0 | 3 | 100% | 7756.5 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.3 | SINAPI | 97981 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020. | 6 | m | 1281.54 | 2281.98 | 21.35% | 2769.1827 | 1555.68 | 9334.08 | 2.059% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 100% | 9334.08 |  | 0% | 0 | 6 | 100% | 9334.08 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.4 | SINAPI | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020. | 3 | un | 756.02 | 717.7 | 21.35% | 870.9289 | 870.93 | 2612.79 | 0.5764% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 2612.79 |  | 0% | 0 | 3 | 100% | 2612.79 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.5 | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024. | 302 | m | 311.7 | 311.54 | 21.35% | 378.0538 | 378.05 | 114171.1 | 25.19% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 302 | 100% | 114171.1 |  | 0% | 0 | 302 | 100% | 114171.1 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.6 | SINAPI | 92824 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024. | 302 | m | 65.91 | 65.72 | 21.35% | 79.7512 | 79.75 | 24084.5 | 5.313% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 302 | 100% | 24084.5 |  | 0% | 0 | 302 | 100% | 24084.5 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.7 | SINAPI | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020. | 3 | un | 756.02 | 717.7 | 21.35% | 870.9289 | 870.93 | 2612.79 | 0.5764% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 2612.79 |  | 0% | 0 | 3 | 100% | 2612.79 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.8 | SINAPI | 104741 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023. | 296.4 | m³ | 24.65 | 24.65 | 21.35% | 29.9128 | 29.91 | 8865.32 | 1.956% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 296.4 | 100% | 8865.324 |  | 0% | 0 | 296.4 | 100% | 8865.324 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.9 | SINAPI | 104742 | COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023. | 260 | m² | 8.45 | 8.69 | 21.35% | 10.5453 | 10.55 | 2743 | 0.6051% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 260 | 100% | 2743 |  | 0% | 0 | 260 | 100% | 2743 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
4 |  |  | CALÇADA | [7 empty] | 43374.24 | 9.568% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 9.568% | 43374.24 |  | 0% | 0 |  | 9.568% | 43374.24 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.1 | SINAP | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022. | 504 | m² | 70.92 | 70.92 | 21.35% | 86.0614 | 86.06 | 43374.24 | 9.568% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 504 | 100% | 43374.24 |  | 0% | 0 | 504 | 100% | 43374.24 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
5 |  |  | RECAPE | [7 empty] | 180908.89 | 39.91% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 19.95% | 90445.8468 |  | 0% | 0 |  | 19.95% | 90445.8468 |  | 19.96% | 90463.0402 |  | 0% | 0 |  | 19.96% | 90463.0402
5.1 | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. | 900 | m³ x Km | 3.19 | 3.19 | 21.35% | 3.8711 | 3.87 | 3483 | 0.7683% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 450 | 50% | 1741.5 |  | 0% | 0 | 450 | 50% | 1741.5 | 450 | 50% | 1741.5 |  | 0% | 0 | 450 | 50% | 1741.5
5.2 | CDHU | 54.03.24 | Imprimação betuminosa impermeabilizante. | 2023.24 | m² | 15.59 | 15.59 | 21.35% | 18.9185 | 18.92 | 38279.7 | 8.444% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1011.62 | 50% | 19139.8504 |  | 0% | 0 | 1011.62 | 50% | 19139.8504 | 1011.62 | 50% | 19139.8504 |  | 0% | 0 | 1011.62 | 50% | 19139.8504
5.3 | SINAPI | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020. | 80.93 | m³ | 9.26 | 9.26 | 21.35% | 11.237 | 11.24 | 909.65 | 0.2007% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 40.46 | 49.99% | 454.7704 |  | 0% | 0 | 40.46 | 49.99% | 454.7704 | 40.47 | 50.01% | 454.8828 |  | 0% | 0 | 40.47 | 50.01% | 454.8828
5.4 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 80.93 | m³ | 1407.58 | 1407.58 | 21.35% | 1708.0983 | 1708.1 | 138236.54 | 30.49% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 40.46 | 49.99% | 69109.726 |  | 0% | 0 | 40.46 | 49.99% | 69109.726 | 40.47 | 50.01% | 69126.807 |  | 0% | 0 | 40.47 | 50.01% | 69126.807
[9 empty] | TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI | 453315.57 |  |  | PROJETADO | 7.183% | 32559.7006 | EXECUTADO | 0% | 0 | ACUMULADO | 7.183% | 32559.7006 | PROJETADO | 43.34% | 196472.744 | EXECUTADO | 0% | 0 | ACUMULADO | 50.52% | 229032.4446 | PROJETADO | 9.568% | 43374.24 | EXECUTADO | 0% | 0 | ACUMULADO | 60.09% | 272406.6846 | PROJETADO | 19.95% | 90445.8468 | EXECUTADO | 0% | 0 | ACUMULADO | 80.04% | 362852.5314 | PROJETADO | 19.96% | 90463.0402 | EXECUTADO | 0% | 0 | ACUMULADO | 100% | 453315.5716
JOSÉ LUPÉRCIO CAVENAGHI
Autor do Projeto e Resposável Técnico
Crea-SP: 0682137259 | [21 empty] | ACUMULADO | 50.52% | 229032.4446 | [6 empty] | ACUMULADO | 60.09% | 272406.6846 | [6 empty] | ACUMULADO | 80.04% | 362852.5314 | [6 empty] | ACUMULADO | 100% | 453315.5716
Resp. técnico conforme portaria Nº 3.917 de 05/09/2023