## P.O
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA
CONVENIO MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA SINAPI (MAIO 2025)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO (FEV.2025)
Avenida Guaianazes
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO
ITEM | BASE | CODIGO | DESCRIÇÃO ITEM / SERVIÇO | QUANT | UNIDADE | CUSTO |  | BDI |  | PREÇO
[6 empty] | REFERENCIA | UNITÁRIO | % | APLICADO | UNITÁRIO | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 2912.4
1.1 | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | 6 | m² | 400 | 400 | 21.35% | 485.4 | 485.4 | 2912.4
2 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [7 empty] | 25230.8799
2.1 | SINAPI | 96001 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | 2023.24 | m² | 7.35 | 7.35 | 21.35% | 8.9192 | 8.9192 | 18045.7328
2.2 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 222.56 | m³ x Km | 1.02 | 1.02 | 21.35% | 1.2378 | 1.2378 | 275.4781
2.3 | SINAPI | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | 390 | m³ | 14.6 | 14.6 | 21.35% | 17.7171 | 17.7171 | 6909.669
3 |  |  | AGUAS PLUVIAIS | [7 empty] | 205708.5028
3.1 | CDHU | 49.12.05 | Boca de leão simples tipo PMSP com grelha | 7 | m² | 2944.76 | 2944.76 | 21.35% | 3573.4663 | 3573.4663 | 25014.2638
3.2 | SINAPI | 97980 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | 3 | un | 2154.89 | 2154.89 | 21.35% | 2614.959 | 2614.959 | 7844.877
3.3 | SINAPI | 97981 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | 6 | m | 1282.81 | 1282.81 | 21.35% | 1556.6899 | 1556.6899 | 9340.1396
3.4 | SINAPI | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | 3 | un | 635.69 | 635.69 | 21.35% | 771.4098 | 771.4098 | 2314.2294
3.5 | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | 302 | m | 336.6 | 336.6 | 21.35% | 408.4641 | 408.4641 | 123356.1582
3.6 | SINAPI | 92824 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | 302 | m | 69.13 | 69.13 | 21.35% | 83.8893 | 83.8893 | 25334.555
3.8 | SINAPI | 104741 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | 316.524 | m³ | 25.4 | 25.4 | 21.35% | 30.8229 | 30.8229 | 9756.1876
3.9 | SINAPI | 104742 | COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023 | 260 | m² | 8.71 | 8.71 | 21.35% | 10.5696 | 10.5696 | 2748.0921
4 |  |  | CALÇADA | [7 empty] | 45686.8188
4.1 | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 504 | m² | 74.7 | 74.7 | 21.35% | 90.6485 | 90.6485 | 45686.8188
5 |  |  | RECAPEAMENTO | [7 empty] | 182868.8035
5.1 | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 900 | m³ x Km | 3.29 | 3.29 | 21.35% | 3.9924 | 3.9924 | 3593.1735
5.2 | CDHU | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | 2023.24 | m² | 13.09 | 13.09 | 21.35% | 15.8847 | 15.8847 | 32138.5908
5.3 | SINAPI | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 80.93 | m³ | 9.51 | 9.51 | 21.35% | 11.5404 | 11.5404 | 933.9634
5.4 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 80.93 | m³ | 1488.7 | 1488.7 | 21.35% | 1806.5375 | 1806.5375 | 146203.0758
[7 empty] | TOTAL GERAL DA BOBRA COM BDI |  |  |  | 462407.405
JOSÉ LUPÉRCIO CAVENAGHI
Autor do Projeto e Resposável Técnico
Crea-SP: 0682137259
Resp. técnico conforme portaria Nº 3.917 de 05/09/2023

## DESEMBOLSO
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  |  |  |  | MUNICÍPIO |  | DATA BASE:
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÃO INSTITUCIONAIS |  |  |  |  | LINDOIA - SP |  | 2025-06-01
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS
OBRA: | Recapeamento Asfáltico em diversas ruas do Bairro da Laje e outros no Município de Lindoia.
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNID. | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA |  | TOTAL
|  |  | PERÍODO: 720 dias |  | PERÍODO: 0 dias |  | PERÍODO: 0 dias
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após à expedição da ordem de serviço. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias. | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 0 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias. | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 0 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | m2 | 6 | [5 empty] | 6
|  | R$ | 2912.4 | [5 empty] | 2912.4
2 | SERVIÇOS INICIAIS | m2 | 2023.24 | [5 empty] | 2023.24
|  | R$ | 25230.8799 | [5 empty] | 25230.8799
3 | AGUAS PLUVIAIS | m2 | 302 | [5 empty] | 302
|  | R$ | 205708.5028 | [5 empty] | 205708.5028
4 | CALÇADA | m2 | 504 | [5 empty] | 504
|  | R$ | 45686.8188 | [5 empty] | 45686.8188
5 | RECAPEAMENTO | m2 | 2023.24 | [5 empty] | 2023.24
|  | R$ | 182868.8035 | [5 empty] | 182868.8035
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 462407.405 | [5 empty] | 462407.405
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 0 | [5 empty] | 0
T O T A L |  |  | 462407.405 | [5 empty] | 462407.405
JOSÉ LUPÉRCIO CAVENAGHI
Autor do Projeto e Resposável Técnico
Crea-SP: 0682137259
Resp. técnico conforme portaria Nº 3.917 de 05/09/2023

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO (ACOMPANHAMENTO)
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA
CONVENIO MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA SINAPI (MAIO 2025)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO (FEV.2025)
Avenida Guaianazes.
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | [12 empty] | 1ª MEDIÇÃO | [8 empty] | 2ª MEDIÇÃO | [8 empty] | 3ª MEDIÇÃO | [8 empty] | 4ª MEDIÇÃO | [8 empty] | 5ª MEDIÇÃO
ITEM | BASE | CODIGO | DESCRIÇÃO ITEM / SERVIÇO | QUANT | UNIDADE | CUSTO |  | BDI |  | PREÇO
[6 empty] | REFERENCIA | UNITÁRIO | % | APLICADO | UNITÁRIO | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 2912.4 | 0.6298% |  | 0.6298% | 2912.4 |  | 0% | 0 |  | 0.6298% | 2912.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
1.1 | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | 6 | m² | 400 | 400 | 0.2135 | 485.4 | 485.4 | 2912.4 | 0.6298% | 6 | 100% | 2912.4 |  | 0% | 0 | 6 | 100% | 2912.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [7 empty] | 25230.8799 | 5.456% |  | 5.456% | 25230.8799 |  | 0% | 0 |  | 5.456% | 25230.8799 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0
2.1 | SINAPI | 96001 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | 2023.24 | m² | 7.35 | 7.35 | 0.2135 | 8.9192 | 8.9192 | 18045.7328 | 3.903% | 2023.24 | 100% | 18045.7328 |  | 0% | 0 | 2023.24 | 100% | 18045.7328 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.2 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 222.56 | m³ x Km | 1.02 | 1.02 | 0.2135 | 1.2378 | 1.2378 | 275.4781 | 0.05957% | 222.56 | 100% | 275.4781 |  | 0% | 0 | 222.56 | 100% | 275.4781 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.3 | SINAPI | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | 390 | m³ | 14.6 | 14.6 | 0.2135 | 17.7171 | 17.7171 | 6909.669 | 1.494% | 390 | 100% | 6909.669 |  | 0% | 0 | 390 | 100% | 6909.669 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3 |  |  | AGUAS PLUVIAIS | [7 empty] | 205708.5028 | 44.49% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 44.49% | 205708.5028 |  | 0% | 0 |  | 44.49% | 205708.5028 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.1 | CDHU | 49.12.05 | Boca de leão simples tipo PMSP com grelha | 7 | m² | 2944.76 | 2944.76 | 0.2135 | 3573.4663 | 3573.4663 | 25014.2638 | 5.41% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 100% | 25014.2638 |  | 0% | 0 | 7 | 100% | 25014.2638 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.2 | SINAPI | 97980 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | 3 | un | 2154.89 | 2154.89 | 0.2135 | 2614.959 | 2614.959 | 7844.877 | 1.697% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 7844.877 |  | 0% | 0 | 3 | 100% | 7844.877 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.3 | SINAPI | 97981 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | 6 | m | 1282.81 | 1282.81 | 0.2135 | 1556.6899 | 1556.6899 | 9340.1396 | 2.02% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 100% | 9340.1396 |  | 0% | 0 | 6 | 100% | 9340.1396 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.4 | SINAPI | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | 3 | un | 635.69 | 635.69 | 0.2135 | 771.4098 | 771.4098 | 2314.2294 | 0.5005% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 2314.2294 |  | 0% | 0 | 3 | 100% | 2314.2294 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.5 | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | 302 | m | 336.6 | 336.6 | 0.2135 | 408.4641 | 408.4641 | 123356.1582 | 26.68% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 302 | 100% | 123356.1582 |  | 0% | 0 | 302 | 100% | 123356.1582 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.6 | SINAPI | 92824 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | 302 | m | 69.13 | 69.13 | 0.2135 | 83.8893 | 83.8893 | 25334.555 | 5.479% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 302 | 100% | 25334.555 |  | 0% | 0 | 302 | 100% | 25334.555 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.7 | SINAPI | 104741 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | 316.524 | m³ | 25.4 | 25.4 | 0.2135 | 30.8229 | 30.8229 | 9756.1876 | 2.11% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 316.524 | 100% | 9756.1876 |  | 0% | 0 | 316.524 | 100% | 9756.1876 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.8 | SINAPI | 104742 | COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023 | 260 | m² | 8.71 | 8.71 | 0.2135 | 10.5696 | 10.5696 | 2748.0921 | 0.5943% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 260 | 100% | 2748.0921 |  | 0% | 0 | 260 | 100% | 2748.0921 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
4 |  |  | CALÇADA | [7 empty] | 45686.8188 | 9.88% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 9.88% | 45686.8188 |  | 0% | 0 |  | 9.88% | 45686.8188 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.1 | SINAP | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 504 | m² | 74.7 | 74.7 | 0.2135 | 90.6485 | 90.6485 | 45686.8188 | 9.88% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 504 | 100% | 45686.8188 |  | 0% | 0 | 504 | 100% | 45686.8188 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
5 |  |  | RECAPE | [7 empty] | 182868.8035 | 39.55% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 19.77% | 91434.4017 |  | 0% | 0 |  | 19.77% | 91434.4017 |  | 19.77% | 91434.4017 |  | 0% | 0 |  | 19.77% | 91434.4017
5.1 | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 900 | m³ x Km | 3.29 | 3.29 | 0.2135 | 3.9924 | 3.9924 | 3593.1735 | 0.7771% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 450 | 50% | 1796.5868 |  | 0% | 0 | 450 | 50% | 1796.5868 | 450 | 50% | 1796.5868 |  | 0% | 0 | 450 | 50% | 1796.5868
5.2 | CDHU | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | 2023.24 | m² | 13.09 | 13.09 | 0.2135 | 15.8847 | 15.8847 | 32138.5908 | 6.95% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1011.62 | 50% | 16069.2954 |  | 0% | 0 | 1011.62 | 50% | 16069.2954 | 1011.62 | 50% | 16069.2954 |  | 0% | 0 | 1011.62 | 50% | 16069.2954
5.3 | SINAPI | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 80.93 | m³ | 9.51 | 9.51 | 0.2135 | 11.5404 | 11.5404 | 933.9634 | 0.202% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 40.465 | 50% | 466.9817 |  | 0% | 0 | 40.465 | 50% | 466.9817 | 40.465 | 50% | 466.9817 |  | 0% | 0 | 40.465 | 50% | 466.9817
5.4 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 80.93 | m³ | 1488.7 | 1488.7 | 0.2135 | 1806.5375 | 1806.5375 | 146203.0758 | 31.62% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 40.465 | 50% | 73101.5379 |  | 0% | 0 | 40.465 | 50% | 73101.5379 | 40.465 | 50% | 73101.5379 |  | 0% | 0 | 40.465 | 50% | 73101.5379
[9 empty] | TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI | 462407.405 |  | 1 | PROJETADO | 6.086% | 28143.2799 | EXECUTADO | 0% | 0 | ACUMULADO | 6.086% | 28143.2799 | PROJETADO | 44.49% | 205708.5028 | EXECUTADO | 0% | 0 | ACUMULADO | 50.57% | 233851.7827 | PROJETADO | 9.88% | 45686.8188 | EXECUTADO | 0% | 0 | ACUMULADO | 60.45% | 279538.6015 | PROJETADO | 19.77% | 91434.4017 | EXECUTADO | 0% | 0 | ACUMULADO | 80.23% | 370973.0032 | PROJETADO | 19.77% | 91434.4017 | EXECUTADO | 0% | 0 | ACUMULADO | 100% | 462407.405
JOSÉ LUPÉRCIO CAVENAGHI
Autor do Projeto e Resposável Técnico
Crea-SP: 0682137259 | [21 empty] | ACUMULADO | 50.57% | 233851.7827 | [6 empty] | ACUMULADO | 60.45% | 279538.6015 | [6 empty] | ACUMULADO | 80.23% | 370973.0032 | [6 empty] | ACUMULADO | 100% | 462407.405
Resp. técnico conforme portaria Nº 3.917 de 05/09/2023

## MEM. CALC.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA
Nº TransfereGOV: 952989-2023
Nº OPERAÇÃO 1091420-67
APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RECAP DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO INDIO OURO
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo
SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DO BAIRRO INDIO DE OURO
1 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO INDIO DE OURO
1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.0.1. | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 6 | Tamanho L=3m x H=2m
1.2. | AVENIDA GUAIANAZES (2.023,24m²)
1.2.1. | SERVIÇOS INICIAIS
1.2.1.1. | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | 2023.24 | área Total da Rua conf. Projeto
1.2.1.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 222.5564 | Área Total Rua conf. Proj. x 5cm de retirada de mat. (localizado à menos de 1 km para acumulo do material da fresagem
1.2.1.3. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 390 | Comprim. 260,00 x Largura 1,00 x profundidade 1,50m, (260x1,00x1,5)
1.2.2. | AGUAS PLUVIAIS
1.2.2.1. | Boca de leão simples tipo PMSP com grelha | UN | 7 | Indicado em projeto 7 bocas
1.2.2.2. | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 3 | indicado em projeto 3 poços
1.2.2.3. | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | 6 | metragem de 2 metros por caixa
1.2.2.4. | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 1 tampa por caixa
1.2.2.5. | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 302 | Comprimento da rua 260m + derivações 42m
1.2.2.6. | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 302 | Comprimento da rua 260m + derivações 42m
1.2.2.7. | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 316.524 | Comprimento 260m x largura 1,0m x profundidade 1,50m descontando média dos tubos 390m³ - 73,48m³ (3,14*(0,3*0,3)*260)
1.2.2.8. | COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023 | M2 | 260 | Comprimento 260m x largura 1,0m
1.2.3. | CALÇADAS
1.2.3.1. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 504 | Execução da calçada conforme projeto (504m²)
1.2.4. | RECAPEAMENTO
1.2.4.1. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 900 | Jazida mais próxima 50Km
1.2.4.2. | Imprimação betuminosa impermeabilizante | M2 | 2023.24 | área Total da Rua conf. Projeto
1.2.4.3. | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 80.9296 | VOLUME DE ACORDO COM O PROJETO (4 cm)
1.2.4.4. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 80.9296 | VOLUME DE ACORDO COM O PROJETO (4 cm)
JOSÉ LUPÉRCIO CAVENAGHI
Autor do Projeto e Resposável Técnico
Crea-SP: 0682137259
Resp. técnico conforme portaria Nº 3.917 de 05/09/2023