## BDI
Quadro de Composição do BDI |  |  | PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA
APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Execução de Drenagem e Pavimentação Asfáltica em diversas vias do município
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  |  | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  |  | 5%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  |  |  | AC | 4.01%
Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.4%
Risco |  |  |  | R | 0.56%
Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.11%
Lucro |  |  |  | L | 7.3%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 2.5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0%
BDI SEM desoneração |  |  |  | BDI PAD | 21.35%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
| BDI = | (1+K1+K2)*(1+K3) | -1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 0%, com a respectiva alíquota de 0%.
Declaro para os devidos fins, que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para a elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a opção mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
LINDOIA - SP |  |  |  |  | 18 de maio de 2026.
Local |  |  |  |  | Data:
JOSÉ LUPÉRCIO CAVENAGHI
Autor do Projeto e Resposável Técnico
Crea-SP: 0682137259
Resp. técnico conforme portaria Nº 4.328 de 13/05/2025.

## RESUMO
QUADRO DESCRITIVO DE ÁREAS
BAIRRO DA LAJE E OUTRAS
TRECHO | LOGRADOURO | REF. APROX. | COMPRIMENTO |  | LARGURA |  | ÁREA |  | ÁREA GUIAS/SARJETA |  | ÁREA TOTAL
A1 | RUA VEREADOR JOÃO ALVES - LAJE | 22°32'40.6"S 46°39'27.8"W | 6.6 | m | 7.5 | m | 706 | m² | 67.62 | m² | 773.62 | m²
A2 |  |  | 59 | m | 6.3 | m |  | m² |  | m²
A3 |  |  | 23 | m | 4.5 | m |  | m² |  | m²
A4 |  |  | 30 | m | 5.25 | m |  | m² |  | m²
A5 |  |  | 13 | m | 3.69 | m |  | m² |  | m²
A6 | RUA MARIA PANTALHÃO | -22.527390, -46.643163 | 251 | m | 4 | m | 1004 | m² | 225.9 | m² | 1229.9 | m²
A7 | RUA ESTEVAM ALVES DE GODOY - JD ALVORADA | 22°31'33.7"S 46°39'04.1"W | 70 | m | 6 | m | 420 | m | 0 | m | 420 | m²
[11 empty] | 2423.52 | m²

## PO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA BAIRRO DA LAJE E OUTROS
OBJETO: | Recapeamento Asfáltico no Bairro da Laje e outras vias |  |  |  |  | BDI | DATA BASE DA PLANILHA
LOCAL: | Diversas Ruas nos Bairros no Municipio de Lindoia - SP |  |  |  |  | 21.35% | 2026-05-18
FONTE: | CDHU 201
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO |  | TOTAL |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO
[6 empty] | S/BDI | C/BDI | S/BDI | C/BDI
1. |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO BAIRRO DA LAJE E OUTRAS |  |  | TOTAL GERAL |  | 403077.863 | 489128.55
1.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 8169.36 | 9909.15
1.1.0.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 6 | 889.6 | 1079.53 | 5337.6 | 6477.18
1.1.0.2 | CDHU | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | M2 | 1539 | 1.84 | 2.23 | 2831.76 | 3431.97 | A3+A4+A5+A6= 1.539 M2
1.2 |  |  | RUA VEREADOR JOÃO ALVES (774 m²) |  |  |  |  | 87574.3495 | 106270.95
1.2.1 |  |  | Serviços Iniciais |  |  |  |  | 193.5 | 232.2
1.2.1.1 | CDHU | 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | M2 | 774 | 0.25 | 0.3 | 193.5 | 232.2 | =((6,6*7,5)/2)+(59X6,3)+(23X4,5)+(30X5,25)+(13X3,69)= 706 M2/ ÁREA GUIAS/SARJETA(0,45)=138,8X0,45=62,46 M2/ ÁREA SARJETA =17,2X0,30= 5,16 M2/ TOTAL = 774 M2
1.2.2 |  |  | Guias e Sarjetas |  |  |  |  | 10318.8818 | 12521.81
1.2.2.1 | CDHU | COMP. | Guia/Sarjeta, extrusada - Modelo GS 450 - Base 450 mm, Altura 220 mm | M | 140 | 67.6317 | 82.07 | 9468.445 | 11489.8 | =46+60+50=156 METROS LINEARES
1.2.2.2 | CDHU | 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | M3 | 0.94 | 904.72 | 1097.88 | 850.4368 | 1032.01 | GUIAS EXISTENTES = 16X0,1X0,45= 0,72 M3/ SARJETÃO DRENAGEM=(2x(0,5x1x,12))+(0,8x0,12x1)= 0,22 M3 - DETALHAMENTO NO PROJETO/ TOTAL 0,94 M3
1.2.3 |  |  | Drenagem |  |  |  |  | 166.156 | 201.63
1.2.3.1 | CDHU | 11.05.060 | Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck 15 Mpa | M3 | 0.2 | 830.78 | 1008.15 | 166.156 | 201.63 | ÁREA CONFORME PROJETO (A:0,2; C:1,0; L:0,8)= 0,2 M3
1.2.4 |  |  | Recapeamento e Pavimentação Asfáltica |  |  |  |  | 75037.1837 | 91060.01
1.2.4.1 | CDHU | 03.01.240 | Demolição mecanizada de pavimento e guia, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M2 | 105.09 | 29.23 | 35.47 | 3071.7807 | 3727.54 | DEMOLIÇÃO A3= 103,50 M2 + GUIAS EXISTENTES =23X2X0,15X0,23 M2/ TOTAL = 105,09 M2
1.2.4.2 | CDHU | 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | M2 | 376.8 | 29.48 | 35.77 | 11108.064 | 13478.14 | ÁREAS A3, A4 E A5= (23X4,5)+(30X5,25)+(13X3,69)=309 M2/ ÁREA GUIAS E SARJETAS = 63+4,8 M2/ DRENAGEM = (0,8X1)= 0,8/ TOTAL = 377,60 M2
1.2.4.3 | CDHU | 54.01.210 | Base de brita graduada | M3 | 30.9 | 280.27 | 340.11 | 8660.343 | 10509.4 | BASE DE 10 CM= (23X4,5)+(30X5,25)+(13X3,69)= 309 M2X0,10 M= 30,90 M3
1.2.4.4 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 706 | 6.54 | 7.94 | 4617.24 | 5605.64 | 1 LITRO/M2
1.2.4.5 | CDHU | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | M2 | 309 | 13 | 15.78 | 4017 | 4876.02 | 1 LITRO/M2 (ÁREAS A3, A4 E A5)= 309 M2
1.2.4.6 | CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | M3 | 28.3 | 1539.32 | 1867.96 | 43562.756 | 52863.27 | CAMADA DE 4CM= 706X0,04= 28,3 M3
1.2.5 |  |  | Sinalização |  |  |  |  | 1858.628 | 2255.3
1.2.5.1 | CDHU | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | M2 | 52.4 | 35.47 | 43.04 | 1858.628 | 2255.3 | FAIXAS DE BORDAS E EIXO (10 CM)= 274X0,1=27,4 M2/ FAIXA DE EIXO (10 CM)= 125X2X0,1= 25 M2/ TOTAL= 52,40 M2
1.3 |  |  | RUA MARIA PANTALEÃO (1.230 m²) |  |  |  |  | 268681.2163 | 326043.03
1.3.1 |  |  | Serviços Iniciais |  |  |  |  | 307.5 | 369
1.3.1.1 | CDHU | 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | M2 | 1230 | 0.25 | 0.3 | 307.5 | 369 | =251X4 = 1.004 M2 + ÁREA GUIAS = 251X2X0,45 = 225,9 M2 / TOTAL = 1230 M2
1.3.2 |  |  | Guias e Sarjetas |  |  |  |  | 33951.1385 | 41199.14
1.3.2.1 | CDHU | COMP. | Guia/Sarjeta, extrusada - Modelo GS 450 - Base 450 mm, Altura 220 mm | M | 502 | 67.6317 | 82.07 | 33951.1385 | 41199.14 | = 251 X 2 LADOS= 502 M
1.3.3 |  |  | Drenagem |  |  |  |  | 86805.2246 | 105337.99
1.3.3.1 | CDHU | 07.02.040 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m | M3 | 31.28 | 13.12 | 15.92 | 410.3936 | 497.98 | =(2,6X1,6X1,6)+(((3,14X(0,3^2)/4)X4,9)X4)+((3,14X(0,4^2)/4)X185) = 31,28 M3
1.3.3.2 | CDHU | 49.12.058 | Boca de leão simples tipo PMSP com grelha | UN | 8 | 2805.72 | 3404.74 | 22445.76 | 27237.92 | 8 UNIDADES - CONFORME PROJETO
1.3.3.3 | CDHU | 46.12.050 | Tubo de concreto (PS-2), DN= 300mm | M | 28.6 | 113.69 | 137.96 | 3251.534 | 3945.66 | 3 EIXOS SECUNDÁRIOS (LARG VIA= 4+ GUIA/SARJETA=0,45+0,45)= 4,9MX3= 14,70 M
1.3.3.4 | CDHU | 46.12.060 | Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm | M | 198.9 | 137.61 | 166.99 | 27370.629 | 33214.31 | EIXO PRINCIPAL DE 185 M CONFORME PROJETO (75+35+75= 185 M); EIFO FINAL (9+4,9=13,9 M)/ TOTAL = 198,9 M
1.3.3.5 | CDHU | 49.12.110 | Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP | UN | 4 | 6991.72 | 8484.45 | 27966.88 | 33937.8 | 4 UNIDADES CONFORME PROJETO
1.3.3.6 | CDHU | 49.12.120 | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço | M | 4 | 780.44 | 947.06 | 3121.76 | 3788.24 | =4X1M (ALTURA MAX.CHAMINÉ)= 4M
1.3.3.7 | CDHU | 49.06.410 | Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 300 (ruptura > 300 kN) | UN | 4 | 529.46 | 642.5 | 2117.84 | 2570 | 4 UNIDADES CONFORME PROJETO
1.3.3.8 | CDHU | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 15.64 | 7.7 | 9.34 | 120.428 | 146.08 | =((2,6X1,6X1,6)+(((3,14X(0,3^2)/4)X4,9)X4)+((3,14X(0,4^2)/4)X185))/2 = 15,64 M3
1.3.4 |  |  | Pavimentação Asfáltica |  |  |  |  | 145836.7592 | 176976.29
1.3.3.2 | CDHU | 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | M2 | 1230 | 29.48 | 35.77 | 36260.4 | 43997.1 | ABERTURA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO, SARJETAS E GUIAS = 1230 M2
1.3.3.3 | CDHU | 54.01.210 | Base de brita graduada | M3 | 100.4 | 280.27 | 340.11 | 28139.108 | 34147.04 | BASE DE 10 CM =1004X0,10 =100,4 M3
1.3.3.4 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 1004 | 6.54 | 7.94 | 6566.16 | 7971.76 | 1 LITRO/M2
1.3.3.5 | CDHU | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | M2 | 1004 | 13 | 15.78 | 13052 | 15843.12 | 1 LITRO/M2
1.3.3.6 | CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | M3 | 40.16 | 1539.32 | 1867.96 | 61819.0912 | 75017.27 | CAMADA DE 4CM = 1004X0,04 = 40,16 M3
1.3.5 |  |  | Sinalização |  |  |  |  | 1780.594 | 2160.61
1.3.5.1 | CDHU | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | M2 | 50.2 | 35.47 | 43.04 | 1780.594 | 2160.61 | FAIXAS DE BORDA (10 CM) =251X2X0,10 = 50,2 M2
1.4 |  |  | RUA ESTEVAM ALVES DE GODOY (420 m²) |  |  |  |  | 38652.9372 | 46905.42
1.4.1 |  |  | Serviços Iniciais |  |  |  |  | 105 | 126
1.4.1.1 | CDHU | 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | M2 | 420 | 0.25 | 0.3 | 105 | 126 | =70X6= 420 M2
1.4.2 |  |  | Drenagem |  |  |  |  | 373.75 | 453.55
1.4.2.1 | CDHU | 49.06.072 | Grelha articulada em ferro fundido tipo boca de leão | UN | 1 | 373.75 | 453.55 | 373.75 | 453.55 | SUBSTITUIÇÃO DE GRELHA EXISTENTE
1.4.3 |  |  | Recapeamento e Pavimentação Asfáltica |  |  |  |  | 37181.0272 | 45120.75
1.4.3.1 | CDHU | 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | M2 | 121.6 | 29.48 | 35.77 | 3584.768 | 4349.63 | DEMOLIÇÃO DE PARTE DA ÁREA A7 = 38X3,20 = 121,60 M2 (CONFORME PROJETO)
1.4.3.2 | CDHU | 54.01.210 | Base de brita graduada | M3 | 12.16 | 280.27 | 340.11 | 3408.0832 | 4135.74 | BASE DE 10 CM = 121,60X0,10 = 12,16 M3
1.4.3.3 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 420 | 6.54 | 7.94 | 2746.8 | 3334.8 | 1 LITRO/M2
1.4.3.4 | CDHU | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | M2 | 121.6 | 13 | 15.78 | 1580.8 | 1918.85 | 1 LITRO/M2, PARTE DA AREA A7 = 121,60 M2
1.4.3.5 | CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | M3 | 16.8 | 1539.32 | 1867.96 | 25860.576 | 31381.73 | CAMADA DE 4 CM = 420X0,04 = 16,80 M3
1.4.5 |  |  | Sinalização |  |  |  |  | 993.16 | 1205.12
1.4.5.1 | CDHU | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | M2 | 28 | 35.47 | 43.04 | 993.16 | 1205.12 | FAIXAS DE BORDAS E EIXOS (10 CM)= 70X4X0,10= 28 M2/ FAIXA DE PEDESTRE (L.0,40; C3,0; DIST ENTRE FAIXAS 0,5)= 11X0,4X3= 13,2 M2/ TOTAL = 50,62 M2
JOSÉ LUPÉRCIO CAVENAGHI |  |  |  | LUCIANO FRANCISCO DE GODOI LOPES
Autor do Projeto e Responsável Técnico |  |  |  | Prefeito Municipal
Crea-SP: 0682137259
Resp. técnico conforme portaria Nº 4.328 de 13/05/2025.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | DESONERADO |  | NÃO
| CDHU | BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS -TABELA DE SERVIÇOS |  | Versão 201 |  | 2026-02-01
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | VALOR UNIT. | TOTAL
|  | 1.0 | Guia/Sarjeta, extrusada - Modelo GS 450 - Base 450 mm, Altura 220 mm | m | 1 |  | 68.8659
| CDHU | 54.06.151 | Execução de perfil extrusado no local, sem concreto | M3 | 0.055 | 448.67 | 24.6769
| CDHU | 11.01.630 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado | M3 | 0.055 | 622.17 | 34.2193
| CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.045 | 221.55 | 9.9697

## MEM. CAL
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA B. DA LAJE E OUTROS
OBJETO: | Recapeamento Asfáltico no Bairro da Laje e outras vias
LOCAL: | Diversas Ruas nos Bairros no Municipio de Lindoia - SP
FONTE: | CDHU 201
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1. | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO BAIRRO DA LAJE E OUTRAS
1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.0.1 | Placa de identificação para obra | M2 | 6 | 3x2 M
1.1.0.2 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | M2 | 1539
1.2 | RUA VEREADOR JOÃO ALVES (774 m²)
1.2.1 | Serviços Iniciais
1.2.1.1 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | M2 | 774 | =((6,6*7,5)/2)+(59X6,3)+(23X4,5)+(30X5,25)+(13X3,69)= 706 M2/ ÁREA GUIAS/SARJETA(0,45)=138,8X0,45=62,46 M2/ ÁREA SARJETA =17,2X0,30= 5,16 M2/ TOTAL = 774 M2
1.2.2 | Guias e Sarjetas
1.2.2.1 | Guia/Sarjeta, extrusada - Modelo GS 450 - Base 450 mm, Altura 220 mm | M | 140 | =46+60+50=156 METROS LINEARES
1.2.2.2 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | M3 | 0.94 | GUIAS EXISTENTES = 16X0,1X0,45= 0,72 M3/ SARJETÃO DRENAGEM=(2x(0,5x1x,12))+(0,8x0,12x1)= 0,22 M3 - DETALHAMENTO NO PROJETO/ TOTAL 0,94 M3
1.2.3 | Drenagem
1.2.3.1 | Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck 15 Mpa | M3 | 0.2 | ÁREA CONFORME PROJETO (A:0,2; C:1,0; L:0,8)= 0,2 M3
1.2.4 | Recapeamento e Pavimentação Asfáltica
1.2.4.1 | Demolição mecanizada de pavimento e guia, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M2 | 105.09 | DEMOLIÇÃO A3= 103,50 M2 + GUIAS EXISTENTES =23X2X0,15X0,23 M2/ TOTAL = 105,09 M2
1.2.4.2 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | M2 | 376.8 | ÁREAS A3, A4 E A5= (23X4,5)+(30X5,25)+(13X3,69)=309 M2/ ÁREA GUIAS E SARJETAS = 63+4,8 M2/ DRENAGEM = (0,8X1)= 0,8/ TOTAL = 377,60 M2
1.2.4.3 | Base de brita graduada | M3 | 30.9 | BASE DE 10 CM= (23X4,5)+(30X5,25)+(13X3,69)= 309 M2X0,10 M= 30,90 M3
1.2.4.4 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 706 | 1 LITRO/M2
1.2.5 | Sinalização
1.2.5.1 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | M2 | 52.4 | FAIXAS DE BORDAS E EIXO (10 CM)= 274X0,1=27,4 M2/ FAIXA DE EIXO (10 CM)= 125X2X0,1= 25 M2/ TOTAL= 52,40 M2
1.3 | RUA MARIA PANTALEÃO (1.230 m²)
1.3.1 | Serviços Iniciais
1.3.1.1 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | M2 | 1230 | =251X4 = 1.004 M2 + ÁREA GUIAS = 251X2X0,45 = 225,9 M2 / TOTAL = 1230 M2
1.3.2 | Guias e Sarjetas
1.3.2.1 | Guia/Sarjeta, extrusada - Modelo GS 450 - Base 450 mm, Altura 220 mm | M | 502 | = 251 X 2 LADOS= 502 M
1.3.3 | Drenagem
1.3.3.1 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m | M3 | 31.28 | =(2,6X1,6X1,6)+(((3,14X(0,3^2)/4)X4,9)X4)+((3,14X(0,4^2)/4)X185) = 31,28 M3
1.3.3.2 | Boca de leão simples tipo PMSP com grelha | UN | 8 | 8 UNIDADES - CONFORME PROJETO
1.3.3.3 | Tubo de concreto (PS-2), DN= 300mm
1.3.3.4 | Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm | M | 198.9 | EIXO PRINCIPAL DE 185 M CONFORME PROJETO (75+35+75= 185 M); EIFO FINAL (9+4,9=13,9 M)/ TOTAL = 198,9 M
1.3.3.5 | Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP | UN | 4 | 4 UNIDADES CONFORME PROJETO
1.3.3.6 | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço | M | 4 | =4X1M (ALTURA MAX.CHAMINÉ)= 4M
1.3.3.7 | Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 300 (ruptura > 300 kN) | UN | 4 | 4 UNIDADES CONFORME PROJETO
1.3.3.8 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 15.64 | =((2,6X1,6X1,6)+(((3,14X(0,3^2)/4)X4,9)X4)+((3,14X(0,4^2)/4)X185))/2 = 15,64 M3
1.3.4 | Pavimentação Asfáltica
1.3.3.2 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | M2 | 1230 | ABERTURA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO, SARJETAS E GUIAS = 1230 M2
1.3.3.3 | Base de brita graduada | M3 | 100.4 | BASE DE 10 CM =1004X0,10 =100,4 M3
1.3.3.4 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 1004 | 1 LITRO/M2
1.3.3.5 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | M2 | 1004 | 1 LITRO/M2
1.3.3.6 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | M3 | 40.16 | CAMADA DE 4CM = 1004X0,04 = 40,16 M3
1.3.5 | Sinalização
1.3.5.1 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | M2 | 50.2 | FAIXAS DE BORDA (10 CM) =251X2X0,10 = 50,2 M2
1.4 | RUA ESTEVAM ALVES DE GODOY (420 m²)
1.4.1 | Serviços Iniciais
1.4.1.1 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | M2 | 420 | =70X6= 420 M2
1.4.2 | Drenagem
1.4.2.1 | Grelha articulada em ferro fundido tipo boca de leão | UN | 1 | SUBSTITUIÇÃO DE GRELHA EXISTENTE
1.4.3 | Recapeamento e Pavimentação Asfáltica
1.4.3.1 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | M2 | 121.6 | DEMOLIÇÃO DE PARTE DA ÁREA A7 = 38X3,20 = 121,60 M2 (CONFORME PROJETO)
1.4.3.2 | Base de brita graduada | M3 | 12.16 | BASE DE 10 CM = 121,60X0,10 = 12,16 M3
1.4.3.3 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 420 | 1 LITRO/M2
1.4.3.4 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | M2 | 121.6 | 1 LITRO/M2, PARTE DA AREA A7 = 121,60 M2
1.4.3.5 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | M3 | 16.8 | CAMADA DE 4 CM = 420X0,04 = 16,80 M3
1.4.5 | Sinalização
1.4.5.1 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | M2 | 28 | FAIXAS DE BORDAS E EIXOS (10 CM)= 70X4X0,10= 28 M2/ FAIXA DE PEDESTRE (L.0,40; C3,0; DIST ENTRE FAIXAS 0,5)= 11X0,4X3= 13,2 M2/ TOTAL = 50,62 M2
JOSÉ LUPÉRCIO CAVENAGHI
Autor do Projeto e Responsável Técnico
Crea-SP: 0682137259
Resp. técnico conforme portaria Nº 4.328 de 13/05/2025.
LUCIANO FRANCISCO DE GODOI LOPES
Prefeito Municipal

## CR. FIS.FINAN
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA BAIRRO DA LAJE E OUTROS
OBJETO: | Recapeamento Asfáltico no Bairro da Laje e outras vias |  |  |  |  | BDI | DATA BASE DA PLANILHA
LOCAL: | Diversas Ruas nos Bairros no Municipio de Lindoia - SP |  |  |  |  | 21.35% | 2025-09-02
FONTES: | CDHU 201
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO |  | TOTAL |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3
[6 empty] | S/BDI | C/BDI | S/BDI | C/BDI | PERCENTUAL EXECUTADO | VALOR À PAGAR | PERCENTUAL EXECUTADO | VALOR À PAGAR | PERCENTUAL EXECUTADO | VALOR À PAGAR
1. |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO BAIRRO DA LAJE E OUTRAS |  |  |  | TOTAL GERAL | 403077.863 | 489128.55
1.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 8169.36 | 9909.15 |  | 58440.81
1.1.0.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 6 | 889.6 | 1079.53 | 5337.6 | 6477.18 | 100% | 6477.18 | 0% | 0 | 0% | 0
1.1.0.2 | CDHU | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | M2 | 1539 | 1.84 | 2.23 | 2831.76 | 3431.97 | 100% | 3431.97 | 0% | 0 | 0% | 0
1.2 |  |  | RUA VEREADOR JOÃO ALVES (774 m²) |  |  |  |  | 87574.3495 | 106270.95
1.2.1 |  |  | Serviços Iniciais |  |  |  |  | 193.5 | 232.2
1.2.1.1 | CDHU | 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | M2 | 774 | 0.25 | 0.3 | 193.5 | 232.2 | 100% | 232.2 | 0% | 0 | 0% | 0
1.2.2 |  |  | Guias e Sarjetas |  |  |  |  | 10318.8818 | 12521.81
1.2.2.1 | CDHU | COMP. | Guia/Sarjeta, extrusada - Modelo GS 450 - Base 450 mm, Altura 220 mm | M | 140 | 67.6317 | 82.07 | 9468.445 | 11489.8 | 100% | 11489.8 | 0% | 0 | 0% | 0
1.2.2.2 | CDHU | 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | M3 | 0.94 | 904.72 | 1097.88 | 850.4368 | 1032.01 | 100% | 1032.01 | 0% | 0 | 0% | 0
1.2.3 |  |  | Drenagem
1.2.3.1 | CDHU | 11.05.060 | Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck 15 Mpa | M3 | 0.2 | 830.78 | 1008.15 | 166.156 | 201.63 | 100% | 201.63 | 0% | 0 | 0% | 0
1.2.4 |  |  | Recapeamento e Pavimentação Asfáltica |  |  |  |  | 75037.1837 | 91060.01
1.2.4.1 | CDHU | 03.01.240 | Demolição mecanizada de pavimento e guia, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M2 | 105.09 | 29.23 | 35.47 | 3071.7807 | 3727.54 | 100% | 3727.54 | 0% | 0 | 0% | 0
1.2.4.2 | CDHU | 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | M2 | 376.8 | 29.48 | 35.77 | 11108.064 | 13478.14 | 100% | 13478.14 | 0% | 0 | 0% | 0
1.2.4.3 | CDHU | 54.01.210 | Base de brita graduada | M3 | 30.9 | 280.27 | 340.11 | 8660.343 | 10509.4 | 100% | 10509.4 | 0% | 0 | 0% | 0
1.2.4.4 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 706 | 6.54 | 7.94 | 4617.24 | 5605.64 | 100% | 5605.64 | 0% | 0 | 0% | 0
1.2.5 |  |  | Sinalização |  |  |  |  | 1858.628 | 2255.3
1.2.5.1 | CDHU | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | M2 | 52.4 | 35.47 | 43.04 | 1858.628 | 2255.3 | 100% | 2255.3 | 0% | 0 | 0% | 0
1.3 |  |  | RUA MARIA PANTALEÃO (1.230 m²) |  |  |  |  | 268681.2163 | 326043.03 |  |  |  | 326043.03
1.3.1 |  |  | Serviços Iniciais |  |  |  |  | 307.5 | 369
1.3.1.1 | CDHU | 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | M2 | 1230 | 0.25 | 0.3 | 307.5 | 369 | 0% | 0 | 100% | 369 | 0% | 0
1.3.2 |  |  | Guias e Sarjetas |  |  |  |  | 33951.1385 | 41199.14
1.3.2.1 | CDHU | COMP. | Guia/Sarjeta, extrusada - Modelo GS 450 - Base 450 mm, Altura 220 mm | M | 502 | 67.6317 | 82.07 | 33951.1385 | 41199.14 | 0% | 0 | 100% | 41199.14 | 0% | 0
1.3.3 |  |  | Drenagem |  |  |  |  | 86805.2246 | 105337.99
1.3.3.1 | CDHU | 07.02.040 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m | M3 | 31.28 | 13.12 | 15.92 | 410.3936 | 497.98 | 0% | 0 | 100% | 497.98 | 0% | 0
1.3.3.2 | CDHU | 49.12.058 | Boca de leão simples tipo PMSP com grelha | UN | 8 | 2805.72 | 3404.74 | 22445.76 | 27237.92 | 0% | 0 | 100% | 27237.92 | 0% | 0
1.3.3.3 | CDHU | 46.12.050 | Tubo de concreto (PS-2), DN= 300mm | M | 28.6 | 113.69 | 137.96 | 3251.534 | 3945.66 | 0% | 0 | 100% | 3945.66 | 0% | 0
1.3.3.4 | CDHU | 46.12.060 | Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm | M | 198.9 | 137.61 | 166.99 | 27370.629 | 33214.31 | 0% | 0 | 100% | 33214.31 | 0% | 0
1.3.3.5 | CDHU | 49.12.110 | Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP | UN | 4 | 6991.72 | 8484.45 | 27966.88 | 33937.8 | 0% | 0 | 100% | 33937.8 | 0% | 0
1.3.3.6 | CDHU | 49.12.120 | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço | M | 4 | 780.44 | 947.06 | 3121.76 | 3788.24 | 0% | 0 | 100% | 3788.24 | 0% | 0
1.3.3.7 | CDHU | 49.06.410 | Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 300 (ruptura > 300 kN) | UN | 4 | 529.46 | 642.5 | 2117.84 | 2570 | 0% | 0 | 100% | 2570 | 0% | 0
1.3.3.8 | CDHU | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 15.64 | 7.7 | 9.34 | 120.428 | 146.08 | 0% | 0 | 100% | 146.08 | 0% | 0
1.3.4 |  |  | Pavimentação Asfáltica |  |  |  |  | 145836.7592 | 176976.29
1.3.3.2 | CDHU | 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | M2 | 1230 | 29.48 | 35.77 | 36260.4 | 43997.1 | 0% | 0 | 100% | 43997.1 | 0% | 0
1.3.3.3 | CDHU | 54.01.210 | Base de brita graduada | M3 | 100.4 | 280.27 | 340.11 | 28139.108 | 34147.04 | 0% | 0 | 100% | 34147.04 | 0% | 0
1.3.3.4 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 1004 | 6.54 | 7.94 | 6566.16 | 7971.76 | 0% | 0 | 100% | 7971.76 | 0% | 0
1.3.3.5 | CDHU | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | M2 | 1004 | 13 | 15.78 | 13052 | 15843.12 | 0% | 0 | 100% | 15843.12 | 0% | 0
1.3.3.6 | CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | M3 | 40.16 | 1539.32 | 1867.96 | 61819.0912 | 75017.27 | 0% | 0 | 100% | 75017.27 | 0% | 0
1.3.5 | 0 | 0 | Sinalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780.594 | 2160.61
1.3.5.1 | CDHU | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | M2 | 50.2 | 35.47 | 43.04 | 1780.594 | 2160.61 | 0% | 0 | 100% | 2160.61
1.4 |  |  | RUA ESTEVAM ALVES DE GODOY (420 m²) |  |  |  |  | 38652.9372 | 46905.42 | [5 empty] | 46905.42
1.4.1 |  |  | Serviços Iniciais |  |  |  |  | 105 | 126
1.4.1.1 | CDHU | 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | M2 | 420 | 0.25 | 0.3 | 105 | 126 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 126
1.4.2 |  |  | Drenagem |  |  |  |  | 373.75 | 453.55
1.4.2.1 | CDHU | 49.06.072 | Grelha articulada em ferro fundido tipo boca de leão | UN | 1 | 373.75 | 453.55 | 373.75 | 453.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 453.55
1.4.3 |  |  | Recapeamento e Pavimentação Asfáltica |  |  |  |  | 37181.0272 | 45120.75
1.4.3.1 | CDHU | 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | M2 | 121.6 | 29.48 | 35.77 | 3584.768 | 4349.63 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 4349.63
1.4.3.2 | CDHU | 54.01.210 | Base de brita graduada | M3 | 12.16 | 280.27 | 340.11 | 3408.0832 | 4135.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 4135.74
1.4.3.3 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 420 | 6.54 | 7.94 | 2746.8 | 3334.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 3334.8
1.4.3.4 | CDHU | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | M2 | 121.6 | 13 | 15.78 | 1580.8 | 1918.85 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1918.85
1.4.3.5 | CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | M3 | 16.8 | 1539.32 | 1867.96 | 25860.576 | 31381.73 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 31381.73
1.4.5 |  |  | Sinalização |  |  |  | 0 | 993.16 | 1205.12
1.4.5.1 | CDHU | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | M2 | 28 | 35.47 | 43.04 | 993.16 | 1205.12 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1205.12
JOSÉ LUPÉRCIO CAVENAGHI
Autor do Projeto e Responsável Técnico
Crea-SP: 0682137259
Resp. técnico conforme portaria Nº 4.328 de 13/05/2025.
LUCIANO FRANCISCO DE GODOI LOPES
Prefeito Municipal

## CR.DESEMBOLSO
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÃO INSTITUCIONAIS |  |  |  |  | MUNICÍPIO
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS |  |  |  |  | LINDOIA - SP
OBRA: | Recapeamento Asfáltico no Bairro da Laje e outras vias |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  |  |  | DATA BASE:
[5 empty] | INÍCIO: data da assinatura do convênio |  |  |  | 2026-02-02
FINAL: 24 meses a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA |  | TOTAL
|  |  | PERÍODO: 24 meses |  | PERÍODO: 0 meses |  | PERÍODO: 0 meses
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 1 mês após à expedição da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO: 23 meses | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 1 mês após a conclusão da etapa anterior. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 meses | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 1 mês após a conclusão da etapa anterior. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 meses
1 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO BAIRRO DA LAJE E OUTRAS | m2 | 6 | [5 empty] | 6
| SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ | 9909.15 | [5 empty] | 9909.15
2 | Recapeamento asfáltico | m2 | 774 | [5 empty] | 774
| RUA VEREADOR JOÃO ALVES (774 m²) | R$ | 106270.95 | [5 empty] | 106270.95
3 | Recapeamento asfáltico | m2 | 1230 | [5 empty] | 1230
| RUA MARIA PANTALEÃO (1.230 m²) | R$ | 326043.03 | [5 empty] | 326043.03
4 | Recapeamento asfáltico | m2 | 420 | [5 empty] | 420
| RUA ESTEVAM ALVES DE GODOY (420 m²) | R$ | 46905.42 | [5 empty] | 46905.42
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 489128.55 | [5 empty] | 489128.55
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 0 | [5 empty] | 0
T O T A L |  |  | 489128.55 | [5 empty] | 489128.55
JOSÉ LUPÉRCIO CAVENAGHI
Autor do Projeto e Responsável Técnico
Crea-SP: 0682137259
Resp. técnico conforme portaria Nº 4.328 de 13/05/2025.