## Table 1
Orçamento | 115183
Código | Prédio | Nome Prédio
13920 |  | CR-06 - AMPLIAÇÃO CRECHE A02 + SANITARIOS - COM PASSARELA COBERTA
|  |  |  | 4.479% | 8.958% | 14.19% | 16.47% | 12.04% | 12.04% | 7.669% | 7.669% | 5.723% | 5.723% | 3.869% | 1.175%
Código Etapa | Descrição Etapa | Valor Orçado | % | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
02.00.000 | INFRA ESTRUTURA | 98455.02 | 18.64% | 23661.52 | 47323.03 | 27470.47
03.00.000 | SUPER ESTRUTURA | 95022.89 | 17.99% |  |  | 47511.44 | 47511.45
04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS | 22100.07 | 4.183% |  |  |  | 22100.07
05.00.000 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS | 11065.32 | 2.095% |  |  |  | 11065.32
06.00.000 | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS | 40943.24 | 7.75% |  |  |  |  | 20471.62 | 20471.62
07.00.000 | COBERTURA | 33348.95 | 6.312% | [6 empty] | 16674.48 | 16674.47
08.00.000 | INSTALACOES HIDRAULICAS | 70931.39 | 13.43% |  |  |  |  | 17732.85 | 17732.85 | 17732.84 | 17732.85
09.00.000 | INSTALACOES ELETRICAS | 24433.36 | 4.625% |  |  |  |  | 6108.34 | 6108.34 | 6108.34 | 6108.34
11.00.000 | IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO | 6333.02 | 1.199% |  |  |  | 6333.02
12.00.000 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE | 38554.86 | 7.298% |  |  |  |  | 19277.43 | 19277.43
13.00.000 | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS | 51042.54 | 9.662% | [8 empty] | 25521.28 | 25521.26
14.00.000 | VIDROS | 9424.94 | 1.784% | [8 empty] | 4712.47 | 4712.47
15.00.000 | PINTURA | 20441.73 | 3.869% | [10 empty] | 20441.73
16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES | 6205.4 | 1.175% | [11 empty] | 6205.4
| VALOR TOTAL ITEM DE CONTRATO | 528302.73 | 100% | 23661.52 | 47323.03 | 74981.91 | 87009.86 | 63590.24 | 63590.24 | 40515.66 | 40515.66 | 30233.75 | 30233.73 | 20441.73 | 6205.4
| VALOR ACUMULADO |  |  | 23661.52 | 70984.55 | 145966.46 | 232976.32 | 296566.56 | 360156.8 | 400672.46 | 441188.12 | 471421.87 | 501655.6 | 522097.33 | 528302.73