## Orçamento Sintético
[5 empty] | BDI | 28.82% |  | Encargos Sociais
Obra: AMPLIAÇÃO 7 SALAS EMEIF PREF ANTONIO FILIER | [7 empty] | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Local: MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUDES
Data Base:
Modelo de Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 104.22 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3 | 02.02.150 | CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | unxmês | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.4 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 91.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 |  |  | PROJETOS E PROFISSIONAIS |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.2.1 | 01.17.111 | CDHU | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1 | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
2.1.1 | 03.02.040 | CDHU | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | m³ | 19.97 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.2 | 04.02.140 | CDHU | RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA | kg | 311.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.3 | 04.03.040 | CDHU | RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO | m² | 34.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 |  |  | BOTA-FORA |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
2.2.1 | 05.07.040 | CDHU | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | m³ | 27.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1 |  |  | LIMPEZA |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 648 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2 |  |  | CORTE E ATERRO |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
3.2.1 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ | 97.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.2 | 102283 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 194.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.3 | 93589 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1971.22 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
4.1 |  |  | ESTACAS |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
4.1.1 | 12.05.020 | CDHU | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 20 T | m | 474 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2 |  |  | VB E ARRIMOS |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
4.2.1 | 102306 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 128.42 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.2 | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | m³ | 5.94 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 210.11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.4 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 193.75 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.5 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 142.72 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.6 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 38.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.7 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1407.11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.8 | 96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 181.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.9 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 23.79 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.10 | 14.01.060 | CDHU | ALVENARIA DE EMBASAMENTO CERAMICO ESTRUTURAL | m² | 43.68 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.11 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 152.88 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.12 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 98.69 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.13 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 248.02 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | SUPERESTRUTURA |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
5.1 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 160.23 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2 | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 142.13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 369.48 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18.54 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1500.09 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.6 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 7.77 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.7 | 103674 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 10.2549 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.8 | 13.01.150 | CDHU | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 54.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.9 | 10.02.020 | CDHU | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | kg | 80.81 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.10 | 101792 | SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m³ | 193.28 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
6.1 | 04.01.043 | FDE | ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO PORTANTE E=19CM | m² | 898.66 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2 | 93205 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 437.18 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.3 | 90000 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 554.55 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.4 | 89994 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | m³ | 9.38 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.5 | 14.30.010 | CDHU | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM | m² | 34.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
7.1 |  |  | COBERTURA PRINCIPAL |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
7.1.1 | 07.02.016 | FDE | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588) | KG | 7758.4443 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.1.2 | 16.13.070 | CDHU | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliisocianurato (PIR) | m² | 596.8034 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.1.3 | 07.04.042 | FDE | CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM | M | 30.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.1.4 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 58.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.1.5 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 94.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2 |  |  | MARQUISE |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
7.2.1 | 07.02.016 | FDE | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588) | KG | 111.02 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2.2 | 16.13.070 | CDHU | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliisocianurato (PIR) | m² | 7.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2.3 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 2.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2.4 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 2.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.3 |  |  | COMPLEMENTO DA COBERTURA LATERAL |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
7.3.1 | 07.02.016 | FDE | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588) | KG | 140.13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.3.2 | 16.12.060 | CDHU | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm | m² | 15.57 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.3.3 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 17.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.3.4 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 17.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
8.1 |  |  | PORTAS |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
8.1.1 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.2 | 25.02.010 | CDHU | PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | m² | 5.25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.3 | 34.05.290 | CDHU | PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA | m² | 1.89 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.4 | 23.04.570 | CDHU | PORTA EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, BATENTE EM ALUMÍNIO COM FERRAGENS - 60 X 180 CM | un | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2 |  |  | CAIXILHOS |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
8.2.1 | 24.01.030 | CDHU | CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA | m² | 100.08 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.2 | 25.01.120 | CDHU | Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em alumínio e aletas em fibra de vidro | m² | 29.12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.3 | 24.03.210 | CDHU | TELA DE PROTEÇÃO EM MALHA ONDULADA DE 1´, FIO 12 (BWG), COM REQUADRO | m² | 29.12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.4 | 102162 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 94.64 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.5 | 26.01.230 | CDHU | VIDRO FANTASIA DE 3/4 MM | m² | 5.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.6 | 19.01.062 | CDHU | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO | m | 81.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
9.1 |  |  | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
9.1.1 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.1.2 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.1.3 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.1.4 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.1.5 | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 45 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.2 |  |  | ÁGUA FRIA |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
9.2.1 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.2.2 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.2.3 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.2.4 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.2.5 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 88 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.2.6 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 74 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.2.7 | 102623 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3 |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
9.3.1 | 99251 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3.2 | 99253 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3.3 | 102989 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 11.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3.4 | 89511 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 53 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3.5 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 188 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.4 |  |  | DRENO DO AR CONDICIONADO |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
9.4.1 | 104315 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 63 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
9.5.1 | 44.01.820 | CDHU | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada com tampa - 6 litros | cj | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5.2 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5.3 | 44.03.400 | CDHU | TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4´ | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5.4 | 14001072 | SIURB-EDIF | ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO (0,35MX0,60M) | m² | 2.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5.5 | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5.6 | 44.02.062 | CDHU | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | m² | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5.7 | 44.03.050 | CDHU | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | un | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5.8 | 44.03.130 | CDHU | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | un | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5.9 | 44.03.180 | CDHU | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
10.1 |  |  | INSTALAÇÕES GERAIS |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
10.1.1 | 09.02.053 | FDE | AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T e IV) COM LEITURA VOLTADA PARA CALÇADA - CPFL, EDP BANDEIRANTE E ELEKTRO | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.2 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 30 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.3 | 10188 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.4 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 650 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.5 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1600 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.6 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 600 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.7 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.8 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 90 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.9 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 120 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.10 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.11 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.12 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.13 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.14 | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.15 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.16 | 09.02.043 | FDE | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.17 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 450 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.18 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.19 | 09.05.022 | FDE | ELETROCALHA LISA CHAPA 24 (0,65MM) PRE ZINCADA 100X50MM INCL. ACESSORIOS E TAMPA DE ENCAIXE . | M | 28.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.20 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.21 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 62 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.22 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.23 | 69.20.340 | CDHU | TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA | cj | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.24 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.25 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 83 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.26 | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.27 | 92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 48 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.28 | 41.14.430 | CDHU | Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta, com refletor e aleta parabólicas em alumínio de alto brilho, para 4 lâmpadas led de 18 W | UN | 42 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.29 | 41.02.551 | CDHU | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W | un | 168 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.30 | 41.14.070 | CDHU | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas led tubulares de 32 W | un | 13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.31 | 41.02.562 | CDHU | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 32 W | un | 26 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.32 | 41.13.102 | CDHU | LUMINÁRIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45º E 90º, PARA LÂMPADA LED | un | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.33 | 09.85.066 | FDE | LAMPADA BULBO LED <= 13W ROSCA E 27 BIVOLT. TEMPERATURA COR 3000ºK. | UN | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.34 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.35 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.36 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.37 | 43.07.340 | CDHU | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h | CJ | 14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2 |  |  | SISTEMA PROTEÇAO DESCARGA ATMOSFERICA |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
10.2.1 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2.2 | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2.3 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2.4 | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 90 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2.5 | 38.01.040 | CDHU | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS | m | 110 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2.6 | 42.05.250 | CDHU | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 3/4´ X 1/4´, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | m | 50 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2.7 | 42.05.300 | CDHU | TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO | un | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2.8 | 42.05.310 | CDHU | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 250 MM | un | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2.9 | 42.05.390 | CDHU | PRESILHA EM LATÃO PARA CABOS DE 16 ATÉ 50 MM² | un | 35 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11 |  |  | FORROS |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
11.1 |  |  | REVESTIMENTO DE FORROS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11.1.1 | 87881 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 43.38 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.1.2 | 90406 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 43.38 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.2 |  |  | FORRO FIBRA MINERAL |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
11.2.1 | 22.03.030 | CDHU | Forro em fibra mineral NRC 0.55 acústico, revestido em látex instalado | m² | 343 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 1816.16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1816.16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.3 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 144.16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13 |  |  | REVETIMENTO DE PAREDES EXTERNAS |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
13.1 | 87908 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | m² | 613.06 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 613.06 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14 |  |  | PISOS |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
14.1 |  |  | PISO CERÂMICO |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
14.1.1 | 11.18.040 | CDHU | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 10.59 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.1.2 | 17.01.040 | CDHU | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | m³ | 26.47 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.1.3 | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 15.88 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.1.4 | 10.02.020 | CDHU | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | kg | 513.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.1.5 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 529.38 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.1.6 | 18.08.100 | CDHU | RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | m | 314.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.1.7 | 19.01.062 | CDHU | SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO | m | 13.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.2 |  |  | PISO EXTERNO |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
14.2.1 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | m³ | 3.88 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.2.2 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 77.55 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.2.3 | 10.02.020 | CDHU | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | KG | 114.77 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15 |  |  | PINTURA |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
15.1 |  |  | PAREDES |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
15.1.1 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 613.06 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15.1.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1708.34 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15.1.3 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 43.38 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15.1.4 | 33.10.041 | CDHU | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 576.72 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15.2 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
15.2.1 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 203.56 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15.2.2 | 102229 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 37.42 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15.3 |  |  | ESTRUTURA |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
15.3.1 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 606.18 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
16 |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
16.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
17.1 |  |  | LIMPEZA |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
17.1.1 | 55.01.020 | CDHU | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 606.93 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.2 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DOS CANTEIROS |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
17.2.1 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 255 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | TOTAL GERAL |  | 0

## CRONOG
0
Obra: AMPLIAÇÃO 7 SALAS EMEIF PREF ANTONIO FILIER
Modelo de Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 73.8% | 2.911% | 2.911% | 2.911% | 2.911% | 2.911% | 2.911% | 2.911% | 2.911% | 2.911%
2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 100%
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 |  | 0 | 0
|  | #DIV/0! |  | 44% | 56%
4 | INFRAESTRUTURA | 0 |  |  | 0 | 0
|  | #DIV/0! |  |  | 32% | 68%
5 | SUPERESTRUTURA | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! |  |  |  | 19% | 19% | 23% | 39%
6 | PAREDES E PAINÉIS | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! |  |  |  | 20% | 25% | 30% | 16% | 9%
7 | COBERTURA | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | #DIV/0! | [5 empty] | 14% | 86%
8 | ESQUADRIAS | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | [7 empty] | 7% | 56% | 37%
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! |  |  |  | 10% | 10% | 25% | 20% | 15% | 20%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! |  |  | 5% | 10% | 15% | 25% | 30% | 15%
11 | FORROS | 0 | [8 empty] | 0
|  | #DIV/0! | [8 empty] | 100%
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | [5 empty] | 15% | 45% | 40%
13 | REVETIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | #DIV/0! | [6 empty] | 35% | 65%
14 | PISOS | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | #DIV/0! | [6 empty] | 40% | 60%
15 | PINTURA | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  | #DIV/0! | [8 empty] | 35% | 65%
16 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 0 | [9 empty] | 0
|  | #DIV/0! | [9 empty] | 100%
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | [9 empty] | 0
|  | #DIV/0! | [9 empty] | 100%
Custo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Porcentagem |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Custo Acumulado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Porcentagem Acumulado |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | Obra: AMPLIAÇÃO 7 SALAS EMEIF PREF ANTONIO FILIER
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção e Reforma de Edifícios | [7 empty] | Sim
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 3% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.97% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 0.59% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 6.16% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 22.47% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 28.82% | OK |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | SANTA GERTRUDES
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | [5 empty] | Nome:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | Engenheiro Civil |  |  |  |  | Cargo:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | CREA/CAU:
ART/RRT:
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos

## Curva ABC de Insumos (hidden)
|  | B.D.I. | Encargos Sociais
| Obra: AMPLIAÇÃO 7 SALAS EMEIF PREF ANTONIO FILIER | 28.82% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Insumos
_______________________________________________________________