## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Demolição Kitnets | SINAPI - 09/2025 - São Paulo SBC - 11/2025 - São Paulo SICRO3 - 07/2025 - São Paulo SIURB - 07/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo FDE - 07/2025 - São Paulo EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro SCO - 10/2025 - Rio de Janeiro | 26,24% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 12.778,70 | 70,00% 8.945,09 | 30,00% 3.833,61
2 | SEGURANÇA | 100,00% 47.807,00 | 50,00% 23.903,50 | 50,00% 23.903,50
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 117.694,50 | 50,00% 58.847,25 | 50,00% 58.847,25
Porcentagem |  |  | 51,43% | 48,57%
Custo |  |  | 91.695,84 | 86.584,36
Porcentagem Acumulado |  |  | 51,43% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 91.695,84 | 178.280,20
2026-02-09