## Buttons
Obra
Prédio - Sede da Guarda
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 110.237,13 | 50,00% 55.118,57 | 50,00% 55.118,57
2 | FUNDAÇÃO | 100,00% 320.943,21 | 50,00% 160.471,61 | 40,00% 128.377,28 | 10,00% 32.094,32
3 | ESTRUTURA | 100,00% 658.670,26 |  |  | 30,00% 197.601,08 | 30,00% 197.601,08 | 30,00% 197.601,08 | 10,00% 65.867,03
4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 100,00% 362.676,41 |  |  |  |  | 50,00% 181.338,21 | 50,00% 181.338,21
5 | COBERTURA | 100,00% 235.655,63 |  |  |  |  | 50,00% 117.827,82 | 50,00% 117.827,82
5.3 | MARQUISE | 100,00% 26.662,38 | [5 empty] | 100,00% 26.662,38
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 50.580,37 |  | 50,00% 25.290,19 | 50,00% 25.290,19
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 466.837,07 | [6 empty] | 50,00% 233.418,54 | 50,00% 233.418,54
8 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 100,00% 393.177,91 | [6 empty] | 50,00% 196.588,96 | 50,00% 196.588,96
9 | PISO | 100,00% 270.695,74 |  |  |  | 50,00% 135.347,87 |  | 50,00% 135.347,87
9.2 | REVESTIMENTO DO PISO | 100,00% 215.575,94 |  |  |  |  | 50,00% 107.787,97 |  | 50,00% 107.787,97
10 | REVESTIMENTO DE TETO | 0,00% 97.507,58
11 | PINTURA | 100,00% 142.786,81 | [10 empty] | 50,00% 71.393,41 | 50,00% 71.393,41
12 | MARMORARIA | 0,00% 41.471,74
13 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 100,00% 34.583,00 | [8 empty] | 100,00% 34.583,00
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 324.791,50 |  |  |  | 25,00% 81.197,88 | 25,00% 81.197,88 |  | 25,00% 81.197,88 | 25,00% 81.197,88
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 77,00% 528.318,93 | [5 empty] | 25,00% 132.079,73 | 2,00% 10.566,38 | 25,00% 132.079,73 | 25,00% 132.079,73
16 | URBANIZAÇÃO | 100,00% 527.196,49 | [9 empty] | 25,00% 131.799,12 | 25,00% 131.799,12 | 50,00% 263.598,25
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 15.527,20 | [11 empty] | 100,00% 15.527,20
Porcentagem |  |  | 4,71% | 4,56% | 5,57% | 9,04% | 14,97% | 14,39% | 13,74% | 14,04% | 3,64% | 2,88% | 4,43% | 7,65%
Custo |  |  | 215.590,17 | 208.786,03 | 254.985,58 | 414.146,82 | 685.752,94 | 659.123,02 | 629.559,71 | 643.285,09 | 166.662,73 | 131.799,12 | 203.192,52 | 350.518,85
Porcentagem Acumulado |  |  | 4,71% | 9,26% | 14,83% | 23,87% | 38,83% | 53,22% | 66,96% | 81,0% | 84,64% | 87,52% | 91,95% | 100
Custo Acumulado |  |  | 215.590,17 | 424.376,20 | 679.361,78 | 1.093.508,60 | 1.779.261,54 | 2.438.384,56 | 3.067.944,27 | 3.711.229,36 | 3.877.892,09 | 4.009.691,21 | 4.212.883,73 | 4581656.98
___________________________________________________________
Jônatas Lima de Araújo
Engenheiro Civil
CREA 184179/D