## Folha1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Objeto: Instalação de Postes de Iluminação Pública
Local: Via Norte-Sul - Campus 2 de Limeira
Endereço: Rua Pedro Zaccaria, 1.300 – Jardim Santa Luiza, Limeira/SP - CEP: 13484-350
Coordenadas: Latitude: S 22° 33' 21,575'' ¦ Longitude: W 47° 25' 6,037''
1. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA
ETAPA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | % TOTAL
1 | Mobilização, instalações provisórias e placa de obra | 100% | - | - | - | 3%
2 | Serviços preliminares e locação da obra | 100% | - | - | - | 2%
3 | Escavação e fundações para postes | 50% | 50% | - | - | 15%
4 | Fornecimento e instalação de postes | - | 40% | 60% | - | 25%
5 | Instalação de luminárias e acessórios | - | - | 50% | 50% | 20%
6 | Infraestrutura elétrica e cabeamento | - | 30% | 40% | 30% | 18%
7 | Ligações elétricas e testes | - | - | - | 100% | 10%
8 | Recomposição de pavimentação e paisagismo | - | - | 30% | 70% | 5%
9 | Limpeza final e desmobilização | - | - | - | 100% | 2%
PERCENTUAL ACUMULADO POR MÊS |  | 25% | 55% | 85% | 100% | 100%
2. CRONOGRAMA FINANCEIRO
DESCRIÇÃO |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
Percentual de Execução Mensal |  | 25% | 30% | 30% | 15%
Percentual Acumulado |  | 25% | 55% | 85% | 100%
Valor Estimado por Medição* |  | 41800 | 50160 | 50160 | 25080
* Os valores serão definidos após a conclusão da pesquisa de preços e estimativa orçamentária detalhada.
3. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
3.1. Horário de Prestação dos Serviços
Dias úteis: Segunda a sexta-feira, das 07h00 às 16h00, com intervalo de 01h00 para almoço |  |  |  | Sábados, domingos e feriados: Mediante autorização expressa da fiscalização, com solicitação por escrito com pelo menos 3 (três) dias úteis de antecedência
3.2. Materiais e Equipamentos
A Contratada deverá disponibilizar todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para execução integral do objeto, incluindo:
Postes de iluminação pública em material adequado (aço-carbono galvanizado)
Luminárias LED de alta eficiência
Cabos elétricos e acessórios de instalação - classe 1kV de isolação.
Equipamentos de segurança e sinalização
Ferramentas e equipamentos para escavação e instalação
3.3. Segurança e Sinalização
Durante toda a execução dos serviços, a Contratada deverá:
Manter sinalização adequada nas áreas de trabalho
Garantir a segurança de pedestres e veículos
Utilizar EPIs e EPCs conforme normas de segurança
Isolar as áreas de trabalho quando necessário
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
O cronograma poderá ser ajustado mediante aprovação da fiscalização, respeitando o prazo total de execução
As medições serão realizadas mensalmente, conforme percentual executado e aprovado pela fiscalização
A Contratada deverá apresentar relatório fotográfico mensal da evolução dos serviços
Qualquer interferência com instalações existentes deverá ser comunicada imediatamente à fiscalização
Os serviços deverão ser executados de forma a minimizar impactos nas atividades do Campus
A obra deverá contar com placa de identificação conforme padrões da Universidade
4. RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO
Os serviços serão recebidos provisoriamente ao término de cada etapa, mediante verificação da conformidade com as especificações técnicas, e definitivamente após o período de observação e testes de funcionamento do sistema de iluminação.
A fiscalização será exercida por servidor designado pela Universidade, que acompanhará todas as etapas de execução e atestará as medições mensais.
5. GARANTIA
A Contratada deverá garantir os serviços executados e materiais instalados pelo período mínimo de:
Serviços de instalação: 5 (cinco) anos
Luminárias e equipamentos: Conforme garantia do fabricante, mínimo de 3 (três) anos
Postes e estruturas: 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação