## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS | Data base única: 01/2026 | 22,12% |  | 129.3%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 25.707,98 | 100,00% 25.707,98
2 | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA | 100,00% 15.947,70 | 75,00% 11.960,78 | 25,00% 3.986,93
3 | RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO | 100,00% 14.105,55 | 35,00% 4.936,94 | 65,00% 9.168,61
4 | 4 - TELHAMENTO | 100,00% 343.329,51 |  | 40,00% 137.331,80 | 60,00% 205.997,71
5 | CALHAS, RUFOS E CONDUTORES | 100,00% 22.435,52 |  | 30,00% 6.730,66 | 70,00% 15.704,86
6 | TRATAMENTO E REPARO EM ESTRUTURA METALICA | 100,00% 40.824,00 | 40,00% 16.329,60 | 40,00% 16.329,60 | 20,00% 8.164,80
7 | TRANSPORTE E MOVIMENTACAO, DENTRO E FORA DA OBRA | 68,00% 6.212,97 | 35,00% 2.174,54 | 3,00% 186,39 | 30,00% 1.863,89
8 | LIMPEZA E ARREMATE | 100,00% 13.440,60 | 20,00% 2.688,12 | 60,00% 8.064,36 | 20,00% 2.688,12
Porcentagem |  |  | 13,24% | 37,72% | 48,63%
Custo |  |  | 63.797,95 | 181.798,34 | 234.419,38
Porcentagem Acumulado |  |  | 13,24% | 50,95% | 99,59%
Custo Acumulado com BDI |  |  | 63.797,95 | 245.596,29 | 480.015,67
Administração Local da Obra |  |  |  |  | 87313.1103
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 506629.19
_______________________________________________________________ DORA SILVIA SERPA