## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Título: Obras de infraestrutura Urbana - Demanda Estadual n° 084530 | [5 empty] | Processo:39.397/2025 |  | Orçamento: | 2025-02-25
Local: Diversas ruas no Parque Paulistano | [5 empty] | CDHU 199 |  | BDI: | 23%
Fonte | Código | Item | Discriminação de serviços | Quantidade | Unidade | Preço unitário |  | Preço total
[6 empty] | Sem BDI | Com BDI | Sem BDI | Com BDI
|  | 1 | SERVIÇOS INICIAIS
CDHU | 02.08.020 | 1.1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | 6 | M2 | 904.29 | 1112.28 | 5425.74 | 6673.68
CDHU | 02.01.180 | 1.2 | BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGENCIAS DA CETESB | 2 | UNxMÊS | 1251.8 | 1539.71 | 2503.6 | 3079.42
|  |  | TOTAL ITEM 01 |  |  |  |  | 7929.34 | 9753.1
|  | 2 | PAVIMENTAÇÃO
CDHU | 03.06.050 | 2.1 | DESMONTE (LEVANTAMENTO) MECANIZADO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO OU LAJOTA DE CONCRETO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO | 521.5 | M2 | 29.58 | 36.38 | 15425.97 | 18972.17
CDHU | 54.01.400 | 2.2 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | 521.5 | M2 | 26.44 | 32.52 | 13788.46 | 16959.18
CDHU | 54.01.210 | 2.3 | BASE DE BRITA GRADUADA | 88.66 | M3 | 282.19 | 347.09 | 25018.97 | 30773
CDHU | 54.03.240 | 2.4 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | 521.5 | M2 | 13.29 | 16.35 | 6930.74 | 8526.53
CDHU | 54.03.230 | 2.5 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | 521.5 | M2 | 6.65 | 8.18 | 3467.98 | 4265.87
CDHU | 54.03.210 | 2.6 | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - 3 CM | 15.64 | M3 | 1537.78 | 1891.47 | 24050.88 | 29582.59
|  |  | TOTAL ITEM 02 |  |  |  |  | 88683 | 109079.34
|  | 3 | RECAPEAMENTO
CDHU | 54.03.230 | 3.1 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | 3158.2 | M2 | 6.65 | 8.18 | 21002.03 | 25834.08
CDHU | 54.03.210 | 3.2 | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - 3 CM | 94.75 | M3 | 1537.78 | 1891.47 | 145704.66 | 179216.78
|  |  | TOTAL ITEM 03 |  |  |  |  | 166706.69 | 205050.86
|  | 4 | ADEQUAÇÃO ALTURA DOS POÇOS DE VISITA E SARJETÕES
CDHU | 03.01.260 | 4.1 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETÃO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO | 70.55 | M | 334.4 | 411.31 | 23591.92 | 29017.92
COMPOSIÇÃO | COMP04 | 4.2 | ASSENTAMENTO DE SARJETÕES E RECONSTITUIÇÃO DA CAPA ASFÁLTICA | 70.55 | M | 832.69 | 1024.21 | 58746.28 | 72258.02
CDHU | 49.12.120 | 4.3 | CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 CM - PESCOÇO | 0.75 | M | 771.55 | 949.01 | 578.66 | 711.76
|  |  | TOTAL ITEM 03 |  |  |  |  | 82916.86 | 101987.7
|  |  | PREÇO TOTAL GLOBAL SEM BDI |  |  |  |  | 346235.89
|  |  | PREÇO TOTAL GLOBAL COM BDI | [5 empty] | 425871
Bauru, 28 de Novembro de 2025
-------------------------------------------------------------------------------------------
Prazo da Obra: 2 meses
Fonte: | [5 empty] | Responsável pelo orçamento
(1) Tabela CDHU 199 - data base Agosto/2025 | [5 empty] | Arq. Fernanda Quintino Fabri
CAU A108892-0 - RRT n° 15292744
Secretaria Municipal de Infraestrutura

## CRONOGRAMA OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Título: Obras de infraestrutura Urbana - Demanda Estadual n° 084530
Local: Diversas ruas no Parque Paulistano
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Item | Discriminação | Meses |  | Totais | % | Total Acumulado | CONFERENCIA
|  | 1 | 2
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 8213.39 | 1539.71 | 9753.1 | 2.29% | 9753.1 | 9753.1
2 | PAVIMENTAÇÃO | 54539.67 | 54539.67 | 109079.34 | 25.61% | 109079.34 | 109079.34
3 | RECAPEAMENTO | 102525.43 | 102525.43 | 205050.86 | 48.15% | 205050.86
4 | ADEQUAÇÃO ALTURA DOS POÇOS DE VISITA E SARJETÕES | 50993.85 | 50993.85 | 101987.7 | 23.95% | 101987.7 | 101987.7
0
| TOTAL DO MÊS (R$) | 216272.34 | 209598.66 | 425871 | 100% | 425871 | 0
| TOTAIS ACUMULADOS | 216272.34 | 425871 |  |  |  | 425871
| PERCENTUAL MENSAL | 50.78% | 49.22%
| PERCENTUAL ACUMULADO | 50.78% | 100%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bauru, 28 de novembro de 2025
Responsável Técnico pelo Orçamento
Arq. Fernanda Quintino Fabri
CAU A108892-0 - RRT n° 15292744
Secretaria Municipal de Infraestrutura

## BDI
BDI
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  |  | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  |  | 2%
Itens |  |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  |  |  | AC | 4.57% | - | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia |  |  |  |  | SG | 0.85% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco |  |  |  |  | R | 1.27% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  |  |  | DF | 1.25% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro |  |  |  |  | L | 7.43% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  |  | ISS | 2% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  |  | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  |  | BDI PAD | 23% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI COM desoneração |  |  |  |  | BDI DES | 23%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bauru, 28 de novembro de 2025
Responsável Técnico pelo Orçamento
Arq. Fernanda Quintino Fabri
CAU A108892-0 - RRT n° 13745762
Secretaria Municipal de Obras