## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMAS NO BLOCO DE CADASTRO ÚNICO |  |  |  |  | BASE: CDHU 198 (Maio/2025) - Desonerado SINAPI (Maio/2025) - Desonerado FDE (Abril/25) - Desonerado
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui
ENDEREÇO: Rua Roberto Clark, nº 543 - Bairro Centro, Birigui - SP
[9 empty] | Boletim de medição |  | Boletim de medição |  | Boletim de medição |  | Boletim de medição |  | Boletim de medição
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [8 empty] | Medição: | 1 | Medição: | 2 | Medição: | 3 | Medição: | 4 | Medição: | 5
ITEM | REFERÊNCIA | FONTE | ESPECIFICAÇÃO / SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | R$ UNITÁRIO | R$ TOTAL SEM BDI | R$ TOTAL COM BDI | Data: | 2022-05-10 | Data: |  | Data: |  | Data: |  | Data:
1. SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO
1.1 | Referência | Fonte | SERVIÇOS PRELIMINARES | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
1.1.1 | 02.08.020 | CDHU | Placa de identificação para obra | M2 | 3 | 936.83 | 2810.49 | 3542.9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ITEM 01: | [6 empty] | 2810.49 | 3542.9 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2. SALA 04
2.1 | Referência | Fonte | REMOÇÃO DA DIVISÓRIA EM DRYWALL E DA JANELA | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO
2.1.1 | 04.01.040 | CDHU | Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com montantes metálicos | M2 | 10.54 | 32.33 | 340.76 | 429.56 | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
2.1.2 | 97645 | SINAPI | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento | M2 | 6.6 | 30.67 | 202.42 | 255.17
2.2 | Referência | Fonte | FECHAMENTO DE PARTE DO VÃO COM ALVENARIA E REVESTIMENTO | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.1 | 14.04.220 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm | M2 | 3.6 | 96.59 | 347.72 | 438.34 | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
2.2.2 | 14.20.010 | CDHU | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.17 | 1820.86 | 309.55 | 390.22
2.2.3 | 17.02.060 | CDHU | Chapisco fino peneirado | M2 | 10.42 | 9.37 | 97.64 | 123.08
2.2.4 | 17.02.120 | CDHU | Emboço comum | M2 | 10.42 | 23.11 | 240.81 | 303.57
2.2.5 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | M2 | 10.42 | 13.32 | 138.79 | 174.96
2.3 | Referência | Fonte | NOVA JANELA | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total
2.3.1 | 1 | COMPOSIÇÃO | Janela de correr, em aluminio perfil 25, 100 x 200 cm (a x l), 4 fls, sem bandeira, acabamento branco ou brilhante, batente de 6 a 7 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar - fornecimento e instalação | M2 | 3 | 745.4 | 2236.2 | 2818.95
2.4 | Referência | Fonte | MASSA CORRIDA E PINTURA | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total
2.4.1 | 33.02.080 | CDHU | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 10.42 | 17.68 | 184.23 | 232.24
2.4.2 | 88485 | SINAPI | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão | M2 | 10.42 | 4.9 | 51.06 | 64.37
2.4.3 | 88489 | SINAPI | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos | M2 | 10.42 | 14.41 | 150.15 | 189.28
TOTAL ITEM 02: | [6 empty] | 4299.33 | 5419.74
3. SALA 05
3.1 | Referência | Fonte | REMOÇÃO DA JANELA | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total
3.1.1 | 97645 | SINAPI | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento | M2 | 6.6 | 30.67 | 202.42 | 255.17
3.2 | Referência | Fonte | FECHAMENTO DE PARTE DO VÃO COM ALVENARIA E REVESTIMENTO | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total
3.2.1 | 14.04.220 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm | M2 | 3.6 | 96.59 | 347.72 | 438.34
3.2.2 | 14.20.010 | CDHU | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.17 | 1820.86 | 309.55 | 390.22
3.2.3 | 17.02.060 | CDHU | Chapisco fino peneirado | M2 | 10.42 | 9.37 | 97.64 | 123.08
3.2.4 | 17.02.120 | CDHU | Emboço comum | M2 | 10.42 | 23.11 | 240.81 | 303.57
3.2.5 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | M2 | 10.42 | 13.32 | 138.79 | 174.96
3.3 | Referência | Fonte | NOVA JANELA | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total
3.3.1 | 1 | COMPOSIÇÃO | Janela de correr, em aluminio perfil 25, 100 x 200 cm (a x l), 4 fls, sem bandeira, acabamento branco ou brilhante, batente de 6 a 7 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar - fornecimento e instalação | M2 | 3 | 745.4 | 2236.2 | 2818.95
3.4 | Referência | Fonte | MASSA CORRIDA E PINTURA | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total
3.4.1 | 33.02.080 | CDHU | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 10.42 | 17.68 | 184.23 | 232.24
3.4.2 | 88485 | SINAPI | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão | M2 | 10.42 | 4.9 | 51.06 | 64.37
3.4.3 | 88489 | SINAPI | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos | M2 | 10.42 | 14.41 | 150.15 | 189.28
TOTAL ITEM 03: | [6 empty] | 3958.57 | 4990.18
4. SALA 09
4.1 | Referência | Fonte | REMOÇÃO DA DIVISÓRIA EM DRYWALL E DA PORTA | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total
4.1.1 | 04.01.040 | CDHU | Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com montantes metálicos | M2 | 14.63 | 32.33 | 472.99 | 596.25
4.1.2 | 04.08.020 | CDHU | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 1 | 22.66 | 22.66 | 28.57
4.2 | Referência | Fonte | FECHAMENTO DO VÃO COM ALVENARIA E REVESTIMENTO | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total
4.2.1 | 14.04.200 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm | M2 | 1.68 | 72.29 | 121.45 | 153.1
4.2.2 | 17.02.060 | CDHU | Chapisco fino peneirado | M2 | 3.36 | 9.37 | 31.48 | 39.68
4.2.3 | 17.02.120 | CDHU | Emboço comum | M2 | 3.36 | 23.11 | 77.65 | 97.89
4.2.4 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | M2 | 3.36 | 13.32 | 44.76 | 56.42
4.3 | Referência | Fonte | MASSA CORRIDA E PINTURA | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total
4.3.1 | 33.02.060 | CDHU | Massa corrida a base de PVA | M2 | 3.36 | 15.11 | 50.77 | 64
4.3.2 | 88485 | SINAPI | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão | M2 | 3.36 | 4.9 | 16.46 | 20.75
4.3.3 | 88489 | SINAPI | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos | M2 | 3.36 | 14.41 | 48.42 | 61.04
TOTAL ITEM 04: | [6 empty] | 886.64 | 1117.7
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5. SALA DE REUNIÃO E NOVA SALA DE ARQUIVO
5.1 | Referência | Fonte | REMOÇÃO DA PORTA E DA JANELA E DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO
5.1.1 | 04.09.020 | CDHU | Retirada de esquadria metálica em geral | M2 | 3.78 | 31.72 | 119.9 | 151.15 | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
5.1.2 | 97645 | SINAPI | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento | M2 | 0.77 | 30.67 | 23.62 | 29.78
5.1.3 | 03.02.040 | CDHU | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 1.35 | 81.76 | 110.38 | 139.15
5.1.4 | 03.01.020 | CDHU | Demolição manual de concreto simples | M3 | 0.05 | 224.84 | 11.24 | 14.17
5.2 | Referência | Fonte | FUNDAÇÃO E VIGA BALDRAME | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO
5.2.1 | 12.01.021 | CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 8 | 66.57 | 532.56 | 671.35
5.2.2 | 96526 | SINAPI | Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida (sem escavação para colocação de fôrmas) | M3 | 0.24 | 249.52 | 59.88 | 75.48
5.2.3 | 11.18.060 | CDHU | Lona plástica preta - uso geral | M2 | 5.34 | 1.49 | 7.96 | 10.03
5.2.4 | 101619 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual | M3 | 0.05 | 284.99 | 14.25 | 17.96
5.2.5 | 96546 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem | KG | 15.5 | 14.2 | 220.1 | 277.46
5.2.6 | 96543 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem | KG | 3.25 | 21.19 | 68.87 | 86.82
5.2.7 | 96555 | SINAPI | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 mpa, com uso de jerica - lançamento, adensamento e acabamento | M3 | 0.19 | 667.23 | 126.77 | 159.81
5.2.8 | 32.16.030 | CDHU | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta | M2 | 0.94 | 60.91 | 57.26 | 72.18
5.3 | Referência | Fonte | PILARES | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO
5.3.1 | 09.02.020 | CDHU | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 8.64 | 197.69 | 1708.04 | 2153.16
5.3.2 | 92762 | SINAPI | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem | KG | 39.49 | 10.69 | 422.15 | 532.16
5.3.3 | 92759 | SINAPI | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem | KG | 8.65 | 14.32 | 123.87 | 156.15
5.3.4 | 103669 | SINAPI | Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento | M3 | 0.29 | 906.26 | 262.82 | 331.31
5.4 | Referência | Fonte | ALVENARIA, REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total
5.4.1 | 14.04.200 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm | M2 | 23.59 | 72.29 | 1705.32 | 2149.73 | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
5.4.2 | 96361 | SINAPI | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos | M2 | 8.37 | 132.51 | 1109.11 | 1398.14
5.4.3 | 105034 | SINAPI | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *10* cm | M | 12.56 | 40.64 | 510.44 | 643.46
5.4.4 | 14.20.010 | CDHU | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.04 | 1820.86 | 72.83 | 91.81
5.4.5 | 17.02.060 | CDHU | Chapisco fino peneirado | M2 | 35.13 | 9.37 | 329.17 | 414.95
5.4.6 | 17.02.120 | CDHU | Emboço comum | M2 | 35.13 | 23.11 | 811.85 | 1023.42
5.4.7 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | M2 | 35.13 | 13.32 | 467.93 | 589.87
5.4.8 | 32.16.030 | CDHU | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta | M2 | 6.36 | 60.91 | 387.39 | 488.34
5.4.9 | 32.16.050 | CDHU | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca | M2 | 6.06 | 55.71 | 337.6 | 425.58
5.5 | Referência | Fonte | LASTROS E PISO | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total
5.5.1 | 11.18.020 | CDHU | Lastro de areia | M3 | 1.01 | 265.96 | 268.62 | 338.62
5.5.2 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | M3 | 1.52 | 211.54 | 321.54 | 405.33
5.5.3 | 98562 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 1,5cm | M2 | 10.1 | 51.94 | 524.59 | 661.3
5.5.4 | 87755 | SINAPI | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, acabamento não reforçado, espessura 3cm | M2 | 10.1 | 49.85 | 503.49 | 634.7
5.5.5 | 87257 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2 | M2 | 10.1 | 57.68 | 582.57 | 734.39
5.6 | Referência | Fonte | COBERTURA | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total
5.6.1 | 15.03.030 | CDHU | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 127.47 | 28.59 | 3644.37 | 4594.09 | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
5.6.2 | 16.12.020 | CDHU | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, perfil ondulado, com espessura de 0,50mm | M2 | 12 | 105.67 | 1268.04 | 1598.49
5.6.3 | 22.03.070 | CDHU | Forro em lâmina de PVC | M2 | 10.1 | 100.49 | 1014.95 | 1279.45
5.6.4 | 16.33.082 | CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m | M | 14.56 | 99.33 | 1446.24 | 1823.13
5.6.5 | 46.03.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 4 | 111.35 | 445.4 | 561.47
5.7 | Referência | Fonte | PORTA E JANELAS |  |  | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total
5.7.1 | 91338 | SINAPI | Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação | M2 | 1.68 | 883.87 | 1484.9 | 1871.86
5.7.2 | 94569 | SINAPI | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação | M2 | 3.07 | 672.89 | 2065.77 | 2604.11
5.7.3 | 24.02.450 | CDHU | Grade de proteção para caixilhos | M2 | 1.7 | 1423.95 | 2420.72 | 3051.56
5.7.4 | 19.01.062 | CDHU | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 1.7 | 173.48 | 294.92 | 371.78
5.8 | Referência | Fonte | MASSA CORRIDA E PINTURA | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total
5.8.1 | 33.02.080 | CDHU | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 70.2 | 17.68 | 1241.14 | 1564.58
5.8.2 | 88485 | SINAPI | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão | M2 | 70.2 | 4.9 | 343.98 | 433.62
5.8.3 | 88489 | SINAPI | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos | M2 | 70.2 | 14.41 | 1011.58 | 1275.2
5.8.4 | 33.07.140 | CDHU | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 127.47 | 4.41 | 562.14 | 708.63
5.8.5 | 33.11.050 | CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 1.7 | 48.54 | 82.52 | 104.02
5.9 | Referência | Fonte | PARTE ELÉTRICA | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total
5.9.1 | 40.05.020 | CDHU | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 1 | 31.13 | 31.13 | 39.24
5.9.2 | 40.04.450 | CDHU | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 1 | 27.5 | 27.5 | 34.67
5.9.3 | 39.21.020 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 60 | 3.46 | 207.6 | 261.7
5.9.4 | 38.01.040 | CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | M | 3 | 32.36 | 97.08 | 122.38
5.9.5 | 40.06.040 | CDHU | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 2 | 38.98 | 77.96 | 98.28
5.9.6 | 36.20.060 | CDHU | Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ | UN | 2 | 10.68 | 21.36 | 26.93
5.9.7 | 41.31.070 | CDHU | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W | UN | 2 | 296.05 | 592.1 | 746.4
TOTAL ITEM 05: | [6 empty] | 30183.52 | 38049.35
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6. DRENAGEM ÁREA EXTERNA
6.1 | Referência | Fonte | DEMOLIÇÃO E ESCAVAÇÃO | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO
6.1.1 | 03.01.020 | CDHU | Demolição manual de concreto simples | M3 | 0.16 | 224.84 | 35.97 | 45.34 | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
6.1.2 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 3.09 | 61.32 | 189.48 | 238.86
6.2 | Referência | Fonte | LASTROS, DRENAGEM, REATERRO E PASSEIO (CALÇADA) | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO
6.2.1 | 11.18.020 | CDHU | Lastro de areia | M3 | 1.95 | 265.96 | 518.62 | 653.77
6.2.2 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | M3 | 1.14 | 211.54 | 241.16 | 304.01 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.2.3 | 16.05.032 | FDE | CA-22 canaleta de aguas pluviais em concreto (30cm) | M | 3 | 169.09 | 507.27 | 639.46
6.2.4 | 16.05.048 | FDE | TC-11 tampa de concreto pre-moldada perf. p/ canaleta l=35cm | M | 3 | 182.34 | 547.02 | 689.57
6.2.5 | 46.03.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 47.34 | 111.35 | 5271.31 | 6645.01
6.2.6 | 06.11.040 | CDHU | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 1.87 | 19.07 | 35.66 | 44.95
6.2.7 | 94990 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado | M3 | 1.53 | 722.8 | 1105.88 | 1394.07
TOTAL ITEM 06: | [6 empty] | 8452.37 | 10655.04 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7. CORREDOR FUNDO
7.1 | Referência | Fonte | PISO DE CONCRETO | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO
7.1.1 | 03.01.020 | CDHU | Demolição manual de concreto simples | M3 | 2.49 | 224.84 | 559.85 | 705.75 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
7.1.2 | 101619 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual | M3 | 1.13 | 284.99 | 322.04 | 405.96
7.1.3 | 94990 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado | M3 | 1.36 | 722.8 | 983.01 | 1239.18
7.2 | Referência | Fonte | TRINCAS | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total
7.2.1 | 03.03.040 | CDHU | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | M2 | 7.54 | 6.13 | 46.22 | 58.26
7.2.2 | 33.01.280 | CDHU | Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa | M | 10 | 53.55 | 535.5 | 675.05
7.2.3 | 33.02.080 | CDHU | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 7.54 | 17.68 | 133.31 | 168.05
7.2.4 | 88485 | SINAPI | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão | M2 | 7.54 | 4.9 | 36.95 | 46.58
7.2.5 | 88489 | SINAPI | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos | M2 | 7.54 | 14.41 | 108.65 | 136.96
TOTAL ITEM 07: | [6 empty] | 2725.53 | 3435.79 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
8.1 | Referência | Fonte | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO
8.1.1 | 55.01.020 | CDHU | Limpeza final da obra | M2 | 55.6 | 14.31 | 795.64 | 1002.98
TOTAL ITEM 08: | [6 empty] | 795.64 | 1002.98 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL SEM BDI: | [5 empty] | 54112.09
BDI: |  |  |  |  | 26.06% | 14101.59 |  |  | TOTAL DA MEDIÇÃO |  | TOTAL DA MEDIÇÃO |  | TOTAL DA MEDIÇÃO |  | TOTAL DA MEDIÇÃO |  | TOTAL DA MEDIÇÃO
VALOR TOTAL COM BDI: | [5 empty] | 68213.68 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Valor Total: R$ 68.213,68 (Sessenta e oito mil, duzentos e treze reais e sessenta e oito centavos).

## Composição
OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMAS NO BLOCO DE CADASTRO ÚNICO |  |  | BASE: CDHU 198 (Maio/2025) - Desonerado SINAPI (Maio/2025) - Desonerado FDE (Abril/25) - Desonerado
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui
ENDEREÇO: Rua Roberto Clark, nº 543 - Bairro Centro, Birigui - SP
DATA: 14/07/2025
COMPOSIÇÕES
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
1 |  | Janela de correr, em aluminio perfil 25, 100 x 200 cm (a x l), 4 fls, sem bandeira, acabamento branco ou brilhante, batente de 6 a 7 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar - fornecimento e instalação | M2 | SINAPI | 94572 | 745.4
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | H | 0.29052 | 27.55 | 8
SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.58104 | 31.42 | 18.26
SINAPI-I | 34369 | Janela de correr, em aluminio perfil 25, 100 x 200 cm (a x l), 4 fls, sem bandeira, acabamento branco ou brilhante, batente de 6 a 7 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar | UN | 1 | 698.57 | 698.57
SINAPI-I | 39961 | Silicone acetico uso geral incolor 280 g | UN | 0.83482 | 21.89 | 18.27
SINAPI-I | 4377 | Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm | UN | 11.5 | 0.2 | 2.3
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 745.4
Birigui, 14 de Julho de 2025.
SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
_______________________________________________
ALEX HENRIQUE GOMES CRUZ
Chefe de Divisão de Execução de Obras
________________________________________________
ROGÉRIO VENICIUS COSTA FERNANDES
Secretário de Obras
__________________________________________
SÔNIA REGINA ALBANI
Secretária de Assistência Social
_____________________________________________
GABRIELA RODRIGUES S. CARDOSO
Diretora de Obras

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMAS NO BLOCO DE CADASTRO ÚNICO
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui
ENDEREÇO: Rua Roberto Clark, nº 543 - Bairro Centro, Birigui - SP
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | PESO (%) | Mês 1 |  | Mês 2
|  |  | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%)
1. SERVIÇOS PRELIMINARES | 3542.9 | 5.19 | 3542.9 | 100 | 0 | 0
2. SALA 04 | 5419.74 | 7.94 | 2167.9 | 40 | 3251.84 | 60
3. SALA 05 | 4990.18 | 7.32 | 1996.07 | 40 | 2994.11 | 60
4. SALA 09 | 1117.7 | 1.64 | 1117.7 | 100 | 0 | 0
5. SALA DE REUNIÃO E NOVA SALA DE ARQUIVO | 38049.35 | 55.78 | 15219.74 | 40 | 22829.61 | 60
6. DRENAGEM ÁREA EXTERNA | 10655.04 | 15.62 | 5327.52 | 50 | 5327.52 | 50
7. CORREDOR FUNDO | 3435.79 | 5.04 | 2748.63 | 80 | 687.16 | 20
8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1002.98 | 1.47 | 0 | 0 | 1002.98 | 100
TOTAIS | 68213.68 | 100% | 32120.46 | 47.09% | 36093.22 | 52.91%
TOTAL ACUMULADO: |  |  | Mês 1 |  | Mês 2
|  |  | 32120.46 | 47.09% | 68213.68 | 100%

## Cobertua
Descrição | Extensão | Kg/M | Kg Total
Banzos - Perfil G (Uenrijecido) - 100x40x17 mm - Esp. 2,65mm - Duplo Soldado | 9.75 | 4.1 | 79.95
Terças - Perfil G (Uenrijecido) - 100x40x17 mm - Esp. 2,65mm | 9.63 | 4.1 | 39.48
Inclinação - Perfil G (Uenrijecido) - 100x40x17 mm - Esp. 2,65mm - Duplo Soldado | 0.98 | 4.1 | 8.04
|  |  | 127.47 | TOTAL KG

## ANEXO I
1. SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Unidade | Quantidade | Valor total | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
1.1.1 | Placa de identificação para obra | M2 | 3 | 3542.9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ITEM 01: |  |  |  | 3542.9 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2. SALA 04
2.1 | REMOÇÃO DA DIVISÓRIA EM DRYWALL E DA JANELA | Unidade | Quantidade | Valor total | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO
2.1.1 | Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com montantes metálicos | M2 | 10.54 | 429.56 | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
2.1.2 | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento | M2 | 6.6 | 255.17
2.2 | FECHAMENTO DE PARTE DO VÃO COM ALVENARIA E REVESTIMENTO | Unidade | Quantidade | Valor total | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm | M2 | 3.6 | 438.34 | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
2.2.2 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.17 | 390.22
2.2.3 | Chapisco fino peneirado | M2 | 10.42 | 123.08
2.2.4 | Emboço comum | M2 | 10.42 | 303.57
2.2.5 | Reboco | M2 | 10.42 | 174.96
2.3 | NOVA JANELA | Unidade | Quantidade | Valor total
2.3.1 | Janela de correr, em aluminio perfil 25, 100 x 200 cm (a x l), 4 fls, sem bandeira, acabamento branco ou brilhante, batente de 6 a 7 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar - fornecimento e instalação | M2 | 3 | 2818.95
2.4 | MASSA CORRIDA E PINTURA | Unidade | Quantidade | Valor total
2.4.2 | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 10.42 | 232.24
2.4.3 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão | M2 | 10.42 | 64.37
2.4.4 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos | M2 | 10.42 | 189.28
TOTAL ITEM 02: |  |  |  | 5419.74
3. SALA 05
3.1 | REMOÇÃO DA JANELA | Unidade | Quantidade | Valor total
3.1.1 | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento | M2 | 6.6 | 255.17
3.2 | FECHAMENTO DE PARTE DO VÃO COM ALVENARIA E REVESTIMENTO | Unidade | Quantidade | Valor total
3.2.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm | M2 | 3.6 | 438.34
3.2.2 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.17 | 390.22
3.2.3 | Chapisco fino peneirado | M2 | 10.42 | 123.08
3.2.4 | Emboço comum | M2 | 10.42 | 303.57
3.2.5 | Reboco | M2 | 10.42 | 174.96
3.3 | NOVA JANELA | Unidade | Quantidade | Valor total
3.3.1 | Janela de correr, em aluminio perfil 25, 100 x 200 cm (a x l), 4 fls, sem bandeira, acabamento branco ou brilhante, batente de 6 a 7 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar - fornecimento e instalação | M2 | 3 | 2818.95
3.4 | MASSA CORRIDA E PINTURA | Unidade | Quantidade | Valor total
3.4.2 | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 10.42 | 232.24
3.4.3 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão | M2 | 10.42 | 64.37
3.4.4 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos | M2 | 10.42 | 189.28
TOTAL ITEM 03: |  |  |  | 4990.18
4. SALA 09
4.1 | REMOÇÃO DA DIVISÓRIA EM DRYWALL E DA PORTA | Unidade | Quantidade | Valor total
4.1.1 | Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com montantes metálicos | M2 | 14.63 | 596.25
4.1.2 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 1 | 28.57
4.2 | FECHAMENTO DO VÃO COM ALVENARIA E REVESTIMENTO | Unidade | Quantidade | Valor total
4.2.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm | M2 | 1.68 | 153.1
4.2.2 | Chapisco fino peneirado | M2 | 3.36 | 39.68
4.2.3 | Emboço comum | M2 | 3.36 | 97.89
4.2.4 | Reboco | M2 | 3.36 | 56.42
4.3 | MASSA CORRIDA E PINTURA | Unidade | Quantidade | Valor total
4.3.1 | Massa corrida a base de PVA | M2 | 3.36 | 64
4.3.2 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão | M2 | 3.36 | 20.75
4.3.3 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos | M2 | 3.36 | 61.04
TOTAL ITEM 04: |  |  |  | 1117.7
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5. SALA DE REUNIÃO E NOVA SALA DE ARQUIVO
5.1 | REMOÇÃO DA PORTA E DA JANELA E DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | Unidade | Quantidade | Valor total | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO
5.1.1 | Retirada de esquadria metálica em geral | M2 | 3.78 | 151.15 | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
5.1.2 | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento | M2 | 0.77 | 29.78
5.1.3 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 1.35 | 139.15
5.1.4 | Demolição manual de concreto simples | M3 | 0.05 | 14.17
5.2 | FUNDAÇÃO E VIGA BALDRAME | Unidade | Quantidade | Valor total | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO
5.2.1 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 8 | 671.35
5.2.2 | Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida (sem escavação para colocação de fôrmas) | M3 | 0.24 | 75.48
5.2.3 | Lona plástica preta - uso geral | M2 | 5.34 | 10.03
5.2.4 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual | M3 | 0.05 | 17.96
5.2.5 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem | KG | 15.5 | 277.46
5.2.6 | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem | KG | 3.25 | 86.82
5.2.7 | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 mpa, com uso de jerica - lançamento, adensamento e acabamento | M3 | 0.19 | 159.81
5.2.8 | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta | M2 | 0.94 | 72.18
5.3 | PILARES | Unidade | Quantidade | Valor total | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO
5.3.1 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 8.64 | 2153.16
5.3.2 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem | KG | 39.49 | 532.16
5.3.3 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem | KG | 8.65 | 156.15
5.3.4 | Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento | M3 | 0.29 | 331.31
5.4 | ALVENARIA, REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO | Unidade | Quantidade | Valor total
5.4.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm | M2 | 23.59 | 2149.73 | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
5.4.2 | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos | M2 | 8.37 | 1398.14
5.4.3 | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *10* cm | M | 12.56 | 643.46
5.4.4 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.04 | 91.81
5.4.5 | Chapisco fino peneirado | M2 | 35.13 | 414.95
5.4.6 | Emboço comum | M2 | 35.13 | 1023.42
5.4.7 | Reboco | M2 | 35.13 | 589.87
5.4.8 | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta | M2 | 6.36 | 488.34
5.4.9 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca | M2 | 6.06 | 425.58
5.5 | LASTROS E PISO | Unidade | Quantidade | Valor total
5.5.1 | Lastro de areia | M3 | 1.01 | 338.62
5.5.2 | Lastro de pedra britada | M3 | 1.52 | 405.33
5.5.3 | Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 1,5cm | M2 | 10.1 | 661.3
5.5.4 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, acabamento não reforçado, espessura 3cm | M2 | 10.1 | 634.7
5.5.5 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2 | M2 | 10.1 | 734.39
5.6 | COBERTURA | Unidade | Quantidade | Valor total
5.6.1 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 127.47 | 4594.09 | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
5.6.2 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, perfil ondulado, com espessura de 0,50mm | M2 | 12 | 1598.49
5.6.3 | Forro em lâmina de PVC | M2 | 10.1 | 1279.45
5.6.4 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m | M | 14.56 | 1823.13
5.6.5 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 4 | 561.47
5.7 | PORTA E JANELAS |  |  | Valor total
5.7.1 | Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação | M2 | 1.68 | 1871.86
5.7.2 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação | M2 | 3.07 | 2604.11
5.7.3 | Grade de proteção para caixilhos | M2 | 1.7 | 3051.56
5.7.4 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 1.7 | 371.78
5.8 | MASSA CORRIDA E PINTURA | Unidade | Quantidade | Valor total
5.8.1 | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 70.2 | 1564.58
5.8.2 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão | M2 | 70.2 | 433.62
5.8.3 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos | M2 | 70.2 | 1275.2
5.8.4 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 127.47 | 708.63
5.8.5 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 1.7 | 104.02
5.9 | PARTE ELÉTRICA | Unidade | Quantidade | Valor total
5.9.1 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 1 | 39.24
5.9.2 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 1 | 34.67
5.9.3 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 60 | 261.7
5.9.4 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | M | 3 | 122.38
5.9.5 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 2 | 98.28
5.9.6 | Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ | UN | 2 | 26.93
5.9.7 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W | UN | 2 | 746.4
TOTAL ITEM 05: |  |  |  | 38049.35
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6. DRENAGEM ÁREA EXTERNA
6.1 | DEMOLIÇÃO E ESCAVAÇÃO | Unidade | Quantidade | Valor total | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO
6.1.1 | Demolição manual de concreto simples | M3 | 0.16 | 45.34 | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
6.1.2 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 3.09 | 238.86
6.2 | LASTROS, DRENAGEM, REATERRO E PASSEIO (CALÇADA) | Unidade | Quantidade | Valor total | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO
6.2.1 | Lastro de areia | M3 | 1.95 | 653.77
6.2.2 | Lastro de pedra britada | M3 | 1.14 | 304.01 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.2.3 | CA-22 canaleta de aguas pluviais em concreto (30cm) | M | 3 | 639.46
6.2.4 | TC-11 tampa de concreto pre-moldada perf. p/ canaleta l=35cm | M | 3 | 689.57
6.2.5 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 47.34 | 6645.01
6.2.6 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 1.87 | 44.95
6.2.7 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado | M3 | 1.53 | 1394.07
TOTAL ITEM 06: |  |  |  | 10655.04 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7. CORREDOR FUNDO
7.1 | PISO DE CONCRETO | Unidade | Quantidade | Valor total | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO
7.1.1 | Demolição manual de concreto simples | M3 | 2.49 | 705.75 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
7.1.2 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual | M3 | 1.13 | 405.96
7.1.3 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado | M3 | 1.36 | 1239.18
7.2 | TRINCAS | Unidade | Quantidade | Valor total
7.2.1 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | M2 | 7.54 | 58.26
7.2.2 | Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa | M | 10 | 675.05
7.2.3 | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 7.54 | 168.05
7.2.4 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão | M2 | 7.54 | 46.58
7.2.5 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos | M2 | 7.54 | 136.96
TOTAL ITEM 07: |  |  |  | 3435.79 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
8.1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Unidade | Quantidade | Valor total | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO
8.1.1 | Limpeza final da obra | M2 | 55.6 | 1002.98
TOTAL ITEM 07: |  |  |  | 1002.98 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
VALOR TOTAL COM BDI: |  |  |  | 68213.68 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!