## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA |  |  | TOMADOR: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  |  | EMPREENDIMENTO: | SUBSTITUIÇÃO DO EMISSÁRIO DO MOIMAZ - 1ª ETAPA
A realizar em Mês(es)
Descrição da Atividade | Ordem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total
SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 49965.87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104555.25
MOVIMENTO DE TERRA | 2 | 15785.77 | 15785.77 | 15785.77 | 15785.77 | 15785.77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 216820.84
ESCORAMENTOS/ESGOTAMENTO | 3 | 16865.34 | 16865.34 | 16865.34 | 16865.34 | 16865.34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84326.7
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PEAD/PVC CORRUGADO | 4 | 64592.4 | 64592.4 | 64592.4 | 64592.4 | 64592.4 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 322962
POÇOS DE VISITA | 5 | 11512.93 | 11512.93 | 11512.93 | 11512.93 | 11512.93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57564.65
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 6 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13808.36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13808.36
Total por Período |  | 158722.31 | 108756.44 | 108756.44 | 108756.44 | 122564.8 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 607556.43
Valor de Contrapartida |  | 15686.27 | 8309.41 | -3917.69 | -285569.29 | -271760.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -537252.22
Financiamento FEHIDRO |  | R$ 143.036,04 | R$ 100.447,03 | R$ 112.674,13 | R$ 394.325,73 | R$ 394.325,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.245.255,70
Birigui/SP, 13 de março de 2025
| GABRIELA DE OLIVEIRA FREIRE SILVA |  |  | EDGAR GALDEANO FERNANDES
| Engenheira Civil |  |  | Engenheiro Civil
| CREA/SP nº 5070252260 |  |  | CREA/SP nº 0600825470 |  |  |  | EDGAR GALDEANO FERNANDES
Engenheiro Civil
CREA/SP nº 0600825470

## Planilha1
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA |  |  | TOMADOR: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  |  | EMPREENDIMENTO: | SUBSTITUIÇÃO DO EMISSÁRIO DO MOIMAZ - 1ª ETAPA
A realizar em Mês(es)
Descrição da Atividade | Ordem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total
SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | [5 empty] | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00
MOVIMENTO DE TERRA | 2 | [5 empty] | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00
ESCORAMENTOS/ESGOTAMENTO | 3 | [5 empty] | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PEAD/PVC CORRUGADO | 4 | [5 empty] | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00
POÇOS DE VISITA | 5 | [5 empty] | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 6 | [5 empty] | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00
Total por Período
Valor de Contrapartida
Financiamento FEHIDRO