## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS MERCÊS | [8 empty] | BDI c/ CPRB | BDI s/ CPRB
LOCALIZAÇÃO: ALIANÇA-PE / LOTEAMENTO CATOLÉ | [8 empty] | #REF! | 20.5%
FONTES DE PREÇOS: SINAPI AGOSTO-25 / SEINFRA-028/ ORSE JULHO-25/ SBC SETEMBRO-25/ COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)
DATA: NOVEMBRO/2025
[6 empty] | BDI (EDIFICAÇÕES) = |  | 20.5%
SEM DESONERAÇÃO
ITEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO S/BDI, SEM DES. | VALOR UNITÁRIO C/BDI | VALOR TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇO PREELIMINARES |  |  |  |  | 224268.46
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 1.5 | 468.16 | 564.13 | 846.19
1.2 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 300 | 95.69 | 115.31 | 34593
1.3 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 24.57 | 63.43 | 76.43 | 1877.88
1.4 | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 21.69 | 103.41 | 124.61 | 2702.79
1.5 | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 433.75 | 6.99 | 8.42 | 3652.17
1.6 | SINAPI | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 296.4 | 2.91 | 3.51 | 1040.36
1.7 | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 3.84 | 83.33 | 100.41 | 385.57
1.8 | SINAPI | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 30.96 | 178.93 | 215.61 | 6675.28
1.9 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 35.49 | 10.64 | 12.82 | 454.98
1.10 | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 7.8 | 27.47 | 33.1 | 258.18
1.11 | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 35 | 2 | 2.41 | 84.35
1.12 | SINAPI | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 64.14 | 3.28 | 3.95 | 253.35
1.13 | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 81.31 | 2.06 | 2.48 | 201.64
1.14 | COMPOSIÇÃO | 12 | REMOÇÃO DE COBOGÓ | M3 | 4 | 19.73 | 23.77 | 95.08
1.15 | SINAPI | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 250 | 0.56 | 0.67 | 167.5
1.16 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 465.8 | 3.95 | 4.76 | 2217.2
1.17 | SBC | 000339 | PROJETO DE EDIFICACAO EM ESTRUTURA METALICA | M2 | 736.32 | 16.8 | 20.24 | 14903.11
1.18 | ORSE | 14827 | PROJETO ELÉTRICO - EDIFICAÇÕES EM GERAL | M2 | 1236.32 | 8.5 | 10.24 | 12659.91
1.19 | SBC | 012050 | LOCACAO GERAL DA OBRA | M2 | 1437.94 | 10.61 | 12.79 | 18391.25
1.20 | ORSE | 14817 | PROJETO HIDRÁULICO - EDIFICAÇÕES EM GERAL | M2 | 350 | 8.5 | 10.24 | 3584
1.21 | SBC | 000038 | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL | M2 | 400 | 21 | 25.31 | 10124
1.22 | COMPOSIÇÃO | 02 | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 9 | 723.61 | 871.95 | 7847.55
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
1.23 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 192 | 129.55 | 156.11 | 29973.12
1.24 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1320 | 44.81 | 54 | 71280
2.0 |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 112429.05
2.1 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 252.55 | 104.1 | 125.44 | 31679.87
2.2 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 252.55 | 23.92 | 28.82 | 7278.49
2.3 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 985.86 | 46.89 | 56.5 | 55701.09
2.4 | SINAPI | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 120 | 122.89 | 148.08 | 17769.6
3.0 |  |  | INFRAESTRUTURA E ESTRUTURA |  |  |  |  | 452036.9
3.1 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 259.13 | 38.25 | 46.09 | 11943.3
3.2 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 138.07 | 508.02 | 612.16 | 84520.93 |  |  | 69.035
3.3 | SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 196.1 | 143.41 | 172.81 | 33888.04
3.4 | SINAPI | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 188.25 | 100.27 | 120.83 | 22746.24
3.5 | SINAPI | 92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 168.25 | 71.06 | 85.63 | 14407.24
3.6 | SINAPI | 92435 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 155.08 | 61.12 | 73.65 | 11421.64
3.7 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 402.37 | 13.87 | 16.71 | 6723.6
3.8 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1505 | 11.91 | 14.35 | 21596.75
3.9 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3137.75 | 10.53 | 12.69 | 39818.04
3.10 | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1549.6 | 15.25 | 18.38 | 28481.64
3.11 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 242.53 | 16.71 | 20.14 | 4884.55
3.12 | SINAPI | 104927 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 201.29 | 81.93 | 98.73 | 19873.36
3.13 | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | m² | 605.86 | 207.83 | 250.44 | 151731.57
4.0 |  |  | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 887771.86
4.1 | SINAPI | 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 2057.96 | 103.17 | 124.32 | 255845.58 |  |  | 3912.04
4.2 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 1059.96 | 93.27 | 112.39 | 119128.9
4.3 | SINAPI | 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 794.12 | 86.51 | 104.24 | 82779.06
4.4 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 4417.67 | 4.6 | 5.54 | 24473.89
4.5 | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 4417.67 | 29.57 | 35.63 | 157401.58
4.6 | SINAPI | 105022 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 111 | 22.26 | 26.82 | 2977.02
4.7 | COMPOSIÇÃO | 08 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERAMICA 10X10 AZUL | m² | 324.81 | 209.82 | 252.83 | 82121.71
4.8 | SINAPI | 104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 868.88 | 98.31 | 118.46 | 102927.52
4.9 | SINAPI | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 18.54 | 1080.98 | 1302.58 | 24149.83
4.10 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 636.58 | 46.89 | 56.5 | 35966.77
5.0 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 509292.85
5.1 | COMPOSIÇÃO | 01 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO VIBROPRENSADO, INTERTRAVADO, COR NATURAL, 10X20CM, E=6CM, 46UN/M2, NBR9781, FCK(MIN)=35MPA, SOB COXIM AREIA GROSSA COMPACTADA C/ PLACA VIBRATÓRIA, | M2 | 242 | 111.38 | 134.21 | 32478.82
5.2 | SINAPI | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 1324.46 | 100.62 | 121.25 | 160590.77
5.3 | SEINFRA | 101749 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 200 | 56.13 | 67.64 | 13528
5.4 | SINAPI | 94279 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | M | 200 | 48.76 | 58.76 | 11752
5.5 | SINAPI | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 1182.85 | 2.34 | 2.82 | 3335.63
5.6 | SEINFRA | C4071 | ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 | M2 | 1182.85 | 12.24 | 14.75 | 17447.03
5.7 | SINAPI | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 2112.85 | 41.01 | 49.42 | 104417.04
5.8 | SINAPI | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 570 | 80.17 | 96.6 | 55062
5.9 | COMPOSIÇÃO | 27 | PISO DE BLOCOS (LAJOTA) HEXAGONAIS (SEXTAVADO) DE CONCRETO FCK=15MPA E = 8CM CONCRETO SOBRE COLCHÃO DE AREIA | M2 | 150 | 94.55 | 113.93 | 17089.5
5.10 | SEINFRA | C5210 | PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X4CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) | M2 | 173.37 | 448 | 539.84 | 93592.06
6.0 |  |  | COBERTA E FORROS |  |  |  |  | 1189737.29
6.1 | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 567.6 | 57.94 | 69.82 | 39629.83
6.2 | SEINFRA | C3006 | MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO | m² | 567.6 | 49.38 | 59.5 | 33772.2
6.3 | SINAPI | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 150 | 75.74 | 91.27 | 13690.5
6.4 | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 316.54 | 57.36 | 69.12 | 21879.24
6.5 | SINAPI | 96109 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS | M2 | 1410.52 | 53.78 | 64.8 | 91401.69
6.6 | SINAPI | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 558.75 | 206.79 | 249.18 | 139229.32
6.7 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 558.75 | 46.89 | 56.5 | 31569.37
6.8 | SINAPI | 101978 | CHAPIM SOBRE MUROS NÃO LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 380 | 50.35 | 60.67 | 23054.6
6.9 | COMPOSIÇÃO | 17 | TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL EM GALVALUME TIPO SANDUÍCHE, NÚCLEO EM PIR 30MM, UMA FACE PINTADA ACABAMENTO RAL 9003, ACABAMENTO INFERIOR EM FORRO EM AÇO GALVALUME ACABAMENTO AMADEIRADO, KINGSPAN-ISOESTE OU SIMILAR | M2 | 1755.69 | 225.48 | 271.7 | 477020.97
6.10 | COMPOSIÇÃO | 18 | CUMEEIRA EM AÇO CRINKLE, PARA TELHA COLONIAL SANDUICHE, ISOESTE OU SIMILAR | M | 100 | 232.99 | 280.75 | 28075
6.11 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 500 | 47.32 | 57.02 | 28510
6.12 | COMPOSIÇÃO | 19 | TERÇA METÁLICA, EM PERFIL UDC127X50X5,13, P/ USO EM COBERTURAS DE PÓRTICOS DIVERSOS VÃOS, PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO | M | 963.2 | 84.76 | 102.14 | 98381.24 |  |  | 1530.2
6.13 | COMPOSIÇÃO | 24 | ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 10,01 A 20,0M, PINTADA 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA | M2 | 567 | 192.09 | 231.47 | 131243.49
6.14 | SEINFRA | C4479 | FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 222.16 | 120.58 | 145.3 | 32279.84
7.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 451283.28
7.1 | SINAPI | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 145.44 | 175.26 | 175.26
7.2 | COMPOSIÇÃO | 07 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 1 | 801.22 | 965.47 | 965.47
7.3 | SEINFRA | C4530 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | UN | 4 | 162.96 | 196.37 | 785.48
7.4 | SINAPI | 103787 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 30 | 21.04 | 25.35 | 760.5
7.5 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 359 | 3.18 | 3.83 | 1374.97
7.6 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4000 | 4.6 | 5.54 | 22160
7.7 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 8 | 110.16 | 132.74 | 1061.92
7.8 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 47.51 | 57.25 | 57.25
7.9 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 29 | 14.59 | 17.58 | 509.82
7.10 | SINAPI | 416 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | 9 | 14.37 | 17.32 | 155.88
7.11 | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 7 | 160.56 | 193.47 | 1354.29
7.12 | SINAPI | 101893 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 8 | 104.07 | 125.4 | 1003.2
7.13 | SINAPI | 106027 | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 20 | 85.7 | 103.27 | 2065.4
7.14 | SEINFRA | C4531 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA | UN | 2 | 273.47 | 329.53 | 659.06
7.15 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 376 | 10.34 | 12.46 | 4684.96
7.16 | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 804 | 15.34 | 18.48 | 14857.92
7.17 | SINAPI | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 250 | 9.39 | 11.31 | 2827.5
7.18 | SINAPI | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 100 | 15.52 | 18.7 | 1870
7.19 | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 117 | 19.53 | 23.53 | 2753.01
7.20 | SINAPI | 91880 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 43 | 9.75 | 11.75 | 505.25
7.21 | SINAPI | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13 | 19.51 | 23.51 | 305.63
7.22 | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 83 | 19.81 | 23.87 | 1981.21
7.23 | SINAPI | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 10 | 17.74 | 21.38 | 213.8
7.24 | SINAPI | 93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 7 | 27.15 | 32.72 | 229.04
7.25 | SINAPI | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 35 | 17.67 | 21.29 | 745.15
7.26 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1650 | 7.06 | 8.51 | 14041.5
7.27 | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 620 | 26.64 | 32.1 | 19902
7.28 | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5 | 26.64 | 32.1 | 160.5
7.29 | SEINFRA | C3482 | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2 | UN | 51 | 9.11 | 10.98 | 559.98
7.30 | SEINFRA | C3483 | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2 | UN | 51 | 9.11 | 10.98 | 559.98
7.31 | SEINFRA | C2455 | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2 | UN | 101 | 13.83 | 16.67 | 1683.67
7.32 | COMPOSIÇÃO | 13 | CABO DE COBRE NÚ 35 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (3,16M/KG) | KG | 40 | 107.13 | 129.09 | 5163.6
7.33 | SINAPI | 92035 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27 | 73.49 | 88.56 | 2391.12
7.34 | SINAPI | 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15 | 66.89 | 80.6 | 1209
7.35 | SINAPI | 91971 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 88.65 | 106.82 | 320.46
7.36 | SEINFRA | C4802 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA | UN | 258 | 506.93 | 610.85 | 157599.3
7.37 | SINAPI | 101663 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 951 | 29.9 | 36.03 | 34264.53
7.38 | SINAPI | 39209 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 5 | 0.67 | 0.81 | 4.05
7.39 | SINAPI | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 410.33 | 494.45 | 1977.8
7.40 | SINAPI | 106024 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 28 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 379.02 | 456.72 | 913.44
7.41 | SINAPI | 93024 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 2 | 63.42 | 76.42 | 152.84
7.42 | SINAPI | 92996 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 160 | 163.57 | 197.1 | 31536
7.43 | SINAPI | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 12 | 50.07 | 60.33 | 723.96
7.44 | SINAPI | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 2 | 24.75 | 29.82 | 59.64
7.45 | SINAPI | 96994 | CONJUNTO PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN PARA SPDA (INCLUSO BASE METÁLICA, MASTRO COM 6 M, CAPTOR FRANKLIN E CONJUNTO DE ESTAIAMENTO COM 3 ESTAIS FLEXÍVEIS DE 4 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 3 | 849 | 1023.05 | 3069.15
7.46 | SINAPI | 96983 | SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 7 | 849 | 1023.05 | 7161.35
7.47 | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 95 | 48.51 | 58.45 | 5552.75
7.48 | SEINFRA | C4942 | SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO | UN | 1 | 59954.16 | 72244.76 | 72244.76
7.49 | ORSE | 3800 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm², 450/ 750v / 70°c | M | 50 | 17.48 | 21.06 | 1053
7.50 | COMPOSIÇÃO | 36 | ELETRODUTO FLEXÍVEL EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,DIÂM. EXTERNO DE 32MM (1") TIPO SEALTUBO | M | 60 | 28.94 | 34.87 | 2092.2
7.51 | SINAPI | 104452 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 52 | 4.76 | 5.74 | 298.48
7.52 | SINAPI | 104449 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 24 | 11.42 | 13.76 | 330.24
7.53 | SINAPI | 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 381 | 42.12 | 50.75 | 19335.75
7.54 | SINAPI | 95802 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 28 | 52.27 | 62.99 | 1763.72
7.55 | SINAPI | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 148 | 5.81 | 7 | 1036
7.56 | SINAPI | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 2 | 25.12 | 30.27 | 60.54
8.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 161186.89
8.1 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 300 | 5.39 | 6.49 | 1947
8.2 | SINAPI | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 20 | 119.94 | 144.53 | 2890.6
8.3 | COMPOSIÇÃO | 04 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4 | PT | 30 | 224.19 | 270.15 | 8104.5
8.4 | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 282.19 | 340.04 | 1700.2
8.5 | SINAPI | 100878 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 15 | 672.78 | 810.7 | 12160.5
8.6 | SINAPI | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 781.21 | 941.36 | 941.36
8.7 | SINAPI | 104327 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 30 | 18.27 | 22.02 | 660.6
8.8 | COMPOSIÇÃO | 09 | PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM, DIM 1,60X0,60M,COM 02 CUBAS DE LOUCA BRANCA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, EXCLUSIVE TORNEIRA CROMADA 1/2", INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA | UN | 3 | 2411.77 | 2906.18 | 8718.54
8.9 | SEINFRA | C2832 | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA | UN | 1 | 4777.41 | 5756.78 | 5756.78
8.10 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 15 | 33.58 | 40.46 | 606.9
8.11 | SINAPI | 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 15 | 464.65 | 559.9 | 8398.5
8.12 | COMPOSIÇÃO | 10 | TORNEIRA DE PRESSÃO, FABRIMAR, SÉRIE ACQUAPRESS, REF 1180 OU SIMILAR | und | 30 | 421.26 | 507.62 | 15228.6
8.13 | COMPOSIÇÃO | 05 | PONTO DE ESGOTO PARA VASO SANITÁRIO | und | 15 | 108.85 | 131.16 | 1967.4
8.14 | COMPOSIÇÃO | 06 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVATÓRIO | und | 20 | 136.4 | 164.36 | 3287.2
8.15 | SINAPI | 105296 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 30 | 191.32 | 230.54 | 6916.2
8.16 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 350 | 45.01 | 54.24 | 18984
8.17 | SINAPI | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 200 | 22.01 | 26.52 | 5304
8.18 | SINAPI | 89581 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 20 | 32.09 | 38.67 | 773.4
8.19 | SINAPI | 102118 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 1805.08 | 2175.12 | 2175.12
8.20 | SINAPI | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 771.89 | 930.13 | 1860.26
8.21 | SINAPI | 102617 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 3215.13 | 3874.23 | 3874.23
8.22 | SINAPI | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 597.29 | 719.73 | 4318.38
8.23 | COMPOSIÇÃO | 15 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | M2 | 15 | 1263.72 | 1522.78 | 22841.7
8.24 | COMPOSIÇÃO | 16 | TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10CM, ESP=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I | M | 10 | 158.22 | 190.66 | 1906.6
8.25 | SEINFRA | C0796 | CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO 220V-2800/4400W (INSTALADO) | UN | 2 | 382.97 | 461.48 | 922.96
8.26 | SEINFRA | C2504 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA | UN | 15 | 141.21 | 170.16 | 2552.4
8.27 | COMPOSIÇÃO | 23 | LAVATÓRIO DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM, DIM 2,00X0,60M,COM 03 CUBAS DE LOUCA BRANCA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, EXCLUSIVE TORNEIRA CROMADA 1/2", INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA | UN | 4 | 3400.2 | 4097.24 | 16388.96
9.0 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 331003.43
9.1 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 1934.89 | 4.79 | 5.77 | 11164.31
9.2 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 4025.89 | 15.12 | 18.22 | 73351.71
9.3 | SINAPI | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | M2 | 2478 | 19.09 | 23 | 56994
9.4 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 570 | 81.09 | 97.71 | 55694.7
9.5 | SINAPI | 100743 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 500 | 13.74 | 16.56 | 8280
9.6. | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1410.52 | 17.65 | 21.27 | 30001.76
9.7 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 1410.52 | 5.83 | 7.03 | 9915.95
9.8 | SINAPI | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 1410.52 | 33.09 | 39.87 | 56237.43
9.9 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 1087.89 | 18.02 | 21.71 | 23618.09
9.10 | SICRO3 | 2407980 | PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA DE POLIURETANO ACRÍLICO DE DOIS COMPONENTES COM PISTOLA AIRLESS, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 70 µM - EM ESPAÇO CONFINADO | M2 | 346.74 | 13.75 | 16.57 | 5745.48
10.0 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 249350.21
10.1 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 17.64 | 609.44 | 734.38 | 12954.46
10.2 | SEINFRA | C1144 | DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" | UN | 42 | 29.76 | 35.86 | 1506.12
10.3 | COMPOSIÇÃO | 11 | GRADIL EXTERNO EM BARRAS ACO 3/8"" COM FIXACAO EM ALVENARIA | M2 | 83.93 | 326.11 | 392.96 | 32981.13
10.4 | SINAPI | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 20 | 207.59 | 250.15 | 5003
10.5 | SEINFRA | C0052 | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA | M2 | 115 | 135.56 | 163.35 | 18785.25
10.6 | SINAPI | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 334.19 | 402.7 | 1208.1
10.7 | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 41 | 1123.12 | 1353.36 | 55487.76
10.8 | SINAPI | 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1071.64 | 1291.33 | 1291.33
10.9 | SINAPI | 90838 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 1760.56 | 2121.47 | 8485.88
10.10 | SINAPI | 102186 | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 4 | 823.25 | 992.02 | 3968.08
10.11 | SINAPI | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 10.81 | 823.25 | 992.02 | 10723.73
10.12 | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10 | 823.25 | 992.02 | 9920.2
10.13 | SEINFRA | C1364 | FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE | UN | 20 | 27.68 | 33.35 | 667
10.14 | SEINFRA | C3651 | BATE-MACAS EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PORTA DE MADEIRA | M2 | 31.84 | 806.73 | 972.11 | 30951.98
10.15 | COMPOSIÇÃO | 25 | JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MAXIM-AR COM VIDRO. INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS | M2 | 38.45 | 720 | 867.6 | 33359.22
10.16 | COMPOSIÇÃO | 14 | FORMICA BRILHANTE COLADA C/ FORMICOLA OU SIMILAR, PARA PAREDE | M2 | 120.35 | 102.16 | 123.1 | 14815.08
10.17 | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 13.88 | 432.99 | 521.75 | 7241.89
11.0 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 49739.2
11.1 | SINAPI | 105521 | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 | M2 | 1315.4 | 3.34 | 4.02 | 5287.9
11.2 | SINAPI | 98506 | PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL, TIPO COMIGO-NINGUÉM-PODE OU EQUIVALENTE, COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 0,50 M. AF_07/2024 | UN | 20 | 1.8 | 2.17 | 43.4
11.3 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 1315.4 | 28.02 | 33.76 | 44407.9
12.0 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 119088.73
12.1 | SEINFRA | C1898 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S | M | 1.8 | 199.9 | 240.88 | 433.58
12.2 | COMPOSIÇÃO | 03 | CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX , COM MONTANTES Ø=2POL, PEÇAS DE APOIO FECHAMENTO EM TUBO Ø=1 1/2POL, COM ACABAMENTO POLIDO, FIXADO NAS EXTREMIDADES (NBR 9050) - CONFORME PROJETO | M | 50 | 912.04 | 1099.01 | 54950.5 |  |  | #REF!
12.3 | SINAPI | 102146 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021 | M2 | 4.16 | 440.43 | 530.72 | 2207.79
12.4 | SEINFRA | C0729 | CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO | UN | 1 | 1115.36 | 1344.01 | 1344.01
12.5 | SINAPI | 101095 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, SOLIDARIZADO AO PISO EXISTENTE (ELEMENTOS DISCRETOS). AF_05/2020 | M | 36.78 | 42.38 | 51.07 | 1878.35
12.6 | ORSE | 3223 | BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA (PADRÃO EMURB) | UN | 2 | 1061.62 | 1279.25 | 2558.5
12.7 | SEINFRA | C2997 | ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | UN | 4 | 978.9 | 1179.57 | 4718.28
12.8 | ORSE | 2406 | BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA, SERGIPARK OU SIMILAR | UN | 4 | 2830 | 3410.15 | 13640.6
12.9 | COMPOSIÇÃO | 20 | CONJUNTO COM 06 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 20L CADA, COM TAMPA VAI E VEM | UN | 6 | 685.57 | 826.11 | 4956.66 |  |  | #REF!
12.10 | COMPOSIÇÃO | 21 | BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=2.1/2", PARA 6 BICICLETAS, CHUMBADAS NO PISO, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO COM 02 DEMÃOS | UN | 2 | 4029.86 | 4855.98 | 9711.96 |  |  | #REF!
12.11 | COMPOSIÇÃO | 22 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 1,05 M), COM BARRAS VERTICAIS ACADA 2.00M (1 1/2"), BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (DUPLA) (1 1/2") E BARRA HORIZONTAL INFERIOR (1") | M | 50 | 376.57 | 453.77 | 22688.5 |  |  | #REF!
QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS | [5 empty] | TOTAL GERAL |  | 4737188.15
[8 empty] | 4737188.15 | 4635935.03
ok

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS MERCÊS
LOCALIZAÇÃO: ALIANÇA-PE / LOTEAMENTO CATOLÉ
ETAPA | SERVIÇO | TOTAL ETAPA (R$) | MÊS / DESEMBOLSO
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
1.0 | SERVIÇO PREELIMINARES | 224268.46 | MÊS / DESEMBOLSO 1º MÊS: 224268.46 | 224268.46
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 1º MÊS: 100% | 0
2.0 | TRABALHOS EM TERRA | 112429.05 | MÊS / DESEMBOLSO 1º MÊS: 44971.62; MÊS / DESEMBOLSO 2º MÊS: 33728.72; MÊS / DESEMBOLSO 3º MÊS: 33728.72 | 112429.06
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 1º MÊS: 40%; MÊS / DESEMBOLSO 2º MÊS: 30%; MÊS / DESEMBOLSO 3º MÊS: 30% | 0
3.0 | INFRAESTRUTURA E ESTRUTURA | 452036.9 | MÊS / DESEMBOLSO 1º MÊS: 113009.23; MÊS / DESEMBOLSO 2º MÊS: 113009.23; MÊS / DESEMBOLSO 3º MÊS: 113009.23; MÊS / DESEMBOLSO 4º MÊS: 113009.23 | 452036.92
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 1º MÊS: 25%; MÊS / DESEMBOLSO 2º MÊS: 25%; MÊS / DESEMBOLSO 3º MÊS: 25%; MÊS / DESEMBOLSO 4º MÊS: 25% | 0
4.0 | PAREDES E REVESTIMENTOS | 887771.86 | MÊS / DESEMBOLSO 3º MÊS: 443885.93; MÊS / DESEMBOLSO 4º MÊS: 443885.93 | 887771.86
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 3º MÊS: 50%; MÊS / DESEMBOLSO 4º MÊS: 50% | 0
5.0 | PISOS | 509292.85 | MÊS / DESEMBOLSO 5º MÊS: 254646.43; MÊS / DESEMBOLSO 6º MÊS: 254646.43 | 509292.86
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 5º MÊS: 50%; MÊS / DESEMBOLSO 6º MÊS: 50% | 0
6.0 | COBERTA E FORROS | 1189737.29 | MÊS / DESEMBOLSO 11º MÊS: 594868.65; MÊS / DESEMBOLSO 12º MÊS: 594868.65 | 1189737.3
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 11º MÊS: 50%; MÊS / DESEMBOLSO 12º MÊS: 50% | 0
7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 451283.28 | MÊS / DESEMBOLSO 7º MÊS: 112820.82; MÊS / DESEMBOLSO 8º MÊS: 112820.82; MÊS / DESEMBOLSO 9º MÊS: 112820.82; MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 112820.82 | 451283.28
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 7º MÊS: 25%; MÊS / DESEMBOLSO 8º MÊS: 25%; MÊS / DESEMBOLSO 9º MÊS: 25%; MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 25% | 0
8.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 161186.89 | MÊS / DESEMBOLSO 8º MÊS: 40296.72; MÊS / DESEMBOLSO 9º MÊS: 40296.72; MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 40296.72; MÊS / DESEMBOLSO 11º MÊS: 40296.72 | 161186.88
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 8º MÊS: 25%; MÊS / DESEMBOLSO 9º MÊS: 25%; MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 25%; MÊS / DESEMBOLSO 11º MÊS: 25% | 0
9.0 | PINTURA | 331003.43 | MÊS / DESEMBOLSO 11º MÊS: 165501.72; MÊS / DESEMBOLSO 12º MÊS: 165501.72 | 331003.44
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 11º MÊS: 50%; MÊS / DESEMBOLSO 12º MÊS: 50% | 0
10.0 | ESQUADRIAS | 249350.21 | MÊS / DESEMBOLSO 8º MÊS: 62337.55; MÊS / DESEMBOLSO 9º MÊS: 62337.55; MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 62337.55; MÊS / DESEMBOLSO 11º MÊS: 62337.55 | 249350.2
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 8º MÊS: 25%; MÊS / DESEMBOLSO 9º MÊS: 25%; MÊS / DESEMBOLSO 10º MÊS: 25%; MÊS / DESEMBOLSO 11º MÊS: 25% | 0
11.0 | PAISAGISMO | 49739.2 | MÊS / DESEMBOLSO 12º MÊS: 49739.2 | 49739.2
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 12º MÊS: 100% | 0
12.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | 119088.73 | MÊS / DESEMBOLSO 12º MÊS: 119088.73 | 119088.73
|  |  | MÊS / DESEMBOLSO 12º MÊS: 100% | 0
| TOTAL | 4737188.15
TOTAIS PARCIAIS |  |  | 382249.31 | 146737.95 | 590623.88 | 556895.16 | 254646.43 | 254646.43 | 112820.82 | 215455.09 | 215455.09 | 215455.09 | 863004.64 | 929198.3 | 4737188.19
|  |  | 8.069% | 3.098% | 12.47% | 11.76% | 5.375% | 5.375% | 2.382% | 4.548% | 4.548% | 4.548% | 18.22% | 19.61% | 8.4438e-09
TOTAIS ACUMULADOS |  |  | 382249.31 | 528987.26 | 1119611.14 | 1676506.3 | 1931152.73 | 2185799.16 | 2298619.98 | 2514075.07 | 2729530.16 | 2944985.25 | 3807989.89 | 4737188.19
|  |  | 8.069% | 11.17% | 23.63% | 35.39% | 40.77% | 46.14% | 48.52% | 53.07% | 57.62% | 62.17% | 80.39% | 100%
TOTAL GERAL |  |  | MÊS / DESEMBOLSO 1º MÊS: 4737188.15 |  | #REF! | #REF!
#REF!