## ORCAMENTO
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA
Praça Nhonhô de Salles n. º 1.130 – Centro – Barra Bonita - CEP 17340-000
Fone/Fax (14) 3604.4000 – E-mail engenhariabb@uol.com.br
ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ/MF. 46.172.888/0001-40
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
PLANILHA ORÇAMENTARIA
| PROP.: | PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRA BONITA
| OBJETO | Reforma do Posto de Saúde da vila Habitacional
| OBRA: | Rua Fiori Gigliotti, 365 - Vila Habitacional
| Municipo | Estância Turistica de Barra Bonita.
Fonte: CDHU 197 sem desoneração - 02/2025
ITEM | CODIGO | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS | UNI | QUANT. | P.UNIT | P.UNIT BDI 0% | P.TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.08.050 | Placa de identificação da obra | m2 | 2.25 | 207.22 |  | 466.245
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 466.245
2 |  | ESTRUTURA
2.1 | 06.01.020 | Escavação manual em solo | m3 | 1.72 | 53.58 |  | 92.1576
2.2 | 12.01.021 | Broca de concreto D= 25 cm - completa | m | 16 | 69.04 | 69.04 | 1104.64
2.3 | 09.01.020 | Forma em madeira comum | m2 | 1.2 | 106.88 | 106.88 | 128.256
2.4 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 | kg | 84 | 10.75 |  | 903
2.5 | 11.01.130 | Concreto Usinado com Fck 25 Mpa | m3 | 1.2 | 509.9 | 509.9 | 611.88
2.6 | 11.16.040 | Lançamento em concreto em fundação | m3 | 1.2 | 180.76 | 180.76 | 216.912
2.7 | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria | m3 | 2.64 | 128.58 | 128.58 | 339.4512
2.8 | 05.07.040 | Remoção de entulho com caçamba metálica | m3 | 2.64 | 110.53 | 110.53 | 291.7992
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 3688.096
3 |  | COBERTURA
3.1 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço | kg | 250 | 27.3 |  | 6825
3.2 | 16.12.060 | Telhamento de telha de aço galvanizado e= 0,5 mm | m2 | 25.5 | 103.6 |  | 2641.8
3.3 | 16.02.030 | Telhamento em barro | m2 | 40 | 69.52 |  | 2780.8
3.4 | 16.33.022 | Calhas, rufos, corte 24 em chapa galvanizada | m | 36 | 115.42 |  | 4155.12
3.5 | 15.03.131 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 | kg | 150 | 30.45 |  | 4567.5
3.6 | 32.15.030 | Impermeabilização em manta asfáltica | m2 | 45.4 | 85.66 |  | 3888.964
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 24859.184
4 |  | ABRIGO
4.1 | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida | m2 | 1.92 | 944.76 |  | 1813.9392
4.2 | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada | m2 | 6.32 | 94.53 |  | 597.4296
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 2411.3688
5 |  | ESQUADRIAS DE VIDRO / SOLEIRA
5.1 | 26.01.040 | Vidro 4 mm - canelado | m2 | 1.5 | 169.86 |  | 254.79
5.2 | 19.01.064 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm | m | 4.4 | 202.72 |  | 891.968
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 1146.758
6 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS
6.1 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | kg | 6 | 131.43 |  | 788.58
6.2 | 39.04.050 | Cabo de cobre nu, 16 mm2 | m | 3 | 19.01 |  | 57.03
6.3 | 39.21.110 | Cabo flexivel 95 mm2 - isolação 1 kv | m | 120 | 94.43 |  | 11331.6
6.4 | 40.01.020 | Caixa de ferro estampada | unid | 1 | 15.12 |  | 15.12
6.5 | 42.05.110 | Conector cabo/haste | unid | 1 | 23.81 |  | 23.81
6.6 | 37.25.110 | Disjuntor em caixa moldada tripolar 160A | unid | 1 | 509.9 |  | 509.9
6.7 | 38.13.030 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm - com acessorios | m | 15 | 16.13 |  | 241.95
6.8 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | unid | 1 | 204.34 |  | 204.34
6.9 | 39.10.060 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | unid | 3 | 15.24 |  | 45.72
6.10 | 39.10.080 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | unid | 3 | 18.07 |  | 54.21
6.11 | 39.10.130 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | unid | 3 | 18.37 |  | 55.11
6.12 | 39.02.016 | Cabo de cobre 2,50 mm2, isolação 0,6 a 1 Kv | m | 24 | 4.67 |  | 112.08
6.13 | 39.02.020 | Cabo de cobre 4,00 mm2, isolação | m | 15 | 7.36 |  | 110.4
6.14 | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flex D= 25 mm | m | 8 | 18.15 |  | 145.2
6.15 | 37.03.210 | Quadro de distribuição para 24 disjuntores | unid | 1 | 613.64 |  | 613.64
6.16 | 37.13.640 | Disjuntores bipolar de 32 A | unid | 1 | 219.36 |  | 219.36
6.17 | 40.04.460 | Tomada 2P+ T de 20 A, completa | unid | 3 | 29.77 |  | 89.31
6.18 | 40.04.480 | Interruptor e tomada 2P+T, completa | unid | 5 | 42.92 |  | 214.6
6.19 | 40.04.490 | Interruptor duas simples + uma tomada 2P+T | unid | 2 | 38.87 |  | 77.74
6.20 | 41.02.580 | Lampada LED 13,5 W com base E 27 de 1400 lm à 1500 lm | unid | 15 | 22.77 |  | 341.55
6.21 | MERCADO | Padrão de entrada CPFL - Categoria C6 | unid | 1 | 7413.33 |  | 7413.33
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 22664.58
7 |  | PINTURA
7.1 | 33.10.020 | Pintura em latex em massa inclusive preparo | m2 | 650 | 31.82 |  | 20683
7.2 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m2 | 95 | 49.33 |  | 4686.35
7.3 | 33.06.020 | Pintura de piso com tinta acrilica 2 demãos | m2 | 180 | 27.07 |  | 4872.6
7.4 | 33.05.360 | Pintura em verniz para madeira, incluso preparo | m2 | 30 | 29.57 |  | 887.1
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 31129.05
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 86365.2818
|  | TOTAL GERAL COM BDI 20% |  |  |  |  | 103638.3382
TOTAL GERAL (com 20,00% BDI) | [6 empty] | 103638.3382
Estância Turistica de Barra Bonita, 05 de novembro de 2025
PAULO SÉRGIO DE JESUS |  |  | MANOEL FABIANO FERREIRA FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
Responsável Técnico
ENG.º CIVIL - CREA 5060438842

## CRONOGRAMA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA
Praça Nhonhô de Salles n. º 1.130 – Centro – Barra Bonita - CEP 17340-000
Fone/Fax (14) 3604.4000 – E-mail engenhariabb@uol.com.br
ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ/MF. 46.172.888/0001-40
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
OBRA | Rua Fiori Gigliotti, 365 - Vila Habitacional
LOCAL: | Estância Turistica de Barra Bonita.
CRONOGRAMA FINANCEIRO FINANCEIRO
MÊS | PREVISTO | % |  | PREVISTO ACUMULADO |  | %
1 | 10951.4134 | 10.57% |  | 10951.4134 |  | 10.57%
2 | 17898.6125 | 17.27% |  | 28850.0258 |  | 27.84%
3 | 7991.754 | 7.711% |  | 36841.7798 |  | 35.55%
4 | 9824.7227 | 9.48% |  | 46666.5024 |  | 45.03%
5 | 33980.1912 | 32.79% |  | 80646.6936 |  | 77.82%
6 | 22991.6445 | 22.18% |  | 103638.3382 |  | 100%
TOTAL | 103638.3382 | 100%
ETAPAS DA OBRA | VALORES R$ | PERCENTUAL % | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6
SERVIÇOS PRELIMINARES | 559.494 | 0.5399% | 559.494 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
ESTRUTURA | 4425.7152 | 4.27% | 4425.7152 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
COBERTURA | 29831.0208 | 28.78% | 5966.2042 | 20% | 17898.6125 | 60% | 5966.2042 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
ABRIGO | 2893.6426 | 2.792% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2025.5498 | 70% | 289.3643 | 10% | 0 | 0% | 578.7285 | 20%
ESQUADRIAS DE VIDRO / SOLEIRA | 1376.1096 | 1.328% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1376.1096 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
INSTALAÇÕES ELETRICAS | 27197.496 | 26.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8159.2488 | 30% | 19038.2472 | 70% | 0 | 0%
PINTURA | 37354.86 | 36.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14941.944 | 40% | 22412.916 | 60%
100%
100%
TOTAL | 103638.3382 | 100% | 10951.4134 | 10.57% | 17898.6125 | 17.27% | 7991.754 | 7.711% | 9824.7227 | 9.48% | 33980.1912 | 32.79% | 22991.6445 | 22.18%
Prazo de execução da obra : 06 meses.
|  | PAULO SÉRGIO DE JESUS | [6 empty] | MANOEL FABIANO FERREIRA FILHO
|  | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | [6 empty] | PREFEITO MUNICIPAL
Responsável Técnico
ENG.º CIVIL - CREA 5060438842