## Plan1 (hidden)
Obra: Construção do Parque Ecológico "Francisco Antunes Ribeiro" - Água da Porca
Município: Assis/SP
Endereço: Av. Getúlio Vargas, s/nº
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ETAPAS | % | R$ | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
PAISAGISMO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
| 1.9147 | 31473.85 | 9122.56 |  |  |  | 15645.903 | 6705.387
PISTA DE CAMINHADA E CICLISMO
| 44.0295 | 723760.39 |  | 241253.4633 | 241253.4633 | 241253.4633
PORTAL DE ENTRADA
| 5.8627 | 96372.03 |  | 32124.01 | 32124.01 | 32124.01
PONTES
| 4.7072 | 77377.06 |  |  | 38688.53 | 38688.53
SANITÁRIOS
| 7.0664 | 116158.74 | 29039.685 | 29039.685 | 29039.685 | 29039.685
ADMINISTRAÇÃO/RECEPÇÃO
| 5.4458 | 89518.34 | 22379.585 | 22379.585 | 22379.585 | 22379.585
ESTACIONAMENTO
| 4.0958 | 67326.46 |  |  | 33663.23 | 33663.23
PRAÇA E RELÓGIO DE SOL
| 7.9048 | 129940.6 |  |  | 43313.5333 | 43313.5333 | 43313.5333
PLAYGROUND
| 0.65305 | 10734.85 | [5 empty] | 10734.85
ESTUFAS E VIVEIRO DE MUDAS
| 18.32 | 301146.47 |  |  | 100382.1567 | 100382.1567 | 100382.1567
TOTAL | 100 | 1643808.79 | 60541.83 | 324796.7433 | 540844.1933 | 540844.1933 | 159341.593 | 17440.237

## CRONOGRAMA
NOME E TIMBRE DA EMPRESA
OBRA (OBJETO): AMPLIAÇÃO - UBS VILA RIBEIRO
FINALIDADE: SAÚDE
LOCAL: RUA VIRIATO CORREA, 555 VILA RIBEIRO – ASSIS/SP
DATA: MAIO/2026
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ETAPAS | % | R$ | 1º MÊS (R$ ¦ %) | 2º MÊS (R$ ¦ %) | 3º MÊS (R$ ¦ %) | 4º MÊS (R$ ¦ %) | 5º MÊS (R$ ¦ %)
1.1 Serviços Preliminares | 7.7038 | 25985.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ERRO
[8 empty] | 0% | ERRO
1.2 Demolições e Retiradas | 1.1819 | 3986.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ERRO
[8 empty] | 0% | ERRO
1.3 Infraestrutura | 8.7692 | 29579.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ERRO
[8 empty] | 0% | ERRO
1.4 Estrutura | 11.8265 | 39892.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ERRO
[8 empty] | 0% | ERRO
1.5 Fechamento e vedações | 9.5884 | 32343.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ERRO
[8 empty] | 0% | ERRO
1.6 Revestimentos - Paredes e Teto | 6.8718 | 23179.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ERRO
[8 empty] | 0% | ERRO
1.7 Esquadrias | 13.1261 | 44276.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ERRO
[8 empty] | 0% | ERRO
1.8 Pisos | 6.0726 | 20483.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ERRO
[8 empty] | 0% | ERRO
1.9 Cobertura | 14.4214 | 48645.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ERRO
[8 empty] | 0% | ERRO
1.10 Instalações Hidrossanitárias | 7.1354 | 24068.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ERRO
[8 empty] | 0% | ERRO
1.11 Instalações Elétricas e Lógica | 4.0288 | 13589.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ERRO
[8 empty] | 0% | ERRO
1.12 Pintura | 7.7777 | 26235.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ERRO
[8 empty] | 0% | ERRO
1.13 Serviços Finais | 1.4966 | 5048.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ERRO
[8 empty] | 0% | ERRO
TOTAL - Geral (R$) | 100 | 337315.27
Total - Mensal (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ERRO
Total - Mensal (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | OK
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ERRO
TOTAL ACUMULADO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | ERRO
Nome da Empresa e Responsável