## PLANILHA ORÇAMENTARIA(EM BRANCO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITENS | SERVIÇOS | UN. | QTD. | Preço Unitário (R$) | Preço por ITEM (R$)
1 | Plano de Trabalho e Mobilização |  |  | 0 | 0
1.1 | Plano de Trabalho-PT | Unidade | 1 | 0 | 0
1.2 | Mobilização da Aeronave e equipes | Unidade | 1 | 0 | 0
2 | Aerolevantamento e Mapeamento Urbano |  |  | 0 | 0
2.1 | Cobertura Aerofotogramétrica colorida com GSD de 10 cm, ou melhor | Km² | 20 | 0 | 0
2.2 | Apoio de Campo – Básico e Suplementar 1:1.000 | Km² | 20 | 0 | 0
2.4 | Perfilamento Aerotransportado a Laser, 6 pts/m² | Km² | 20 | 0 | 0
2.5 | Altimetria: Curvas de Nível, Modelo Digital de Superfície-MDS e Modelo Digital de Terreno-MDT 1:1.000 | Km² | 20 | 0 | 0
2.6 | Ortofotos Digitais coloridas RGB, 1:1.000 | Km² | 20 | 0 | 0
2.7 | Atualização do Mapeamento Existente cadastral, 1:1.000 | Km² | 20 | 0 | 0
2.8 | Edição da Cartografia digital cadastral, 1:1.000 | Km² | 20 | 0 | 0
3 | Atualização Cadastral Imobiliária |  |  | 0 | 0
3.1 | Aquisição das Fotografias de Fachada 360° com uso do Mapeamento Móvel Georreferenciado | Unid. Imobiliária | 17400 | 0 | 0
3.2 | Processamento das Imagens de Fachada 360° | Unid. Imobiliária | 17400 | 0 | 0
3.3 | Obtenção das bases referenciais de Informações, Mapa Urbano Básico (MUB) e Geocodificação | Unid. Imobiliária | 17400 | 0 | 0
3.4 | Áreas Construídas dos imóveis e Cartas de Notificação | Unid. Imobiliária | 17400 | 0 | 0
4 | Sistema de Informação Geográfica em Solução SAAS |  |  | 0 | 0
4.1 | Adequação da Base de Dados existente e Implantação do SIG | Unidade | 1 | 0 | 0
4.2 | Fornecimento de Licenciamento de Sistema de Informação Geográfica (SIG) na modalidade de locação como serviço (SaaS) | Mês | 12 | 0 | 0
4.3 | Serviço de integração com o sistema legado (tributário) | Unidade | 1 | 0 | 0
4.4 | Serviço de Desenvolvimento - Módulo de Gestão e Controle do Cadastro Imobiliário em plataforma SIG no modelo SaaS | Unidade | 1 | 0 | 0
| Treinamento em Sistema de Informação Geográfica SIG |  |  | 0 | 0
4.5 | Capacitação e Treinamento ao Sistema de Informação Geográfica | Horas | 24 | 0 | 0
| Suporte Técnico Remoto e Manutenção |  |  | 0 | 0
4.6 | Suporte e Mantenção do Sistema | Mensal | 12 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0

## CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (%)
ITENS | SERVIÇOS | UN. | QTD. | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | Total %
1 | Plano de Trabalho e Mobilização | [14 empty] | 1.789%
1.1 | Plano de Trabalho-PT | Unidade | 1 | MÊS 1: 0.5824% | 0.5824%
1.2 | Mobilização da Aeronave e equipes | Unidade | 1 | MÊS 1: 1.206% | 1.206%
2 | Aerolevantamento e Mapeamento Urbano | [14 empty] | 26.62%
2.1 | Cobertura Aerofotogramétrica colorida com GSD de 10 cm, ou melhor | Km² | 20 | MÊS 2: 4.16% | 4.16%
2.2 | Apoio de Campo – Básico e Suplementar 1:1.000 | Km² | 20 | MÊS 2: 4.16% | 4.16%
2.4 | Perfilamento Aerotransportado a Laser, 6 pts/m² | Km² | 20 | MÊS 2: 4.16% | 4.16%
2.5 | Altimetria: Curvas de Nível, Modelo Digital de Superfície-MDS e Modelo Digital de Terreno-MDT 1:1.000 | Km² | 20 | MÊS 3: 1.664% | 1.664%
2.6 | Ortofotos Digitais coloridas RGB, 1:1.000 | Km² | 20 | MÊS 3: 4.16% | 4.16%
2.7 | Atualização do Mapeamento Existente cadastral, 1:1.000 | Km² | 20 | MÊS 3: 3.328%; MÊS 4: 3.328% | 6.656%
2.8 | Edição da Cartografia digital cadastral, 1:1.000 | Km² | 20 | MÊS 3: 0.8319%; MÊS 4: 0.8319% | 1.664%
3 | Atualização Cadastral Imobiliária | [14 empty] | 41.26%
3.1 | Aquisição das Fotografias de Fachada 360° com uso do Mapeamento Móvel Georreferenciado | Unid. Imobiliária | 17400 | MÊS 2: 7.962%; MÊS 3: 7.962% | 15.92%
3.2 | Processamento das Imagens de Fachada 360° | Unid. Imobiliária | 17400 | MÊS 3: 2.895% | 2.895%
3.3 | Obtenção das bases referenciais de Informações, Mapa Urbano Básico (MUB) e Geocodificação | Unid. Imobiliária | 17400 | MÊS 2: 4.705%; MÊS 3: 4.705%; MÊS 4: 4.705%; MÊS 5: 4.705% | 18.82%
3.4 | Áreas Construídas dos imóveis e Cartas de Notificação | Unid. Imobiliária | 17400 | MÊS 5: 1.809%; MÊS 6: 1.809% | 3.619%
4 | Sistema de Informação Geográfica em Solução SAAS | [14 empty] | 30.33%
4.1 | Adequação da Base de Dados existente e Implantação do SIG | Unidade | 1 | MÊS 1: 0.8319%; MÊS 2: 0.8319%; MÊS 3: 0.8319% | 2.496%
4.2 | Fornecimento de Licenciamento de Sistema de Informação Geográfica (SIG) na modalidade de locação como serviço (SaaS) | Mês | 12 | 1.664% | 1.664% | 1.664% | 1.664% | 1.664% | 1.664% | 1.664% | 1.664% | 1.664% | 1.664% | 1.664% | 1.664% | 19.97%
4.3 | Serviço de integração com o sistema legado (tributário) | Unidade | 1 | MÊS 3: 1.456%; MÊS 4: 0.728%; MÊS 5: 0.728% | 2.912%
4.4 | Serviço de Desenvolvimento - Módulo de Gestão e Controle do Cadastro Imobiliário em plataforma SIG no modelo SaaS | Unidade | 1 | MÊS 5: 0.3328%; MÊS 6: 0.3328%; MÊS 7: 0.3328%; MÊS 8: 0.3328%; MÊS 9: 0.3328% | 1.664%
Treinamento em Sistema de Informação Geográfica SIG
4.5 | Capacitação e Treinamento ao Sistema de Informação Geográfica | Horas | 24 | MÊS 10: 0.6489%; MÊS 11: 0.6489% | 1.298%
Suporte Técnico Remoto e Manutenção
4.6 | Suporte e Mantenção do Sistema | Mensal | 12 | 0.1664% | 0.1664% | 0.1664% | 0.1664% | 0.1664% | 0.1664% | 0.1664% | 0.1664% | 0.1664% | 0.1664% | 0.1664% | 0.1664% | 1.997%
TOTAL (%) | [15 empty] | 100%
Totais (%) |  | mês |  | 4.451% | 27.81% | 29.66% | 11.42% | 9.405% | 3.973% | 2.163% | 2.163% | 2.163% | 2.479% | 2.479% | 1.83%
|  | acumulado |  | 4.451% | 32.26% | 61.92% | 73.34% | 82.75% | 86.72% | 88.89% | 91.05% | 93.21% | 95.69% | 98.17% | 100%