## Cronograma
Cronograma Físico-Financeiro
OBRA - REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS BANHEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL | OBRA - IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXA E CICLOVIA INCLUINDO ILUMINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E NO PARQUE AYTON SENNA
RESP. TÉCNICO - LUCAS DE OLIVEIRA RODRIGUES
REFERENCIA - CDHU - 199 (08/2025);
ENCARGOS SOCIAIS - NÃO DESONERADO:
| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS
| 1 | AVENIDA MARIO COVAS ILUMINAÇÃO | 330931.15 | 0 | 221723.8705 | 109207.2795
|  |  | 100% | 0% | 67% | 33% |  |  |  |  | 100%
| 2 | PARQUE AYTON SENNA | 161835.37 | 0 | 0 | 113284.759 | 48550.611
|  |  | 100% | 0% | 0% | 70% | 30% |  |  |  | 100%
| 3 | CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 115219.55 | 0 | 0 | 0 | 115219.55
|  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  | 100%
| 4 | CICLOFAIXA E CICLOVIA | 710296.69 | 0 | 0 | 0 | 56823.7352 | 220191.9739 | 220191.9739 | 213089.007
|  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 8% | 31% | 31% | 30% | 100%
| 5 | AUDITORIA | 49800 | 0 | 7968 | 4482 | 4482 | 9462 | 9462 | 13944
|  |  | 100% | 0% | 16% | 9% | 9% | 19% | 19% | 28% | 100%
| 6 | INSTALAÇÕES HIDRAULICA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 100% | 30% | 20% | 25% |  |  |  | 25% | 100%
| 7 | INSTALAÇÃO ELETRICA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100%
| 8 | FACHADA |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0%
| 9 | ACESSORIOS |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| 8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 100% | 50% | 50% | 50% |  |  |  | 50%
|  | TOTAL GERAL | 1368082.76
|  |  | PORCENTAGEM MENSAL | 0% | 16.79% | 16.59% | 16.45% | 16.79% | 16.79% | 16.59%
|  |  | CUSTO MENSAL | 0 | 229691.8705 | 226974.0385 | 225075.8962 | 229653.9739 | 229653.9739 | 227033.007
|  |  | PORCENTAGEM ACUMULADA | 0% | 16.79% | 33.38% | 49.83% | 66.62% | 83.41% | 100%
|  |  | CUSTO ACUMULADO | 0 | 229691.8705 | 456665.909 | 681741.8052 | 911395.7791 | 1141049.753 | 1368082.76
Cafelândia, 08 de outubro de 2025.
342020.69