## Planilha Orçamentária
Cronograma Físico-Financeiro
OBRA - Recapeamento em diversas Ruas
RESP. TÉCNICO - Marcos Felipe de Oliveira
REFERÊNCIA - CDHU 200
ENCARGOS SOCIAIS - NÃO DESONERADO
|  |  |  | 2026-04-01 | 2026-05-02 | 2026-06-02 | #REF!
| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 210 DIAS
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6825.84 | 6825.84 | 0 | 0 |  | 6825.84
|  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
| 2 | RECAPEAMENTO | 793103.0768 | 331642.9768 | 304020.96 | 157439.14 |  | 793103.0768
|  |  | 100% | 42.68% | 38.33% | 19.85% | 0% | 100.9%
| 10 | ACESSORIOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF!
| 11 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF!
|  | TOTAL GERAL | 799928.9168
|  |  | PORCENTAGEM MENSAL | 42.3124 | 38.006 | 19.6816 | #REF! | 100
|  |  | CUSTO MENSAL | 338468.8168 | 304020.96 | 157439.14 | #REF! | 799928.9168
|  |  | PORCENTAGEM ACUMULADA | 42.3124 | 80.3184 | 100 | #REF!
|  |  | CUSTO ACUMULADO | 338468.8168 | 642489.7768 | 799928.9168 | #REF!
Cafelândia, 03 de Fevereiro de 2026.
|  | MARCOS FELIPE DE OLIVEIRA |  | TAIS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA
|  | ENGENHEIRO CIVIL |  | PREFEITA MUNICIPAL
CREA – 5.070.844-361