## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE HABITAÇÕES UNIFAMILIARES DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MACATUBA/SP | SINAPI - 11/2025 - São Paulo | 21,15% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Eventograma de Pagamentos
Item | Descrição | Total Por Etapa | 1º MÊS - 30 DIAS | 2º MÊS - 60 DIAS | 3º MÊS - 90 DIAS | 4º MÊS - 120 DIAS | 5º MÊS - 150 DIAS | 6º MÊS - 180 DIAS | 7º MÊS - 210 DIAS | 8º MÊS - 240 DIAS | 9º MÊS - 270 DIAS | 10º MÊS - 300 DIAS | 11º MÊS - 330 DIAS | 12º MÊS - 360 dias | 13º MÊS - 390 dias | 14º MÊS - 420 dias | 15 MÊS - 450 dias | 16º MÊS - 480 dias | 17º MÊS - 510 dias | 18º MÊS - 540 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 100%
|  | 3319.51 | 3319.51
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100% | 5.556% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56%
|  | 105656.38 | 5869.7989 | 5869.8 | 5869.8 | 5869.8 | 5869.8 | 5869.8 | 5869.8 | 5869.8 | 5869.8 | 5869.8 | 5869.8 | 5869.8 | 5869.8 | 5869.8 | 5869.8 | 5869.8 | 5869.8 | 5869.8
3 | LOCAÇÃO / TOPOGRAFIA | 100% | 100%
|  | 108175.6 | 108175.6
4 | FUNDAÇÃO | 100% |  | 50% | 50%
|  | 326916 |  | 163458 | 163458
5 | SUPRAESTRUTURA | 100% |  |  | 50% | 50%
|  | 228111.8 |  |  | 114055.9 | 114055.9
6 | ALVENARIA / FECHAMENTOS | 100% |  |  |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.34%
|  | 339832.6 |  |  |  |  | 113266.2056 | 113266.2056 | 113300.1888
7 | COBERTURA | 100% | [6 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.34%
|  | 667552.6 | [6 empty] | 222495.2816 | 222495.2816 | 222562.0368
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100% | [9 empty] | 50% | 50%
|  | 53879.04 | [9 empty] | 26939.52 | 26939.52
9 | CAIXA D'AGUA E BARRILETE | 100% | [9 empty] | 50% | 50%
|  | 26055.8 | [9 empty] | 13027.9 | 13027.9
10 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS | 100% | [9 empty] | 50% | 50%
|  | 173448.4 | [9 empty] | 86724.2 | 86724.2
11 | PORTAS MADEIRA | 100% | [11 empty] | 40% | 30% | 30%
|  | 85673.4 | [11 empty] | 34269.36 | 25702.02 | 25702.02
12 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 100% | [12 empty] | 60% | 40%
|  | 143295.2 | [12 empty] | 85977.12 | 57318.08
13 | PISO CERÂMICO | 100% | [10 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.34%
|  | 129750.8 | [10 empty] | 43245.9416 | 43245.9416 | 43258.9167
14 | PISO CALÇADA INTERNA | 100% | [10 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.34%
|  | 22169.6 | [10 empty] | 7389.1277 | 7389.1277 | 7391.3446
15 | REVESTIMENTO INTERNO - REBOCO E REGULARIZAÇÃO | 100% | [12 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.34%
|  | 121353.4 | [12 empty] | 40447.0882 | 40447.0882 | 40459.2236
16 | REVESTIMENTO EXTERNO - REBOCO E REGULARIZAÇÃO | 100% | [12 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.34%
|  | 95438.6 | [12 empty] | 31809.6854 | 31809.6854 | 31819.2292
17 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 100% | [12 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.34%
|  | 36539 | [12 empty] | 12178.4487 | 12178.4487 | 12182.1026
18 | APARELHOS HIDRÁULICOS, METAIS E BANCADAS | 100% | [14 empty] | 50% | 50%
|  | 53907 | [14 empty] | 26953.5 | 26953.5
19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100% | [15 empty] | 50% | 50%
|  | 214061.2 | [15 empty] | 107030.6 | 107030.6
20 | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | 100% | [15 empty] | 70% | 30%
|  | 53941.6 | [15 empty] | 37759.12 | 16182.48
21 | PASSEIO PÚBLICO | 100% | [14 empty] | 50% | 50%
|  | 201237.94 | [14 empty] | 100618.97 | 100618.97
22 | PINTURA INTERNA PAREDES | 100% | [15 empty] | 50% | 50%
|  | 52079 | [15 empty] | 26039.5 | 26039.5
23 | PINTURA ESQUADRIAS | 100% | [15 empty] | 50% | 50%
|  | 22927.8 | [15 empty] | 11463.9 | 11463.9
24 | PINTURA EXTERNA | 100% | [16 empty] | 50% | 50%
|  | 28028.8 | [16 empty] | 14014.4 | 14014.4
25 | LIMPEZA DE OBRA | 100% | [17 empty] | 100%
|  | 11381 | [17 empty] | 11381
3304732.07
Porcentagem/ mês |  | 100% | 3.551% | 5.124% | 8.575% | 3.629% | 3.605% | 3.605% | 10.34% | 6.91% | 6.912% | 4.011% | 5.543% | 2.747% | 7.645% | 5.245% | 6.594% | 9.554% | 5.465% | 0.9461%
Valor/ mês |  |  | 117364.9089 | 169327.8 | 283383.7 | 119925.7 | 119136.0056 | 119136.0056 | 341665.2704 | 228365.0816 | 228431.8368 | 132561.42 | 183196.4893 | 90774.2293 | 252634.4237 | 173325.1223 | 217902.8254 | 315735.39 | 180600.68 | 31265.2
Porcentagem acumulada |  |  | 3.551% | 8.675% | 17.25% | 20.88% | 24.48% | 28.09% | 38.43% | 45.34% | 52.25% | 56.26% | 61.81% | 64.55% | 72.2% | 77.44% | 84.03% | 93.59% | 99.05% | 100%
Valor Acumulado |  |  | 117364.9089 | 286692.7089 | 570076.4089 | 690002.1089 | 809138.1145 | 928274.12 | 1269939.3905 | 1498304.472 | 1726736.3089 | 1859297.7289 | 2042494.2182 | 2133268.4475 | 2385902.8712 | 2559227.9935 | 2777130.8189 | 3092866.2089 | 3273466.8889 | 3304732.0889
_______________________________________________________________ Tayná Pegatim Valezi Engenheira Civil - CREA nº 5.070.457.252/SP