## Cronograma F-F
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO, SERVIÇOS E ZELADORIA ¦ SEDURB – Divisão de Engenharia
Rua Arlindo Batista Artioli, 5-40, Centro, CEP: 17290-035 – Macatuba /SP CNPJ 46.200.853/0001-78 ¦ Fone: (14) 3298-9800 ¦ Email: engenharia@macatuba.sp.gov.br
Local obra: | Velório Municipal - Cemitério da Paz - R. João Batista Daré, s/n
Banco: | CDHU - 04/2026 - Estado São Paulo - versão 201 - Sem desoneração
BDI: | 21.15%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição |  | 30 DIAS | 60 DIAS
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 100%
|  | 21611.92 | 21611.92
2 | CONTRAPISO | 100% | 100%
|  | 25788.5 | 25788.5
3 | PISO | 100% | 50% | 50%
|  | 67582.52 | 33791.26 | 33791.26
4 | INSTALAÇÕES | 100% |  | 100%
|  | 6639.36 |  | 6639.36
5. | PINTURA INTERNA | 100% |  | 100%
|  | 33022.51 |  | 33022.51
6. | LIMPEZA DE OBRA | 100% |  | 100%
|  | 5354.49 |  | 5354.49
| VALOR TOTAL | 159999.3
|  | % Acumulada | 50.75% | 100%
|  | Valor Acumulado | 81191.68 | 159999.3
Macatuba/SP, 23 de junho de 2026.
Tayná Pegatim Valezi
Eng.ª Civil - CREA/ SP 5.070.457.252