## MAIO 2025
PROPONENTE:
Endereço:
Serviço: Elaboração de estudo de viabilidade e desenvolvimento de projeto básico para a ampliação da Estação de Tratamento de Água III (ETA III), com foco na implantação do 4º módulo de tratamento e nos sistemas complementares necessários para atendimento à demanda crescente, incluindo a região da margem esquerda do rio Jundiaí (MERJ), no município de Indaiatuba, SP
PLANILHA DE ORÇAMENTO
ITEM | CÓDIGO | D E S C R I Ç Ã O |  | FONTE | QUANT. | UNID. | P. UNIT. (R$) | P. TOTAL (R$)
Elaboração de estudo de viabilidade e desenvolvimento de projeto básico para a ampliação da Estação de Tratamento de Água III, com foco na implantação do 4º módulo de tratamento e nos sistemas complementares, no município de Indaiatuba, SP
1 |  | Reunião kick-off
1.1 | 74000002 | COORDENADOR |  | SABESP | 58 | H |  | 0 | 0
1.2 | 74000005 | ENGENHEIRO - JUNIOR |  | SABESP | 160 | H |  | 0 | 0
1.3 | 74000004 | ENGENHEIRO - PLENO |  | SABESP | 150 | H |  | 0 | 0
1.4 | 74000003 | ENGENHEIRO - SENIOR |  | SABESP | 160 | H |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  | R$ |  | 0
2 |  | Levantamento de dados e diagnóstico preliminar
2.1 | 74000002 | COORDENADOR |  | SABESP | 50 | H | 0 | 0 | 0
2.2 | 74000005 | ENGENHEIRO - JUNIOR |  | SABESP | 160 | H | 0 | 0 | 0
2.3 | 74000004 | ENGENHEIRO - PLENO |  | SABESP | 150 | H | 0 | 0 | 0
2.4 | 74000003 | ENGENHEIRO - SENIOR |  | SABESP | 160 | H | 0 | 0 | 0
2.5 | 74000018 | DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) |  | SABESP | 250 | H |  | 0 | 0
2.6 | 74000160 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA (SERVIÇOS PLANIALTIMÉTRICOS) |  | SABESP | 8 | EQD |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  | R$ |  | 0
3 |  | Análise de alternativas técnicas e econômicas, com elaboração do estudo de viabilidade
3.1 | 74000002 | COORDENADOR |  | SABESP | 50 | H | 0 | 0 | 0
3.2 | 74000005 | ENGENHEIRO - JUNIOR |  | SABESP | 100 | H | 0 | 0 | 0
3.3 | 74000004 | ENGENHEIRO - PLENO |  | SABESP | 90 | H | 0 | 0 | 0
3.4 | 74000003 | ENGENHEIRO - SENIOR |  | SABESP | 100 | H | 0 | 0 | 0
3.5 | 74000011 | TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO |  | SABESP | 250 | H |  | 0 | 0
3.6 | 74000383 | MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPE / EQUIPAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 60KM - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO |  | SABESP | 6 | UNID. |  | 0 | 0
3.7 | 74000387 | PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE SONDAGEM MECANIZADA, DIÂMETRO 70MM (INT.) E 156MM (EXT.) COM ENSAIO SPT A CADA METRO M SONDAGEM A PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO |  | SABESP | 135 | M |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  | R$ |  | 0
4 |  | Projeto conceitual e projeto básico
4.1 | 74000002 | COORDENADOR |  | SABESP | 45 | H | 0 | 0 | 0
4.2 | 74000005 | ENGENHEIRO - JUNIOR |  | SABESP | 100 | H | 0 | 0 | 0
4.3 | 74000004 | ENGENHEIRO - PLENO |  | SABESP | 124 | H | 0 | 0 | 0
4.4 | 74000003 | ENGENHEIRO - SENIOR |  | SABESP | 100 | H | 0 | 0 | 0
4.5 | 74000011 | TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO |  | SABESP | 210 | H | 0 | 0 | 0
4.6 | 74000018 | DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) |  | SABESP | 350 | H | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  | R$ |  | 0
5 |  | Plano de execução e estimativa de custos
5.1 | 74000002 | COORDENADOR |  | SABESP | 45 | H | 0 | 0 | 0
5.2 | 74000005 | ENGENHEIRO - JUNIOR |  | SABESP | 60 | H | 0 | 0 | 0
5.3 | 74000004 | ENGENHEIRO - PLENO |  | SABESP | 48 | H | 0 | 0 | 0
5.4 | 74000003 | ENGENHEIRO - SENIOR |  | SABESP | 68 | H | 0 | 0 | 0
5.5 | 74000011 | TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO |  | SABESP | 210 | H | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  | R$ |  | 0
6 |  | Relatório final
6.1 | 74000005 | ENGENHEIRO - JUNIOR |  | SABESP | 60 | H | 0 | 0 | 0
6.2 | 74000004 | ENGENHEIRO - PLENO |  | SABESP | 30 | H | 0 | 0 | 0
6.3 | 74000003 | ENGENHEIRO - SENIOR |  | SABESP | 60 | H | 0 | 0 | 0
6.4 | 74000011 | TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO |  | SABESP | 90 | H | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  | R$ |  | 0
T O T A L D E S T A P L A N I L H A | [5 empty] | R$ |  | 0
Local e data
Carimbo e assinatura
Instrução para preenchimento da planilha: digitar somente nas células cor amarela.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PROPONENTE:
Endereço:
Serviço: Elaboração de estudo de viabilidade e desenvolvimento de projeto básico para a ampliação da Estação de Tratamento de Água III (ETA III), com foco na implantação do 4º módulo de tratamento e nos sistemas complementares necessários para atendimento à demanda crescente, incluindo a região da margem esquerda do rio Jundiaí (MERJ), no município de Indaiatuba, SP
ITEM |  | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | T O T A L
(R$)
1 | Reunião kick-off | [6 empty] | 0
2 | Levantamento de dados e diagnóstico preliminar | [6 empty] | 0
3 | Análise de alternativas técnicas e econômicas, com elaboração do estudo de viabilidade | [6 empty] | 0
4 | Projeto conceitual e projeto básico | [6 empty] | 0
5 | Plano de execução e estimativa de custos | [6 empty] | 0
6 | Relatório final | [6 empty] | 0
PREVISÃO FINANCEIRA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Local e data
Carimbo e assinatura
Instrução para preenchimento da planilha: digitar somente nas células cor amarela.