## Plan1
Serviços | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | Mês 13 |  | Mês 14 |  | Mês 15 |  | TOTAL
|  |  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
Processo Licitatório
Serviços Preliminares (Obras) |  |  |  | 0.471% | 6320.16 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0.471% | 6320.16 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 12640.33
Demolições e Retiradas |  |  |  | 0.5453% | 7316.96 | 0.5453% | 7316.96 | 0.5453% | 7316.96 | 0.5453% | 7316.96 | 0.5453% | 7316.96 | 0.5453% | 7316.96 | 0.5453% | 7316.96 | 0.5453% | 7316.96 | 0.5453% | 7316.96 | 0.5453% | 7316.96 | 0.5453% | 7316.96 | 0.5453% | 7316.96 | 87803.62
Concreto, Massa e Lastro |  |  |  | 2.315% | 31070.7 | 2.315% | 31070.7 | 2.315% | 31070.7 | 2.315% | 31070.7 | 2.315% | 31070.7 | 2.315% | 31070.7 | 2.315% | 31070.7 | 2.315% | 31070.7 | 2.315% | 31070.7 | 2.315% | 31070.7 | 2.315% | 31070.7 | 2.315% | 31070.7 | 372848.43
Pavimentação |  |  |  | 9.132% | 122538.03 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 9.132% | 122538.03 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 245076.06
transporte |  |  |  | 0.02465% | 330.79 | 0.02465% | 330.79 | 0.02465% | 330.79 | 0.02465% | 330.79 | 0.02465% | 330.79 | 0.02465% | 330.79 | 0.02465% | 330.79 | 0.02465% | 330.79 | 0.02465% | 330.79 | 0.02465% | 330.79 | 0.02465% | 330.79 | 0.02465% | 330.79 | 3969.49
Drenagem |  |  |  | 1.893% | 25403.41 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1.893% | 25403.41 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 50806.82
Acessibilidade |  |  |  | 1.873% | 25130.06 | 1.873% | 25130.06 | 1.873% | 25130.06 | 1.873% | 25130.06 | 1.873% | 25130.06 | 1.873% | 25130.06 | 1.873% | 25130.06 | 1.873% | 25130.06 | 1.873% | 25130.06 | 1.873% | 25130.06 | 1.873% | 25130.06 | 1.873% | 25130.06 | 301560.75
Sinalização |  |  |  | 0.1612% | 2162.98 | 0.1612% | 2162.98 | 0.1612% | 2162.98 | 0.1612% | 2162.98 | 0.1612% | 2162.98 | 0.1612% | 2162.98 | 0.1612% | 2162.98 | 0.1612% | 2162.98 | 0.1612% | 2162.98 | 0.1612% | 2162.98 | 0.1612% | 2162.98 | 0.1612% | 2162.98 | 25955.83
Transporte |  |  |  | 0.02089% | 280.36 | 0.02089% | 280.36 | 0.02089% | 280.36 | 0.02089% | 280.36 | 0.02089% | 280.36 | 0.02089% | 280.36 | 0.02089% | 280.36 | 0.02089% | 280.36 | 0.02089% | 280.36 | 0.02089% | 280.36 | 0.02089% | 280.36 | 0.02089% | 280.36 | 3364.39
Paisagismo |  |  |  | 1.207% | 16193.65 | 1.207% | 16193.65 | 1.207% | 16193.65 | 1.207% | 16193.65 | 1.207% | 16193.65 | 1.207% | 16193.65 | 1.207% | 16193.65 | 1.207% | 16193.65 | 1.207% | 16193.65 | 1.207% | 16193.65 | 1.207% | 16193.65 | 1.207% | 16193.65 | 194323.87
Complementares | [25 empty] | 3.243% | 43517.44 | 43517.05
Recebimentos Provisório e Definitivo
TOTAL |  |  |  | 17.64% | 236747.1 | 6.147% | 82485.5 | 6.147% | 82485.5 | 6.147% | 82485.5 | 6.147% | 82485.5 | 6.147% | 82485.5 | 6.147% | 82485.5 | 6.147% | 82485.5 | 17.64% | 236747.1 | 6.147% | 82485.5 | 6.147% | 82485.5 | 9.39% | 126002.94 | 1341866.64
ACUMULADO |  |  |  | 17.64% | 236747.1 | 23.79% | 319232.6 | 29.94% | 401718.1 | 36.08% | 484203.6 | 42.23% | 566689.1 | 48.38% | 649174.6 | 54.53% | 731660.1 | 60.67% | 814145.6 | 78.32% | 1050892.7 | 84.46% | 1133378.2 | 90.61% | 1215863.7 | 100% | 1341866.64 | 1341866.64