## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO CORRENTE
FONE: (016)3749-1005 e (016)3749-1010
Proponente: Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente
Titulo: | Execução de Pavimentação da Avenida Marginal Olivito Eleutério no Loteamento Recanto Alto da Boa Vista - 4.440 m²
Local: | Rodovia Felipe Calixto, km 10, Município de Ribeirão Corrente - SP
Regime de Execução da Obra: Empreitada por preço global
Referência de Custos Unitários: BASE 09/2023
Item | Código | Fonte | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS | Quant. | Unid. | Preço Unit. | R$ Total (com BDI de 24% na SINAPI e CDHU)
1 |  |  | Topografia |  |  |  | 972.656
1.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | 740 | m | 1.06 | 972.656
2 |  |  | Limpeza Terreno |  |  |  | 116587.296
2.2 | 22.01.06.99 | TPU-DER | RASPAGEM DO TERRENO | 10360 | m² | 1.02 | 10567.2
2.3 | 22.03.01.99 | TPU-DER | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM | 8080.8 | m³*km | 9.85 | 79595.88
2.4 | 22.04.01.99 | TPU-DER | COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS | 4040.4 | m3 | 6.54 | 26424.216
3 |  |  | Canaletão de Grama |  |  |  | 295344.4192
3.1 | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 1480 | m3 | 12.09 | 22187.568
3.2 | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | 5920 | m² | 1.27 | 9322.816
3.3 | 22.04.01.99 | CDHU | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | 1480 | m³ | 21.6 | 39640.32
3.4 | 94267 | SINAPI | Terra vegetal orgânica comum | 296 | m³ | 218.88 | 80337.7152
3.5 | 16.03.006 | FDE | GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS | 5920 | m³ | 24.3 | 143856
3.6
4 |  |  | Pavimentação Asfáltica |  |  |  | 642520.392
4.1 | 23.02.01.99 | TPU-DER | MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EN | 4440 | m² | 2.75 | 12210
4.2 | 23.03.01.99 | TPU-DER | REFORCO SUB-LEITO ESCAV. SOLO ESCOLHIDO | 3463.2 | m³ | 11.82 | 40935.024
4.3 | 23.03.02.04.99 | TPU-DER | REFORCO DE SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 10 KM | 9324 | m³*km | 4.72 | 44009.28
4.4 | 23.03.03.99 | TPU-DER | REFORCO DE SUB-LEITO COMPACTACAO 100% EI | 3463.2 | m³ | 8.92 | 30891.744
4.5 | 23.04.02.09.02.99 | TPU-DER | SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 70% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICAÇÃO | 710.4 | m³ | 262.76 | 186664.704
4.6 | 37.03.11.99 | TPU-DER | IMPRIMADURA BET.IMPERMEABILIZANTE | 4440 | m² | 13.39 | 59451.6
4.7 | 37.03.12.100 | TPU-DER | IMPRIMADURA BET.LIGANTE | 4440 | m² | 5.07 | 22510.8
4.8 | 37.03.15.99 | TPU-DER | CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ - PANOS S/DOP | 133.2 | m³ | 1845.7 | 245847.24
|  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 1055424.7632
| _______________________________ |  |  | _____________________________
| Eric Douglas Teodoro de Souza |  |  | Ana Lourinete Costa Lôbo Montanher
| Eng.º Civil CREA-SP 5070839806 |  |  | Prefeita Municipal

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |  |  |  |  | MUNICÍPIO
RIBEIRÃO CORRENTE
OBRA: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  |  | DATA BASE:
| OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA |  |  |  | INÍCIO: data da assinatura do convênio |  |  | 2023-12-01
FINAL: 360 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 720 dias |  |  |  |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias
1 | Execução de Pavimentação da Avenida Marginal Olivito Eleutério no Loteamento Recanto Alto da Boa Vista - 4.440 m² | R$ | 1055424.7632 |  |  |  |  | 1055424.7632
PLANO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 1000000 |  |  |  |  | 1000000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 55424.7632 |  |  |  |  | 55424.7632
T O T A L |  |  | 1055424.7632 |  |  |  |  | 1055424.7632
_______________________________ | [5 empty] | __________________________________
Eric Douglas Teodoro de Souza | [6 empty] | Ana Lourinete Costa Lôbo Montanher
Eng.º Civil CREA-SP 5070839806 | [6 empty] | Prefeita Municipal

## BDI
| GOVERNO DO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO CORRENTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO CORRENTE
| Estado de São Paulo – Adm. 2021/2024 |  | FONE: (016)3749-1005 e (016)3749-1010
Execução de Pavimentação da Avenida Marginal Olivito Eleutério no Loteamento Recanto Alto da Boa Vista - 4.440 m²
Local: Ribeirão Corrente/SP
DETALHAMENTO BDI
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  |  |  | AC | 2.61%
Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.85%
Risco |  |  |  | R | 0.98%
Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.12%
Lucro |  |  |  | L | 7.79%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o municipio) |  |  |  | ISS | 2.5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% a 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5%
BDI COM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  |  | 24%
_______________________________
Eric Douglas Teodoro de Souza
Eng.º Civil CREA-SP 5070839806