## Instruções
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS Links IP Dedicados – SME/SP
Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação – COTIC/SME ¦ Processo: 6016.2025/0127355-0
GUIA DE NAVEGAÇÃO
ABAS DA PLANILHA
1. Instruções | Esta aba – orientações de uso e guia de navegação
2. Cadastro Links | Cadastro de todos os links contratados (EOL, item, velocidade, tipo, valor mensal)
3. Disponibilidade | Lançamento mensal de disponibilidade por link e cálculo automático de glosa
4. Chamados | Registro de chamados e cálculo automático de multa por TRC
5. Relatórios/Portal | Verificação mensal de ERM e DPW + sanções
6. Instalações | Registro de Ordens de Serviço e controle de prazos (CPI)
7. Resumo Mensal | Consolidação de todas as glosas e multas → valor líquido a pagar (BAD)
CONVENÇÕES DE CORES
■ Exemplo | Células de entrada (dados a inserir pelo usuário)
■ Exemplo | Células calculadas automaticamente (não editar)
■ Exemplo | Dentro do SLA – nenhuma sanção aplicada
■ Exemplo | Atenção – desvio moderado / glosa parcial
■ Exemplo | Fora do SLA – glosa máxima ou não pagamento

## Cadastro Links
CADASTRO DE LINKS – Links IP Dedicados SME/SP
Preencha o cadastro de todos os links contratados. As colunas em AZUL são de entrada. As demais são calculadas.
Código EOL | Item (TR) | Velocidade (Mbps) | Tipo de Unidade | Tipo de Link | Valor Mensal Unitário (R$) | Valor Instal. Unitário (R$) | SLA Disp. (%) Meta | Observações
TOTAL DE LINKS CADASTRADOS |  |  |  |  | 0 | 0

## Disponibilidade
AFERIÇÃO DE DISPONIBILIDADE MENSAL – Indicador DML | [10 empty] | Tabela SLA – Ref.
[11 empty] | >=0.97 | 0% | 0
Mês de Referência: |  | 2026-05-01 | Total de minutos no mês: |  | 44640 | [5 empty] | >=0.95 | 5% | 0.05
[11 empty] | >=0.90 | 15% | 0.15
Código EOL | Item (TR) | Tipo Unidade | Minutos Indispon. | Minutos Totais Mês | Disponib. Aferida (%) | Meta SLA (%) | Faixa Glosa | % Glosa | Valor Mensal Link (R$) | Valor Glosa (R$) | >=0.85 | 30% | 0.3
[11 empty] | >=0.80 | 50% | 0.5
[11 empty] | <0.80 | 100% | 1
TOTAL DE GLOSAS POR DISPONIBILIDADE NO MÊS | [9 empty] | 0

## Chamados
REGISTRO DE CHAMADOS E CÁLCULO DE MULTA POR TRC
Mês de Referência:
Nº Protocolo | Código EOL | Tipo Unidade | Data/Hora Abertura | Data/Hora Resolução | Horas Úteis Decorridas | Meta (h úteis) | Horas Excedentes | Valor Mensal Link (R$) | Multa (1%×h exc.) (R$) | Status
TOTAL DE MULTAS POR TRC NO MÊS | [8 empty] | 0

## Relatórios e Portal
VERIFICAÇÃO – RELATÓRIOS MENSAIS (ERM) E PORTAL WEB (DPW)
Mês de Referência:
Preencha as colunas em azul. A sanção é calculada automaticamente.
INDICADOR ERM – Entrega de Relatórios Mensais
Item Verificado | Meta | Realizado (Sim/Não/Parcial) | Data Entrega (se aplicável) | Dias de Atraso | Sanção Calculada | Observação
Relatório entregue no prazo (até 5º dia útil) | 5º dia útil |  |  | 0 |  | 0
Disponibilidade (uptime) por link em % incluída | 100% links |  |  | 0 |  | 0
Utilização de banda (tráfego médio e pico) incluída | 100% links |  |  | 0 |  | 0
Latência (RTT) e perda de pacotes incluída | 100% links |  |  | 0 |  | 0
Logs de eventos, incidentes e manutenções incluídos | 100% links |  |  | 0 |  | 0
Identificação vinculada ao código EOL | 100% links |  |  | 0 |  | 0
INDICADOR DPW – Disponibilidade do Portal Web
Item Verificado | Meta | Status (Sim/Não) | Data Verificação | — | Sanção Calculada | Observação
Portal Web disponível 24×7 no mês | Operacional |  |  |  |  | 0
Número de protocolo gerado automaticamente | Funcionando |  |  |  |  | 0
Portal entregue no prazo (90 dias / assinatura) | Prazo cumprido |  |  |  |  | 0
TOTAL DE MULTAS ERM + DPW NO MÊS | [5 empty] | 0
Formulas:
Dias de Atraso = IF(OR([Realizado (Sim/Não/Parcial)]="",[Data Entrega (se aplicável)]=""),0,MAX(0,[Data Entrega (se aplicável)]-WORKDAY(DATE(YEAR(D3),MONTH(D3),5),0)))

## Instalações
CONTROLE DE INSTALAÇÕES / ORDENS DE SERVIÇO – Indicador CPI
Nº OS | Código EOL | Tipo de Atividade | Data Emissão OS | Data Início Atend. | Data Conclusão / Solução | Prazo Início (dias corridos) | Prazo Solução (dias corridos) | Dias Atraso Solução | Valor Parcela (R$) | Multa (R$)
TOTAL DE MULTAS POR CPI NO MÊS | [9 empty] | 0

## Resumo Mensal – BAD
BOLETIM DE AFERIÇÃO DE DESEMPENHO – BAD Consolidação Mensal de Glosas e Multas
Contratante: | Secretaria Municipal de Educação de São Paulo – SME/SP
Contratada:
CNPJ:
Mês de Referência:
Nº do Contrato:
Fiscal Técnico:
Gestor do Contrato:
SEÇÃO A – GLOSAS POR DISPONIBILIDADE (DML)
Descrição | Qtd Links com Glosa | Total Glosas (R$)
Links fora do SLA no período | 0 | 0
SEÇÃO B – MULTAS POR TEMPO DE RESOLUÇÃO DE CHAMADOS (TRC)
Descrição | Qtd Chamados com Multa | Total Multas (R$)
Chamados com horas excedentes | 0 | 0
SEÇÃO C – MULTAS POR RELATÓRIOS (ERM) E PORTAL WEB (DPW)
Descrição | Itens Não Conformes | Total Multas (R$)
ERM + DPW – não conformidades no mês | 0 | 0
SEÇÃO D – MULTAS POR PRAZOS DE INSTALAÇÃO/MIGRAÇÃO (CPI)
Descrição | Qtd OS com Atraso | Total Multas (R$)
Ordens de Serviço com atraso na solução | 0 | 0
CONSOLIDAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO
Valor total bruto da fatura mensal (R$) | 0
(−) Total de glosas por Disponibilidade (DML) | 0
(−) Total de multas por Tempo de Chamado (TRC) | 0
(−) Total de multas por Relatórios/Portal (ERM+DPW) | 0
(−) Total de multas por Prazos de Instalação (CPI) | 0
✔ VALOR LÍQUIDO A PAGAR (aprovado para faturamento) | 0
% de desconto total aplicado sobre a fatura bruta | 0%
────────────────────────────── | ──────────────────────────────
Fiscal Técnico do Contrato | Preposto da Contratada
Nome: _________________________ Matrícula: __________ | Nome: _________________________ Matrícula: __________