## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 |  | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 62.06% | 4.87% | 1.99% | 1.99% | 1.99% |  | 1.99% | 1.99% | 1.99% | 1.99% | 1.99% | 1.99% | 1.99% | 1.99% | 1.99% | 1.99% | 1.99% | 1.99% | 3.22% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ESTRUTURA - INFRAESTRUTURA |  |  | 12.94% | 58.51% | 28.55% | [15 empty] | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
3 | ESTRUTURA - SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 5.65% | 16.27% |  | MÊS 6: 13.81%; MÊS 7: 59.35%; MÊS 8: 4.92% | 100%
[6 empty] | 0 | 0 |  | MÊS 6: 0; MÊS 7: 0; MÊS 8: 0 | 0
4 | ESTRUTURA - METÁLICA | [5 empty] | 20% |  | MÊS 6: 20%; MÊS 7: 20%; MÊS 8: 20%; MÊS 9: 20% | 100%
[7 empty] | 0 |  | MÊS 6: 0; MÊS 7: 0; MÊS 8: 0; MÊS 9: 0 | 0
5 | IMPLANTAÇÃO | [7 empty] | MÊS 11: 26.96%; MÊS 12: 33.82%; MÊS 13: 20.64%; MÊS 14: 3.43%; MÊS 18: 15.15% | 100%
[9 empty] | MÊS 11: 0; MÊS 12: 0; MÊS 13: 0; MÊS 14: 0; MÊS 18: 0 | 0
6 | COBERTURA | [7 empty] | MÊS 8: 20%; MÊS 9: 40%; MÊS 10: 40% | 100%
[9 empty] | MÊS 8: 0; MÊS 9: 0; MÊS 10: 0 | 0
7 | ALVENARIA E FECHAMENTOS |  |  |  |  | 12.27% | 15.33% |  | MÊS 6: 15.33%; MÊS 7: 9.2%; MÊS 8: 9.2%; MÊS 12: 12.89%; MÊS 13: 12.89%; MÊS 14: 12.89% | 100%
[6 empty] | 0 | 0 |  | MÊS 6: 0; MÊS 7: 0; MÊS 8: 0; MÊS 12: 0; MÊS 13: 0; MÊS 14: 0 | 0
8 | REVESTIMENTOS E PINTURAS | [10 empty] | 17.43% | 16.96% | 7.34% |  |  | 9.02% | 18.9% | 9.88% | 10.57% | 9.9% | 100%
[12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | PISOS INTERNOS | [7 empty] | MÊS 10: 3.81%; MÊS 11: 25.4%; MÊS 12: 21.14%; MÊS 13: 23.4%; MÊS 14: 17.5%; MÊS 15: 8.75% | 100%
[9 empty] | MÊS 10: 0; MÊS 11: 0; MÊS 12: 0; MÊS 13: 0; MÊS 14: 0; MÊS 15: 0 | 0
10 | ESQUADRIAS | [7 empty] | MÊS 12: 14.82%; MÊS 13: 15.12%; MÊS 14: 20.06%; MÊS 15: 20.06%; MÊS 16: 15.12%; MÊS 17: 14.82% | 100%
[9 empty] | MÊS 12: 0; MÊS 13: 0; MÊS 14: 0; MÊS 15: 0; MÊS 16: 0; MÊS 17: 0 | 0
11 | ACESSÓRIOS INTERNOS DA EDIFICAÇÃO | [7 empty] | MÊS 14: 20%; MÊS 15: 20%; MÊS 16: 20%; MÊS 17: 20%; MÊS 18: 20% | 100%
[9 empty] | MÊS 14: 0; MÊS 15: 0; MÊS 16: 0; MÊS 17: 0; MÊS 18: 0 | 0
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 1.59% | 1.59% |  | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 36.68% | 36.68% | 18.59% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SPDA | [7 empty] | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% | 100%
[9 empty] | MÊS 10: 0; MÊS 11: 0 | 0
14 | REDE DE DADOS | [7 empty] | MÊS 16: 50%; MÊS 17: 50% | 100%
[9 empty] | MÊS 16: 0; MÊS 17: 0 | 0
15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 1.36% | 1.36% | 5.44% | 5.44% | 5.44% |  | 5.44% | 5.44% | 5.44% | 5.44% | 5.44% | 7.42% | 18.64% | 16.66% | 11.04% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
16 | CLIMATIZAÇÃO | [11 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 100%
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | GASES MEDICINAIS | [7 empty] | MÊS 11: 20%; MÊS 12: 20%; MÊS 13: 20%; MÊS 14: 20%; MÊS 15: 20% | 100%
[9 empty] | MÊS 11: 0; MÊS 12: 0; MÊS 13: 0; MÊS 14: 0; MÊS 15: 0 | 0
18 | BOMBEIRO | [7 empty] | MÊS 12: 34.35%; MÊS 13: 34.35%; MÊS 18: 31.3% | 100%
[9 empty] | MÊS 12: 0; MÊS 13: 0; MÊS 18: 0 | 0
19 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES |  | 3.34% | 3.34% | 3.34% | 3.34% | 3.34% |  | 3.34% | 3.34% | 3.34% | 3.34% | 3.34% | 3.34% | 3.34% | 3.34% | 3.34% | 3.34% | 3.34% | 3.34% | 43.22% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0