## PO
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Objeto: |  | Recuperação da Ponte San Marino-Laranjeiras |  |  |  |  | Data base: | 2026-02-25 |  | Desconto ofertado:
Local: |  | Divisa entre os bairros San Marino e Laranjeiras no município de Santa Bárbara d'Oeste |  |  |  |  | BDI: | 22.8% |  | Preço total ofertado: |  | 0
Empresa Licitante:
Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | BDI | Preço estimado da contratação |  |  | Preço ofertado em licitação
[7 empty] | Preço s/ BDI | Preço c/ BDI | Preço total | Preço s/ BDI | Preço c/ BDI | Preço total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 30151.1 |  |  | 0
1.1 |  |  | IDENTIFICAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | 6814.74 |  |  | 0
1.1.1 | 02.08.020 | CDHU | Placa de identificação para obra | M2 | 6 | 22.8% | 924.91 | 1135.79 | 6814.74 | 0 | 0 | 0
1.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 16435.92 |  |  | 0
1.2.1 | 02.02.150 | CDHU | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 6 | 22.8% | 981.38 | 1205.13 | 7230.78 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | 02.01.180 | CDHU | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 6 | 22.8% | 1249.34 | 1534.19 | 9205.14 | 0 | 0 | 0
1.3 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | 6900.44 |  |  | 0
1.3.1 | 02.10.060 | CDHU | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | M2 | 3053.29 | 22.8% | 1.84 | 2.26 | 6900.44 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 47029.74 |  |  | 0
2.1 |  |  | LIMPEZA E REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL | [5 empty] | 11092.25 |  |  | 0
2.1.1 | 22.01.02 | DER | LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78CM | m2 | 1482.43 | 35% | 1.2815 | 1.73 | 2564.6 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | 22.02.06 | DER | CARGA DE MATERIAL LIMPEZA | m3 | 296.49 | 35% | 3.7407 | 5.05 | 1497.27 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | 05.10.026 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km | M3XKM | 3083.5 | 22.8% | 1.86 | 2.28 | 7030.38 | 0 | 0 | 0
2.2 |  |  | DESASSOREAMENTO DE CÓRREGO | [5 empty] | 6708.84 |  |  | 0
2.2.1 | 22.02.01 | DER | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | m3 | 184.4 | 35% | 9.3852 | 12.67 | 2336.35 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | 05.10.026 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km | M3XKM | 1917.76 | 22.8% | 1.86 | 2.28 | 4372.49 | 0 | 0 | 0
2.3 |  |  | DEMOLIÇÃO DE LAJES DE APROXIMAÇÃO DA PONTE | [5 empty] | 5044.09 |  |  | 0
2.3.1 | 03.01.040 | CDHU | Demolição manual de concreto armado | M3 | 8.6 | 22.8% | 454.2 | 557.76 | 4796.74 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | 22.02.06 | DER | CARGA DE MATERIAL LIMPEZA | m3 | 8.6 | 35% | 3.7407 | 5.05 | 43.43 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | 05.10.026 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km | M3XKM | 89.44 | 22.8% | 1.86 | 2.28 | 203.92 | 0 | 0 | 0
2.4 |  |  | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO | [5 empty] | 1807.41 |  |  | 0
2.4.1 | 21.05.07 | DER | DEMOLICAO PAVIMENTOFLEXIVEL C/TRANSPORT | m3 | 22.43 | 35% | 55.9481 | 75.53 | 1694.14 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | 22.02.06 | DER | CARGA DE MATERIAL LIMPEZA | m3 | 22.43 | 35% | 3.7407 | 5.05 | 113.27 | 0 | 0 | 0
2.5 |  |  | EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA | [5 empty] | 22377.15 |  |  | 0
2.5.1 | 24.03.04 | DER | ARGILA ENCH.ENSECADEIRA,INCL.APILOAMENTO | m3 | 189.87 | 35% | 87.0741 | 117.55 | 22319.22 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | 24.03.05 | DER | ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA | m3 | 13.41 | 35% | 3.2 | 4.32 | 57.93 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 110230.85 |  |  | 0
3.1 |  |  | CORTE PARA ACERTO DE TALUDES E RAMPAS DE ACESSO | [5 empty] | 37452.21 |  |  | 0
3.1.1 | 22.02.01 | DER | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | m3 | 1405.6 | 35% | 9.3852 | 12.67 | 17808.95 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | 05.10.020 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | M3 | 1827.28 | 22.8% | 8.75 | 10.75 | 19643.26 | 0 | 0 | 0
3.2 |  |  | ESCORAMENTO DE VALA | [5 empty] | 28572.86 |  |  | 0
3.2.1 | 08.01.020 | CDHU | Escoramento de solo contínuo | M2 | 223.82 | 22.8% | 103.96 | 127.66 | 28572.86 | 0 | 0 | 0
3.3 |  |  | ATERRO PARA ACERTO DE TALUDES | [5 empty] | 44205.78 |  |  | 0
3.3.1 | 22.02.01 | DER | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | m3 | 1144.5 | 35% | 9.3852 | 12.67 | 14500.82 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | 05.10.020 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | M3 | 1487.85 | 22.8% | 8.75 | 10.75 | 15994.39 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | 22.04.01 | DER | COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS | m3 | 1144.5 | 35% | 4.8667 | 6.57 | 7519.37 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | 05.10.026 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km | M3XKM | 2715.44 | 22.8% | 1.86 | 2.28 | 6191.2 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | PROTEÇÃO DE MARGENS | [5 empty] | 678432.09 |  |  | 0
4.1 |  |  | ABERTURA DE VALA | [5 empty] | 9627.08 |  |  | 0
4.1.1 | 22.02.11 | DER | ESCAVAÇÃO OU DESMONTE E CARGA COM EQUIPAMENTO HIDRAULICO (PICÃO) | m3 | 154.3 | 35% | 28.6519 | 38.68 | 5968.32 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | 05.10.026 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km | M3XKM | 1604.72 | 22.8% | 1.86 | 2.28 | 3658.76 | 0 | 0 | 0
4.2 |  |  | EXECUÇÃO DE LASTRO DE RACHÃO | [5 empty] | 61393.49 |  |  | 0
4.2.1 | 23.04.03.04 | DER | SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO, CONF. ET-POO/042 (DERSA) | m3 | 154.3 | 35% | 276.9333 | 373.86 | 57686.6 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | 05.10.041 | CDHU | Transporte de material escavado - rocha | M3XKM | 1123.3 | 22.8% | 2.69 | 3.3 | 3706.89 | 0 | 0 | 0
4.3 |  |  | EXECUÇÃO DE GABIÃO CAIXA | [5 empty] | 520635.25 |  |  | 0
4.3.1 | 24.09.04.07 | DER | GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H=1,00 M REVEST.POLI.ABRASAO MENOR QUE 12% | m3 | 535 | 35% | 720.8519 | 973.15 | 520635.25 | 0 | 0 | 0
4.4 |  |  | EXECUÇÃO DE GABIÃO COLCHÃO | [5 empty] | 86776.27 |  |  | 0
4.4.1 | 24.09.07.03 | DER | GABIAO TP.COLCHAO,ZN90/AL10,NBR 8964,ESP.30CM,REVEST.POLIM.ABRAS.MENOR QUE 12% | m2 | 134.15 | 35% | 479.1556 | 646.86 | 86776.27 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 55592.15 |  |  | 0
5.1 |  |  | DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO | [5 empty] | 1171.01 |  |  | 0
5.1.1 | 03.01.020 | CDHU | Demolição manual de concreto simples | M3 | 3.49 | 22.8% | 249.81 | 306.77 | 1070.63 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | 22.02.06 | DER | CARGA DE MATERIAL LIMPEZA | m3 | 3.49 | 35% | 3.7407 | 5.05 | 17.62 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | 05.10.026 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km | M3XKM | 36.3 | 22.8% | 1.86 | 2.28 | 82.76 | 0 | 0 | 0
5.2 |  |  | DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO | [5 empty] | 708.99 |  |  | 0
5.2.1 | 03.01.210 | CDHU | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material | M3 | 0.98 | 22.8% | 569.84 | 699.76 | 685.76 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | 05.10.026 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km | M3XKM | 10.19 | 22.8% | 1.86 | 2.28 | 23.23 | 0 | 0 | 0
5.3 |  |  | DEMOLIÇÃO DE MURO ALA | [5 empty] | 1275.03 |  |  | 0
5.3.1 | 03.01.020 | CDHU | Demolição manual de concreto simples | M3 | 3.8 | 22.8% | 249.81 | 306.77 | 1165.73 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | 22.02.06 | DER | CARGA DE MATERIAL LIMPEZA | m3 | 3.8 | 35% | 3.7407 | 5.05 | 19.19 | 0 | 0 | 0
5.3.3 | 05.10.026 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km | M3XKM | 39.52 | 22.8% | 1.86 | 2.28 | 90.11 | 0 | 0 | 0
5.4 |  |  | ABERTURA DE VALA | [5 empty] | 1161.11 |  |  | 0
5.4.1 | 07.02.020 | CDHU | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | M3 | 82.7 | 22.8% | 11.43 | 14.04 | 1161.11 | 0 | 0 | 0
5.5 |  |  | ESCORAMENTO DE VALA | [5 empty] | 10217.91 |  |  | 0
5.5.1 | 08.01.020 | CDHU | Escoramento de solo contínuo | M2 | 80.04 | 22.8% | 103.96 | 127.66 | 10217.91 | 0 | 0 | 0
5.6 |  |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA | [5 empty] | 1522.37 |  |  | 0
5.6.1 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | M3 | 5.66 | 22.8% | 219.03 | 268.97 | 1522.37 | 0 | 0 | 0
5.7 |  |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS | [5 empty] | 7863.08 |  |  | 0
5.7.1 | 46.12.300 | CDHU | Tubo de concreto (PA-2), DN= 500mm | M | 17.35 | 22.8% | 210.88 | 258.96 | 4492.96 | 0 | 0 | 0
5.7.2 | 46.12.150 | CDHU | Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm | M | 10.56 | 22.8% | 259.89 | 319.14 | 3370.12 | 0 | 0 | 0
5.8 |  |  | REATERRO DE VALAS | [5 empty] | 1328.45 |  |  | 0
5.8.1 | 07.11.020 | CDHU | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 66.85 | 22.8% | 7.49 | 9.2 | 615.02 | 0 | 0 | 0
5.8.2 | 22.02.06 | DER | CARGA DE MATERIAL LIMPEZA | m3 | 66.85 | 35% | 3.7407 | 5.05 | 337.59 | 0 | 0 | 0
5.8.3 | 05.10.026 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km | M3XKM | 164.84 | 22.8% | 1.86 | 2.28 | 375.84 | 0 | 0 | 0
5.9 |  |  | EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA | [5 empty] | 11016.84 |  |  | 0
5.9.1 | 49.12.110 | CDHU | Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP | UN | 1 | 22.8% | 6990.03 | 8583.76 | 8583.76 | 0 | 0 | 0
5.9.2 | 49.12.120 | CDHU | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço | M | 0.75 | 22.8% | 779.02 | 956.64 | 717.48 | 0 | 0 | 0
5.9.3 | 49.06.400 | CDHU | Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) | UN | 1 | 22.8% | 482.61 | 592.65 | 592.65 | 0 | 0 | 0
5.9.4 | 54.04.030 | CDHU | Pavimentação em paralelepípedo, sem rejunte | M2 | 2.56 | 22.8% | 339.19 | 416.53 | 1066.32 | 0 | 0 | 0
5.9.5 | 54.04.050 | CDHU | Rejuntamento de paralelepípedo com argamassa de cimento e areia 1:3 | M2 | 2.56 | 22.8% | 18.01 | 22.12 | 56.63 | 0 | 0 | 0
5.10 |  |  | EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO | [5 empty] | 19327.36 |  |  | 0
5.10.1 | CPU-01 | COMPOSIÇÃO | BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA DE FOFO | UN | 2 | 22.8% | 7869.45 | 9663.68 | 19327.36 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | GUIAS E SARJETAS | [5 empty] | 7734.82 |  |  | 0
6.1 |  |  | DEMOLIÇÃO DE GUIAS E SARJETAS | [5 empty] | 1818.71 |  |  | 0
6.1.1 | 03.01.270 | CDHU | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material | M3 | 4.53 | 22.8% | 307.63 | 377.77 | 1711.3 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | 05.10.026 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km | M3XKM | 47.11 | 22.8% | 1.86 | 2.28 | 107.41 | 0 | 0 | 0
6.2 |  |  | EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS | [5 empty] | 5916.11 |  |  | 0
6.2.1 | 54.01.010 | CDHU | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 37.23 | 22.8% | 3.56 | 4.37 | 162.7 | 0 | 0 | 0
6.2.2 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | M3 | 1.86 | 22.8% | 219.03 | 268.97 | 500.28 | 0 | 0 | 0
6.2.3 | 54.06.151 | CDHU | Execução de perfil extrusado no local, sem concreto | M3 | 4.53 | 22.8% | 448.57 | 550.84 | 2495.31 | 0 | 0 | 0
6.2.4 | 11.01.100 | CDHU | Concreto usinado, fck = 20 MPa | M3 | 4.53 | 22.8% | 495.76 | 608.79 | 2757.82 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 119760.45 |  |  | 0
7.1 |  |  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO | [5 empty] | 2344.64 |  |  | 0
7.1.1 | 54.01.050 | CDHU | Compactação do subleito mínimo de 95% do PN | M3 | 89.73 | 22.8% | 21.28 | 26.13 | 2344.64 | 0 | 0 | 0
7.2 |  |  | EXECUÇÃO DE REFORÇO DO SUBLEITO | [5 empty] | 19945.43 |  |  | 0
7.2.1 | 5062000 | SIURB | REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CAL 6,0% EM PESO | M3 | 89.73 | 22.8% | 119.38 | 146.6 | 13154.42 | 0 | 0 | 0
7.2.2 | 22.02.01 | DER | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | m3 | 89.73 | 35% | 9.3852 | 12.67 | 1136.88 | 0 | 0 | 0
7.2.3 | 05.10.026 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km | M3XKM | 606.57 | 22.8% | 1.86 | 2.28 | 1382.98 | 0 | 0 | 0
7.2.4 | 6077 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 89.73 | 22.8% | 38.76 | 47.6 | 4271.15 | 0 | 0 | 0
7.3 |  |  | EXECUÇÃO DE SUB-BASE | [5 empty] | 28447.1 |  |  | 0
7.3.1 | 23.04.02.05.02 | DER | SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICAÇÃO | m3 | 89.73 | 35% | 190.1926 | 256.76 | 23039.07 | 0 | 0 | 0
7.3.2 | 22.02.01 | DER | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | m3 | 89.73 | 35% | 9.3852 | 12.67 | 1136.88 | 0 | 0 | 0
7.3.3 | 6077 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 89.73 | 22.8% | 38.76 | 47.6 | 4271.15 | 0 | 0 | 0
7.4 |  |  | EXECUÇÃO DE BASE | [5 empty] | 29041.16 |  |  | 0
7.4.1 | 54.01.210 | CDHU | Base de brita graduada | M3 | 80.76 | 22.8% | 279.32 | 343 | 27700.68 | 0 | 0 | 0
7.4.2 | 05.10.026 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km | M3XKM | 587.93 | 22.8% | 1.86 | 2.28 | 1340.48 | 0 | 0 | 0
7.5 |  |  | IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE | [5 empty] | 2744.88 |  |  | 0
7.5.1 | 23.05.01 | DER | IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | m2 | 433.63 | 35% | 4.6889 | 6.33 | 2744.88 | 0 | 0 | 0
7.6 |  |  | PINTURA DE LIGAÇÃO | [5 empty] | 1777.88 |  |  | 0
7.6.1 | 23.05.02 | DER | IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE | m2 | 433.63 | 35% | 3.037 | 4.1 | 1777.88 | 0 | 0 | 0
7.7 |  |  | EXECUÇÃO DE CAMADA DE ROLAMENTO | [5 empty] | 35459.36 |  |  | 0
7.7.1 | 23.52.02.05 | DER | CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - FAIXA DER 12,5 | m3 | 22.43 | 35% | 1171.0296 | 1580.89 | 35459.36 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | LAJE DE APROXIMAÇÃO DA PONTE | [5 empty] | 20082.26 |  |  | 0
8.1 |  |  | RECONSTRUÇÃO DA LAJE DE APROXIMAÇÃO | [5 empty] | 20082.26 |  |  | 0
8.1.1 | 32.20.066 | CDHU | Lona plástica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de piso/pavimento | M2 | 50.59 | 22.8% | 1.78 | 2.19 | 110.79 | 0 | 0 | 0
8.1.2 | 01.23.221 | CDHU | Furação para até 10mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para até 8mm) | UN | 252 | 22.8% | 13.6 | 16.7 | 4208.4 | 0 | 0 | 0
8.1.3 | 24.06.02 | DER | BARRA DE ACO CA-50 | kg | 441.74 | 35% | 12.4 | 16.74 | 7394.73 | 0 | 0 | 0
8.1.4 | 25.09.06 | DER | CONCRETO FCK 30 MPA | m3 | 8.6 | 35% | 662.4667 | 894.33 | 7691.24 | 0 | 0 | 0
8.1.5 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 5.01 | 22.8% | 110.06 | 135.15 | 677.1 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | CALÇADAS | [5 empty] | 66231.35 |  |  | 0
9.1 |  |  | EXECUÇÃO DE CALÇADA CONCRETADA | [5 empty] | 59688.14 |  |  | 0
9.1.1 | 54.01.010 | CDHU | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 518.98 | 22.8% | 3.56 | 4.37 | 2267.94 | 0 | 0 | 0
9.1.2 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | M3 | 25.95 | 22.8% | 219.03 | 268.97 | 6979.77 | 0 | 0 | 0
9.1.3 | 17.05.100 | CDHU | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | M3 | 31.14 | 22.8% | 1088.83 | 1337.08 | 41636.67 | 0 | 0 | 0
9.1.4 | 11.20.050 | CDHU | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 601.35 | 22.8% | 11.92 | 14.64 | 8803.76 | 0 | 0 | 0
9.2 |  |  | EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 6543.21 |  |  | 0
9.2.1 | 30.04.034 | CDHU | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores, assentado com argamassa mista | M2 | 29.16 | 22.8% | 182.73 | 224.39 | 6543.21 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | [5 empty] | 15286.32 |  |  | 0
10.1 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [5 empty] | 15286.32 |  |  | 0
10.1.1 | 70.02.022 | CDHU | Sinalização horizontal em tinta a base de resina acrílica emulsionada em água | M2 | 260.37 | 22.8% | 47.81 | 58.71 | 15286.32 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 60280.15 |  |  | 0
11.1 |  |  | PLANTIO DE GRAMA | [5 empty] | 60280.15 |  |  | 0
11.1.1 | 34.02.020 | CDHU | Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) | M2 | 3444.58 | 22.8% | 14.25 | 17.5 | 60280.15 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Preço total | 1210811.28 |  | Preço total | 0

## Cronograma
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Objeto: | Recuperação da Ponte San Marino-Laranjeiras | [20 empty] | Data base: |  |  | 2026-02-25
Local: | Divisa entre os bairros San Marino e Laranjeiras no município de Santa Bárbara d'Oeste
Empresa Licitante:
ETAPA |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
SEMANA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | bar: 1 1 to 1 2
LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES | 0 | bar: 1 2 to 1 5
TERRAPLENAGEM | 0 | bar: 1 4 to 3 13
PROTEÇÃO DE MARGENS | 0 | bar: 2 6 to 3 13
DRENAGEM | 0 | bar: 3 10 to 4 15
GUIAS E SARJETAS | 0 | bar: 3 12 to 4 15
PAVIMENTAÇÃO | 0 | bar: 3 13 to 5 22
LAJE DE APROXIMAÇÃO DA PONTE | 0 | bar: 4 16 to 5 21
CALÇADAS | 0 | bar: 5 19 to 5 22
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | bar: 6 23
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | bar: 6 23 to 6 26
CUSTO TOTAL ETAPA |  | 1 1: 0; 2 6: 0; 3 10: 0; 4 14: 0; 5 19: 0; 6 23: 0
CUSTO TOTAL ACUMULADO |  | 1 1: 0; 2 6: 0; 3 10: 0; 4 14: 0; 5 19: 0; 6 23: 0
#REF! |  | 1 1: 0; 2 6: 0; 3 10: 0; 4 14: 0; 5 19: 0; 6 23: 0
#REF! |  | 1 1: 0; 2 6: 0; 3 10: 0; 4 14: 0; 5 19: 0; 6 23: 0
#REF! |  | 1 1: 0; 2 6: 0; 3 10: 0; 4 14: 0; 5 19: 0; 6 23: 0
#REF! |  | 1 1: 0; 2 6: 0; 3 10: 0; 4 14: 0; 5 19: 0; 6 23: 0
#REF! |  | 1 1: 0; 2 6: 0; 3 10: 0; 4 14: 0; 5 19: 0; 6 23: 0
#REF! |  | 1 1: 0; 2 6: 0; 3 10: 0; 4 14: 0; 5 19: 0; 6 23: 0
#REF! |  | 1 1: 0; 2 6: 0; 3 10: 0; 4 14: 0; 5 19: 0; 6 23: 0
#REF! |  | 1 1: 0; 2 6: 0; 3 10: 0; 4 14: 0; 5 19: 0; 6 23: 0
#REF! |  | 1 1: 0; 2 6: 0; 3 10: 0; 4 14: 0; 5 19: 0; 6 23: 0
#REF! |  | 1 1: 0; 2 6: 0; 3 10: 0; 4 14: 0; 5 19: 0; 6 23: 0
#REF! |  | 1 1: 0; 2 6: 0; 3 10: 0; 4 14: 0; 5 19: 0; 6 23: 0