## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE
ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: | Recapeamento Asfáltico e Sinalização Viária Horizontal |  |  | Orçamentista:
LOCAL: | Ruas Carlos Gomes, Mal. Floriano Peixoto, Santos Dumont, 13 de Maio, Jucá Pinto, Marciano Garcia, Bruno Bulgarelli, Ver. José Bordin - Vila Braga
CIDADE: | Aguaí/SP
DATA: | Levantamento: 10/10/2023 ¦ Preços: CDHU 193 de Fev/2024
CDHU Não Desonerado |  |  | Área total de Arruamento: 16.115 m2 ¦ Extensão total dos Arruamentos: 1.794 m
ITEM |  |  | DESCRIMINAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P. UNIT. S/ BDI | P. UNIT. C/ BDI | PRECO TOTAL S/BDI | PRECO TOTAL C/BDI
1 | CÓD. | FONTE | SERVIÇOS PRELIMINARES | sub-total |  |  |  | 8734.47 | 10790.98
1.1 | 02.08.020 | CDHU 192 | Placa de identificação para obra | M2 | 6 | 891.72 | 1100.18 | 5350.32 | 6601.08
1.2 | 01.20.280 | CDHU 192 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | M2 | 16115 | 0.21 | 0.26 | 3384.15 | 4189.9
2 | CÓD. | FONTE | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | sub-total |  |  |  | 910354.4 | 1123228.72
2.1 | 54.03.200 | CDHU 192 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder - Considerar regularização e correção de eventuais patologias antes do início do recapeamento | M3 | 32.23 | 1396.91 | 1723.46 | 45022.41 | 55547.12 |  | - Considerar regularização e correção de eventuais patologias antes do início do recapeamento
2.2 | 54.03.230 | CDHU 192 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 16115 | 7.47 | 9.22 | 120379.05 | 148580.3 | 12.4%
2.3 | 54.03.210 | CDHU 192 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - Espessura final acabada de 3,0 cm | M3 | 483.45 | 1540.91 | 1901.13 | 744952.94 | 919101.3 | 76.72% | - Espessura final acabada de 3,0 cm
3 | CÓD. | FONTE | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | sub-total |  |  |  | 51891.84 | 64016.57
3.1 | 70.02.010 | CDHU 192 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - PARE | M2 | 144 | 41.6 | 51.32 | 5990.4 | 7390.08 |  | - PARE
3.2 | 70.02.010 | CDHU 192 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - Faixas de Pedestres | M2 | 924 | 41.6 | 51.32 | 38438.4 | 47419.68 |  | - Faixas de Pedestres
3.3 | 70.02.010 | CDHU 192 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - Faixa de divisões de Fluxos e Demarcatórias e Lombadas | M2 | 179.4 | 41.6 | 51.32 | 7463.04 | 9206.81 |  | - Faixa de divisões de Fluxos e Demarcatórias e Lombadas
Bonificação e Despesas Indiretas
|  |  | Administração Central |  |  |  | 3.8%
|  |  | Seguro e Garantia |  |  |  | 0.32%
|  |  | Risco |  |  |  | 0.5%
|  |  | Despesas Financeiras |  |  |  | 1.02%
|  |  | Lucro |  |  |  | 6.64%
|  |  | I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
|  |  | I2: ISSQN (conforme Lei Municipal 1953/2003) |  |  |  | 5%
|  |  | BDI = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1 |  |  |  | 23.38%
OBS |  |  | A empresa devera disponibilizar o material + mão de obra para atender as necessidades da Prefeitura Municipal , conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras | [6 empty] | 900000
|  |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  |  |  | 970980.71 | 1198036.27 | 298036.27

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE
CRONOGRAMA FISÍCO FINANCEIRO
Cliente : |  | Prefeitura Municipal de Aguaí | [13 empty] | Calculista
Local : |  | Ruas Carlos Gomes, Mal. Floriano Peixoto, Santos Dumont, 13 de Maio, Jucá Pinto, Marciano Garcia, Bruno Bulgarelli, Ver. José Bordin - Vila Braga
Obra : |  | Recapeamento Asfáltico e Sinalização Viária Horizontal
Municipio : |  | Aguaí - SP | [13 empty] | DATA:
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | SERVIÇOS A EXECUTAR
| DOS |  |  | 1º MES |  | 2º MES |  | 3º MES |  | 4º MES |  | 5º MES |  | 6º MES |  | VALOR DOS | PESO
| SERVIÇOS |  |  | Parc. % | Acum. % | Parc. % | Acum. % | Parc. % | Acum. % | Parc. % | Acum. % | Parc. % | Acum. % | Parc. % | Acum. % | SERVIÇOS (R$) | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Fisico% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 10790.98 | 0.90072
|  |  | Financeiro | 10790.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  | Fisico% | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 90 | 10 | 100 |  | 100 |  | 100 | 1123228.72 | 93.7558
|  |  | Financeiro | 336968.616 |  | 336968.616 |  | 336968.616 |  | 112322.872 |  | 0 |  | 0
3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  | Fisico% |  | 0 |  | 0 | 40 | 40 | 60 | 100 |  | 100 |  | 100 | 64016.57 | 5.3435
|  |  | Financeiro | 0 |  | 0 |  | 25606.628 |  | 38409.942 |  | 0 |  | 0
TOTAL EM % |  |  |  | 347759.596 | 29.0275 | 336968.616 | 28.1267 | 362575.244 | 30.2641 | 150732.814 | 12.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198036.27 | 100
PARCELA MENSAL EM R$ |  |  |  | 347759.596 |  | 336968.616 |  | 362575.244 |  | 150732.814 |  | 0 |  | 0 |  | %
PARCELA ACUMULADA EM R$ |  |  |  | 347759.6 |  | 684728.216 |  | 1047303.46 |  | 1198036.274 |  | 1198036.274 |  | 1198036.274 |  | 100%

## Planilha1
CÓD. | DESCRIMINAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR POR ITEM | %
54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - Espessura final acabada de 3,0 cm | M3 | 483.45 | 919101.3 | 76.72%
54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 16115 | 148580.3 | 12.4%
70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - PARE | M2 | 1247.4 | 64016.57 | 5.343%
54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder - Considerar regularização e correção de eventuais patologias antes do início do recapeamento | M3 | 32.23 | 55547.12 | 4.637%
02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 6 | 6601.08 | 0.551%
01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | M2 | 16115 | 4189.9 | 0.3497%
|  |  |  | 1198036.27 | 100%