## CRONOGRAMA (hidden)
Ministério da Educação
Obra: Projeto Padrão FNDE - 12 SALAS DE AULA COM QUADRA
Município:
Endereço:
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | #DIV/0! | 1: 100%
0
2 | MOVIMENTO DE TERRAS + QUADRA |  | #DIV/0! | 1: 50%; 2: 50%
|  |  |  | 0 | 0
3 | FUNDAÇÕES + QUADRA |  | #DIV/0! | 2: 40%; 3: 40%; 4: 20%
[5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | SUPERESTRUTURA + QUADRA |  | #DIV/0! | 2: 20%; 3: 40%; 4: 40%
[5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO |  | #DIV/0! | 4: 40%; 5: 30%; 6: 20%; 7: 10%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS |  | #DIV/0! | 5: 25%; 6: 25%; 7: 25%; 8: 25%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SISTEMA DE COBERTURA + QUADRA |  | #DIV/0! | 8: 20%; 9: 20%; 10: 40%; 11: 20%
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO + QUADRA |  | #DIV/0! | 2: 40%; 3: 40%; 4: 20%
[5 empty] | 0 | 0 | 0
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  | #DIV/0! | 6: 25%; 7: 25%; 8: 25%; 9: 25%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  | #DIV/0! | 6: 20%; 7: 40%; 8: 20%; 9: 20%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PINTURAS |  | #DIV/0! | 8: 20%; 9: 50%; 10: 30%
[11 empty] | 0 | 0 | 0
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | #DIV/0! | 5: 30%; 6: 30%; 7: 40%
[8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL |  | #DIV/0! | 4: 30%; 5: 40%; 6: 30%
[7 empty] | 0 | 0 | 0
14 | LOUÇAS E METAIS |  | #DIV/0! | 8: 10%; 9: 40%; 10: 50%
[11 empty] | 0 | 0 | 0
15 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  | #DIV/0! | 3: 50%; 4: 50%
[6 empty] | 0 | 0
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  | #DIV/0! | 9: 50%; 10: 50%
[12 empty] | 0 | 0
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V + QUADRA |  | #DIV/0! | 4: 10%; 5: 30%; 6: 20%; 7: 20%; 8: 20%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS + QUADRA |  | #DIV/0! | 2: 10%; 3: 20%; 4: 30%; 11: 10%; 12: 30%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES + QUADRA |  | #DIV/0! | 10: 50%; 11: 30%; 12: 20%
[13 empty] | 0 | 0 | 0
20 | SERVIÇOS FINAIS + QUADRA |  | #DIV/0! | 12: 100%
0
Valores totais |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ATIVIDADES E OUTRAS MELHORIAS NO CCI DONA BELOCA
Local: Rua dos Tavares, N. 08 – Bairro Pratinha. São João da Boa Vista – SP.
[7 empty] | BDI: | 0%
|  |  |  | un | 1 |  |  | 0
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT (SEM BDI) | PREÇO UNIT (COM BDI) | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS CONTINUOS E DE DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 0
1.1 |  |  | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | m/MES | 45 |  | 0 | 0
1.2 |  |  | Placa em lona com impressão digital e requadro em madeira (3mx2m) | m² | 6 |  | 0 | 0
1.3 |  |  | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 48.37 |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 |  |  | Demolição manual de concreto armado | M3 | 2.7 |  | 0 | 0
1.5 |  |  | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m² | 13.26 |  | 0 | 0
1.6 |  |  | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 12.25 |  | 0 | 0 |  | #REF!
1.7 |  |  | Retirada de esquadria metálica em geral | M² | 1.8 |  | 0 | 0 |  | #REF!
1.8 |  |  | Remoção de caixa de entrada de energia padrão residencial completa | UN | 3 |  | 0 | 0
1.9 |  |  | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | M² | 91 |  | 0 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL SERVIÇOS CONTINUOS E DEMOLIÇÃO |  |  |  | 0
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 0
2.1 |  |  | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 14.14 |  | 0 | 0
2.2 |  |  | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 5.65 |  | 0 | 0
2.3 |  |  | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | M³ | 58.7 |  | 0 | 0
2.4 |  |  | Carga manual de solo | M³ | 50.2 |  | 0 | 0
|  |  |  | SUB- TOTAL MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS |  |  |  | 0
3 |  |  | CONDUÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 0
3.1 |  |  | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 18 |  | 0 | 0
3.2 |  |  | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m | M | 56.45 |  | 0 | 0
3.3 |  |  | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m | M | 3.5 |  | 0 | 0
3.4 |  |  | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | M | 1.75 |  | 0 | 0
3.5 |  |  | Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | M³ | 0 |  | 0 | 0
3.6 |  |  | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | M³ | 0 |  | 0 | 0
3.7 |  |  | Grelha articulada em ferro fundido tipo boca de leão | UN | 2 |  | 0 | 0
3.8 |  |  | Caixa de passagem em alvenaria (600x600x600mm) | UN | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | SUB TOTAL COND. DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | Subtotal |  | 0
4 |  |  | FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 0
4.1 |  |  | Locação de obra | m² | 128 |  | 0 | 0
4.2 |  |  | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 30 |  | 0 | 0
4.3 |  |  | Broca em concreto armado diâmetro de 25cm - completa | M | 27 |  | 0 | 0
4.4 |  |  | Lastro de pedra britada | M³ | 1.16 |  | 0 | 0
4.5 |  |  | Forma em madeira comum para fundação | m² | 27.36 |  | 0 | 0
4.6 |  |  | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 449.67 |  | 0 | 0
4.7 |  |  | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 116.11 |  | 0 | 0
4.8 |  |  | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 8.21 |  | 0 | 0
4.9 |  |  | Imprimação betuminosa impermeabilizante | M² | 41.72 |  | 0 | 0
4.10 |  |  | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | M³ | 4.53 |  | 0 | 0
4.11 |  |  | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm. | m² | 6.7 |  | 0 | 0
|  |  |  | SUB TOTAL FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO |  | Subtotal |  | 0
5 |  |  | ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 0
5.1 |  |  | Forma plana em compensado para estrutura convencional | m² | 34.14 |  | 0 | 0
5.2 |  |  | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 36.5 |  | 0 | 0
5.3 |  |  | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 376.1 |  | 0 | 0
5.4 |  |  | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 71 |  | 0 | 0
5.5 |  |  | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 3 |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL ESTRUTURA EM CONC. ARMADO |  | Subtotal |  | 0
6 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL (PAREDES E DIVISORIAS) |  |  |  |  | 0
6.1 |  |  | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum | m² | 81.97 |  | 0 | 0
6.2 |  |  | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço aparente | M² | 122.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.3 |  |  | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 cm - classe C | M² | 5.25 |  | 0 | 0
6.4 |  |  | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C | M² | 40.92 |  | 0 | 0
6.5 |  |  | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 0.79 |  | 0 | 0
6.6 |  |  | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática. Com pintura a escolher. Modelo de referência: gradil de fechamento existente no entorno da escolas Ziza Andrade | m² | 0 |  | 0 | 0
6.7 |  |  | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | M² | 34.92 |  | 0 | 0
6.8 |  |  | Cimalha em concreto com pingadeira | M | 19.5 |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL SIST. DE VEDAÇÃO VERTICAL |  | Subtotal |  | 0
7 |  |  | SISTEMA DE COBERTURA |  |  |  |  | 0
7.1 |  |  | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura | kg | 43.75 |  | 0 | 0
7.2 |  |  | Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 7,01 a 10,00 m | M² | 110.3 |  | 0 | 0
7.3 |  |  | Estrutura pontaletada para telhas onduladas | M² | 40.75 |  | 0 | 0
7.4 |  |  | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | m² | 7.5 |  | 0 | 0
7.5 |  |  | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m² | 166.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.6 |  |  | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | m | 35.55 |  | 0 | 0
7.7 |  |  | Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 10 mm | M² | 4.9 |  | 0 | 0
|  |  |  | SUB TOTAL SISTEMA DE COBERTURA |  | Subtotal |  | 0
8 |  |  | REVESTIMENTOS PISO , PAREDES E TETO |  |  |  |  | 0
8.1 |  |  | Chapisco | m² | 294.09 |  | 0 | 0
8.2 |  |  | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 294.09 |  | 0 | 0
8.3 |  |  | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, assentado e rejuntado com argamassa industrializada. (Tamanho aprox. 40x30) | m² | 18.3 |  | 0 | 0
8.4 |  |  | Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5x5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada | M² | 0.59 |  | 0 | 0
8.5 |  |  | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF. Brasão municipal adesivado em painel redondo Amarelo. | M² | 1 |  | 0 | 0
8.6 |  |  | Revestimento em gesso liso desempenado sobre bloco | m² | 33.11 |  | 0 | 0
8.7 |  |  | Moldura de gesso simples, largura até 6,0cm. | M | 13.6 |  | 0 | 0
8.8 |  |  | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo | M² | 0 |  | 0 | 0
8.09 |  |  | Lastro de concreto impermeabilizado | M³ | 10.38 |  | 0 | 0
8.10 |  |  | Argamassa de regularização e/ou proteção | M³ | 0.8 |  | 0 | 0
8.11 |  |  | Piso em granilite moldado no local. Espessura de 8,0mm. | M² | 97.2 |  | 0 | 0
8.12 |  |  | Junta plástica de 3/4´ x 1/8´ | m | 59.06 |  | 0 | 0
8.13 |  |  | Soleira em granilite moldado no local | M | 2.05 |  | 0 | 0
8.14 |  |  | Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm | M | 28.9 |  | 0 | 0
8.15 |  |  | Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M² | 32.2 |  | 0 | 0
8.16 |  |  | Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 27.5 |  | 0 | 0
8.17 |  |  | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido | m | 1.55 |  | 0 | 0
|  |  |  | SUB TOTAL REVESTIMENTOS PISO , PAREDES E TETO |  | Subtotal |  | 0
ÁREAS EXTERNAS
8.18 |  |  | Colchão de areia | m³ | 0 |  | 0 | 0
8.19 |  |  | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia e cimento. | m² | 0 |  | 0 | 0
8.20 |  |  | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | M³ | 0.245 |  | 0 | 0
8.21 |  |  | Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm. RAMPA. | kg | 12 |  | 0 | 0
8.22 |  |  | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | 40.8 |  | 0 | 0
|  |  |  | SUB TOTAL REV. ÁREAS EXTERNAS |  | Subtotal |  | 0
9 |  |  | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0
9.1 |  |  | Porta em alumínio anodizado de abrir, sob medida – bronze/preto. PORTA DE ENTRADA COM VIDRO TEMPERADO. | M² | 5.1 |  | 0 | 0
9.2 |  |  | Vidro temperado incolor de 6 mm | M² | 2.3 |  | 0 | 0
9.3 |  |  | Puxador duplo em aço inoxidável de 300 mm, para porta | UND | 1 |  | 0 | 0
9.4 |  |  | Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 90 x 210 cm | UND | 3 |  | 0 | 0
9.5 |  |  | Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial. 0,60 X 0,80 | m² | 0.48 |  | 0 | 0
9.6 |  |  | Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa | UM | 4 |  | 0 | 0
9.7 |  |  | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m | CJ. | 1 |  | 0 | 0
9.8 |  |  | Caixilho em alumínio anodizado fixo, sob medida - bronze/preto | M² | 3.11 |  | 0 | 0
9.9 |  |  | Caixilho em alumínio anodizado maxim-ar, sob medida - bronze/preto | M² | 8.95 |  | 0 | 0
9.10 |  |  | Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial | m² | 1.6 |  | 0 | 0
9.11 |  |  | Vidro temperado incolor de 6 mm | M² | 8.442 |  | 0 | 0
9.12 |  |  | Caixilho em alumínio fixo/basculante com vidro canelado - branco | M² | 1.92 |  | 0 | 0
|  |  |  | SUB TOTAL ESQUADRIA E ACESSORIOS |  | Subtotal |  | 0
10 |  |  | PINTURA GERAL |  |  |  |  | 0
10.1 |  |  | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo. | m² | 308.31 |  | 0 | 0
10.2 |  |  | Hidrorepelente incolor à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água | m² | 140.04 |  | 0 | 0
10.3 |  |  | Resina acrílica para piso de granilite. | M² | 97.2 |  | 0 | 0
10.4 |  |  | Pintura de letreiro na fachada | un | 7 |  | 0 | 0
10.5 |  |  | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | m² | 0 |  | 0 | 0
10.6 |  |  | Verniz em madeira, inclusive preparo | m² | 121.64 |  | 0 | 0
10.7 |  |  | Tinta emborrachada em massa, inclusive preparo. Nos padrões de entrada. | m² | 5 |  | 0 | 0
10.8 |  |  | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 15.12 |  | 0 | 0
|  |  |  | SUB TOTAL PINTURA |  | Subtotal |  | 0
11 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 110/220V |  |  |  |  | 0 | 34877.26
REFORMA DO PADRÃO DE ENTRADA
11.1 |  |  | SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO | un | 0 |  | 0 | 0
11.2 |  |  | ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA TIPO T4: PADRÃO BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO | UN | 1 |  | 0 | 0
11.3 |  |  | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 |  | 0 | 0
11.4 |  |  | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 150A. | un | 2 |  | 0 | 0
11.5 |  |  | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A. (70A) | UN | 2 |  | 0 | 0
11.6 |  |  | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A. (50A) | UN | 1 |  | 0 | 0
11.7 |  |  | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A. (25A) | un | 1 |  | 0 | 0
11.8 |  |  | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA | un | 4 |  | 0 | 0
11.9 |  |  | Caixa de passagem em alvenaria (600x600x600mm), com fundo de brita. | UN | 2 |  | 0 | 0
11.10 |  |  | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 6 |  | 0 | 0
11.11 |  |  | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 16 |  | 0 | 0
11.12 |  |  | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 30 |  | 0 | 0
11.13 |  |  | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 15 |  | 0 | 0
11.14 |  |  | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 15 |  | 0 | 0 | 0
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GALPÃO
11.15 |  |  | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 |  | 0 | 0
11.16 |  |  | Barra de neutro e/ou terra | un | 1 |  | 0 | 0
11.17 |  |  | Haste de aterramento de 3/4'' x 3 m | un | 1 |  | 0 | 0
11.18 |  |  | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 1 |  | 0 | 0
11.19 |  |  | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 1 |  | 0 | 0
11.20 |  |  | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 2 |  | 0 | 0
11.21 |  |  | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 4 |  | 0 | 0
11.22 |  |  | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | UN | 1 |  | 0 | 0
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
11.23 |  |  | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | M | 60 |  | 0 | 0
11.24 |  |  | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm | M | 16 |  | 0 | 0
11.25 |  |  | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | m | 40 |  | 0 | 0
11.26 |  |  | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm | m | 30 |  | 0 | 0
11.27 |  |  | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios | m | 25 |  | 0 | 0
11.28 |  |  | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | m | 21.5 |  | 0 | 0
11.29 |  |  | Condulete metálico de 1´ | cj. | 9 |  | 0 | 0
11.30 |  |  | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 42 |  | 0 | 0
11.31 |  |  | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | un | 2 |  | 0 | 0
11.32 |  |  | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | un | 7 |  | 0 | 0
CABOS E CONDUTORES ( a partir da caixa nova )
11.33 |  |  | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 400.5 |  | 0 | 0
11.34 |  |  | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 348 |  | 0 | 0
11.35 |  |  | Cabo de cobre de 4,0 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 67.5 |  | 0 | 0
11.36 |  |  | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 14 |  | 0 | 0
11.37 |  |  | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 240 |  | 0 | 0
ILUMINAÇÃO E TOMADAS
11.38 |  |  | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 W | UN | 8 |  | 0 | 0
11.39 |  |  | Luminária LED quadrada de sobrepor, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W | un | 7 |  | 0 | 0
11.40 |  |  | Luminária triangular de sobrepor tipo arandela, em aluminio e vidro, A60, incluso lâmpada de LED de 15 W, para ambiente externo. | UN | 8 |  | 0 | 0
11.41 |  |  | Projetor LED retangular, potência de 400 W, fluxo luminoso de aprox. 30000 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt. Grau de proteção IP65, blindado. Com selo do Inmetro. | un | 2 |  | 0 | 0
11.42 |  |  | Luminária com corpo em tubo de alumínio tipo balizador para uso externo | UN | 3 |  | 0 | 0
11.43 |  |  | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | UN | 4 |  | 0 | 0
11.44 |  |  | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj. | 1 |  | 0 | 0
11.45 |  |  | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj. | 2 |  | 0 | 0
11.46 |  |  | Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa | cj. | 1 |  | 0 | 0
11.47 |  |  | Interruptor com 3 teclas simples e placa | cj. | 1 |  | 0 | 0
11.48 |  |  | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | cj. | 1 |  | 0 | 0
11.49 |  |  | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj. | 13 |  | 0 | 0
11.50 |  |  | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj. | 2 |  | 0 | 0
11.51 |  |  | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | cj. | 6 |  | 0 | 0
11.52 |  |  | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj. | 2 |  | 0 | 0
11.53 |  |  | Sinalizador audiovisual de advertência | un | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | SUB TOTAL INST. ELÉTRICAS |  | Subtotal |  | 0
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GAS |  |  |  |  | 0
INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA / QUENTE E GAS
12.1 |  |  | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros | un | 1 |  | 0 | 0
12.2 |  |  | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões | m | 70 |  | 0 | 0
12.3 |  |  | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 16 |  | 0 | 0
12.4 |  |  | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 6 |  | 0 | 0
12.5 |  |  | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 MM, inclusive conexões. | M | 10 |  | 0 | 0
12.6 |  |  | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN=3/4´ - linha especial | un | 5 |  | 0 | 0
12.7 |  |  | Registro de esfera VS compacto soldavel, DN= 50mm. | un | 1 |  | 0 | 0
12.8 |  |  | Registro de esfera VS compacto soldavel, DN= 32mm | un | 1 |  | 0 | 0
12.9 |  |  | Registro de esfera VS compacto soldavel, DN= 20mm a 25mm. | un | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | Sub total Inst. Agua Fria |  | Subtotal |  | 0
INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO
12.10 |  |  | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 13 |  | 0 | 0
12.11 |  |  | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 13 |  | 0 | 0
12.12 |  |  | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 29 |  | 0 | 0
12.13 |  |  | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 2 |  | 0 | 0
12.14 |  |  | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 2 |  | 0 | 0
12.15 |  |  | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | UN | 3 |  | 0 | 0
12.16 |  |  | Válvula de metal cromado, tipo americana. | UN | 1 |  | 0 | 0
12.17 |  |  | Válvula de PVC para lavatório | un | 3 |  | 0 | 0
12.18 |  |  | Caixa de passagem em alvenaria (600x600x600mm) | UN | 2 |  | 0 | 0
12.19 |  |  | Grelha com calha e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura de 15 cm | m | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | Subtotal Inst. Esgoto SAnitário |  |  |  | 0
13 |  |  | LOUÇAS, METAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 34114.82
13.1 |  |  | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | un | 2 |  | 0 | 0
13.2 |  |  | Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN= 1 1/4´ | un | 2 |  | 0 | 0
13.3 |  |  | Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial | un | 2 |  | 0 | 0
13.4 |  |  | Torneira clínica com volante tipo alavanca | un | 2 |  | 0 | 0
13.5 |  |  | Cabide cromado para banheiro | un | 2 |  | 0 | 0
13.6 |  |  | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | un | 4 |  | 0 | 0
13.7 |  |  | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | un | 4 |  | 0 | 0
13.8 |  |  | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/2" x 300 mm | un | 2 |  | 0 | 0
13.9 |  |  | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede | m² | 0.72 |  | 0 | 0
13.10 |  |  | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina, com alavanca. | un | 2 |  | 0 | 0
13.11 |  |  | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor. | un | 2 |  | 0 | 0
13.12 |  |  | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 2 |  | 0 | 0
13.13 |  |  | Tanque em granito sintético, linha comercial - sem pertences | un | 1 |  | 0 | 0
13.14 |  |  | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | un | 1 |  | 0 | 0
13.15 |  |  | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras | m² | 1.4 |  | 0 | 0
13.16 |  |  | Prateleira em MDF sob medida, revestida nas duas faces. Com reforço frontal. | m² | 0.58 |  | 0 | 0
13.17 |  |  | Prateleira em granito com espessura de 2 cm. Na parede e sobre a pia e no armário. | m² | 0.7 |  | 0 | 0
13.18 |  |  | Tampo/bancada em granito, com frontão de 25cm, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 1.375 |  | 0 | 0
13.19 |  |  | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm | un | 1 |  | 0 | 0
13.20 |  |  | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado. Acionamento por alavanca, com ¼ de volta. Modelo referencia Fast – Deca | UN | 1 |  | 0 | 0
13.21 |  |  | Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, tipo coluna, capacidade de refrigeração de 2 l/h - simples | un | 1 |  | 0 | 0
13.22 |  |  | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | un | 0 |  | 0 | 0
13.23 |  |  | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | m | 6.3 |  | 0 | 0
13.24 |  |  | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ | m | 8.4 |  | 0 | 0
13.25 |  |  | Tela de proteção em malha ondulada de 1´, fio 12 (BWG), com requadro | m² | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Subtotal Louças, Metais e Equipamentos diversos |  | Subtotal |  | 0
14 |  |  | DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO |  |  |  |  | 0
14.1 |  |  | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 1 |  | 0 | 0
14.2 |  |  | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | un | 1 |  | 0 | 0
14.3 |  |  | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 lúmens, equipado com 2 faróis | un | 1 |  | 0 | 0
14.4 |  |  | Luminária de emergência 30 LEDS, AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS. Carregador com controle de carga e descarga que aumenta a vida útil da bateria. Modelo ref. intelbras. | un | 5 |  | 0 | 0
14.5 |  |  | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 60 |  | 0 | 0
14.6 |  |  | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | Subtotal Sist. De Detecção e combate a IncÊndios |  |  |  | 0
15 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 0
15.1 |  |  | Limpeza final da obra | M² | 120 |  |  | 0
|  |  |  | Subtotal Serviços Finais |  | Subtotal |  | 0
VALOR TOTAL DA OBRA : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  | 100% | Custo TOTAL com BDI incluso |  | 0
LOCAL, XX de XXXXXXX de XXXX.
_____________________________________________________