MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

CSU DURVAL NICOLAU – IMPLANTAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, VESTIÁRIOS, GUARITAS E ESTACIONAMENTO

Objetivo Identificar, analisar qualitativamente, responder e monitorar os riscos inerentes à execução da obra, conforme arts. 22, §3º, e 46, §4º, da Lei nº 14.133/2021, promovendo equilíbrio econômico-financeiro, eficiência e alocação adequada de responsabilidades no regime de contratação semi-integrada.

Metodologia adotada

- Identificação: baseada em experiência da equipe técnica, anteprojeto, sondagens preliminares e histórico de obras similares.

- Análise qualitativa: probabilidade (Baixa / Média / Alta) × Impacto (Baixo / Médio / Alto).

- Estratégia de resposta: Evitar / Mitigar / Transferir / Aceitar.

- Monitoramento: mensal pela fiscalização e contratada, com atualização da matriz quando necessário.

Matriz de Riscos

| Nº | Risco | Descrição | Probabilidade | Impacto | Alocação | Estratégia de Resposta | Responsável | Monitoramento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projetos executivos | Necessidade de projetos além do previsto ou inadequação em qualidade, quantidade ou custos | Média | Alto | Contratada | Mitigar: elaboração interna + seguro risco de engenharia; correção às próprias custas | Contratada | Mensal |
| 2 | Adequações durante demolição e reconstrução | Incompatibilidades em sistemas existentes (elétrico, hidráulico, estrutural) | Alta | Alto | Contratada | Mitigar: vistoria prévia detalhada + plano de demolição + reserva para ajustes | Contratada | Semanal durante demolição |
| 3 | Prazo de elaboração dos projetos executivos | Ultrapassagem do prazo previsto | Média | Alto | Contratada | Mitigar: aplicação de penalidades + priorização no cronograma | Contratada | Mensal |
| 4 | Documenta-ção e seguros | Não apresentação de apólice de seguro ou documentos obrigatórios | Baixa | Médio | Contratada | Mitigar: aplicação de penalidades + exigência prévia | Contratada | Inicial + mensal |
| 5 | Demolições | Estruturas instáveis, reforços ocultos ou resíduos inesperados | Alta | Alto | Contratada | Mitigar: vistoria prévia + plano de demolição + destinação correta de resíduos | Contratada | Durante execução |
| 6 | Fundações e solo | Condições geotécnicas piores que o previsto (baixa capacidade de suporte) | Alta | Alto | Contratada | Transferir: seguro risco de engenharia + sondagens complementares pela contratada | Contratada | Durante sondagem e fundação |
| 7 | Licenças e aprovações | Atraso na obtenção de alvarás, bombeiros, vigilância sanitária etc. | Média | Alto | Contratada | Mitigar: protocolo antecipado + consultas prévias | Contratada | Mensal |
| 8 | Execução da obra | Erros, defeitos ou eventos que impeçam prazo/custo | Média | Alto | Contratada | Mitigar: controle tecnológico + seguro risco de engenharia + penalidades | Contratada | Semanal |
| 9 | Alteração da legislação | Mudanças legais que exijam adequações | Baixa | Médio | Compartilhado | Aceitar/Mitigar: aditivo para reequilíbrio quando cabível | Administração / Contratada | Conforme ocorrência |
| 10 | Caso fortuito ou força maior | Chuvas intensas, enxurradas ou eventos naturais | Média | Médio | Compartilhado | Mitigar: plano de contingência sazonal + seguro | Contratada / Administração | Mensal |
| 11 | Atraso na liberação do local | Administração não libera área no prazo | Baixa | Alto | Administração | Aceitar: liberação formal no prazo contratual | Administração | Inicial |
| 12 | Alteração de escopo | Ajustes solicitados pela Administração | Baixa | Médio | Administração | Mitigar: aditivo com base em SINAPI | Administração | Conforme solicitação |
| 13 | Falha de comunicação | Retrabalho por deficiências de comunicação | Baixa | Médio | Compartilhado | Mitigar: canais formais (diário de obra, e-mail, ofícios) | Administração / Contratada | Contínuo |
| 14 | Qualidade dos insumos | Materiais fora de especificação ou estocagem inadequada | Média | Alto | Contratada | Mitigar: controle tecnológico obrigatório + seguro | Contratada | Contínuo |
| 15 | Acidentes de trabalho | Ocorrências com empregados da contratada | Média | Alto | Contratada | Transferir: seguro de engenharia + plano de segurança | Contratada | Contínuo |
| 16 | Danos a terceiros | Danos a vizinhos ou pessoas durante execução | Baixa | Alto | Contratada | Transferir: seguro risco de engenharia + sinalização | Contratada | Contínuo |
| 17 | Problemas financeiros da contratada | Fluxo de caixa comprometido | Baixa | Alto | Contratada | Transferir: seguro risco de engenharia + cláusula de rescisão | Contratada | Mensal |
| 18 | Inadimplên-cia da Administra-ção | Atraso ou falta de pagamento | Baixa | Alto | Administração | Aceitar: cláusula de suspensão após 90 dias | Administração | Mensal |
| 19 | Greves / paralisações | Atrasos por movimentos trabalhistas | Baixa | Médio | Contratada | Mitigar: seguro risco de engenharia | Contratada | Conforme ocorrência |
| 20 | Não cumprimen-to de crono-grama | Atraso parcial ou total na entrega | Média | Alto | Contratada | Mitigar: penalidades + seguro | Contratada | Mensal |

Seguros obrigatórios

- Seguro de risco de engenharia (cobertura total da obra).

- Seguro de responsabilidade civil por danos a terceiros.

- Seguro de acidentes do trabalho e vida coletiva.

Monitoramento geral

A matriz será revisada mensalmente em reuniões de acompanhamento. Eventos não previstos serão tratados conforme cláusulas de reequilíbrio econômico-financeiro (art. 123 e 124 da Lei nº 14.133/2021).

São João da Boa Vista, 27 de fevereiro de 2026

__________________________________________

Peterson Garcia Zenun

Engenheiro Civil

Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

__________________________________________

Júlio Luís de Almeida Lino

Engenheiro Civil

Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

__________________________________________

Amarildo Duzi Moraes

Diretor Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista